Հավելված 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ 2018-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ

II. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ |  |  | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 1. Մարզում տնտեսական աճի ապաահովում՝ տնտեսության վարման ինտենսիվ մեթոդների կիրառման, աշխատատեղերի ստեղծման, աղքատության կրճատման միջոցով | 2021թ. մասնավոր ներդրումների ծավալ՝ 2 մլրդ 921 մլն ՀՀ դրամ Մարզում ստեղծված նոր կազմակերպությունների քանակ՝ 15 |  |  | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին: | 2021թ. | Տնտեսական կայունություն մակրոմակարդակում: |
| Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում |  |  |  |  |  |  |  |
| Համայնքների ՏԶՀՊ-ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողներին: Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմակերպ մանն աջակցություն՝ ցուցահանդեսներ,կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն: | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 4: Ցուցահանդեսներ 2, Կլոր սեղաններ 4, ՈՒսուցողական այցեր և այլն 15: |  |  | Հանդիպումների արձանագրություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՀՀ ՏԿԵՆ: | 2021թ. | Գործուղումների պլանավորված գումարներ և ժամանակացույց: Համագործակցությանհամաձայնեցվածշրջանակ ՀԶՀ- ի հետ: |
| Ծրագիր 2. Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում | Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ բացահայտված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 2020 թվականին հասատվել է 83 ծրագրային հայտ: Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակը շուրջ 91: Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ բացահայտված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 2021 թվականին 135: |  |  | Ծրագրեր Ծրագրային հայտեր Ֆինանսավորման պայմանագրեր: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՀՏԶՀ ՏԿԵՆ | 2021 | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԵՆ-ի հետ: |
| Ծրագիր 3. ուսուցողական աջակցություն («Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիրը ) |  |  |  |  |  |  |  |
| «Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիր (կարողություններիզարգացում |  | իրականացվելու են դասընթացներ շուրջ 16 տեխնոլոգիական ուղղություններով՝ նախատեսված ինչպես երևանաբնակ, այնպես էլ մարզաբնակ քաղաքացիների համար |  | ՀՀ ԲՏԱ նախարարության հաշվետվություններ | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն, ԿԳՄՍՆ | 2021 | Համաձայնեցված գործողություններ ԿԳՄՍՆ-ի հետ: |
| Ծրագիր 4. սկսնակ ձեռներեցների համար աքսելերացիոն ծրագր |  |  |  |  |  |  |  |
| «Վիրտուալ կամուրջ» ծրագրի մարզային բաղադրիչը, որը բացառիկ հնարավորություն է մարզերի սկսնակ ձեռներեցների համար մասնակցելու աքսելերացիոն ծրագրին |  | Ձեռք կբերվեն ձեռնարկատիրական հմտություններ, կծանոթանան աշխարհում տեղի ունեցող տեխնոլոգիական զարգացումներին և տենդենցներին, կզարգացնեն տեխնոգաղափարները: |  | ՀՀ ԲՏԱ նախարարության հաշվետվություններ | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2021 | Համաձայնեցված գործողություններ ԲՏԱ նախարարության հետ |
| Ծրագիր 5.«Գաղափարից մինչև բիզնես» դրամաշնորհային ծրագրի |  |  |  |  |  |  |  |
| «Գաղափարից մինչև բիզնես» դրամաշնորհային ծրագրի «Մարզային համաչափ զարգացման փաթեթի» շրջանակներում դրամաշնորհներ են տրամադրվելու այն ստարտափներին, որոնք հիմնադրման օրվանից գործել են ՀՀ-ի որևէ մարզումկամ մի քանի մարզերում |  |  | Մարզերում ստարտափ ծրագրերի օժանդակում | ՀՀ ԲՏԱ նախարարության հաշվետվություններ | ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն | 2021 |  |

III. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 1. մարզում նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը (հոգևոր, մշակու-թային, ագրո տուրիզմ) Աջակցություն համայնքների զբոսաշրջային գրավչությունների գույքագրման, զբոսաշրջային ներուժի բացահայտման աշխատանքներում | Սերտ համագործակցություն տուրիզմի պետական կոմիտեի հետ մարզի զբոսաշրջային քարտեզի թարմացում 2021թ. մշակվող երթուղիներ 1, զբոսաշրջային գրավչությունը լուսաբանող, գովազդող համապատասխան տեսանյութեր Զբոսաշրջիկների և այցելուների թվաքանակի աճ նախորդ տարվա համեմատ: Էլեկտրոնային բազաների կազմում Նախատեսվող ներդրումները – 566 մլն 240 հազ ՀՀ դրամ, 90 ժամանակավոր աշխատատեղեր | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ ՀՏԶՀ | Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 2020թ. | Բարենպաստ պայմանների առկայություն |

IV. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակը ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը՝ հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման, բուսաբուծական մթերքների և գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության բարձրացման, ոռոգման արդիական համակարգերի, նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման, գյուղմթերքի արտահանման միջոցով: |  |  |  | 2021թ. | Բնակլիմայական և ֆինանսական խնդիրներ |
| Նպատակ 1. Գյուղատնտեսության արդիականացում և զարգացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. «ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ խաղողի, պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցություն» ծրագիր Ծրագիր 2 «Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման» ծրագիր | 145.18 հա-ի պահպանում , 25հա-ի կառուցում 871.42 հա-ի պահպանում, 20հա-ի հիմնում | Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, Ֆերմերներից հարցումներ Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, Ֆերմերներից հարցումներ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ 2021թ | Ֆինանսական խնդիրներ Ֆինանսական խնդիրներ |
| Մարզի ոռոգման համակարգում վթարային հատվածների վերակագնում, ինքնահոս համակարգի կառուցում, ներտնտեսային ցանցի հիմնանորոգում, մաքրում Ծրագիր1 «Ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնման, արդիականացման» ծրագիր Ծրագիր2 Վեդի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրի փոխադրման համակարգի կառուցման ՋՕԸ-ի կողմից կազմած ակտերով գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ | Արտաշատ մայր ջրանցքի, ներտնտ-ն ոռոգման ցանցի վթարային հատված-ի վերականգնում, Նոր Խարբերդի և այլ ինքնահոս ոռոգման համակ-ի կառուցում, կներդրվի 856մլն 911.3հազ դր: 2մլրդ 877մլն 802.1հազ.դր 300մլն դր-ի նախապատրաստ աշխ. | Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, ՋՕԸ-ի ակտեր | ՀՀ էկոնոմ.նախ Ջրային կոմիտե ՀՀ էկոնոմ.նախ Ջրային կոմիտե Մարզի ՋՕԸ-եր | 2021թ 2021թ 2021թ գարուն | Ֆինանսական խնդիրներ Ֆինանսական խնդիրներ Ֆինանսական խնդիրներ |
| Գյուղատնտեսության զարգացում Ծրագիր1 «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության» Ծրագիր2 «ՀՀ-ում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության» | 40 միավոր գյուղտեխնիկայի ներկրում 25 միավոր սարքավորքւմների ներկրում | Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ 2021թ | Ֆինանսական խնդիրներ Ֆինանսական խնդիրներ |
| Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով՝ օգնություն ֆերմերին Ծրագիր1 «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» ծրագիր | Նախորդ տարի՝ 4496 շահառու՝ 8.81 մլրդ 37.15 հազար դրամ | Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021թ ընթացքում | Ֆինանսական խնդիրներ |
| Գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով՝ օգնություն վերամշակողին Ծրագիր1 «Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր» | Նախորդ տարի՝ 46 հայտ՝ 9մլրդ 264.0 մլն դրամ | Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021թ ընթացքում | Ֆինանսական խնդիրներ |
| Հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործում Ծրագիր1 «Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության» ծրագիր | 5հա ջերմոցի կառուցում | Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, Ֆերմերներից հարցում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ | Ֆինանսական խնդիրներ |
| Նպաստում գյուղմթերքի պահպանմանն ու արտահանմանը Սառնարանների կառուցում Չրագործության զարգացում | 10հատի կառուցում 100տ | Ֆերմերներից հարցում Ֆերմերներից հարցում | ՀՀ Արարատի մարզպետարան ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ 2021թ | Ֆինանսական խնդիրներ Բնական աղետներ |
| Ապահովագրում տարերային աղետներից Ծրագիր1 «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության» ծրագիր | Նախորդ տարի բավարարվել է 49 հատուցման պահանջ՝ 24մլն 3.932հազար դրամ: | Գյուղոլորտում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր, | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ սեզոնի ավարտին | Բնակլիմայական և ֆինանսական խնդիրներ |
| Օրգանական սերմերի ստացում, արժեքավոր հինավուրց սորտերի վերականգնում, գիտականորեն հիմնավորված սերմնաբուծության կազմակերպում /Դարակերտի ՀՀ ԳՆ ԲևՏՄ գիտական կենտրոն/ Ծրագիր1 «Ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման» ու «նպատակային ծրագիր» | Նոր ծրագրերի իրականացում /31.5մլն դր աշխատավարձ/ | Սերմնաբուծության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021թ | Բնակլիմայական և ֆինանսական խնդիրներ |
| Հիվանդություններից պաշտպանված անասնաբուծություն և բուսաբուծություն Ծրագիր 1 «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» Ծրագիր2 «Բուսասանիտարիայի ծառայությունների մատուցում» | Կենդանիների հիվանդությունների դեմ պայքար Բույսերի հիվանդությունների դեմ պայքար | Անասնապահության և բուսաբուծության ոլորտներում իրականացվող ՀՀ պետական ծրագրեր | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ | ֆինանսավորում |
| Անասնապահության զարգացում Ծրագիր1 «Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության» ծրագիր | Անցում ավելի արդիական անասնապահության | ՀՀ պետական ծրագրեր Ֆերմերներից հարցումներ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ | Ֆինանսական խնդիրներ |
| Տեղական անվտանգ մսամթերքի մատակարարման խթանում Սպանդանոցների կառուցում | Աշխատող 12 սպանդանոցների ավելացում 8 հատով | Ֆերմերներից հարցումներ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ | Ֆինանսական խնդիրներ |
| Տեղեկատվական և խորհրդատվական համակարգի կատարելագործում:Գյուղ. ոլորտում ներդրումների ավելացում: ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության նորարարությունների և մոնիթորինգի գյուղատնտեսության վարչության Արարատի մարզային բաժնի կողմից գյուղացիական տնտեսություններին խմբային դասընթացների մատուցում | Գյուղացիական տնտեսությունների պաշտպանվածության ապահովում: Վարկավորման մատչելիություն: | ՀՀ պետական ծրագրեր | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2021թ | ֆինանսավորում |

V. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր |  | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնապահպանության ոլորտի ռազմավարության նպատակն է` բարելավել բնապահպանական իրավիճակը Արարատի մարզում |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1 Աղակալման, ճահճակալման, անապատացման դեմ պայքարելու, հողերը կրկին գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ դնելու նպատակով դրենաժների մաքրման աշխատանքների ընդլայնում Միջոցառումներ Մարզի համայնքներում դրենաժների մաքրման և վերականգման աշխատանքների հսկում : Արդյունքում կնվազի հողերի ճահճակալումն ու աղակալումը,դեգրետացիոն երևույթներ: | 2021թ-ին նախատեսվող աշխատանքները և պահանջվող գումարը պարզ կդառնա նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներից հետո |  | ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի «Մելիորացիա» ՓԲԸ տեղեկատվություն | ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի «Մելիորացիա» ՓԲԸ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ-ի ընթացքում | Պետական բյուջեից կտրամադրվի 193 622 հազար դրամ և կմաքրվի 136454 կմ դրենաժային ցանց |
| Ծրագիր 2 ՛՛Խոսրովի անտառ՛՛ պետարգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություն Միջոցառումներ - Աշխատանքներ տանել և համագործակցել ՀՀ կառավարության ենթակա մարմնի՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչության Արարատի տարածքային բաժնի հետ որսագողությունը և ձկնագողությունը կանխելու ուղղությամբ: - Աջակցություն բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանությանը, մասնակցություն էկոզբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը: - ՛՛Խոսրովի անտառ՛՛ պետարգելոցի և հարակից համայնքների տարածքների սահմանների ճշտում | Ապօրինի որսագողության և ձկնագողության կասեցման նպատակով վերահսկողության ուժեղացում որսագողության դեպքերի կանխարգելում: ՛՛Խոսրովի անտառ՛՛ պետական արգելոցում կիրականացվեն անտառպահպան միջոցառումներ, էկոհամակարգի գիտական ուսումնասիրություններ: Արգելոցի համայնքների սահմանների ճշտման արդյունքում կվերացվեն սեպաձևությունները, կհստակեցվեն նոր բնապահպանական առումով արժեքավոր տարածքներ: |  | «Խոսրովի Անտառ» պետական արգելոց ՊՈԱԿ-ի տեղեկատվություն ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողով | «Խոսրովի Անտառ» պետական արգելոց ՊՈԱԿ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ-ի ընթացքում | Պետական բյուջեից կհատկացվի 152.887 մլն դրամ, իսկ Կովկասի բնության հիմնադրամի կողմից` 98.352 մլն դրամ |
| Ծրագիր 3 ՛՛Ընկերությունների կողմից բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին՛՛ ՀՀ օրենքի համաձայն բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար Արարատ քաղաքային համայնքին սուբվենցիաների տրամադրում: Միջոցառումներ ՛՛Գեոպրոյանինգ Գոլդ՛՛ ՍՊԸ-ի գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական վճարի համամասնություն և հաշվարկաման սկզբունքները բարձրացնել դարձնելով 50 % | Նախատեսվելու դեպքում Արարատ քաղաքում կկառուցվի ոռոգման ցանց կանաչապատ տարածքների ավելացման նպատակով, |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական ռազմավարության ծրագրերի մոնիթորինգի վարչություն Արարատի քաղաքապետարան | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Արարատի քաղաքապետարան | 2021թ-ի ընթացքում Սուբվենցիոն գումարներ չի նախատեսված |  |
| Ծրագիր 4 Օդային և ջրային աղտոտվածության քիմիական վերլուծության շրջիկ լաբորատորայի ձեռքբերում Միջոցառումներ - Հետևողական աշխատանք տանել Արարատ քաղաքում Զոդի ՈԿՖ-ի, ՛՛Արարատցեմենտ՛՛ ՓԲԸ-ի և քարամշակման արտադրամասերի օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով թափոնների արտանետումների պատճառով մթնոլորտային օդի աղտոտվածության նվազեցման: - Հսկողություն իրականացնել ջրային ավազաններում /ջրամբարներ, գետ, խորքային հորեր, դրանաժներ/ համաձայն հաստատված ժամանակացույցի ջրի քիմիական վերլուծություն շրջիկ լաբորատորիայի միջոցով | Մթնոլորտային օդի աղտոտումը հասցնել նվազագույնի 2020թ-ին ընդհանուր փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիան հունվար, մայիս, հունիս ամիսներին գերազանցել է ՍԹԿ-ները: Ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները: |  | Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի» ՊՈԱԿ տեղեկանք | Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի» ՊՈԱԿ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ-ի ընթացքում | Այլ աղբյուրներ |
| Ծրագիր 5 Հովտաշատ համայնքում 2019թ-ին կատարված արտեզյան հորի օպտիմալացման ծրագրի շարունակություն համակարգի ընդլայման ծրագիր | 2021թ-ին նախատեսվում է շարունակել 2019թ-ին արտեզյան հորի օպտիմալացման ծրագիրը՝ ավելացնել ոռոգելի ջրագծերը: |  | ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագիր | ԳԱՏՕ ծրագիր Հովտաշատի համայնքապետարան | 2021թ-ի ընթացքում | Այլ աղբյուրներ |
| Ծրագիր 6 «ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի կայուն կառավարում և համայնքների կարողությունների հզորացում» ծրագիր | 2021թ-ին նախատեսվում է Ուրցաձոր համայնքի վարչական տարածքում իրականացնել ծրագիր 252450 հազար դրամի սահմաններում |  | ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ԾԻԳ | ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ԾԻԳ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Ուրցաձորի համայնքապետարան | 2021թ-ի ընթացքում | ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին կոնվենցիայի հարմարվողականության հիմնադրամ |

VI. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

6.1  Կրթություն

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ |  | Կատարման ժամկետ | Նախադրյալներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ` Բարձրացնել կրթական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Արարատի մարզում | 1. Համախառն ընդգրկվածությունը հիմնական դպրոցում 100% 2. Աշակերտ – ուսուցիչ հարաբերակցությունը` հանրակրթության բնագավառում-14 3. Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը 83 4. 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռն այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվում, 35% |  | Դպրոցների հաշվետվություններ | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին |  | 2021 | Կրթության համար պետական բյուջեից գումարների հատկացում Ֆինանսական միջոցների ժամանակին հատկացում |  |
| Ծրագիր 1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Դպրոցական շենքերի կառուցում և վերանորոգում | Դպրոցական նոր շենքի կառուցում 3 Վերանորոգված դպրոցների թիվը 5 |  | Դպրոցների գույքամատյաններ | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին Քաղաքաշինության վարչություն |  | 2021 | Կառավարության կողմից դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցներ հաշվին: |  |
| 1.2 Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների տեսակարար կշիռը, 77.6 |  |  | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին Քաղաքաշինության վարչություն |  | 2021 | դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցներ հաշվին |  |
| 1.3 Դպրոցական գույքի տրամադրում (ներառյալ 12-ամյա կրթությանը համապատասխան) | Նորացված գույք ունեցող դպրոցների թիվը – 76 |  |  |  |  | 2021 | Դպրոցների և հովանավորների միջոցներով |  |
| 1.4 ինտերնետ կապով ապահովում | Համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը - 107 Ինտերնետային կապով ապահովված դպրոցների թիվը -107 |  |  |  |  | 2021 | Դպրոցների միջոցնրի հաշվին |  |
| Ծրագիր 2. Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացում. Առաջնահերթ միջոցառումներ -Մարզային ենթակայության բոլոր ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների վերապատրաստման նախնական ցուցակների կազմում և ներկայացում ԿԱԻ 2.2 Ուսուցիչների համար համակարգչային դասընթացի կազմակերպում` դասապրոցեսում համակարգչային տեխնոլոգիաներ կիրառելու նպատակով |  | Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացման դասընթացների մասնակցած ուսուցիչների թիվը - 520 Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվը - 2601 /100%/ | Վերապատրաստող կազմակերպությունների հաշվետվություններ | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | 2021 |  | Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացումը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է և իրականացվում է կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից |  |
| 2.4 Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում |  | Ատեստավորված ուսուցիչների թիվը 2601 | Ատեստավորող հանձնաժողովի եզրակացություն |  | 2021 |  |  |  |
| Ծրագի 3. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում Առաջնահերթ միջոցառումներ 3.2 Դպրոցին կից գործող նախակրթարանների թվի ավելացում: 3.3 կարճաժամկետ խմբերում երեխաների թվի ավելացում |  | Վերանորոգված մանկապարտեզների թիվը 0 Նոր բացվող նախակրթարանների թիվը --3 5-6 տարեկան երեխաների ընդգրկվածության թիվը - 800երեխա |  | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին Քաղաքաշինության վարչություն | 2021 |  | Պետությունը հետևողական է նախադպրոցական կրթության օրենքի կիրարկման, ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման և գործարկման հարցում: Միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, համայնքների բյուջեների մասնակի ներդրման հաշվին |  |

Մշակույթ,  սպորտ և երիտասարդության հարցեր

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | Մշակութային կյանքի աշխուժացում, պետական, ազգային տոների, ազգային ծեսերի պահպանման և տարածման նպատակով միջոցառումների կազմակերպում: | Ֆինանասական հաշվետվություններ, համայնքապետարաններ |  | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. ընթացքում | Ֆինանսական միջոցների հատկացում |
| 1.2 Երաժշտական, արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում | Աշակերտներին ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցման կազմակերպում: | Ֆինանասական հաշվետվություններ |  | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. ընթացքում | Ֆինանսական միջոցների ժամանակին հատկացում |
| 1.3 Մարզական և մշակութային հաստատությունների շենքերի կառուցում, վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի համալրում | Մշակութային կյանքի աշխուժացման նպատակով բարեկեցիկ պայմանների ապահովում: | Համայնքապետարաններ |  | Քաղաքապետարաններ, գյուղապետարաններ | 2021թ. ընթացքում | Ֆինանսական միջոցների ժամանակին հատկացում |
| 1.4 Թանգարանային ֆոնդի պահպանում, ցուցահանդեսների կազմակերպում | Այցելուների համար թանգարանային հավաքածուների հանրամատչելիության ապահովում: | Ֆինանասական հաշվետվություններ |  | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. ընթացքում | Ֆինանսական միջոցների ժամանակին հատկացում |

6․3 Առողջապահություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուր |  | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտի ռազմավարական նպատակ` Բարձրացնել բուժսպասարկման որակը և մատչելիությունը Արարատի մարզում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մարզում առողջության առաջնային պահպանման բուժօգնության ծառայությունների բարելավում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում` առավելագույնս ուշադրություն դարձնելով գյուղական բուժամբուլատորիաների աշխատակազմին | բժիշկների 65%-իմասնակցությունդասընթացներին (2020թ-ին՝ 64%) |  | Վերապատրաստման դասընթացներիրականանացնող կազմակերպություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | Տարվա ընթացքում |  | ՀՀԱՆ և դոնոր կազմակերպություններ |
| - 1.2 Մոր և մանկան առողջության հետ կապված առողջապահական ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարելավում | ա/ պերինատալմահացությանցուցանիշինվազումմարզում /մինչև 9.3 պրոմիլլե/, բ/ մայրականմահացությանբացառում գ/համաձայն ազգային օրացույցի ըստ տարիքային խմբերի բնակչության ընդգրկվածությունը պրոֆիլակտիկ պատվաստումներում բնակչության ընդգրկվածություն /93%/ դ/առողջ երեխայի վարման ծավալի ապահովում /98%/ |  | - հաստատությունների հաշվետվություններ - ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | 2021թ |  | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում |
| - 1.3 Հղի կանանց համար նախածննդյան խնամքի կազմակերպում | Հղիների նախածննդյան խնամքի ընդգրկվածություն 92 % (2020թ-ին՝ 91% |  | - հաստատությունների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | 2021թ |  | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում |
| Ծրագիր 2. Գյուղական բնակավայրերում առողջության պահպանման առաջնային ծառայությունների մատչելիության բարձրացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 Գյուղական համայնքներում (հատկապես հեռավոր և սահմանամերձ) շրջիկ բժշկական խմբերի կանոնավոր այցելությունների կազմակերպում | Տարածաշրջանների բժշկական կենտրոնների կողմից ստեղծված նեղ մասնագետների շրջիկ բժշկական խմբերի այցելություններ մարզի գյուղական 50 համայնքներ, կամ ընդանուրի 52.6 տոկոսը, (2020թ-ին՝ 20 համայնք կամ ընդհանուրի 32.1տոկոսը) |  | - այցելությունների արձանագրություններ - հաստատությունների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | 2021թ |  | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համարֆինանսական միջոցների հատկացում |
| Ծրագիր 3. Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Բժշկական հաստատությունների (հատկապես գյուղական) շենքային պայմանների բարելավում | <<Արտաշատի ԲԿ>> պոլիկլինիկայի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում,պայմանագրերի կնքում | <<Արտաշատի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի տեղեկատվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալականապահովությանվարչությանառողջապահությանբաժին |  | 2021թ |  | Արտաշատի ԲԿ-ի վճարովիմուտքեր |
| - 3.2 Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիաների, բուժկետերի ապահովում առաջին օգնության պարագաներով | Առաջին օգնության պարագաներով ապահովված պոլիկլինիկական-ամբուլատոր հիմնարկների տեսակարար կշիռը` 100 % | - հաստատությունների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին |  | 2021թ |  | ՀՀ Կառավարությանկողմիցբժշկականսպասարկմանհամարֆինանսականմիջոցներիհատկացում,<<Համաշխարհայինբանկ>>, ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի հատկացումներ |
| - 3.3 Հիվանդանոցների ապահովում ժամանակակից սարքավորումներով | (2020թ-ին՝ 73մլն.ՀՀդրամ) | - հաստատությունների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին |  | 2021թ |  | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում |
| Ծրագիր 4. Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պայքարի ուժեղացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 Անվտանգ սեռական վարքագծի վերաբերյալ դպրոցներում դասընթացների կազմակերպում | - Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով վարակված հիվանդների թիվի նվազեցում 200 - (2020թ-ին՝ 151) | Հաստատությունների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին |  | 2021թ |  | ՀՀ Կառավարությանկողմիցբժշկականսպասարկմանհամարֆինանսականմիջոցներիհատկացում |
| - 4.2 ԶԼՄ-ների միջոցով տարափոխիկ - հիվանդությունների (հատկապես - պալարախտի), ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի - վերաբերյալ բնակչության լայն շերտերի իրազեկում | - ՄԻԱՎ տարածվածությունը հղի կանանց շրջանում` 0 - (2020թ-ին` 8) - պալարախտով հիվանդների թիվի նվազեցում (2020թ-ին` 33) | Հաստատությունների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին |  | 2021թ |  | ՀՀ Կառավարությանկողմիցբժշկականսպասարկմանհամարֆինանսականմիջոցներիհատկացում |

6․4․ Սոցիալական պաշտպանություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ |  | Ժամկետ |  | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտի ռազմավարականնպատակ` Սոցիալականծառայություններիմատչելիության և որակիաճմարզում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1Բնակչությանսոցիալականծառայություններիբազմազանությանընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում | Հաշվառվածների լիարժեք ընդգրկվածություն բարեգործական ճաշարաններում: | <<Առաքելություն Հայաստան>> բարեգործական կազմակերպություն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին |  | 2021թ |  | Դոնոր կազմակերպությունների հատկացումեր |
| 1.2 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում | 1.Տարեցների և հաշմանդամությունունեցողանձանցտնայինպայմաններումխնամքիծառայություններ- 60 2.Տարեցների և հաշմանդամությունունեցողանձանցցերեկայինխնամքիծառայություններ- 100 | 1«Հայկական Կարիտաս»ԲՀԿ,ֆինանսավորումը կկազմի 3 637,1 հազ. ՀՀ դրամ 2.«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ,ֆինանսավորումը կկազմի 10 478,4հազ. ՀՀ դրամ | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին |  | 2021 թվականիփետրվար-դեկտեմբեր |  |  |
| 1.3 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցող միջոցներով ապահովում | Աջակցող միջոցներ ստացացած հաշմանդամություն ունեցող անձիք (2020թ-ին 380) | Միասնական սոցիալական ծառայության, Պետական տարեկան բյուջեի հաղորդումներ | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին |  | 2021թ |  | ՀՀ պետականբյուջե |
| 1.4 Հաշմանդամների համար քաղաքաշինական միջավայրի մատչելիության ապահովումը | Քաղաքային համայնքներում թեք հարթակների կառուցում | Մարզպետարանիքաղաքաշինությանվարչություն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությանսոցիալական ապահովության բաժին |  | 2021թ. |  | ՀՀ Պետբյուջե, Դոնոր կազմակերպություններ |
| 1.5 Հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավում | Մարզում հաշվառված ընտանիքներիբնակարանային պայմանների բարելավում ( 2020թ-ին` 6 ընտանիքներ) | ՀՀ պաշտպանությաննախարարություն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությանսոցիալական ապահովության բաժին |  | 2021թ. |  | ՀՀ պետականբյուջե |
| 1.6 «Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ» | Ծրագրում կընդգրկվի մտավոր խնդիրներ ունեցող 8 շահառու | Արարատի մարզ, Գեղանիստ համայնք, «Ջերմիկ Անկյուն» Հիմնադրամ / 10709.1 հազ. ՀՀ դրամ | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին |  | 2021թ. |  | ՀՀ պետականբյուջե |
| Ծրագիր 2.Զբաղվածության ոլորտում իրականացվելիք ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Գործազուրկների համար մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում,գործատուին աջակցություն | -<<Աշխատանքային տոնավաճառ>>-ի կազմակերպում-1 -Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում -46 - Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում-3 -Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում-28 -Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում-1 -Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում-51 -Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում-5 -Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում-14 -Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող` աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում-41 -Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում-20 | Մարզի միասնական սոցիալական ծառայության, -8 889.5 հազ. ՀՀ դրամի, կընդգրկվի 46 շահառու -2856.0 հազ. ՀՀ դրամի, կընդգրկվի 3 շահառու -28 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 11 250.7 հազ. ՀՀ դրամ: --1 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 1 060.0 հազ. ՀՀ դրամ -51 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 10 500.0 հազ. ՀՀ դրամ -5 000.0 հազ. ՀՀ դրամի, կընդգրկվի 5 շահառու -14 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 9 181.2 հազ. ՀՀ դրամ -ֆինանսական աջակցությունը կկազմի 30 668.0 հազ. ՀՀ դրամ, կընդգրկվի 41 շահառւ: - կընդգրկվի 20 շահառու, ֆինանսավորումը կկազմի 3 000.0 հազ. ՀՀ դրամ | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությանսոցիալական ապահովության բաժին |  | 2021թ. |  | ՀՀ պետականբյուջե |
| 2.2. Սեզոնայինզբաղվածությանխթանմանմիջոցովգյուղացիականտնտեսությաննաջակցությանտրամադրում | 76 | 15 901.90 հազ. ՀՀ դրամի , ծրագրում կընդգրկվի 76 շահառու | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին |  |  |  | ՀՀ պետականբյուջե |
| 2.3.Աշխատաշուկայում անմրցունականձանցանասնապահությամբ (տավարաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) զբաղվելուհամարաջակցությանտրամադրում | 25 | ֆինանսավորումը կկազմի 28 780.0 հազ. ՀՀ դրամ, ծրագրում կընդգրկվի 25 շահառու | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին |  |  |  | ՀՀ պետականբյուջե |
| Ծրագիր 3. Սոցիալական սպասարկման համակարգում համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերի կառավարման բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Երեք և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների ֆինանսական աջակցություն | Ֆինանսական աջակցության տրամադրում 390 ընտանիքների ( 2020 թ-ին` 391 ընտանիքի) | Հասարակական կազմակերպությունների և համայնքների հաղորդումներ | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021թ. |  |  | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |
| 3.2 Երեք և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների ֆինանսական աջակցություն | Ֆինանսական աջակցության տրամադրում 390 ընտանիքների ( 2020 թ-ին` 391 ընտանիքի) | Հասարակական կազմակերպությունների և համայնքների հաղորդումներ | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021թ. |  |  | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |
| Ծրագիր 4.Երեխաների և կանանց հիմնահարցերի ոլորտում իրականացվելիք ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված աշխատանքներ | Անչափահաս մուրացիկների և թափառաշրջիկ երեխաների կանխարգելում, մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների թիվ՝ - 0 / թիվը կազմել է 0 վերջին 5 տարիների ընթացքում/ | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժի շտեմարան | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021թ. |  | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |  |
| 4.2 «Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» | Ք.Արտաշատ-121 | 121 շահառուի համար 9 886.1 հազ. ՀՀ դրամի/ ընդ.` 29658.3 հազ. ՀՀ դրամի | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան | 2021թ. |  | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |  |
| 4.3 «ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաների ընտանիք վերադարձնելու և մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ» | Ծրագրիշահառուների թիվը-35 | կիրականացվի 35 շահառուի համար1824.1 հազ. ՀՀ դրամի | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին |  |  | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |  |
| 4.4 «Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և հաստատություն մուտքը կանխարգելված երեխաների ընտանիքների բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում» | Ծրագրիշահառուների թիվը-9 | 9 շահառուի համար 2 181.7 հազ. ՀՀ դրամի | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021թ |  |  |  |
| 4.5 «Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ» | Ծրագրիշահառուների թիվը-120 | 120 շահառու 5 375 հազ. ՀՀ դրամի | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021թ |  | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |  |
| 4.6 Արտաշատ քաղաքում ստեղծված հաշմադամ երեխաների առողջավերականգնողական ցերեկային կենտրոն | Արտաշատ քաղաքում գործում է վերականգնողական կենտրոն:Կենտրոնը իր աշխատանքներով կսպասարկի 200 հաշմանդամ երեխա: | Արտաշատի <<Երեխայի զարգացման և վերականգնողական կենրոն>> | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021թ.. |  | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |  |

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

7.1 Ճանապարհաշինություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ` Ճանապարհային ցանցի և երթևեկության անվտանգության բարելավում, ժամանակի և ֆինանսական միջոցների խնայողություն | Բարեկարգ և անվտանգ ճանապարհային ցանցի ստեղծում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան | Մշտական | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Ծրագիր 1 Արարատի մարզի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում, որից` | Կվերանորոգվեն հանրապետական նշանակության 23.1կմ ճանապարհ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 21+200 - կմ 26+400 հատվածի հիմնանորոգում | 5.2կմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան |  |  |
| Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 26+400 - կմ 30+000 հատվածի հիմնանորոգում | 3.6կմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան |  |  |
| Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 30+000 - կմ 33+500 հատվածի հիմնանորոգում | 3.5կմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան |  |  |
| Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան կմ 33+500 - կմ 42+600 հատվածի հիմնանորոգում | 9.1կմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան |  |  |
| Հ-11 Մոտեցում Խոր Վիրապին կմ 0+000 - կմ 1+700 հատվածի հիմնանորոգում | 1.7կմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան |  |  |
| Ծրագիր 2 Վերգետնյա ուղեանցի կառուցում և կամուրջների նորոգում, որից` | Կկառուցվի վերգետնյա ուղեանց և 2 կամուրջ կնորոգվի | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 27+349 հատվածում վերգետնյա ուղեանցի կառուցում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան |  |  |
| Տ-2-13 Արգավանդ – Հայանիստ – Հովտաշատ - Արմավիրի մարզի սահման կմ4+000 հատվածում կամրջի նորոգում | Արարատի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան |  |  |
| Տ-2-21 Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (Տ-2-25) կմ4+200 հատվածում կամրջի նորոգում | Արարատի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան |  |  |
| Ծրագիր 3 Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում, որից` | Կվերանորոգվեն մարզային նշանակության 22.3կմ ճանապարհ |  |  | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Հ-12-Նորամարգ-Հովտաշեն-Մ-2 ճանապարհի հիմնանորոգում | 4.3կմ | <<Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն>> ՊՈԱԿ | <<Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն>> ՊՈԱԿ, մարզպետարան |  |  |
| Գառնի-Լանջազատ ճանապարհի վերանորոգում | 18կմ | Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր ՏՏԵԶ |  |  |  |
| Ծրագիր 4 Մարզի ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ՝ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ Մետաղական արգելափակոցների պահպանում և վնասված հատվածների վերականգնում Ավտոճանապարհների նշագծում | Կպահպանվի 255.1 կմ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, մարզպետարան | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | Կպահպանվի 181.8 կմ մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ | ՀՀ Արարատի մարզպետարան | ՀՀ Արարատի մարզպետարան |  |  |
| Ծրագիր 5 Մարզի բոլոր համայնքների կողմից ճանապարհաշինության զարգացման ուղղված ծրագիր / Համայնքային բյուջեների կողմից իրականացվող ներդրումներ/ որից՝Համայնքային նշանակության ավտոճանապարհների նորոգում | Կիրականացվեն համայնքների ճանապարհների /փողոցների/ ասֆալտապատման, կոպճապատման, հարթեցման աշխատանքներ | Համայնքներ | Համայնքներ, մարզպետարան | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |

7.2,7.3  Էներգետիկա,  գազամատակարարում

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ 1` Արարատի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում |  |  |  |  |  |
| Մարզի բնակավայրերի էներգամատակարարման բարելավում 0.4 կՎ լարման բաշխիչ ցանցերի վերակառուցում 6(10) կՎ լարման բաշխիչ ցանցերի վերակառուցում | Անխափան էլեկտրամատակարարման ապահովելու նպատակով | ՀԵՑ ՓԲԸ | ՀԵՑ ՓԲԸ | 2021 |  |
| Արտադրական շենքերի վերակառուցում | Անխափան էլեկտրամատակարարման ապահովելու նպատակով | ՀԵՑ ՓԲԸ | ՀԵՑ ՓԲԸ |  |  |
| Հասցեական ծրագրեր և համայնքների ցանցերի ամբողջական վերազինում | Անխափան էլեկտրամատակարարման ապահովելու նպատակով | ՀԵՑ ՓԲԸ | ՀԵՑ ՓԲԸ |  |  |
| Նոր սպառողների կամ սպառողների վերակառուցվող սպառման համակարգերը էլեկտրական ցանցին միացմանն ուղղված ներդրումներ | Անխափան էլեկտրամատակարարման ապահովելու նպատակով | ՀԵՑ ՓԲԸ | ՀԵՑ ՓԲԸ |  |  |
| Էլեկտրական էներգիայի հաշվառման և հսկման ավտոմատացված համակարգերի ներդրումը 0,38/0,22 կՎ ցանցերում | Անխափան էլեկտրամատակարարման ապահովելու նպատակով | ՀԵՑ ՓԲԸ | ՀԵՑ ՓԲԸ |  |  |
| Ուրցաձոր համայնքի Հանրային ծառայությունների բարելավում և էներգախնայողություն | ծառայությունների բարելավման և էներգախնայողության նպատակով | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ | ԱՄՆ ՄԶԳ Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների (ՏԻԲԾ) ծրագիր | 2021 |  |
| ԲԵՑ Էլեկտրական սարքավորումների և օդային գծերի շահագործման ու նորոգման աշխ. | Անխափան էլեկտրամատակարարման ապահովելու նպատակով | ԲԵՑ ՓԲԸ | ԲԵՑ ՓԲԸ | 2021 |  |
| Մարզի բնակավայրերի գազաֆիկացման բարելավում Իլիչևսկ-Երևան Dպ700 մայրուղային գազատարի կապիտալ նորոգում մեկուսիչ շերտի փոխարինմամբ (խոտանված խողովակների փոխարինմամբ) Արարատ | Անխափան գազամատակարարում ապահովելու նպատակով | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ |  |  |
| Արարատի ԳԲԿ-ի էլեկտրամատակարարման համակարգի կապիտալ նորոգում | Անխափան գազամատակարարում ապահովելու նպատակով | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ |  |  |
| Արարատի մարզի գ.Բարձրաշեն միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարի կապիտալ նորոգում | Անխափան գազամատակարարում ապահովելու նպատակով | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ |  |  |
| Արարատի մարզի գ.Դարակերտից մինչև գ.Ղուկասավան սնող միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարի մեկուսիչ շերտի կապիտալ նորոգում | Անխափան գազամատակարարում ապահովելու նպատակով | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ |  |  |
| Արարատի մարզի ք.Արտաշատ Թորոմոնյան, Իսակով, Աճառյան, Օրբելի, Կասյան փող. միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարի մեկուսիչ շերտի կապիտալ նորոգում | Անխափան գազամատակարարում ապահովելու նպատակով | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ |  |  |
| Բնական գազի կենցաղային հաշվիչների և պաշտպանիչ արկղերի ձեռքբերում և տեղադրում | Անխափան գազամատակարարում ապահովելու նպատակով | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ | 2021 |  |
| Ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային անջատիչ կափույրների ձեռքբերում և տեղադրում | Անխափան գազամատակարարում ապահովելու նպատակով | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ | ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ |  |  |

VIII. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ` - Մարզի 2021 թվականին քաղաքաշինության բնագավառի ռազմավարական նպատակներին է ուղղված Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի 55 համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված նախնական՝ թվով 93 սուբվենցիոն ծրագրեր Ոլորտային նպատակ` - Մշակութային օբյեկտների կառուցում և վերանորոգում Ոլորտային նպատակ` - Հանրակրթական և նախադպրոցական օբյեկտների հիմնանորոգում և կառուցում: | Ասֆալտապատման 32 ծրագիր, ոռոգման 11 ծրագիր, լուսավորության 16 ծրագիր, գազաֆիկացման 4 ծրագիր, տանիքների վերանորոգման 3 ծրագիր, մանկապարտեզների կառուցում և վերանորոգում 5 ծրագիր, հանդիսությունների սրահի կառուցում 5 ծրագիր, խաղադածտի կառուցում 4 ծրագիր, ջրամատակարարման 3 ծրագիր, գերեզմանատան տարածքի բարեկարգում 1 ծրագիր, էներգախնայողության համակարգի տեղադրում 1 ծրագիր, պոլիկլինիկայի շենքի կառուցում 1 ծրագիր, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում 1 ծրագիր, այգու կառուցում 2 ծրագիր, ջեռուցման համակարգի անցկացում 1 ծրագիր, ջրահեռացման համակարգի կառուցում 1 ծրագիր՝ հնդհանուր 4 մլրդ 100 000 ,0 հազ. ՀՀ դրամ արժեքով: - Խոր Վիրապ վանքի հարակից տարածքի կանաչ գոտու բարեկարգում, վաճառքի տաղավարների տեղադրում 72 000,0 հազ. ՀՀ դրամ, - Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի հուշարձանների մասնակի վերանորոգում և ամրակայում 124 239,6 հազ. ՀՀ դրամ, - Հայաստանի պատմական մայրաքաղաք Դվինի ամրակայում և հարակից տարածքների բարեկարգում 370 000,0 հազ. ՀՀ դրամ, - Փոքր Վեդու դպրոցի կառուցում 75 000,0 հազ. ՀՀ դրամ, - Հովտաշատի դպրոցի կառուցում 420 000,0 հազ. ՀՀ դրամ, - Դեղձուտի դպրոցի կառուցում 52 378,3 հազ. ՀՀ դրամ, - Բաղրամյանի դպրոցի սանհանգույցի կառուցում 8 100,0 հազ. ՀՀ դրամ - Մխչյանի դպրոցի սանհանգույցի կառուցում 9 205,0 հազ. ՀՀ դրամ - Արտաշատի թիվ 1 դպրոցի դահլիճի կառուցում 11 000,0 հազ. ՀՀ դրամ - Արարատի թիվ 1 դպրոցի սանհանգույցի կառուցում 6 500,0 հազ. ՀՀ դրամ | ՀՀ կառավարություն, համայնքներ ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ ՀՀ կառավարություն, ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2021 թ. 2021 թ. 2021 թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում Ժամանակին անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում Ժամանակին անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում |

IX. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

9.1. Տարածքային կառավարում

| Ամփոփ նկարագիր |  | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ |  | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային ռազմավարական նպատակ՝Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում Ծրագիր 1. Արարատի մարզում պետական կառավարման և տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում Միջոցառումներ 1.1 Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացում |  | Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ իրավական , մասնագիտական հսկողություն է իրականացվում` յուրաքանչյուր տարի համայնքների թվի 1/3 –ի չափով: Համաձայն նախապես հաստատված ժամանակացույցի 2021 թվականին հսկողություն կիրականացվի 38 համայնքում; | Տարածքային կառավարման նախարարություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն և մարզպետարանի համապատասխան վարչություն/բաժին |  | տարվա ընթացքում | սահմանված նորմատիվ իրավական դաշտի առկայություն, պետ բյուջե: |
| Միջոցառումներ 3.1. Մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծում,մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծման տեղեկատվական համակարգի կատարելագործման նպատակով անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման ավելացման՝ մարզպետարան, համայնքներ ներքին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունն ապահովելու ողղությամբ: | 3.1. Մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծման տեղեկատվական համակարգի կատարելագործման նպատակով անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման ավելացման՝ մարզպետարան, համայնքներ ներքին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունն ապահովելու ողղությամբ: Նախատեսվում է 2021 թվականին մարզի 95 համայնքներում ներդնել ժամանակակից տեխնոլոգիաների կառավարման համակարգ: 2020թ,-ին 90 համայնքում առկա է |  | Տարածքային կառավարման նախարարություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում |  | Համապատասխան տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր. Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետ իրականցում |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ 2.1. ՏԻՄ աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով | Տեղական ինքնակառավարման համակարռգի , համայնք մարզպետարան կապը առավելագույնս ապահովելու նպատակով աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով՝ նախատեսվում է 95 համայնքում: 2020թ,-ին 90 համայնքում առկա է |  | տարածքային կառավարման նախարարություն համայնքներ | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում |  | Համայնքային բյուջե, |
| 2.2. Համայնքային ուսումնական կենտրոնի ստեղծում | 2.2 2021 թվականին նախատեսվում է վերապատրաստում անցկացնել 183 համայնքային ծառայող ատեստավորում՝ 130 համայնքային ծառայող |  | տարածքային կառավարման նախարարություն, մարզպետարան, Ծրագրեր, Ծրագրային հայտեր, Ֆինանսավորման պայմանագրեր: | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում |  | պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԵՆ - ի հետ |
| 2.3. Սեմինար-պարապմունքների կազմակերպում ՏԻՄ աշխատակազմի, ավագանու անդամների համար | 2.3. Համայնքային ծառայության մասին ձեռքբերված գրականություն`օրենքներ, հրամանագրեր, որոշումներ, պարզաբանումներ, նախատեսվում է իրականացնել սեմինար-քննարկումներ եռամսյակը 1 անգամ,մարզի բոլոր համայնքների համար |  | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում |  | Համայնքային ծառայողների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվական բազայի առկայություն, |
| 2.4. Համայնքային ծառայողների վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում միասնական հանրապետական շտեմարանում | Համայնքային ծառայողների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության բազայի թարմացում . |  | տարածքային կառավարման նախարարություն ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում |  | Համայնքային ծառայողների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվական բազայի առկայություն |
| Ծրագիր 1. Համայնքային մակարդակում ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների դերի բարձրացում Միջոցառումներ՝ 1. Տարբեր թեմատիկ հաղորդումների, միջոցառումների/ՏԻՄ օրենքի, Ընտրական օրենսգրքի, Համայնքի զարգացման ծրագրերի մասին քննարկումների/ միջոցով հանրության իրազեկում 2. ՀԿ-ների միջոցով համայնքների բնակչության իրազեկության բարձրացում, որպես համայնքի բնակչի իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին | 1.1 .2020 Տարբեր թեմատիկ հաղորդումների միջոցով համայնքների բնակչության իրազեկում 1.2. Բուկլետների, տեղեկատվական թերթիկների թիվը, յուրաքանչյուր հանդիպման համար 20-25 բուկլետ կամ տեղեկատվական թերթիկ 1.3. Ավագանու անդամների կողմից համայնքի բնակչությանը ներկայացվելիք եռամսյա հաշվետվությունների թիվը –150 |  | մարզպետարան ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2019թ. ընթացքում |  | Տեղեկատվական համակարգի, մասնագիտացված ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների և մարդկային ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության եվ տարածքների պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի 2019 թվականի նախապատրաստման կազմակերպչական ցուցումները» հիմք ընդունելով 2019 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանում քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառների խնդիրների նախատեսում` Պահեստային կետի վերանորոգման նախատեսում, ռիսկերի նվազեցման մարզային միջոցառումների պլանի կազմում և լիազոր մարմնին ներկայացում, ազդարարման համակարգերի ստեղծում | 1 ՀՀ Արարատի մարզպետարանի և ՀՀ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների միջև փոխկապակցված և արդյունավետ համագործակցության ապահովում, նախատեսվում է 4 մարզխորհրդի նիստի հրավիրում՝ ՀԳՄԾի կազմակերպությունների հետ համատեղ 4 խորհրգակցությաուն, մարզի պահեստային կառավարման կետի վերանորոգում Ազդարարաման համակարգի ընդամենը 87: |  | տարածքային կառավարման նախարարություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում |  | Հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական դաշտի և տարածքային կառավարման մասին օրենսդրության առկայություն |