**Հավելված 1**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ**

**ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆՀԵՆՔ**

**II.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | | Ռիսկեր/  նախադրյալներ | |
| **Ռազմավարական**  **նպատակ 1**  **Մարզում տնտեսական աճի ապաահովում՝ տնտեսության վարման ինտենսիվ մեթոդների կիրառման, աշխատատեղերի ստեղծման, աղքատության կրճատման միջոցով** | | **1.** 2021 թվականին մարզում ստեղծված նոր կազմակերպությունների քանակ՝ շուրջ 5 հատ.  2021 թվականին մարզում կատարվելիք ներդրումները, այդ թվում  **-**Արդյունաբերություն՝ 1,8 մլրդ.դրամ:  -Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում, այդ թվում՝ ՓՄՁ սուբյեկտին՝ 75 մլն. դրամ  **Ընդամենը՝ 1մլրդ. 875 մլն. դրամ**  **Ստեղծվելու է շուրջ՝ 20 հիմնական և 30 ժամանակավոր աշխատատեղեր:**  **Ընդամենը՝ 50 աշխատատեղ:** | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ  ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ  Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին: | 2021թ. | | Տնտեսական կայունությունմակրոմակարդակում: | |
| **Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում** | | | | | | | | |
| Համայնքների ՏԶՀՊ-ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողներին:  Ներդրումային ֆորումի անցկացում, ծրագրերի ներկայացում:  Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմակերպ մանն աջակցություն՝ ցուցահանդեսներ,կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն: | | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 5:  Ներդրումային համաժողովի մասնակիցների թիվը՝ 50  Ցուցահանդեսներ 3,  Կլոր սեղաններ 4,  ՈՒսուցողական այցեր և այլն 15:  Փառատոններ 3: | Հանդիպումների արձանագրություններ:  Ֆորումի մասնակիցների ցանկ:  Պայմանագրեր: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՀ ՏԶՆՆ  ՀԶՀ: | 2021թ. | | Գործուղումների պլանավորված գումարներ և ժամանակացույց:  Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՀԶՀ- ի հետ: | |
| **Ծրագիր 2. Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | | |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում  Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում | | Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ բացահայտված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ**՝ 2021 թվականին** ներկայացվել է 136 ծրագրային հայտ:  Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային և ՏԶՀՊ-ների հետ կազմված ծրագրերի քանակը շուրջ 136: | Ծրագրեր  Ծրագրային հայտեր  Ֆինանսավորման պայմանագրեր: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՏԶՀ  ՏԿԶՆ | 2021 | | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ-ի հետ: | |
| **Ծրագիր 3. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցություն(կարողությունների զարգացում)** | | | | | | | | |
| ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցություն (կարողություններիզարգացում | | Շուրջ 20 սկսնակ գործարարների համար կկազմակերպվի ՛՛Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման՛՛ դասընթաց: | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  ՓՄՁ ԶԱԿ: | 2021թ. | | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ: | |
| **Ծրագիր 4. ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն գործող և սկսնակ ՓՄՁ-ի սյուբյեկներին** | | | | | | | | |
| ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն | Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառման շրջանակներում Ներդրումների աջակցման կենտրոնի կողմից շուրջ 10 սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտի կտրամադրվի 75 մլն ՀՀ դրամի երաշխավորություն արտոնյալ պայմաններով վարկ ստանալու նպատակով:Կստեղծվի 30 աշխատատեղ: | | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին ՓՄՁ ԶԱԿ: | | 2021թ. | | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ: | |

1. **ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/  նախադրյալներ |
| **Ռազմավարական**  **նպատակ 1**  Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանում և տուրիզմի զարգացում՝ շեշտը դնելով գյուղական տուրիզմի վրա. | 2021 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում զբաղվածների թվի ավելացում՝ մինչև 10%-ով:  Մարզում զբոսաշրջության ոլորտում ընդամենը ներդրվել է 2021 թվականին 4մլն. ՀՀ դրամ, որից մասնավորը՝ 4մլն. ՀՀ դրամ, իսկ միջազգային դոնորի կողմից 0 ՀՀ դրամ:  Ընդամենը զբոսաշրջության ոլորտում 2021թ. Կաստեղծվեն 255 աշխատատեղ, որից 5 հիմնական և 250 ժամանակավոր: | Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություննր  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2021թ. | Զբոսաշրջության զարգացման կայունությունմակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում** | | | | | |
| Մարտունի բնակավայրում իրականացվելու է գիշերակացի կառուցում, մեղվաբուժության կազմակերպում, | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 1:  Ծրագրի արժեքը կազմում է 4.0 մլն. դրամ:  Ստեղծված աշխատատեղեր՝ 5: | Մարտունի բնակավայրում  շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2021թ. | Զբոսաշրջության զարգացման կայունությունմակրոմակարդակում: |

**IV.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

| **Ամփոփ նկարագիր** | **Ծրագիրային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխ.օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարևոր նախապայմաններ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ռազմավարական նպատակ  Ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրությունը, նվազեցնել ազգաբնակչության աղքատությունը | *1.2020 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտի ընդամենը բյուջեն կազմել է 1327.4մլն դրամ:*  *2021թվականին գյուղատնտեսության ոլորտի ընդհանուր բյուջեն նախատեսվել է 1616.0.մլն դրամ:*  *2.Նոր աշխատատեղերը 2020 թվականին ստեղծվելէ՝ 95, իսկ 2021 թվականին կստեղծվի 100 աշխատատեղ;*  *3.Այդ թվում պետական բյուջեյով՝ 688.8 մլն. դրամ:*  *Դոնոր/վարկային կազմակերպություններ 796.2*  *մլն.դրամ*  *Համայնքային ներդրում 131 մլն. դրամ*  4.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը՝  2020 թվականին կազմել է 100.5.մլրդ.դրամ 2021 թվականին նախատեսելէ/130 մլրդ.դրամ /:  5.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում,12.3% /2021 թվականին նախատեսել 14.%/: | Տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն, ԱՎԾ  Վարչականռեգիստր, մարզպետարան Ա.Վ.Ծ: | Մարզպետարանի Գյուղատնտեսության և Բնապահպանության վարչություն: | 2021թ. | Առկա նյութատեխնիկական և ֆինանսականռեսուրսներիարդյունավետօգտագործում: |
| Ծրագիր 1.  Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: | 1.1Օգտագործվող վարելահողերի, խոտհարքների ևարոտավայրերի մակերեսը:  2020 թվականին 160 հազ. Հա /2021 թվականին 165 հազ.,հա/:  1.2Չօգտագործվող վարելահողերի տարածքը, 2020 թվականին 30 հազ. Հա/ 2021 թվականին 29, հազ. հա/: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, Ուսումնասիրություններ: | Մարզպետարանի Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն: | 2021թ. | Ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն: |
| Ծրագիր 2.  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և համախառն արտադրանքի ծավալների բարձրացում, | 2.1. Կարտոֆիլի համախառն արտադրանքը, 2020 թվականին 172.9 հազ. տոննա:  2021թվականին նախատեսվում է արտադրել 180.0 հազ. տ/ ավելացնելով 3.%-ով;  2.2Կարտոֆիլի միջին բերքատվությունը՝ 2020 թվականին 219.1 ց/հ  2021թվականին նախատեսվում է հասցնել 222 ց/հեկտարի:  2.3.Հացահատիկի համախառն արտադրությունը,  2020 թվականին 35.2 հազ. տոննա,  2021 թվականին կանխատեսվում է արտադրել ./40.0 հազ. տոննա  2.4.Հացահատիկի միջին բերքատվությունը, 2020թվականին 15.9 ց/հա  /2021 թվականին 18.0 ց/հ  Ցանքատարածությունների 2000 հա- ով ավելացում: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն: | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսական և նյութատեխնիկական ռեսուրսների առկայություն:  Բնակլիմայականգործոնիազդեցություն: |
| Ծրագիր 3.  Ոռոգման  Համակարգի բարելավում | 3.1 *Ոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը, 2020 թվականին 14557հա/ 2021թվականին կանխատեսվում է 14560/:*  *2020թվականին ոռոգելի հողերը մարզում ընդարձակել 3 հեկտարով:*  Մարզում 2020թվականին վերականգնվող ոռոգման ցանցերի ընդհանուր երկարությունը, 15 կմ շուրջ 1200 շահառու:  2021 թվականին կկազմի 13կմ: ոռոգման ծրագրով շահառուների թիվը 1000-1200 մարդ: Ծրագր արժեքը կազմումէ 25.5 մլն. դրամ:/ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությանհաշվետվություն, մարզպետարանուսումնասիրություններ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն: | 2021թ. | Ֆինանսական և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն: |
| Ծրագիր 4.  Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում:  *Տոհմային անասնաբուծական տնտեսությունների ստեղծում* | 4.1 Կաթի արտադրության ծավալները, 2020 թվականին 114.4հազ. տոննա,  2021թ. թվականինի կանխատեսում՝ 115 հազ.տ:  4.2 Մսի արտադրության ծավալները,  2020 թվականին 27.8 --հազ. տոննա,2021 թվականին կանխատեսում արտադրել 31 հազ.տ:  *4.3 ՀՀ կառավարության որոշումներով Նախատեսվում անասնաբուծության զարգացման ծրագրեր /խ.ե.ա. և մ.ե.ա/*  4.4 Համաճարակների դեմ պատվաստված անասնագլխաքանակը, 2020 թվականին 260 հազ. գլուխ/ 2021 թվականին 264 հազ.գլուխ պատվաստումների թիվը /13 /պայմանավորված է միջոցառումների թվից Ներդրում. 2020 թվականին 158.4 մլն.դրամ 2021 թվականին նախատեսված է 170.0մլն. դրամ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան հաշվետվություն: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն: | 2021թ. | Անասնաբուժական կանոնների ճիշտ և ժամանակինկիրառում  Գյուղ կենդանիների հիվանդությունների բռնկման կանխարգելում: |
| Ծրագիր5.  Համայնքների գյուղացիական տնտեսությունների հետաքրքրությունների բացահայտման ուղղված գործողություններ | 5.1Սառնարանային տնտեսությունների թիվը 2020 թվականին 3/ 2021 թվականին 4/  Վարդենիկ համայնքում նախատեսվում է կառուցել 1 հատ 500 տոննա տարողության  Սառնարանային տնտեսությունների հզորություն 2020 թվականին կազմել է 35 տոննա,2021 թվականին կկազմի 535 տոննա:  Խաչաղբյուր 5տ,Վահան-2 հատ 5 և 25 տոննա տարի:  5.2Սպանդանոցների թիվը 2020 թվականին 7/,2021 թվականին 9/:  Սպանդանոցների հզորություն 2020 թվականին կազմել է 3800 տոննա/տարի,  2021 թվականին 5200 տոննա/տարի:  Ք.Գավառ 1 հատ-, Վահան 1 հատ -Սևան -2 , Վարդաձոր 1,Լիճք1, Շողակաթ 1:  2020 թվականին Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում 74 շահառու ձեռքեն բերել 34 տրակտոր, 2 կոմբայն և 31 գյուղգործիքներ,  Նախատեսվում 2021 թվականինձեռք բերել 72 միավոր գյուղտեխնիկա, կստեղծվի 36 աշխատատեղ:  *5.3*Թվով 16 համայնքներում արոտավայրերի ջրարբիացման ծրագրով նախատեսվում է իրիականացնել շուրջ 743.0մլն դրամի ներդրումներ ,նույն ծրագրով համայնքային ներդրումները կազմում են 131,0 մլն դրամ՝ կստեղծվի շուրջ 32 աշխատատեղ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան  այցելություններ |  |  |  |

**V.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Կատարման ժամկետը | Կարևոր նախապայման |
| 1.Ռազմավարական նպատակ  Բարելավել բնապահպանական իրավիճակըԳեղարքունիքի մարզում | 1. 2021 թվականին իրականացվելու է 271 հա ջրածածկ տարածքների մաքրում, որի արժեքը կազմում է՝ 208238.5 հազ. դրամ:  **2.** 2021 թվականին ,,Սևան,, ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման համար նախատեսնվել է 303897.7 հազ.դրամ ներդրում:  **3.**2021 թվականին Սևանա լիճ Սևանի իշխանի մանրաձուկ բաց թողնելու քանակության վերաբերյալ դեռևս տվյալներ չկան:  **4.**2021 թվականին իրականացվելու են ձկնային պաշարների հաշվառման աշխատանքներ, որի համար նախատեսվել է՝ 7590.4 հազ. դրամ:  **2021 թվականին նախատեսվել է ներդնել՝ 519726.6 հազ. դրամ:** | **1.**Բնապահպանության նախարարություն:  Բնապահպանության նախարարություն:  ,,Սևանի իշխան,, հիմնադրամ  Հիդրոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժին: | 2021 թվականի  2021 թվականի  2021 թվականի  2021 թվականի | *Ֆինանսական`*  Ֆինանսական միջոցների ժամանակին տրամադրում: |
| **Ծրագիր 1.**  Սևանա լճի ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքներ իիրականացում, անտառվերականգնման աշխատանքներ և նոր անտառների հիմնում: | **1.** 2021 թվականին նախատեսվել է իրականացնելու է 271 հա ջրածածկ տարածքների մաքրում, որի արժեքը կազմում է՝ 208238.5 հազ. դրամ:  **2.** 2021 թվականին ,,Սևան,, ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման համար նախատեսնվել է 303897.7 հազ.դրամ ներդրում: | Բնապահպանության նախարարություն:  Մարզպետարան: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն, բնապահպանության բաժին | 2021 թվականի | ***Ռիսկեր՝***  անհրաժեշտ‎‎‎ ֆինանսական միջոցները ժամանակին չեն տրամադրվում  **Մեղմում՝ ներառված է** Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2020 թվականի տարեկան ծրագրում, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1603-Ն որոշմամբ: |
| **Ծրագիր 2.**  Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնում և ձկնաբուծության զարգացում:  Սևանա լճում էնդեմիկ ձկնատեսակներ մայրական կազմի ստեղծում և պոպուլյացիայ ի համալրում: | 2021 թվականին Սևանա լիճ Սևանի իշխանի մանրաձուկ բաց թողնելու քանակության վերաբերյալ դեռևս տվյալներ չկան: | Բնապահպանության նախարարություն:  Մարզպետարան:  ,,Սևանի իշխան,, հիմնադրամ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժին | 2021 թվականի | ***Ռիսկերը`***  ֆ‎‎‎ինանսական միջոցները ժամանակին չեն տրամադրվի:  ***Մեղմում`***  Գործում է ,,Սևանա լճում ձկնաբուծության զարգացում և ձկնային պաշարների,, համալրում ճրագիրը: |
| **Ծրագիր 3**  Սևանա լճում և լիճը սնող գետերում ձկնատեսակների գույքագրում, հաշվառում օգտագործման թյուլատրելի չափաքանակների սահմանում և պահպանության միջացառումների իրականացում: | 2021 թվականին իրականացվելու են ձկնային պաշարների հաշվառման աշխատանքներ, որի համար նախատեսվել է՝ 7590.4 հազ. դրամ: | ՀՀբնապահպան. Նախարարություն:  Գիտությունների ազգային ակադեմիա: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժին: | 2021 թվականի | ***Ռիսկեր՝***  անհրաժեշտ ‎‎‎ֆինանսական միջոցները ժամանակին չեն տրամադրվում  ***Մեղմում՝***  **ներառված է** Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2020 թվականի տարեկան ծրագրում, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1603-Ն որոշմամբ:: |

**VI.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ**

**6.1, 6.2 Կրթություն, մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ծրագիրային ցուցանիշներ | | Տեղեկատվությանաղբյուր | | | Մարզպետարանի պատասխ .օղակ | | Ժամկետ | | նր | | |
| 1. Ռազմավարական նպատակը՝  Հանրակրթության, այդ թվում՝ նախադպրոցական կրթության բովանդակության ամբողջական վերանայում և արդիականացում Գեղարքունիքի մարզում: | 1.Համախառն  ընդգրկվածությունը  տարրական դպրոցում 2020 թվականին՝ կազմել է 11445, 2021-ին կազմելու է 11485 աշակերտ:  2.Աշակերտ - ուսուցիչ  հարաբերակցությունը 2020 թվականին՝ կազմել է 9.5, իսկ 2021 թվականին կազմում է 9.6: Աշակերտների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով՝ 2020թվականին՝ կազմել է 14, 2021-ին կազմելու է 12:  3.Միջազգային/հանրապետական օլիմպիադաների մրցանակակիրներ են 2020 թվականին 25 մարդ, իսկ 2021 թվականին ակնկալվում է 28 մարդ:  5.Նախադպրոցական կրթությունում ընդգրկվածությունը 2020 թվականին՝ կազմել է 4273 երեխա, 2021 թվականին կազմելու է 4485 երեխա:  4.ԲՈՒՀ 2020 թվականին մարզի հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտներց 566 աշակերտ, իսկ 2021 թվականին՝ նախատեսվում է 600-ը: | | | Վարչական ռեգիստր, Կրթության ԾԻԳ  Մարզպետարան  հաշվետվություն,  ԳԹԿ  Գնահատող հետազոտություններ: | | Կրթության  Վարչություն: | | 2021թ. | | Ֆինանսականմիջոցները  բաշխվածեն ըստ առանձին ծրագրերի և տրամադրված են ժամանակին։ | | |
| 1. **Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում և <<Կայուն դպրոցական սնունդ >> ծրագրի իրականացում։** | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1.  Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում: | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը 2020 թվականին կազմել է 72, իսկ 2021 թվականին կազմելու է 75:  Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը 2020 թվականին կազմել է 21647, իսկ 2021 թվականին կազմելու է 22197: | | | Մարզպետարան  տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  վարչություն  Քաղաքաշինության  վարչություն/բաժին: | | 2021թ. | |  | | |
| Ծրագիր 2  Դպրոցական շենքերի կառուցում | 2021թ. նախատեսվում է 4 դպրոցական շենքերի կառուցում | | | Մարզպետարան  տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  վարչություն  Քաղաքաշինության  վարչություն/բաժին: | | 2021թ. | |  | | |
| Ծրագիր 3.  Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում: | Համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը` 115:  Աշակերտների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով՝ 2020 թվականին կազմել է՝ 14, իսկ 2021 թվականին կազմելու է՝ 12: | | | Մարզպետարան  տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | | 2021թ.. | |  | | |
| Ծրագիր 4.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտների ապահովում դպրոցական սննդով: | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրում: Ծրագրում ընդգրկվածների թիվը կկազմի շուրջ 12567 երեխա: | | | Մարզպետարան  տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | | 2021թ. | |  | | |
| **2. Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացում** | | | | | | | | | | | | |
| **2.Մարզում առկա «Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացում» /համընդհանուր ներառական կրթության անցնելուն նախապատրաստվելու համար, ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում,** | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 5.  Ուսուցիչների համար համակարգչային դասընթացի կազմակերպում: | Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվ 2020 թվականին կազմել է 3069, իսկ 2021 թվականին կազմելու է 3100: | | | Մարզպետարան  տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | | 2021թ.. | |  | | |
| Ծրագիր 6.  Ուսուցիչների Ֆինանսական, ձեռնարկատիրական կրթության ծրագրի ընդլայնում և դրանում ընդգրկված ուսուցիչների վերապատրաստման իրականացում | 2020թ. իրականացվել է 174 Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում  Տարակարգ ստացած ուսուցիչների թվաքանակը 2020 թվականին կազմել է՝ 95, 2021 թվականին կազմելու է՝ 99 : | | | Մարզպետարան  Հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | | 2021թ.. | |  | | |
| **3.Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների,այդ թվում` արտաբյուջետային աղբյուրների ներգրավման կարողությունների զարգացում։** | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 7.  Դպրոցական խորհուրդների անդամների վերապատրաստում` խորհրդի աշխատանքների ակտիվացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով: | 2020թ.դպրոցական խորհրդի անդամների փոփոխված թիվը կազմել է 845, իսկ 2021 թվականին կազմելու է՝ 900: | | | Մարզպետարան  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | | 2021թ. | | Դպրոցներիղեկավարկադրերիվերապատրաստումը:  Անհրաժեշտֆինանսականմիջոցներիանբավարարությունը | | |
| **4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում** | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 8.  Ապահովել հավասարապես հասանելի, ներառական և որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար | Հանրակրթական դպրոցներում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների/աշակերտների թիվը` 2020 թվականին կազմել է 86, իսկ 2021 թվականին կազմելու է՝ 95:  Հանրակրթական դպրոցներում կառուցված թեքահարթակների թիվը 2020թվականին կազմել է 25, իսկ 2021թվականին կազմելու է՝ 29: | | | Մարզպետարան  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն | | Կրթության  վարչություն | | 2021թ. | | Կրթությանառանձնահատուկպայմաններիկարիքունեցողերեխաների հաշվառում,նրանց համար կրթությաննպաստավորպայմաններիստեղծում/ դպրոցական շենքերում թեքահարթակների գույքագրում և կառուցում: | | |
| ***5.* Նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության մատչելիության և ընդգրկվածության աճի ապահովում** | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 9.  Նախադպրոցական հաստատությունների կադրերի շարունակական վերապատրաստում: | Վերապատրաստված դաստիարակներ ի թիվ 2020 թվականին կազմել է 35, իսկ 2021 թվականին կազմելու է ՝ 40: | | | Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | | 2021թ. | | ՀՀ պետական բյուջե: | | |
| Ծրագիր 10.  Նախադպրոցական կրթության որակի բարելավում, մատչելիության և հավասարության ապահովում | Գործող նախակրթարաններիի թիվը 2020թվականին կազմել է 52, իսկ 2021 թվակաին կազմելու է ՝ 56:  Նոր ներդրված ՆԴՀ–ների թիվը՝ 1 Շահառուների թիվը 2020 թվականին կազմել է՝ 98, իսկ 2021 թվականին կազմելու է 245: | | | Մարզպետարան մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  վարչություն | | 2021թ. | | ՏԻՄղեկավարներիաջակցությունըևմասնակցությունըծրագրերիմշակմանգործընթացում: | | |
| **6.** 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած արցախյան պատերազմի հետևանքով մարզի ՝ սահմանամերձ դարձած համայնքների կրթական հաստատությունների գործունեության մասին | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 11.  Ապահովել հավասարապես հասանելի որակյալ կրթություն արցախյան պատերազմի հետևանքով տուժած բոլոր երեխաների համար | | | Ուսումնառությունը շարունակողների թիվը` 400 | | | Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ | | Կրթության  Վարչություն: | | 2021թ. | | ՀՀ պետական բյուջե |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում։** | | | | | |
| Ծրագիր 11.  Մարզական և  մշակութային  միջոցառումների կազմակերպում: | 2020 թվականին մարզային մարզամշակութային միջոցառումների թիվը 8-ն է, որի համար պետբյուջեից հատկացվել է 3675.2 հազ. դրամ, իսկ 2021 թվականին 6  միջոցառումների համար պետբյուջենից հատկացվելու է 1954.5 հազ. դրամ:  Ցուցահանդեսների թիվ՝ 40: Այցելուների քանակը տարեկան կտրվածքով` 2500:  Թատերական նոր ներկայացումների քանակ` 5:  Թատերական միջոցառումների մասնակիցների քանակ ` 9600: | Մարզպետարան  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն: | Կրթության  Վարչություն,  համայնքապետարաններ | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե: |

**6.3 Առողջապահություն**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տեղեկատվության աղբյուր | | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| Ոլորտային նպատակ`  Բարելավել բուժսպասարկման մատչելիությունը և  որակը Գեղարքունիքի մարզում | 1. Մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացություն, 2020 թվականին 1000՝ 0-4 կենդանածինների հաշվով, իսկ 2021 թվականին՝ 1000՝ 0 :  2. Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացություն, 2020 թվականին 1000՝ 0-1 կենդանածինների հաշվով,իսկ 2021 թվականին՝1000՝ 0:  3. Մայրական մահացություն, 2020 թվականին 1000 կենդանածինների հաշվով՝ 0, իսկ 2020 թվականին ՝0:  **4. Վճարովի առողջապահական ծառայությունների գումարը 2020 թվականին կազմել է 383625,5 ՀՀ դրամ,**  **իսկ 2020 թվականինկ կազմի շուրջ 400.000.000 մլն. դրամ:** | Առողջապահության և ժողովրդագրության հետազոտություն, ԱՎԾ  Վարչական ռեգիստր, Առողջապահության նախարարություն  Մոնիտորին գիտարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ: | | Առողջապահության վարչություն/ բաժին: | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը, մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը: | | | | | | |
| 1. 1 Բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում` առավելագույնս ուշադրություն դարձնելով գյուղական բուժամբուլատորիաների աշխատակազմին: | Վերապատրաստված բժիշկներիև բուժքույրերի թիվը ամբուլատոր-պոլիկլինիկական մակարդակի անձնակազմի ընդհանուր թվում 2020 թվականին՝ 30 բժիշկ և 27 բուժքույր, իսկ 2021 թվականին՝ դեռևս նախատեսված չէ: | Առողջապահության և ժողովրդագրության հետազոտություն, ԱՎԾ Վարչական ռեգիստր, Առողջապահության նախարարություն  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ: | Առողջապահության վարչություն/ բաժին: | | 2021թ. |  |
| 1.2 Մոր և մանկան առողջության  վերաբերյալ կանանց համար դասընթացների  կազմակերպում: | դասընթացների  կազմակերպում 2020 թվականին՝ 3, իսկ 2021 թվականին՝ դեռևս նախատեսված չէ: | Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ: | Առողջապահության վարչություն/ բաժին | | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 2. Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարձրացմանը: | | | | | | |
| 2.1 Բժշկական հաստատությունների (հատկապես գյուղական) շենքային պայմանների բարելավում: | Վերանորոգված բուժհիմնարկների թիվ 2020 թվականին՝ 1 վերանորոգում, 4 մասնակի վերանորոգում, իսկ 2021 թվականին՝ 1 վերանորոգում: | Առողջապահության նախարարություն  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ: | Առողջապահության վարչություն/ բաժին: | | 2021թ. |  |
| 2.2 Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիաների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում: | Առաջին օգնության պարագաներով ապահովված պոլիկլինիկական-ամբուլատոր հիմնարկների թիվը՝ 2020թվականին 38, իսկ 2021 թվականի՝ 38: | Առողջապահության նախարարություն: | Առողջապահության վարչություն/ բաժին: | | 2021թ. |  |

**6.4Սոցիալական պաշտպանություն**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխ.օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական նպատակ`** | **Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Գեղարքունիքի մարզում** 1: | Զբաղվածության կենտրոններ  Վարչական ռեգիստր, մարզպետարան: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցները բաշխված են և ժամանակին հատկացված: |
| Ծրագիր 1. Երեխաների խնամքի կենտրոնների ստեղծում` ապահովելով սոցիալ-հոգեբանական, մանկավարժական և իրավաբանական ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երաեխաներին և նրանց ընտանիքներին: | | | | | |
| 1.1:Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում:  2.2 Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային կենտրոնների ստեղծում:  2.3 Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ:  2.4 Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն:  2.5 Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում» | 1.Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թիվ 2020 թվականին 574, իսկ 2021 թվականին՝ 601 երեխա:  2.Խնամքի և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական աջակցության ծառայություններից օգտված երեխաների թիվ 2020 թվականին՝ 172, իսկ 2021 թվականին ՝ 170 երեխա:  3. Շուրջ 2020 թվականին՝ 60, իսկ 2021 թվակաին 55 երեխա:  4.Շուրջ 2020 թվականին՝ 5, իսկ 2021 թվականին՝ 2 երեխա:  5.Շուրջ 2020 թվականին՝ 56, իսկ 2021 թվականին՝ 58 երեխա: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, Մարզպետարան  Այցելություններ: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 2.Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում, որը կնպաստի խոցելի խմբերի համար մատուցվող ծառայությունների բազմազանությանը: | | | | | |
| 3.1 Խնամողների  վերապատրաստում  հաշմանդամների, ծերերի  խնամքը, այդ թվում տնային  խնամք իրականացնելու համար: | Մարզում խնամողների մասնագիտական վերապատրաստում անցած կամավորների թիվը՝ 2020 թվականին՝ 1, իսկ 2021 թվականին՝ 2: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագրի իրականացնողի հաշվետվություն: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2021թ. | Ակնկալվում է ֆինանսավորում դոնոր կազմակերպությունների կողմից: |
| 3.2 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում: | Հումանիտար ճաշարանների կողմից սպասարկվող բնակչության թվաքանակը՝ 2020 թվականին՝ 110, իսկ 2021 թվականին ՝ 110: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2021թ. |  |
| 3.3 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում: | Բացի պետական տրանսֆերտներից խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերերի թիվը՝ 2020 թվականին՝ 60, իսկ 2021 թվականին շուրջ՝ 60: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագրի իրականացնողի հաշվետվություն: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2021թ. |  |
| 3.4 Հաշմանդամներին  /հատկապես հաշմանդամ երեխաներին և նրանց ծնողներին/ վերակնգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում  Հաշմադամ երեխաների առողջա-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնի ստեղծում: | Վերականգնողական և տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած հաշմանդամների թիվը՝ 2020 թվականին 215, իսկ 2021 թվականին 200 հաշմանդամություն ունեցող անձիք:  Կենտրոնի ծառայությունից օգտվող հաշմանդամ երեխաների թիվը՝ 2020 թվականին՝ 141 երեխա, իսկ 2021 թվականին՝ 140 երեխա: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագրի իրականացնողի հաշվետվություն: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2021թ. |  |
| 3.5 Խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի զարգացում | Հաշվառված խնամատար ընտանիքների թիվ՝ 2020 թվականին 1, իսկ 2021 թվականին 1 ընտանիք:  Խնամատար ընտանիքներ տեղավորված ծնողազուրկ երեխաների թիվը՝ 2020 թվականին՝ 3, իսկ 2021 թվականին 2 : | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան: | Սոցիալական ապահովության վարչություն  /բաժին: | 2021թ. |  |
|  | | | | | |
| Ծրագիր3.Սոցիալական սպասարկաման համակարգի կառավարմնան բարելավում, ինչի արդյունքում խոցելի բնակչության սոցիալական սպասարկաման գործում կավելանան համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերը: | | | | | |
| 4.1 ՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի, ՍԱՏԳ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման,մարզի մակարդակով իրկանացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում: | ՀԿ-ների ևՏ ԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը 2020 թվականին 8, իսկ 2021 թվականին՝ 7: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվու թյուն, մարզպետարան  Ծրագրի իրականացնողի հաշվետվություն: | Սոցիալական ապահովության վարչություն  /բաժին: | 2021թ. | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր-կազմակերպություններից: |

**VII ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ**

|  | Ծրագիրային ցուցանիշ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանիպատասխ. օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ`**  Գեղարքունիքի մարզի ենթակառուցվածքների  Վիճակի բարելավում: | 1***.Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային սպասարկում չունեցող բնակավայրերի թիվը՝***  ***2020 թվականին՝ 58 բնակավայր***  ***2021 թվականին՝ 12 բնակավայր:***  ***2.Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով համայնքի բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագությունը:***  ***2020 թվականին՝ 56կմ/ժ:***  ***2021 թվականին՝ 57կմ/ժ:***  ***3.Մարզի բնակավայրերի թիվը՝ որոնք ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն (չունեն բարվոք ճանապարհ դեպի շուկաներ)***  ***2020 թվականին՝ 26 բնակավայր:***  ***2021 թվականին՝ 20 բնակավայր:*** | -Վարչական ռեգիստր, մարզպետարան  -Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  -Գնահատող հետազոտություններ: | Տրանսպորտի և ճանապարհա-շինության բաժին | 2021թ.. | Միջոցները հատկացվել են և ժամանակին տրամադրվել: Կառավարությունը հետևողական է ապակենտրոնացման քաղաքականություն իրականացնելու հարցում: |
| **Ծրագիր 1.**  Գեղարքունիքի մարզի Ճանապարհային ցանցը բարելավվել է | 1.1 Միջպետական և հանրապետական ճանապարհների հիմնանորոգում, (կմ)  Թիրախ`  2020 թվականին՝ 29.2կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 580,  2021 թվականին՝ 21.62կմ  աշխատատեղերի թիվը՝ 480  1.2 Մարզային և համայնքային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում, (կմ)  Թիրախ`  2020 թվականին՝ 32.5կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 230,  2021 թվականին՝ 24.0կմ  աշխատատեղերի թիվը՝ 250  1.3 Ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանության ենթակա միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը (կմ)  Թիրախ`  2020 թվականին՝ 386.4/322.9կմ\*, աշխատատեղերի թիվը՝ 140  2021 թվականին՝ 386.4/348.1կմ\*, աշխատատեղերի թիվը՝ 150  1.4 Ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանության ենթակա մարզային նշանակության ճանապարհների երկարությունը (կմ)  Թիրախ`  2020 թվականին՝ 196.2/133.9կմ\*, աշխատատեղերի թիվը՝ 50  2021 թվականին՝ 208.6/152.5կմ\*, աշխատատեղերի թիվը՝ 60  \*Համարիչը ցույց է տալիս ձմեռային պահպանության ենթարկվող ճանապարհների երկարությունը, հայտարարը՝ ամառային պահպանության երկարությունը: | -ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  -Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  -Այցելություններ, | Տրանսպորտի և ճանապարհա-շինության բաժին | 2021թ.. | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում: |
| **Միջոցառումներ**  1.1 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում:  1.2 Մարզային և համայնքային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում:  1.3 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանություն:  1.4 Մարզային նշանակության ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանություն: | **Ներդրում`**  Ֆինանսավորում՝  2020 թվականին՝ 4881.4 մլն. դրամ,  2021 թվականին՝ 2709.2 մլն. դրամ:  Ֆինանսավորում՝  2020 թվականին՝ 1215.6 մլն. դրամ,  2021 թվականին՝ 2195.4 մլն դրամ:  Ֆինանսավորում՝  2020 թվականին՝ 800.0 մլն. դրամ,  2021 թվականին՝ 831.4 մլն. դրամ:  Ֆինանսավորում՝  2020 թվականին՝ 159.9 մլն. դրամ  2021 թվականին՝ 181.0 մլնդրամ: | -ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  -Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Կապալառուի հաշվետվություն. | Տրանսպորտի և ճանապարհա-շինության բաժին | 2021թ. | Եղանակը չի խոչընդոտում վերանորոգման աշխատանքներին: |
| **Ծրագիր 2.**  Ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը մարզում բարելավվել է | 2.1 Նորոգվող և կառուցվող ջրահեռացման գծեր  2021 թվականին նախատեսվում է նորոգել 150կմ և կառուցել 85կմ ջրագծեր | Համապատասխան վարչության/բաժնի/ հաշվետվություն, մարզպետարան  Այցելություններ | Համապատասխան վարչություն/բաժին/ | 2021թ. | Ջրամատակարարման համակարգի պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |
| **Միջոցառումներ**  2.1Խմելու ջրագծերի  նորոգում/կառուցում մարզում  2.2 Ջրահեռացման համակարգերի նորոգում/կառուցում մարզում  2.3 Սևան քաղաքում կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում | Ներդրում`  Ֆինանսավորում ` 3.251մլրդ դրամ  Աշխատատեղ 60:  Ներդրում`  Ֆինանսավորման ` 283,5 մլն դրամ:  Ներդրում`  Ֆինանսավորման կարիքը` 2.900մլրդ դրամ: | Համապատասխան վարչության/բաժնի/ հաշվետվություն, մարզպետարան Կապալառուի հաշվետվություն | Համապատասխան վարչություն  /բաժին/ | 2021թ. | Եղանակային բարենպաստ պայմաններ |
| **Ծրագիր 3.**  Գազ ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը կաճի 1,3%-ով | 3.1 Նորոգվող և կառուցվող գազամատակարարման գծեր  2021 թվականին նախատեսվում է կառուցել 20կմ գազամատակարարման գծեր |  |  | 2021թ.. |  |
| **Միջոցառումներ**  3.1Գազամատակարարման գծերի կառուցում | Ներդրում`  Ֆինանսավորում՝ 617,3մլն դրամ |  |  | 2021թ.. |  |
| **Ծրագիր 4.**  4.1 «Իրան-Հայաստան 400 կՎ 3-րդ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում»  4.2 Էլեկտրական սարքավորումների և օդային գծերի շահագործման ու նորոգման աշխատանքներ  4.3 220 կՎ «Լիճք» ենթակայանի վերակառուցման  4.4 <<ՀԷՑ>> ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող աշխատանքներ  4.5 «Միջազգային էներգետիկ Կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող աշխատանքներ | Ներդրում`  Ֆինանսավորում՝ 6,6մլրդ դրամ  Ներդրում՝  Ֆինանսավորում՝ 53,3 մլն դրամ  Ներդրում՝  Ֆինանսավորում՝ 1,9մլրդ դրամ  Ներդրում՝  Ֆինանսավորում՝ 549,9 մլն դրամ  Ներդրում՝  Ֆինանսավորում՝ 436,6 մլն դրամ | Համապատասխան վարչության/բաժնի/ հաշվետվություն, մարզպետարան  Այցելություններ |  | 2021թ. |  |

**VIII ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր /նախադրյալներ/ |
|  |  |  | |  |  |  |
| **1.Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում** | | | | | | |
| Ռազմավարական նպատակ  Բարձրացնել կրթական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը  Միջոցառումներ  **1.1** Դպրոցական շենքերի կառուցում,վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | 2020 թվականին քաղաքաշինության ոլորտում իրականացվել է 3002.6 մլն.դրամի ներդրումներ:  2021 թվականին քաղաքաշինության ոլորտում իրականացվելու է 7236.9 մլն.դրամի ներդրումներ  2020 թվականին ՝  Վերանորոգվող և կառուցվող դպրոցների թիվը-7  Շահառուներ-2355  Ներդրումների արժեքը-2007.5 մլն.դրամ  Աշխատողների թիվը – 428  2021 թվականին ՝  Վերանորոգվող և կառուցվող դպրոցների թիվը-6  Շահառուներ-2101  Ներդրումների արժեքը-4808.2 մլն.դրամ  Ժամանակավոր աշխատողների թիվը – 152: | Քաղաքաշինության վարչություն | | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2021թ. |  |
| **2.Առողջապահական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում** | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  **2.1** Առողջապահական հաստատությունների շենքերի կառուցում,վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | 2021 թվականին՝  Կառուցվող առողջապահական հաստատությունների թիվը-1  Շահառուներ-15760  Ներդրումների արժեքը-2428.6 մլն.դրամ  Ժամանակավոր աշխատողների թիվը – 172: | Քաղաքաշինության վարչություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Գեղարքունիքի մարզպետարան | | 2021թ. |  |

**IX.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆԻՆ ՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

**9.1 Տարածքային կառավարում**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տեղեկատվական  աղբյուր | Մարզպետարանի  Պատասխ. օղակ | ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական**  **նպատակ**  Մարզային զարգացման ռազմավարության իրա-կանացման ընթացքում մարզային և տեղական դերակատարների ակտի-վության բարձրացում և մարդկային կապիտալի կառավարման հմտու-թյունների բարելավում | 2021 թվականի ընթացքում նախատեսվում է մարզպետարանի 100 աշխատակիցների վերապատրաստում:  2021 թվականի ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսերը կազմում է 785,2 մլն. ՀՀ դրամ:  Վերապատրաստված համայնքապետարանների աշխատակիցների թիվը՝ 0: | Քաղաքացիական ծառայության և այլ ծրագրերով վերապա-տրաստման հայտեր  Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման հայտեր  ԵՄ և այլ ծրագրերով ստացված դասընթացների հրավերներ: | Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին  Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին: | 2021թ. |  |
| **Ծրագիր1. Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցություն** | | |  |  |  |
| Համայնք-մասնավոր համագործակցության ապահովում | 2021 թվականին կազմակերպված քննարկումների թիվը՝ 8  2021 թվականին մասնավոր կառավարմանը փոխանցված ծառայությունների թիվը՝ 2: | Համայնքապետարանների տեղեկատվություն: | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն  Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին: | 2021թ. |  |
| **Ծրագիր 2.**  Համայնքներում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները ինքնա­ծախսածածկման եղանակով կատարել | Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հավաքագրված գումարների տեսակարար կշիռը կատարված ծախսերի մեջ 2021 թվականին կազմելու է (95%): | Մարզպետարան  համայնքներ | Համապատասխանվարչություն/բաժին | 2021թ. |  |
| ***Միջոցառումներ***  2.1 Մարզում աղբահանության համակարգի արդիականացում  2,2Շահագործվող աղբավայրերի թիվը  2,3Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակը  2,4 Աղբահանություն կատարելու համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերի թիվը | Աղբավայրերի շահագործման և փակման ենթակա աղբավայրերի կոնսերվացման աշխատանքներ  2021 թվականին շահագործվող աղբավայրերի թիվը՝ 29:  3.Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակը 2021 թվականին կազմում է 57:  2021 թվականին – 145000/1900 | Մարզպետարան  համայնքներ | Մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 2.2 2021 թվականին տարածքային կառավարման ոլորտի առաջնահերթություններ են: | Մարզային և տեղական դերակատարների կարողությունների հզորացման նպատակով վերապատրաստումների կազմակերպումը 2021 թվականին կազմել է շուրջ 30 դասընթաց: | Մարզպետարան  համայնքներ | Մարզպետարան | 2021թ.. |  |

**9.2 Տեղական ինքնակառավարում**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տեղեկատվական  աղբյուր | Մարզպետարանի  Պատասխ. օղակ | ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  **Համայնքային բյուջեների կատարողականի ապահովում:** | ***1. Համայնքների սեփական եկամուտները*** *(գույքահարկ, հողի հարկ, տեղական տուրքեր, պետական տուրքեր, գույքի վարձակալությունից եկամուտներ, աղբահանության վճար) մեկ շնչի հաշվով*  *2021 թվականին կազմել է 9,6 հազ. դրամ ,*  *2.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ՝ 2021 թվականին կազմում է 27,6%:*  Մեկ շնչին ընկնող համայնքների ընդհանուր սեփական եկամուտները 2021 թվականին համայնքների կողմից ներկայացված բյուջեների նախագծերի համաձայն այն կազմում է ՝ ***9691*** ՀՀ դրամ, | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ  Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության վերլուծություն | Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն  Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |

***9.3 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության  աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակներ  Ծրագիր 1.  Մարզում գործող ԶԼՄ-ների և ակտիվ գործունեություն ծավալող ՀԿ-ների մասնակցություն, տեղեկատվության և հրապարակայնության ապահովում: | Մարզում բարձրացնել հանրային իրազեկվածության մակարդակը.  1.1Դասընթացներ 2020 թվականին 3, իսկ 2021 թվականին՝ 3:  Քննարկումներ 2020 թվականին 3, իսկ 2021 թվականին՝ 3:  1.2 Մարզի և մարզպետարանի կենսագործունեության վերաբերյալ հանրային իրազեկում մարզային և հանրապետական ԶԼՄ–ների միջոցով /տարեկան 2020 թվականին 500 թողարկում/, 2021 թվականին՝ 500:  1.3ՏԻՄ-երի հաշվետվությունների լուսաբանում /տարեկան 1 անգամ/:  1.4Համայնքային բյուջեների քննարկման և ավագանու նիստերի օնլայն հեռարձակում 2020 թվականին` 42 անգամ, 2021 թվականին՝ 40: | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  հասարակական կազմակերպություններ, ԶԼՄ-ներ | Մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին,մարզային ԶԼՄ- ներ, քաղ. հասարակության ներկայացուցիչներ | 2021թ. | Մարզային ԶԼՄ-երի և ՀԿ-երի համագործակցության ամրապնդում  Համայնքների տեղեկատվական հագեցվածություն  Մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների կողմից տրամադրվող տեղեկատվությանարդյունավետության բարձրացում |
| Ծրագիր 2.  Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի շրջանակներում հեռուստաեթերների կազմակերպում: | Ուղիղ եթերների միջոցով մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և ակտիվի քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկում /տարեկան առնվազն 2020 թվականին՝ 27 թողարկում/, իսկ 2021 թվականին՝ 25: | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,ԶԼՄ-ներ,  Հասարակական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, մարզային հեռուստաընկերություն | 2021թ. | Հեռուստատեսայինքննարկումների և բանավեճերի մշակույթի ձևավորում, հանրային իրազեկման մակարդակի բարձրացում,  բազմակարծության ապահովում |
| Ծրագիր 3.  Մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ուղիղ եթերների, կլոր սեղանների կազմակերպում | Համայնքային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկման և դրանց կարգավորման վերաբերյալ բնակչության ներգրավվածություն 2020 թվականին /տարեկան 65/ թողարկում, իսկ 2021 թվականին՝ 50: | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  Մարզային հեռուստա  ընկերություններ | Մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, մարզային հեռուստաընկերություն | 2021թ. | Բնակչության շրջանում ի հայտ եկած հարցումների առաջադրման հնարավորություն  Հրապարակայնության և հաշվետվողականության մեխանիզմների ապահովում: |
| Ծրագիր 4. Մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջի, մարզային թերթի, մարզպետարանի ֆեյսբուքյան էջի, մարզային հեռուստաընկերության, լրատվական այլ ծառայությունների միջոցով հրապարակայնության ապահովում | Մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջում առկա տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում /ամենօրյա աշխատանք/, տպագիր մամուլի միջոցով մարզի բնակչության շրջանում իրազեկվածության ապահովում 2020 թվականին /տարեկան 1100 հրատարակում/, իսկ 2021 թվականին՝ 1200: | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, մարզային ենթակայության կազմակերպություններ, ՏԻՄ-եր, ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, մարզային թերթ | Մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, մարզային թերթ, մարզային հեռուստաընկերություն | 2021թ. | Պաշտոնական կայքէջի տեխնիկական հնարավորություն  ների ընդլայնում  Անհրաժեշտ տեղեկատվության հրապարակայնության ապահովովում |

**9.4Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| Ոլորտային նպատակ  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն | Հնարավոր վտանգների կանխարգելում | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն | 2021թ. | Ֆինանսականմիջոցներիառկայություն |
| Արդյունք 1.  Ոլորտի լիազոր մարմնին տեղեկատվության ներկայացում քարաթափերի, դրա հետ կապված արտակարգ իրավիճակի կամ վտանգի մասին: | 1.2021թ-ին անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ: | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն: | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն: | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն, համապատասխան տեղեկատվական նյութերի տրամադրում: |
| Արդյունք 2.  Մարզի համայնքներում գետերի ափապաշտպան կառույցների հիմնանորոգում, հեղեղատարների մաքրում: | 1.2021թ-ին նախատեսվում է մարզի բնակավայրերի հեղեղավտանգ և սելավավտանգ տեղամասերում իրականացնել գետերի և սելավատարերի հուների մաքրում և ափապատնեշների ամրացում: | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն: | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ: | 2021թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսականմիջոցներիառկայություն: |
| Արդյունք 3.  Բնակչության անվտանգության ապահովմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումներ: | 1. Բնակչության իրազեկվածության և պատրաստականության աստիճանի բարձրացման նպատակով  2021 թվականի ընթացքում նախատեսված է անցկացնել՝  -Մարզային 1 շտաբային ուսումնավարժություն  -Սևւան քաղաքում արագ արձագանքման ծառայությունների մասնակցությամբ՝ ցուցադրական հատուկ տակտիկական 1 ուսումնավարժություն  -մարզի 30 բնակավայրերում՝ շտաբային ուսումնավարժություններ | համայնքներ,  մարզային փրկարարական վարչություն: | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ: | 2021թ. | Հանրային իրազեկում: |