**Հավելված 1**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ**

**II-III.ԱՐԴՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ, ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | | **Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ** | | **Ժամկետ** | | **Կարևոր նախապայ-մաններ** | |
| ***Նպատակ 1.*** մարզի տնտեսական աճի ապահովում՝ հանրապետական միջինի նկատմամբ | | | | | | | | | |
| Մարզի տնտեսության վարման ինտենսիվ մեթոդների կիրառում, աշխատատեղերի ստեղծում, աղքատության կրճատում` | * մարզի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի աճ մինչեւ 65% * աղքատության կրճատում 0.6%-ով * 2021թ.-ին նոր ստեղծված կազմակերպությունների թիվ – 40 * նոր աշխատատեղերի ստեղծում -250, որից * զբոսաշրջություն – 15 * ՏՏ – 10 * Մարզպետարանի աջակցությամբ ստեղծվող նոր աշխատատեղերի վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն կլինի ներդրումային ծրագրերի իրականացման արդյունքում * ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ (ենթակուցվածքներ, շինարարություն) -1501 * ոչ գյուղատնտեսական ֆորմալ զբաղվածների թվի ավելացում՝ 2%-ով, * ՓՄՁ-ի կողմից թողարկվող արտադրանքի տեսակարար կշռի բարձրացում – 1.5% | | ԱՎԾ հաշվետվություններ  հարկային մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն | | Լ.Մ.Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | | Տարվա ընթացքում | | ԼՄ 2020թ.-ի գործունեության ծրագրի իրականացում | |
| ***Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում*** | | | | | | | | | |
| Ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում ներդրումային ֆոնդերին։  Մարզպետարանի աջակցությամբ մշակված ծրագրերի կազմում և ներկայացում ներդրողների։  Համայնքների կողմից տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակում եւ ներկայացում դոնորներին | Ներդրումային փաթեթների թիվը – 50  ծրագրային ընդհանուր արժեքը 3700.5 մլրդ դրամ։ Այդ թվում՝  Գործող ձեռնարկությունների ներդրումային ծրագրեր 15  նոր ստեղծող ձեռնարկությունների ներդրումային ծրագրերին աջակցություն – 2  աջակցություն ցուցաբերված ծրագրերի քանակը կճշտվի տարվա ընթացքում  Պայմանագրերի թիվը - կախված կլինի ներդումային ծրագրերի իրականացումից  Ներդրումային զարգացման ծրագրեր (ՏՏԶ) |  | |  | |  | |  | |
| ***Ծրագիր 2. Փոքր եւ միջին ձեռներեցության աջակցություն եւ գործունեության խթանում, կայուն եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծում*** | | | | | | | | | |
| Աջակցություն գործող եւ սկսնակ գործարաներին | * բիզնես ծրագրերի մշակում – 60 * ծրագրերի հանրայնացում-60 |  | |  | |  | |  | |
| ***Ծրագիր 3. Աշխատաշուկայում անմրցունակ եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատատեղով ապահովում եւ ինտեգրում հասարակությանը*** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում 2. Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղ. տնտես. աջակցություն 3. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց եւ հաշմանդամներին աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների զարգացում եւ տեղավորում աշխատանքի | * Բոլոր ծրագրերում ընդգրկված շահառուների ընդհանուր թիվը – 1060   այդ թվում`  հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը -46   * ծրագրերի պայմանագրերի թիվը **-**   Ծրագրերի արդյունքում աշխատանքի տեղավորվածների թիվը – 60 | ՀՀ սոցիակալական ապահովության նախարարություն, Զբաղվածության կենտրոններ | ԼՄ առողջ. եւ սոց.ապահով. վարչություն  ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին  Գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչություն | Տարվա ընթացքում | 2014թ-ի ապրիլի 17-ի N 534-Ն կառ.որոշման իրականացում |
| ***Նպատակ 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացում*** | | | | | |
| ՏՏ ոլորտի զարգացման նախապայմանների ստեղծման շարունակականության ապահովում | * նոր ձեռնարկությունների ստեղծում- 2 * նոր աշխատատեղերի ստեղծում – 50 * ճարտարագիտական համաժողովցուցահանդեսի կազմակերպում * տուրիզմի հեքըթոնի կազմակերպում | ՀՁԻ Հիմնադրամ  ՎՏԿ | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | տարվա ընթացքում | ներդրումների ներգրավում, միջազգային կազմակերպություների եւ ձեռնարկու-թյունների ներգրավում |
| ՏՏ ոլորտի ներկայիս պահանջներին համապատասխան դպրոցական ուսումնական ծրագրերում բարեփոխման իրականացում | Համակարգչային գիտություն առարկայի ներդրում մարզի հանրակրթական դպրոցներում | ՀՁԻ Հիմնադրամ  Լոռու մարզպետարան | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին  ԼՄ կրթության վարչություն | տարվա ընթացքում | ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավում |
| Մարզի համայնքներում երիտասարդների եւ դպրոցահասակ երեխաներին տեղեկատվական տեխնոլգիաների կիրառման հնարավորությունների ապահովում | * ՍՄԱՐԹ կենտրոնից օգտվող շահառուների թիվը -10780 | ՀՄՀ  Լոռու մարզպետարան | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին  ԼՄ կրթության վարչություն | տարվա ընթացքում | համագոր-ծակցության ապահովում Լոռու մարզպետա-րանի եւ միջազգային կազմակեր-պությունների միջեւ,  ներդրումների ներգրավում |
| ***Նպատակ 5. Լոռու մարզի զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում, զբոսաշրջիկների թվի ավելացում եւ նրանց առնվազն 2-3 օր մարզում պահելու հնարվորությունների ստեղծում*** | | | | | |
| 1. Մարզի համայնքների եւ տարածշրջանի գրավչությունը բարձրացնելու ծրագրերի իրականացում | * մարզի համայնքների գրավչության բարձրացում * ենթակառուցվածքների ստեղծում – 10 համայնքներում (սուբվենցիոն ծրագրեր) * զբոսաշրջիկների թվի ավելացում 35%-ով | Լոռի տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջության գրասենյակ | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժնի պետ | տարվա ընթացքում | մշակված ծրագրերի առկայութուն, ֆինանսական ներդրումների ներգրավում |
| 1. Մարզի համայնքների գրավչության բարձրացում, ենթակառուցվածքների ստեղծում | * Սուբենցիոն հայտեր (հայտերի քանակը նախանական ) – 10 * Մորգանի անվան թանգարանի հիմնում Ախթալա համայնքում | Վանաձորի համայնքապետարան | ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին |  | ծրագրերի եւ նախագծերի առկայութուն, ֆինանսա-կան ներդը-րումների ներգրավում |
| 1. ՀՀ Լոռու մարզում «ճամփեզրյա կայանի» տարածաշրջանային տնտեսական զարգացմանն ուղղված բազմաֆունկցիոնալ կառույցի կառուցում և գործարկում | * նոր տեղեկատվական կենտրոնի շահագործում - 1 * ստեղծված ձեռնարկությունների թիվը – 50 * ձեռնարկությունների շրջանակության աճ – 60 տնտեսվարողների համար * նոր ստեղծված աշխատատեղեր - 60 | ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գրասենյակ | ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | տարվա ընթացքում | բիզնես ծրագրերի առկայություն շահառուների ներգրավում |

**IV. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքների ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարեւոր նախապայման** |
| *Լոռու մարզում գյուղատնտեսության բնագավառում ակնկալվող ցուցանիշներ* | | | | | |
| Լոռու մարզի գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեությունների ստեղծում՜ նոր աշխատատեղերի ստեղծում՜ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում | Գյուղ. ոլորտում ներդրումների ծավալը 5 ,06 մլրդ ՀՀ դրամ  նոր աշխատատեղեր - 423  Կստեղծվի՝  30 փոքր տնտեսություն  15 միջին տնտեսություն  2 մեծ տնտեսություն  նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում 35  նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում սուբվենցիոն ծրագրերով- 3(Լոռի Բերդ)  Հակակարկտային կայանի հիմնում սուբվենցիոն ծրագրով Լոռի Բերդ համայնքում 8 հատ | ԱՎԾ-ից  Համայնքներից ստացված տեղեկատվություն  Այցելություններ | Գյուղ. եւ բնապահպ. վարչություն | տարվա ընթացքում |  |
| ***Նպատակ 1 – Մարզի հողային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում*** | | | | | |
| Մարզի վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային օգտագործում | մշակվող վարելահողերի թիվը 2020թ.-ի նկատմամբ կավելանա –5% ( 1116հա) | ԱՎԾ-ից  Համայնքներից ստացված տեղեկատվություն  Այցելություններ | Գյուղ. եւ բնապահպ. վարչություն | տարվա ընթացքում | Ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| ***Նպատակ 2 – Լոռու մարզի ոռոգման համակարգի բարելավում եւ ոռոգվող հողատարծքների ավելացում*** | | | | | | |
| ա) ոռոգման համակարգերի կառավարման կառուցվածքի կատարելագործում և տեխնիկական վիճակի բարելավում,  բ)միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների հիմնանորոգում,  գ)ոռոգման ցանցերի նորոգում և համապատասխանեցում ներկա պահանջներին,  դ)ջրանցքների մաքրման աշխատանքներ (ձեռքով և մեխանիզմով),  ե)հիդրոտեխնիկական կառույցների նորոգում,  զ)պոմպակայանների և մեքենամեխանիզատոր-ների նորոգում: | | Ըստ մարզային հողային հաշվեկշռի մարզի ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը կազմում է 9550,3 հա  Ոռոգելի հողատարածքների ավելացում – 705 հա-ով  Ջրանցքների մաքրում - 47.6կմ  Գարգառ և Վարդաբլուր բնակավայրերում ոռոգման համակարգի ներդրում, արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցում: Գարգառ գետից ոռոգման ջուր կմղվի շուրջ 230 հա վարելահողեր: | Մարզպետարանի Գ և ԲՎ հաշվետվություն  ՀՀ ՏԿ և ԵՆ, ՋՊԿ  Լոռի ՋՕԸ  Գետիկ տեղամաս  «Լոռու ջրանցք» տեղամաս  ՄԱԶԾ Փոքր դրամաշնորհների ծրագիր | ԼՄ Գյուղատնտ. և Բնապահպ. վարչություն  ԼՄ զարգ.ծրագրերի եւ վերլուծության բաժին  ԼՄ գյուղատնտ. և բնապահպ. վարչություն | 2021թ.  1-ին կիսամյակ  2021 | ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորում  Սուբվենցիոն ծրագրի ներկայացում ՀՀ ՏԿԶՆ  2021թ. ոռոգման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար ՀՀպետ. բյուջեից ՋՕՏ-երին հատկացվող գումարի չափը կկազմի մոտ 15 մլն. 56 հազ. ՀՀդրամ:  Ծրագրի իրականացման համար պահանջվող գումարի չափը կկազմի մոտ 60 հազ. ԱՄՆ դոլար, որից շուրջ 10 հազ. ԱՄՆ դոլարը համայնքների կողմից: |
| ***Նպատակ 3 – Լոռու մարզում անասնաբուծության զարգացում եւ ֆերմերային տնտեսությունների հիմնում*** | | | | | | |
| Խոզաբուծության  զարգացում | | «Բոզոյան» ՍՊԸ–ի կողմից խոզաբուծական տնտեսության կառուցման շարունակություն տարողությունը 500 գլուխ խոզամոր     * նոր աշխատատեղեր10-15 * խոզի մսի արտադրության ծավալի աճ՝ տարեկան 600տ * խոզերի բարձրարժեք տոհմային ցեղատեսակների բուծում | Բոզոյան ՍՊԸ | Գյուղատնտ. և Բնապահպ.  վարչություն | I-IV եռամսյակ | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Տավարաբուծության զարգացում | | * «Աբսալյուտ օրգանիկ» ՍՊԸ-ի կողմից կաթի վերամշակման և սպանդի արտադրամասերով համալրված անասնաբուծական համալիրի կառուցման շարունակություն * նոր աշխատատեղեր- 15 մարդ | «Աբսալյուտ օրգանիկ» ՍՊԸ | Գյուղատնտ. և Բնապահպ.  վարչություն | I-IV եռամսյակ | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Թռչնաբուծության  զարգացում | | * Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում ինկուբատորային արտադրամասի կառուցման շարունակություն * նոր աշխատատեղեր- 10 մարդ | Մանսնավոր ընկերություններ  Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկա | Գյուղատնտ. և Բնապահպ.  վարչություն | I-IV եռամսյակ | ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն՜ մասնավորի ներդրում |
| Անանասնաբուժական կետերի հիմնում, | | ֆերմայի հիմնում  արոտային ենթակառուցվածքների (ջրախմոց, արոտ տանող ճանապարհ, կացարան, մակատեղ, կթի սրահ և այլն) կառուցում:  Կստեղծվի 7 աշխատատեղ | ա.«Անասնաբուծության զարգացում հարավ-հյուսիս» ծրագիր  բ.<<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ>> ծրագր | Գյուղատնտ. և Բնապահպ.  վարչություն | I-IV եռամսյակ | Ֆինանսական  ռեսուրսների  առկայություն |
| Պետական պատվերի շրջանակներում գյուղատնտեսական կենդանիների հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների իրականացում | | Միջոցառումների քանակը՝  հակաանասնահամաճարակային կանխարգելիչ- 9  ախտորոշիչ – 3 | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտ. և Բնապահպ.  վարչություն | I-IV եռամսյակ | Վերապատրաստված մասնագետների առկայություն |
| Գյուղ. արտադրանքի վերամշակման արտադրամասերի զարգացում | | Ալավերդի համայնքում գործող <<Համով կաթ>> կաթի վերամշակման արտադրամասի վերազինում և արտադրատեսակի ընդլայնում  Կավելանա հումքի մատակարար թվով 70 տնտեսություն | ՄԱԿ-ի ՄԱԱԶԿ-ի <<Մարդկային անվտանգության բարելավումը Հայաստանի համայնքներում>> ծրագիր | Գյուղատնտ. և Բնապահպ.  վարչություն | I-IV եռամսյակ | Վերապատրաստված մասնագետների առկայություն |
| Նոր սպանդանոցների հիմնում | | Գյուլագարակ, Ստեփանավան և Շնող համայնքներուվ թվով 3 սպանդանոցների հիմնում  կստեղծվի 12 աշխատատեղեր | Մասնավոր ընկերություններ | Գյուղատնտ. և Բնապահպ.  վարչություն | I-IV եռամսյակ | Վերապատրաստված մասնագետների առկայություն |

**V. Բնապահպանություն**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային**  **ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության**  **աղբյուր** | **Մարզպետա-րանի պատասխա-նատու օղակ** | **ժամկետ** | **Կարևոր նախապայմ-աններ** |
| «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպ. վճարների նպատակային օգտա-գործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն պետա-կան բյուջեից հատկաց-ված գումարների միջոցով վնասակար ազդեցության ենթարկվող մարզի համայնքների կողմից բնապահպ. ու առողջ. ծրագրերի իրականացում | Շրջակա միջավայրի բարելավում, բնակչության առողջության ամրապնդում և վերականգնում | Համայնքների կողմից իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, մոնիտորինգ | ԼՄ գյուղատնտ. և բնապահպ. վարչության բնապահպանության բաժին | I-IV եռամս-յակներ | ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսվում է տրամադրել 451 մլն. 365.1 հազ դրամ |
| Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրում զբոսայգու վերակառուցում, կանաչապատում և բարեկարգում | Համայնքում շրջակա միջավայրի բարելավում, բնակչության առողջության ամրապնդում և վերականգնում | Համայնքների կողմից իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, մոնիտորինգ | ԼՄ գյուղատնտ. և բնապահպ. վարչության բնապահպանության բաժին | I-IV եռամս-յակներ | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 16 մլն. 996.52 հազ. դրամ, որից 3 մլն. 848.6 հազ. դրամ բնապահպանական սուբվենցիաներից, իսկ 13 մլն. 117.92 հազ. դրամը համայնքային բյուջեից: |
| «ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հարակից էկոհամակարգերի կայուն կառավարում և համայնքային կարողությունների զարգացում» ծրագիր: | Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո համայնքներում դեգրադացված բնական և գյուղատնտեսական լանդշաֆտների կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության բարձրացումը, կերի կայուն բազայի ստեղծման, դաշտամիջյան ճանապարհնորի վերանորոգման և այլ բնապահպանական ծրագրերի իրականացման ճանապարհով: | Շահառու համայնքների կողմից իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, մոնիտորինգ | ԼՄ գյուղատնտ. և բնապահպ. վարչության բնապահպանության բաժին | I-IV եռամս-յակներ | Ծրագրի հայեցակարգում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետության 3 մարզ, այդ թվում Լոռու մարզը՝ Մարգահովիտ և Ֆիոլետովո բնակավայրերով: Լոռու մարզում իրականացվող ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 79 մլն. 752.6 հազ դրամ:: |
| Պտղատու այգիների հիմնում | Շնող համայնքում 30հա պտղատու այգիների ավելացում, բնակչության զբաղվածության ապահովում | Համայնքների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն, մոնիտորինգ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժին | I-IV եռամս-յակներ | Թեղուտի անտառվերականգնման ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է ևս 30 հա պտղատու նոր այգիների հիմնում:  Ծրագրի արժեքը կազմում է շուրջ 60 մլն. դրամ: |
| Մարզի համայնքներում աղբահանության իրականացում | համայնքների թիվը – 42 ( 104 բնակավայրով)  շահագործվող աղբավայրերի թիվ-7  փակված աղբավայրերի թիվ-2  կնքած պայմանագրեր – 2627  հավաքագրվող գումարը- 327.4մլն դրամ | համայնքների նախատեսված բյուջեներ, ՏԱՊ-երի մոնիտորինգի հաշվետվություններ | ԼՄ ֆինանսական  ՏԻ եւ ՀԳՄ Քաղաքաշինության վարչություններ | տարվա ընթացքում | համայնքների բնակիչներից եւ գործող իրավաբանական անձանցից գումարների հավաքագրում |
| Մարզում անտառվերականգնման աշխատանքների իրականացում | Անտառային տարածքների ավելացում | Անտառվերականգնումն իրականացրած կազմակերպության կողմից տրամադրած տեղեկատվություն, մոնիտորինգ | ԼՄ գյուղատնտ. և բնապահպ. վարչության բնապահպանության բաժին | I-IV եռամս-յակներ | «Հայանտառ» ՊՈԱԿ, «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական հիմնադրամ, «Մայ Ֆորեստ Արմենիա» բարեգործական բնապահպանական ՀԿ և այլ կազմակերպություններ: Անտառտնկման, ինչպես նաև նախկինում հիմնադրված անտառմշակույթների խնամքի, ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքներ: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանա-տու օղակ** | **ժամկետ** | **կարևոր նախապայ-մաններ** |
| Նպատակ 1 ՀՀ Լոռու մարզի կրթական հաստատությունների կառավարման արդյունավետության և կրթության որակի բարձրացում. | | | | | |
| Նախակրթարանների թվի ավելացում | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ներկայացնել ևս 4 դպրոցի տվյալներ (Սպիտակի թիվ 4 հիմնական, Լեջանի, Պրիվոլնոյեի, Արծնիի միջնակարգ դպրոցներ), որտեղ նպատակահարմար է հիմնել նախակրթարան | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն  Հանրակրթական դպրոցներ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ըդգրվածության ցուցանիշներ |
| Դասապրոցեսը արդիական մեթոդներով անցկացնելու նպատակով Դպրոցները համալրել նոր սերնդի համակարգիչներով, էլեկտրոնային գրատախտակներով: | Շուրջ 10 դպրոցներ խնայողությունների հաշվին համալրեն իրենց նոր սերնդի համակարգիչներով, էլեկտրոնային գրատախտակներով: | Հանրակրթական դպրոցներ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | պահանջվող ֆինանսական միջոցների առլայություն |
| Ինժեներական կրթության զարգացում | վերահսկողություն իրականացնել Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաների գործարկման, ռոբոտաշինության խմբակների գործունեության նկատմամբ:  Ստեղծել «Համակարգչային գիտություն» առարկայի խմբակներ գյուղական և քաղաքային համայնքների դպրոցներում /շուրջ 10 դպրոցներ/: | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | Կրթական համակարգում նախնական ինժեներական կրթության ներդրում ծրագրի ֆինանսավորման առկայություն: |
| Գեղագիտական, բարոյական, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության զարգացում | Կազմակերպել միջոցառումներ նվիրված Հայոց բանակին, հայ ժողովրդի պատմության հիշարժան տարեթվերին, հայ նշանավոր և համաշխարհային մեծության անհատների հոբելյաններին: | ԼՄ դպրոցներ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | ԼՄ դպրոցներ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ |
| Դպրոցահասակ երեխաների դպրոցներում ընդգրկվածության ցուցանիշի բարձրացում, այդ թվում ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ներգրավվածության բարձրացում: | Պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերում և ընդգրկում հանրակրթական դպրոցներում  2021թ. համալրել կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող աշակերտների ընդգրկվածությունը հանրակրթական դպրոցներում, կատարել հետևողական աշխատանքներ՝ նրանց կրթության կարիքի գնահատման, անհատական ուսումնական պլանների կազմման և ուսուցումը առավել մատչելի դարձնելու ուղղությամբ: Այդ համատեսքում անհրաժեշտ է դպրոցները դարձնել առավել մատչելի /հարմարեցված սանհանգույցներ, թեքահարթակների կառուցում/: | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն  ԼՄ ընտանիքի, կանանց, երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն  ԼՄ ընտանիքի, կանանց, երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում  տարվա ընթացքում | Երեխայի միջնակարգ կրթության ապահովում  Բազմամասնագիտական խմբի առկայություն |
| Երեխաների երկարօրյա խնամքի և ուսուցման ծառայություններ իրակացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների թվի բարձրացում | Կրթության որակի բարձրացման նպատակով 2021թ. ուսումնասիրել և ավելացնել ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության երկարօրյա խնամքի և ուսուցման ծառայություններ իրակացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների թիվը: | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, դպրոցներ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | Երեխաների երկարօրյա խնամքի և ուսուցման ծառայությունների համար անհրաժեշտ միջոցներ |
| Երկկողմանի ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում: | ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ իրականացնել երկկողմանի ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման գործընթացը: | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, դպրոցներ, ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Մարզում բարձրակարգ մասնագետներով համալրված դպրոցների առանձնացում և օնլայն(առցանց) դասերի կազմակերպում գյուղական համայնքների դպրոցների հետ | Առանձնացնել մարզում բարձրակարգ մասնագետներով համալրված դպրոցները և օնլայն (առցանց) դասեր կազմակերպել վերը նշված՝գյուղական կամ սահմանամերձ դպրոցների հետ:  Շուրջ /5000 տեսադաս, 50 հեռավար դաս/  Շարունակել դպրոցներում տեսադասերի կազմակերպման ընթացքի ուսումնասիրությունը և դրանց ընդլայնման հնարավորությունները: Շաբաթական առնվազն մեկ դպրոցի հետ հեռավար ուսուցմամբ դասի անցկացում համացանցի  միջոցով | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, դպրոցներ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | Առարկայական ծրագրերի ատարողականի ապահովում |
| Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում Դասավանդման որակի բարելավմանն ուղղված իրականացնել ուսուցիչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացում:  Հեռավոր գյուղական դպրոցներում մասնագետ կադրերի համալրում: | 2021թ. շարունակել համագործակցությունը Կրթական ծրագրերի կենտրոնի, Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի, Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի դասախոսական կազմի, «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի հետ, որոնք շարունակական վերապատրաստման դասընթացներ են իրականացնում ուսուցիչների հետ: COVID-19 համավարակով պայմանավորված կրթության շարունակականությունը ապահովելու նպատակով մանկավարժների համար կազմակերպել առցանց վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց ժամանակ կծանոթանան հեռավար ուսուցման հարթակներին և գործիքակազմին:  Դպրոցները որակյալ մասնագետներով ապահովելու նպատակով շարունակել համագործակցությունը «Դասավանդիր Հայաստան» հիմնադրամի հետ, և մարզի հեռավոր փոքրաթիվ աշակերտներ ունեցող դպրոցներն ապահովել մասնագետ կադրերով: | Խ. Աբոյանի անվան մանկավարժական համալսարան. ԿԳՄՍ նախարարություն, «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» ՀԿ, «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա»  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն, «Դասավանդիր Հայաստան» հիմնադրամ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | վերապատրաստումների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ  համագործակցությունը «Դասավանդիր Հայաստան» հիմնադրամի հետ |
| Երթևեկող աշակերտների և ուսուցիչների տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում | 2021 թվականին ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական թվով 26 ուսումնական հաստատություններում առկա են 322 երթևեկող աշակերտ, 119 ուսումնական հաստատությունում աշխատում են 642 երթևեկող ուսուցիչ: Երթևեկող ուսուցիչների համար նախատեսվել է 46258.7 հզ դրամ, իսկ երթևեկող աշակերտների փոխհատուցման գումարը կազմում է 12203.5 հզ դրամ: | ՀՀ Լոռու մարզային ենթակայության դպրոցներ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն,  ԼՎ ֆինանսատնտ. և սոցիալ-զարգաց. վարչություն | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն,  ԼՎ ֆինանսատնտ. և սոցիալ-զարգաց. վարչություն | Տարվա ընթացքում | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Ապահովել կրթության բնագավառում միջպետական համագործակցությունը | Միջազգային կրթության ամրիկյան խորհուրդների հայաստանան գրասենյակի և ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում իրականացնել ապագա առաջնորդների փոխանակման (Future Leaders Exchange կամ FLEX) կրթաթոշակային ծրագիրը:  2021թ. Երևանում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի, ինչպես նաև Գյումրիում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնների հետ ամենամյա համագործակցության շրջանակներում կազմակերպել և անցկացնել «Ռուսաց լեզվի լավագույն ուսուցիչ» ամենամյա հանրապետական մրցույթ, ինչպես նաև ռուսաց լեզվի ուսուցիչների վերապատրաստումներ: | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն,  ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն, | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն,  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն, | տարվա ընթացքում  տարվա ընթացքում | Առաջավոր փորձի փոխանակման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայություն  Առաջավոր փորձի փոխանակման համար անհրաժեշտ պայմանների և ֆինանսների առկայություն |
| Որակյալ կրթական գործունեություն իրականացնելու նպատակով բարելավել մարզի հանրակրթական դպրոցների և մանկապարտեզների շենքային պայմանները: | Ասիական բանկի կողմից իրականացվող սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում 2021թ նախատեսվում է շարունակել Ստեփանավանի թիվ 3 դպրոցի շինմոնտաժային աշխատանքները, մեկնարկել Վանաձորի թիվ 19, Ալավերդու թիվ 2 հիմնական և Օձունի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցների շինարարական աշխատանքները:  2021 թվականին նշված ծրագրով նախատեսվել է իրականացնել Հագվու և Մեդովկայի դպրոցների շինարարական աշխատանքները: 2021թ. ծրագրում առաջարկվել է ընդգրկել ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթի, Բլագոդարնոյեի, Ջիլիզայի և Կաթնառատի դպրոցները:  2021թ. ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագրի աջակցությամբ մարզային ենթակայության պետական հանրակրթական 50 ուսումնական հաստատություններում իրականացնել խոհանոցների, ճաշարանների և սննդի պահեստների վերանորոգման և համապատասխան գույքով վերազինման աշխատանքներ:  2021թ. նախատեսվում է կատարել արևային էներգիայի կայանների տեղադրման աշխատանքներ 16 դպրոցներում,  ջերմոցների հիմնման աշխատանքներ 5 դպրոցներում /Սպիտակի թիվ 8, Ստեփանավանի թիվ 6, Մարգահովիտի, Կուրթանի Վանաձորի թիվ 27 հիմնական/,  այգիների հիմնման աշխատանքներ 6 դպրոցներում /Դարպասի, Ֆիոլետովոյի Կաթնաջրի, Շահումյանի, Ճոճկանի, Ալավերդու թիվ 12 հ/դ/,  հատապտղային այգիների հիմնման աշխատանքներ 2 դպրոցներում /Լեռնանցքի մ/դ, Դսեղի մ/դ/:  2021թ.«SOLAR GRUPO» ՍՊԸ-ի կողմից նախատեսվում է արևային կայանների տեղադրման աշխատանքներ թվով 11 դպրոցում: | Ասիական բանկ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն,  ԼՄ քաղաքաշինության վարչություն | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն, ԼՄ քաղաքաշինության վարչություն | Տարվա ընթացքում | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |

**VI. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ**

**6.2 Մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցեր**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվու-թյան աղբյուր** | **Մարզպետա-րանի պատ. օղակ** | **ժամկետ** | **Կարեւոր նախապայմաններ** |
| ***Ոլորտային նպատակ.Պատմամշակութային արժեքների պահպանություն եւ վերականգնում, մշակութային արժեքների ստեղծում և տարածում, ազգաբնակչության ակտիվ հանգստի կազմակերպում*** | | | | | |
| Լոռու մարզի պատմամշակութային կոթողների պահպանություն եւ վերանորոգում | Հաղպատի, Քոբայրավանքի, Սանահինի, Բարձրաքաշ Սուրբ Գրիգոր վանական համալիրների ենթակառուցվածքների վերականգնման և մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետ. բյուջե |
| Մարզում պետական, ավանդական, ազգային և այլ տոների, հիշատակի օրերի հետ կապված զանգվածային միջոցառումների կազմակերպում: Այդ թվում. «Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին» ծրագրով  նախատեսված միջոցառումներ | Միջոցառուների քանակ  Մասնակիցների թիվ    Ֆինասական միջոցների բացակայության պատճառով միջոցառումներ չեն նախատեվում | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքապե­տարաններ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի բաժիններ | Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե |
| Հիշարժան օրերի և տարեթվերի հետ կապված հանդիսիությունների կազմակերպում: Այդ թվում.  Պետրոս Դուրյանի ծննդյան 170-ամյակ  Մ. Մեծարենցի ծննդյան 135-ամյակ  Գ. Զոհրապ ծննդյան 160-ամյակ  Ա. Բաբաջանյան ծննդյան 100-ամյակ  Ալ. Սպենդիարյանի 150-ամյակ | Միջոցառումների քանակ –  Մասնակիցների թիվ –  Ֆինասական միջոցների բացակայության պատճառով միջոցառումներ չեն նախատեվում | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքապե­տարաններ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի բաժիններ | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե |
| Լոռի-Փամբակ երկրագիտական թանգարանի բեկորների թվայնացման գործընթացի իրականացում | Էլեկտրոնային շտեմարան կմուտքագրվի թվով 100 հատ իր: | Լոռի-Փամբակ երկրագիտական թանգարանի | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետ. բյուջե |
| ԿԳՄՍ նախարարության, Լոռու մարզի թանգարանների և ՀՀ այլ թանգարանների միջև համագործակցություն | Միջոցառումների քանակը - 5 | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն ՀՀ Լոռու մարզի համայնքապե­տարաններ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի բաժիններ | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետ. բյուջե  Համայնքային բյուջե  Այլ ֆինանսական աղբյուրներ |
| ***Ոլորտային նպատակ. Առողջ ապրելակերպի խթանում, մարզական բարձր արդյունների ապահովում*** | | | | | |
| Տարբեր մարզաձեւերի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում | Վերանորոգված և վերակառուցված մարզադպրոցներ – 3  հիմնանորոգված ու վերակառուցված մարզադաշտ – 1 | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն ՀՏԶՀ, Վանաձորի համայնքապետարան, ֆուտբոլի ֆեդերացիա | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետ. բյուջե  Համայնքային բյուջե  ՀՏԶՀ  Այլ ֆինանսական աղբյուրներ |
| Մասսայական սպորտի զարգացում (մարզական փառատոն, սպորտլանդիաներ, ռազմամարզական խաղեր, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մրցաշարեր, գյուղական մարզական խաղեր, տարեցների հանրապետական խաղեր եւ այլ մասսայական միջոցառումների անցկացում) | Թիրախ  Մասսայական մարզական միջոցառումների թիվ  մասնակիցների թիվ  Ֆինասական միջոցների բացակայության պատճառով միջոցառումներ չեն նախատեվում | ՀՀ ԿԳՄՍ, ՊՆ նախարարություններ  ՀՀ Լոռու մարզի համայնքապե­տարաններ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի բաժիններ | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետ. բյուջե  Համայնքային բյուջե  ՀՏԶՀ  Այլ ֆինանսական աղբյուրներ |
| Նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների ընդգրկումը մարզական միջոցառումներին | Մարզական միջոցառումներում ընդգրկված նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների %  Մարզական միջոցառումների թիվ 8 – 12  մասնակիցների թիվ - 3000-5000 | ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն  ՀՀ Լոռու մարզի համայնքապե­տարաններ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի բաժիններ | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետ. բյուջե  Համայնքային բյուջե  Այլ ֆինանսական աղբյուրներ |
| Երիտասարդների մասնակցության ապահովում մարզական, մշակութային և այլ միջոցառումներին | Միջոցառումների թիվը 7-10 | ՀՀ ԿԳՄՍ, ՊՆ նախարարություններ  ՀՀ Լոռու մարզի համայնքապե­տարաններ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի բաժիններ | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետ. բյուջե  Համայնքային բյուջե  ՀՏԶՀ  Այլ ֆինանսական աղբյուրներ |

**6.3 Առողջապահություն**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ**  **նկարագիր** | **Արդյունքը** | **Տեղեկատվության աղբյուրը** | **Մարզպետա-րանի պատասխանատու օղակը** | **Ժամկետ** | **Կարեւոր նախապայման** |
| ***Նպատակ 1. Տեղային և մարզային մակարդակներում կառավարման, մոնիտորինգի և վերահսկողության բարելավում*** | | | | | |
| Մարզային մակարդակում  կազմակերպչական, մեթոդական և վերահսկողական գործառույթների մշակում և հաստատում | Մեթոդական ուղեցույցների  առկայություն  Որոշ մասնագիտությունների գծով ՀՀ ԱՆ կողմից մշակվել են մասնագիտական ուղեցույցներ | ՀՀ ԱՆ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում |  |
| Երեխաների և դեռահասների առողջության վիճակի գնահատման և մոնիտորինգի համակարգի ուժեղացում, առողջապահական տվյալների հավաքագրում` առանձնացված ըստ տարիքի և սեռի | Կանխարգելիչ զննումների քանակ 2000 | Մարզի տարածքում գտնվող բոլոր բժշկական հաստատությունների հաշվետվություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | Տարեկան հաշվետվու-թյունների առկայություն |
| ***Նպատակ 2. Տարբեր մակարդակների բուժհաստատություններում մասնագետներով և սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում*** | | | | | |
| Մարզի պահանջներին համապատասխան մասնագիտություններով նպատակային մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրաների նպատակային ուղեգրման համակարգի ներդրում | ուղղորդված եւ աշխատանքի տեղավորված մասնագետների թիվ 10 | Մարզային ենթակայության բժշկական հաստատություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ կողմից տրամադրված ֆինանսա-վորում |
| Մարզի մասնագետների որակավորման նպատակային ծրագրի մշակում և ներդրում: Մասնագետների շարունակական ուսուցման համակարգում և իրականացում | Մասնակիցներ մասնագետների թիվ 10  Վերապատրաստումների քանակ 50 | Մարզային ենթակայության բժշկական հաստատություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ վերապատ-րաստման ծրագրերի առկայություն |
| Մարզի բուժհաստա-տություններին անհրաժեշտ սարքավորումներով ապահովում | Վերազինված բուժհաստատությունների թիվ 5 | Մարզային ենթակայության բժշկական հաստատություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ և այլ աղբյուրների կողմից տրամադրված ֆինանսա-վորում |
| ***Նպատակ 3. Ազգաբնակչությանը ցոււցաբերվող բուժօգնության որակի և մատչելիության շարունակական բարձրացում*** | | | | | |
| Պոլիկլինիկաների, բժշկական ամբուլատորիաների և գյուղական ԲՄԿ-ների շենքային պայմանների բարելավում, բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում | Վերանորոգված պոլիկլինիկաների, ԲՄԿ-ների թիվ 4  վերապատրաստված բժիշկների և բուժքույրերի թիվ 20  Շահառուների թիվ 15000 | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից ֆինանսավո-րում |
| Հիվանդանոցային ծառայությունների հզորացում և հագեցում ժամանակակից սարքավորումներով, ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման ծառայությունների շեշտադրմամբ | Ժամանակակից բուժսարքավորումներով հագեցած հիվանդանոցների թիվ 2  Շահառուների թիվ 46000 | Հիվանդանոցներ և տարածաշրջանա-յին բժշկական կենտրոններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ և այլ աղբյուրների կողմից տրամադրված ֆինանսավո-րում |

**6.4 Սոցիալական ապահովություն**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | **Արդյունքային ցուցանիշ** | | | **Տեղեկատվու-թյան աղբյուր** | | | | **Մարզպետա-րանի պատ. օղակ** | | | | **ժամկետ** | | | **Կարեւոր նախապայմաններ** | |
| Ոլորտային նպատակ՝  Բարձրացնել Լոռու մարզի բնակչությանը մատուցվող սոցիալա­կան ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | | | 1. Սոցիալական ծառա­յու­թյունների հասցեա­կա­նու­թյունից և որակից բնակ­չության սոցիալապես խո­ցելի խմբերի բավարար­վածության աստիճանը 40%    2. Սոցիալական պաշտ­պա­նության ծրագրերում ընդգրկված խոցելի խմբե­րի ներկայացուցիչների տեսակարար կշիռը, 40% | | | Մարզպետարան, ՍԱՏՄ-ներ, Զբաղվածության կենտրոններ, Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն | | | | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | | 2021թ. | | | | | Սոցիալական պաշտպանու­թյան ոլորտը ՀՀ կառավա­րու­թյան ուշադրու-թյան կենտ­րոնում է  Ֆինանսական միջոցները բաշխված են և ժամանակին հատկացված |
| 1. Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում` համակարգի գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացում | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ԾՐԱԳԻՐ թիվ 1*. Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների շենքային պայման­ների բարելավում և սոցիալական տարբեր ծառայությունների գործունեության կազմակերպում և համակարգում | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Սոցիալական ծառա­­յություններ մատուցող կառույցների շենքային պա­յմանների բարելա­վում, սպասարկման որա­­­կի բարձրացում, սպասարկում մեկ կան­գառից | Շենքային պայմանները բարելավված սոցիալական ծառայություններ մատու­ցող կառույցների տեսա­կարար կշիռը, 40%   * բարելավված սոց.ծառայություններ – 2 * շահառուների թիվ – 100 000 | | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցե­րի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն,  Մարզպետարան | | | | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | | | Տարվա ընթաց­քում | | | Ոլորտը ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում է:  Ֆինանսական միջոցները պետակլան բյուջեից և դոնոր կազմ.-ից | | | |
| Սոցիալական ծա­ռա­յու­թյուն­ներ մատու­ցող կառույցների (պե­տական, ոչ պետական) համակարգ­չային տեխ­նի­­կայով հագեցում և համա­ցան­ցային կապով ապահովում | * Սոցիալական ծառա­յու­թյուններ մատուցող կա­ռույցներում (մարզպե­տա­րան, ՍԱՏՄ) նոր համա­կարգիչների տեսա­կարար կշիռը, 80% * Կայուն համացանցային կապ ունեցող սոցիա­լա­կան ծառայություններ մատու­ցող կառույցների թիվը, 100% - 17 կառույց | | | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն,  Լոռու Մարզպետարան | | | | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | | | Տարվա ընթաց­քում | | | Մարզում գոր­ծող սոց ծառայութ­յուն­­­ներ մա­տու­ցողները շա­հա­գրգռված են փոխանակել իրենց տեղեկա­տվությունը | | | |
| Մարզի խոցելի բնակցչու­թյան սոցիալական աջակ-ցություն | * Վանաձորի տարեցների տանը խնամվող­ներին շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում – 55 * Սպիտակում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց թիվը – 16 * Տարեցների և հաշմանդամություն ունե­ցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայությունների տրամադրում - 100 * Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության աջակցության տրամադրում -30 * խնամվող երեխաներին ընտանիքեր վե­րա­դարձնելու ծառայություններ (բեռնաթա­փում) եւ կենսաբանական ընտանիք տեղա­փոխված – 60 * Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում (իրականացնում է «Առավոտ» բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը) շահառուների թիվը - 30 | | | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն,  Լոռու Մարզպետարան | | | | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | | | Տարվա ընթաց­քում | | |  | | | |
| *2. Սոցիալական ապահովության բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Մարզում սոցիալա­կան ծառայու­թյուններ մատուցող կազմակեր­պու­թյունների (պետա­կան, ՏԻՄ, ոչ պե­տա­կան) սոցիալական աշ­խատանք կատարողներ կադրերի վերապատ­րաս­տում կարիքների գնահատ­ման, դոնոր­ներ և հովանա­վորներ որո­նե­լու հմտութ­յուն­­ների զարգացման, վե­րա­բեր­յալ (դասընթաց­ներ, մի­ջազ­գային փորձ և այլն) | Դասընթացներին մաս­նակ­ցածների թիվը մարզ­պե­տարան, ՍԱՏՄ, ՏԻՄ, ՀԿ-ներ) – 40 մասնակից | | | Մարզպետարան,  ՍԱՏՄ-ներ,  ՏԻՄ-եր,  ՀԿ-ներ | | | | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | | | Տարվա ընթաց­քում | | | Սոցիալական աշխատանք կատարողները ցանկություն ունեն զար­գացնելու սե­փա­կան հմտու­թյունները | | | |
| *3. Սոցիալական սպասարկման բնագավառի մատչելի միջավայրի ապահովում* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ԾՐԱԳԻՐ թիվ 2. Լոռու մարզի քաղաքային հա­մայնքների մշա­կութա­յին և սպորտային կենտ­­րոննե­րում թեքա­հար­թակների կառու­ցում | Կառուցված թեքահար­թակ­ների թիվը - 3 | | | Համայնքներ, մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություններ | | | | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն  Համայնքներ | | | Տարվա ընթաց­քում | | | ՀՀ կառավա­րության ծրագրային ուղղություն | | | |
| *4. Աջակցություն բնակարանային ապահովման քաղաքականությանը* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ԾՐԱԳԻՐ թիվ 3.  Զոհված կամ հաշման­դամ դարձած զինծա­ռա­յողների ընտանիք­ների բնակարանային ապահովում | Բնակարանային պայ­ման­ները բարելավված զոհ­ված կամ հաշմանդամ դարձած զինծա­ռայ­ող­­ների ընտանիքների թիվ - 25  Բնակարանային պայման­ները բարելավ­ված զոհ­ված կամ հաշ­մանդամ դարձած զին­ծառայողների ընտա­նիք­ների տեսակա­րար կշիռը 25(%) | | | Սոցիալական ապահովության բաժին,  Համայնքներ | | | | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | | | Տարվա ընթաց­քում | | | Միջոցառումնե­րի իրականաց­ման համար ակնկա-լվում է ֆինանսա­վորում պետբյու­ջեից | | | |
| *5. Աշխատաշուկայում անմրցունակ ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատատեղով ապահովում եւ ինտեգրում հասարակությանը* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Աշխատանքի տոնա­վաճառի կազմակերպում 2. Սեզոնային զբաղվա­ծության խթանման միջոցով գյուղ. տնտես. աջակցություն 3. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց եւ հաշմանդամներին աշխա­տանքային ունակություն­նե­րի և կարողությունների զարգացում եւ տեղավորում աշխատանքի | | * Բոլոր ծրագրերում ընդգրկված շահառուների ընդհանուր թիվը – 750   այդ թվում`  հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը -50  Ծրագրերի արդյունքում աշխատանքի տեղավորվածների թիվը - 250 | | | ՀՀ սոցիակալական ապահովության նախարարություն, Զբաղվածության կենտրոններ | | | ԼՄ առողջ. եւ սոց.ապահով. վարչություն  ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | | | | | Տարվա ընթաց­քում | | | ՀՀ կառավա­րու­թյան 17.04.2014թ. N534-Ն որոշման իրականացում | | |

**VII.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***7.1 Ճանապարհաշինություն*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտի գերական նպատակ. Ներմարզային ճանապարհային ցանցի առկա վիճակի բարելավում` համայնքների միջեւ հասանելիության ապահովում*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Մ6, Վանաձոր- Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ38+450 - կմ90+191 հատվածի վերականգնման և բարելավման աշխատանքներ | | * Լոռու մարզում հիմնանորոգվող ճանապարհահատվածի երկարությունը՝ 26.0 կմ * ժամանակավոր աշխատատեղ՝ 80 * շահառուներ-մարզի ազգաբնակչություն, դեպի Վրաստան և հակառակ ուղղությամբ երթևեկողներ | | | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | | | Մինչև 2021թ. տարվա վերջ | | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի սպասարկում | | * չսպասարկվող բնակավայրերի թիվ 8 * բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագություն – 52կմ/ժ | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | | | Մինչև 2021թ. տարվա վերջ | | Լավ վիճակի ճանապարհների առկայություն | |
| Մ-3 միջպետական նշանակության ճանապարհահի հիմնանորոգում | | * Ընդհանուր 30.4կմ երկարությամբ միջպետական նշանակության հիմնանորոգված ճանապարհահատված * շահառուներ - մարզի ազգաբնակչություն, դեպի մարզ և հակառակ ուղղությամբ երթևեկողներ * ժամանակավոր նոր աշխատատեղ -65 | | | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | | | Մինչև 2021թ. տարվա վերջ | | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | |
| Հ-25, Հ-33 հանրապետական նշանակության ճանապարհահների հիմնանորոգում | | * Ընդհանուր 13.1կմ երկարությամբ հանրապետական նշանակության հիմնանորոգված ճանապարհահատվածներ * շահառուների - մարզի ազգաբնակչություն, դեպի մարզ և հակառակ ուղղությամբ երթևեկողներ * ժամանակավոր նոր աշխատատեղ -50 | | | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | | | Մինչև 2021թ. տարվա վերջ | | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | |
| Տ-5-32 և Տ-5-41 մարզային նշանակության ճանապարհահների հիմնանորոգում | | * 12.67կմ երկարությամբ մարզային (տեղական) հիմնանորոգված նշանակության ճանապարհ * շահառուների թիվ – 8200 * ժամանակավոր նոր աշխատատեղ - 50 | | | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապար-հաշինության բաժին | | | Մինչև 2021թ. տարվա վերջ | | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | |
| Մարզային նշանակության ա/ճանապարհների պահպանում և շահագործում | | * Սպասարկվող ճանապարհների երկարություն՝ 87կմ * շահառուների թիվ – 21000 | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | | | Մինչև 2021թ. տարվա վերջ | | Կառավարության որոշումով նախատեսված պահանջների կատարում | |
| ***7.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտային նպատակ. Մարզի բնակչությանը շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովում, համայնքներում ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի որակի բարելավում*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ջրամատակարարման  և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Գերմանիայի KfW Բանկի, Եվրոպական Ներդրումային Բանկի և Եվրամիություն / ՀՆԾ կողմից ֆինանսավորվող «Համայնքային Ենթակառուցվածքի Ծրագիր (ՀԵԾ) II Փուլ 3»  ծրագրով 2019թ-ից մեկնարկվող աշխատանքներ | | | | | | | պետ բյ. վարկ, միջազգային | | |  | 2021թ. | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
|  |  | | | | | | |  | | |  |  |  | | |
| Ջրամատակարարման  և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Լոռի Բերդ «Ջրամատակարարման խողովակների փոխարինում նորով, կարգավորիչ փականների տեղադրում, հաշվիչների տեղադրում» ծրագրի նախագծանախահաշվային և փորձաքննության աշխատանքներ | | | | | | | ՀՏԶՀ | | | ԼՄ Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
| Ջրամատակարարման  և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Գյուլագարակ համայնքում «Ջրամատակարարման արտաքին ցանցի ջրագծի հիմնանորոգում» ծրագրի նախագծանախահաշվային և փորձաքննություն աշխատանքներ | | | | | | | ՀՏԶՀ | | | ԼՄ Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
| Ջրամատակարարման  և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին "Վեոլիա ջուր" ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող համայնքների ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում Մղարթ, Սարահարթ Արդվի համայնքներում | | | | | | | ՀՏԶՀ | | | ԼՄ Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
| Ջրամատակարարման  և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Լոռի Բերդ «Ջրամատակարարման խողովակների փոխարինում նորով, կարգավորիչ փականների տեղադրում, հաշվիչների տեղադրում» ծրագրի նախագծանախահաշվային և փորձաքննության աշխատանքներ | | | | | | | ՀՏԶՀ | | | ԼՄ Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
| Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Թիվ 12 ճնշումային գոտու Խնձորուտ թաղամասի սեփական սեկտորների ջրաչափերը տեղափոխել սահմանազատման կետ: | | | | | | | «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ | | | ԼՄ քաղաքաշին վարչություն | Մինչև 2020  թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախա-տեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
| Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Թիվ 14 ճնշումային գոտու սեփական սեկտորների մոտ 450 բաժանորդի ջրւսչափերի տեղափոխում սահմանազատման կետեր: | | | | | | | «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ | | | ԼՄ քաղաքաշին վարչություն | Մինչև 2020  թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախա-տեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
| Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Ծովասարի 2 հատ ջրընդունիչների հիմնանորոգում: | | | | | | | «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ | | | ԼՄ քաղաքաշին վարչություն | Մինչև 2020  թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախա-տեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
| Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Չախկալի նոր քլորակայանի կառուցում և էլ.էներգիայի առկայություն - 0.5կմ | | | | | | | «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ | | | ԼՄ քաղաքաշին վարչություն | Մինչև 2020  թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախա-տեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
| Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում | Գուգարք, Մարգահովիտ, Եղեգնուտ, Ազնվաձոր, Սարամեջ, Քարաձոր, Շենավան, Գոգարան, Ալավերդի, Չկալով համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնում | | | | | | | համապատասխան համայնքներ | | | ԼՄ քաղաքաշին վարչություն | Մինչև 2021  թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախա-տեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | | |
|  |  | | | | | | |  | | |  |  |  | | |
| ***7.3 Գազամատակարարում*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Մարզի տարածքում հուսալի և անխափան գազամատակարարման ապահովում | | | **Միջոցառումներ**   * Կարմիր Կամուրջ-Ալավերդի Dպ700 մայրուղային գազատարի կապիտալ նորոգում * Լոռու մարզի Գյուլագարակ,Վանաձոր, Վարդաբլուր, Սվերդլով,Գուգարք, Ալավերդի, Տաշիր, Կաթնառատ, Մեծավան, Սպիտակ, Դսեղ համայնքները սնող միջին և ցածր ճնշման ստորգետնյա գազատարերի և մեկուսիչ ծածկույթի նորոգման աշխատանքներ * Բնական գազի կենցաղային հաշվիչների, պաշտպանիչ արկղերի, ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային անջատիչկափույրների ձեռքբերում և տեղադրում * Ջրաշեն համայնքներում գազաֆիակացման աշխատանք | | | ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարու-թյուն  ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարու-թյուն  Համապատասխան համայնքապետարան | | | | ԼՄ  Քաղաքաշին. վարչություն  ԼՄ  Քաղաքաշին. վարչություն  ԼՄ  Քաղաքաշին. վարչություն | | Տարվա ընթացքում  Տարվա ընթացքում  Տարվա ընթացքում | | ՀՀ Լոռու մարզում 2021թ.-ի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից հաստատված ներդրումային ծրագիրը  ՀՀ Լոռու մարզում 2021թ.-ի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից հաստատված ներդրումային ծրագիրը  Նախատեսված համապատասխան ֆինանսավորման առկայություն |
| ***7.4 Էներգետիկա*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակներ**  Հուսալի և անխափան էներգամատակարարում, արտադրվող այլընտրանքային էներգիայի աճ | | | | * ժամանակավոր աշխատատեղեր - 35 * ստեղծված նոր աշխատատեղեր - 0 * շահառուներ - մարզի ամբողջ բնակչություն | | |  | | | |  |  | |  |
| Էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համագործակցության զարգացում, արտահանվող էլեկտրաէներգիայի աճի ապահովում | | | | **Միջոցառումներ**  «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում | | | ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարու-թյուն  «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | 2021 | | Դրամաշնորհային համաձայնագրերի առկայություն: Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման առկայութուն |
| Մարզի տարածքում անխափան էլեկտրամատակարարման ապահովում | | | | * Օդային և մալուխային գծերի վերակառուցման և «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից նախատեսված այլ աշխատանքներ | | | ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարու-թյուն «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  «ՀԷՑ» ՓԲԸ | | | | ԼՄ Քաղաքաշին. վարչություն | 2021 | | Սեփական և վարկային միջոցներ: |
| Համայնքներում գիշերային լուսավորության ապահովում | | | | Մարզի թվով 9 համայնքներում փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | | | համապատասխան համայնքներ | | | | ԼՄ Քաղաքաշին. վարչություն | 2021 | | Նախատեսված համապատասխան ֆինանսավորման առկայություն |

**VIII. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքի ցուցանիշ** | **Տեղեկատվական աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարևոր նախապայմաններ** |
| **Նպատակ 1. Լոռու մարզում աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում անօթեւան մնացած բնակչության բնակապահովում** | | | | | |
| Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում աղետի գոտու ծրագրի շահառու ճանաչված ընտանիքների բնակարանով ապահովում | Շահառու ընտանիքների թիվ - 153  Կնքված պայմանագրեր - | ՀՀ պետբյուջե | ՀՀ Լոռու մարզպետա-րան | Տարվա ընթացքում | ՀՀ 2021թ.-ի պետական բյուջե |
| **Նպատակ 2. Մարզի կրթական՜ մշակութային եւ սպորտային ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում՜ վերանորոգում** | | | | | |
| Մարզում կրթական ուսումնական հաստատությունների դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում, շենքերի սեյսմակայունության բարձրացում | * Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցում * Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի ամվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգում * Ստեփանավանի թիվ 3 դպրոցի վերակառուցում * Վանաձորի թիվ 19 դպրոցի կառուոցում * Ալավերդու թիվ 2 դպրոցի կառուոցում * Հագվու հիմնական դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցում * Շահառուների թիվը - 12000 | ՀՀ ԿԱ ՔՇԿ  ՀՏԶՀ | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության | Մինչև 2021թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |
| Մարզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության ապահովում բարելավվված շենքային պայմաններում | * Սպիտակ համայնքներում նոր մանկապարտեզի կառուցում * Վանաձորի թիվ 11 մանկապերտեզի 2-րդ մասնաշենքի կառուոցում * Վանաձորի Րաֆֆու անվան թիվ 19 դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում մանկապարտեզի * Շահառուների թիվ - 320 | Տաշիր հիմնադրամ  ՀՏԶՀ | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | Շարունակական | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |

**IX.** **ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ**

**9.1 Տարածքային կառավարում**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանիի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Մարզում պետական կառավարման (տարածքային կառավարման) արդյունավետության բարձրացում | Մարզպետի աշխատակազմի կառուցվածքային փոփոխության իրականացում, օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված լիազորությունների արդյունավետ իրականացում | ՄԳ հաշվետվություն, մարզպետի աշխատակազմ, ՀՀ ՏԿԵՆ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | ՀՀ տարածքային կառավարման հարաբերությունների օրենսդրական նոր կարգավորումներ |
| Արդյունք 1.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության ապահովում | Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացում – 20 համայնքներում՝ ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի | ՄԳ հաշվետվություն,  իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խումբ,  ՀՀ ՏԿԵՆ | Իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խումբ | Տարվա ընթացքում | Օրենսդրական պահանջներ |
| Միջոցառումներ.  1. ՀՀ կառավարության լիազոր մարմինների կողմից հաստատված հարցաշարերի յուրացում  2. Մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստումների ապահովում  3. Իրավական և մասնագիտական հսկողության շրջանակներում արձանագրված թերությունների քննարկումների անցկացում | 1. ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացնող քաղ. ծառայողների թիվը – 30  2. Իրավական և մասնագիտական հսկողության արդյունքների վերաբերյալ կազմակերպվող քննարկումների թիվը - 2 | ՄԳ հաշվետվություն, համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/,  իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խումբ | Իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խումբ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 2.  Մարզպետի աշխատակազմի կառուցվածքային կառավարչական համակարգի բարելավում | 1. ՄԶՌ-ի ինստիտուցիոնալ կառույցների գործառույթների ամրագրում քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում | ՄԳ հաշվետվություն, ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ անձնակազմի կառավարման բաժին | Տարվա ընթացքում | ՀՀ տարածքային կառավարման հարաբերությունների օրենսդրական նոր կարգավորումներ |
| Միջոցառումներ.  1.Մարզպետարանի կառուցվածքի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  2.Քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում | * Մարզպետարանի կառուցվածքի առկայությունը * նոր խմբագրված անձնագրերի թիվը – 20 | ՄԳ հաշվետվություն, ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ, անձնակազմի կառավարման բաժին | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 3. Մարզպետարանի տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունների բարձրացում | * Վերապատրաստվող քաղաքացիական ծառայողների թիվը -63 | ՄԳ հաշվետվություն, ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ, անձնակազմի կառավարման բաժին | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ, անձնակազմի կառավարման բաժին | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ.  Մարզպետարանի աշխատակիցների վերապատրաստման կազմակերպում | Վերապատրաստվող քաղաքացիական ծառայողների թիվը - 10 | ՄԳ հաշվետվություն, ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 4.  Մարզում չօգտագործվող պետական, համայնքային և մասնավոր գույքի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացում  Միջոցառումներ.  Մարզպետարան համայնքների, մասնավոր հատված համագործակցության ապահովում | Մարզում չօգտագործվող պետական, համայնքային և մասնավոր գույքի նպատակային օգտագործման իրականացված ծրագրերի շտեմարանի առկայությո.  Իրատեսական բյուջեների կազմում – 56  Մեթոդական խորհրդատվական եւ գործնական աջակցություն ստացած համայնքների թիվը -56 | ՄԳ հաշվետվություն, ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ, համայնքապետարանների աշխատակազմեր | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

**9.2 .Տեղական ինքնակառավարում**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի աշխատակազմի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության  արդյունավետության բարձրացում | Համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների աճ  2.5% նախորդ տարվա նկատմամբ | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմեր,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Ամրապնդել ու զարգացնել համայնքների բյուջետային կարողությունները, ինչպես նաև ապահովել բյուջեների ամբողջական հավաքագրումը | Համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների աճ նախորդ տարվա (փաստացիի)  համեմատ- 16.6 % - ով   * Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ 25.2 % * Համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտները մեկ շնչի հաշվով 12,5 հազ.դրամ | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմեր,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջեների  հարկային եկամուտների  հավաքագրման ապահովում |
| Միջոցառումներ.  1. Հստակեցնել հողի հարկի, գույքահարկի և տուրքերի բազաները  2. Կազմել նախորդ տարիներից կուտակված ապառքների մարման ժամանակացույց և հետևողականորեն միջոցներ ձեռնարկել դրանց մարման ուղղությամբ | 1.Հողի հարկի բազաներում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3 %-ով  2.Գույքահարկի բազաներում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3 %-ով | Համայնքապետարանների աշխատակազմեր, ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 2.  Ապահովել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների որակի բարելավումը և հասանելիությունը | 1. Աղբահանության ծառայություններ մատուցող բնակավայրերի թիվը -109  2. Սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող համայնքների թիվը -9 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմեր,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ.  1. Աղբահանություն կատարելու համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ պայմանագրերի կնքում  2. Միջոցներ ձեռնարկել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունները ինքնածախսածածկման եղանակով իրականացնելու ուղղությամբ | 1. Աղբահանություն կատարելու համար տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կնքված պայմանագրերի թիվը - 2500  2. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հավաքագրված գումարների տեսակարար կշիռը կատարված ծախսերի մեջ –50,5 ( % ) | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմեր,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Օրենսդրական պահանջներ |
| Արդյունք 3.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, համայնքապետարանների աշխատակազմերի տեխնիկական և մասնագիտական հմտությունների զարգացում | 1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանների աշխատակազմերի վերապատրաստում անցած աշխատակիցների թիվը - 80  4. ՀԿՏՀ ունեցող համայնքների թիվը - 39 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմեր,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն, տեղական իշխանությունները շարունակում են համայնքային կարողությունների զարգացման համար մշակված մոտեցումների կիրառումը |
| Միջոցառումներ.  1.Համայնքապետարանների աշխատակազմերի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով  2. Համայնքների ղեկավարների, ավագանու անդամների և համայնքապետարանների աշխատակազմերի աշխատողների մասնագիտական որակավորման բարձրացում վերապատրաստումների և սեմինարների միջոցով | 1. 3000-ից մինչև 10000 բնակչություն ունեցող համայնքներում կանոնավոր գործող և օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն պարունակող համացանցային պաշտոնական կայքերի թիվը -11  2. 10000 կամ ավել բնակչություն ունեցող համայնքներում ավագանու նիստերը կամ հանրային նշանակության այլ միջոցառումներն համացանցում առցանց հեռարձակում ապահովող համայնքների թիվը - 5 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմեր,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումներ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 4.  Համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի մշակման որակի բարձրացում և համապատասխանեցում մարզային զարգացման ռազմավարությանը | 1.ՄԶՌ-ի և համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցման խորհրդատվական աշխատանքներ համայնքապետարանների աշխատակազմերի աշխատակիցներին | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմեր,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, վերլուծության և զբոսաշրջության բաժին | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ.  1. ՄԶՌ-ի և համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցման դասընթացների կազմակերպում  2. Համայնքների զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցում ՄԶՌ-ին | 1.ՄԶՌ-ին համապատասխանեցված  համայնքային զարգացման ծրագրերի թիվը | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմեր,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, վերլուծության և զբոսաշրջության բաժին | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 5.  Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում | Խոշորացվող համայնքների թիվը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության առաջարկությանն և ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունվելիք օրենքի | ԼՄ աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանման հաշվետվություն | ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանում | Տարվա ընթացքում | ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգ |
| Միջոցառումներ.  1. Խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ քննարկումներ՝ խոշորացվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բնակչության հետ  2. Մասնակցություն խոշորացման գործընթացի կիրարկումն ապահովող անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին  3. Խոշորացվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ընթացակարգային աշխատանքների իրականացման ձեռնարկի տրամադրում, ձեռնարկով նախատեսված միջոցառումների իրականացման հարցերի առնչությամբ՝ մեթոդական աջակցության տրամադրում | 1.Խոշորացման գործընթացի իրականացում | ԼՄ աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանման հաշվետվություն | ԼՄ աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանում | Տարվա ընթացքում | ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգ |

**9.3 Քաղաքացիական հասարակություն**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի աշխատակազմի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունք 1.  Մարզում գործող ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներգրավում հրապարակայնության ապահովման գործընթացներում | 1. Համայնքային գործառույթների հրապարակայնության ու հաշվետվողականության ասպարեզում քաղաքացիական ակտիվությունը բարձրացնելու նպատակով ուսուցումների կազմակերպում մարզի տարածաշրջաններում տարեկան -2 անգամ  2. Մարզային իրադարձությունների հանրային իրազեկում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թողարկումների տեսքով տարեկան շուրջ -500 թողարկում  3. Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների իրականացում ԶԼՄ-ների միջոցով /տարեկան - 4 անգամ  4. Մարզպետանի, մարզի համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների կողմից հանրությանը ներկայացվող հաշվետվությունների գործընթացի լուսաբանում /տեղեկատվական թերթոնների տպագրում, հեռուստաեթեր, ինտերնետային կայք, համայնքային ժողով/ պարբերաբար | ՄԳ հաշվետվություն,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ, ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր | ԼՄ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Տարվա ընթացքում | Մարզպետարանի և ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների միջև համագործակցության ձևավորված մշակույթ |
| Միջոցառումներ.  1. Մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և քաղաքացիական խմբերի մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկումների կազմակերպում և իրականացում  2. Համայնքներում առկա հանրային իրազեկման միջոցների պարբերական դիտարկում  3. Մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների և ճեպազրույցների կազմակերպում  4. Մարզպետարանի կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում և մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում | 1.Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ անցկացված քննարկումների թիվը –3  2.Կազմակերպված մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների և ճեպազրույցների թիվը -2 | ՄԳ հաշվետվություն,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ. ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր | ԼՄ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Տարվա ընթացքում | Մարզպետարանի և ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և քաղաքացիական խմբերի միջև համագործակցության ձևավորված մշակույթ |
| Արդյունք 2.  Մարզային ՀԿ-ների հետ համատեղ աշխատանքի պլանավորում, փոխհամագործակցության մեխանիզմների մշակում և իրականացում | Հասարակական կազմակերպությունների համատեղ գործունեության մոդելի մշակում | ՄԳ հաշվետվություն,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ, ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր | ԼՄ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Տարվա ընթացքում | Մարզպետարանի շահագրգռվածություն,ՀԿ-ների ակտիվություն |
| Միջոցառում  1.  Մարզի համայնքներում առկա հանրային իրազեկման միջոցների շարունակական դիտարկում, համալրում, առաջարկությունների փաթեթի մշակում | 1.Մարզի ՀԿ-ների համագործակցություն, զարգացման միտումների մշակում  2. Գործող համայնքային ինտերնետային կայքերի թիվը - 25 | ՄԳ հաշվետվություն,  ԼՄ համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ, ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր  համայնքապետարանների աշխատակազմեր | ԼՄ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | Տարվա ընթացքում | Հանրային իրազեկման ժամանակակից միջոցներ |

**9.4. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության եվ տարածքների պաշտպանություն**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի աշխատակազմի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն | Հնարավոր վտանգների կանխարգելում | Համայնքապետարաններ, ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանման հաշվետվություն, մարզային փրկարարական վարչություն | ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանում | Տարվա ընթացքում | ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Համայնքների կողմից մշակված զարգացման հնգամյա ծրագրերում աղետների ռիսկերի նվազեցման բաղադրիչների ներառում | Հաստատված ծրագրեր - 2 | Համայնքապետարաններ, ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանման հաշվետվություն, ԼՄ աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանում | Տարվա ընթացքում | ֆինանսական միջոցների առկայություն, համապատասխան տեղեկատվական նյութերի տրամադրում |
| Արդյունք 2.  Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների պատրաստվածության բարձրացում | 1. Անցկացված ուսումնավարժությունների թիվը - 37  2. Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում մասնագետների պատրաստման դասընթացների մասնակիցների թիվը - 44 | Համայնքապետարաններ, ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանման հաշվետվություն, մարզային փրկարարական վարչություն | ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  ստորաբաժանում | Տարվա ընթացքում | հաստատված պլաններ |