Հավելված 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

2021  ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ

- ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 1 Բարձրացնել ՀՀ Շիրակի մարզի մրցունակությունը և դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը՝ հիմք ընդունելով վերջիններիս ներքին պոտենցիալը | - 2021թվականի ընթացքում մարզում ստեղծվող ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի քանակ՝ 500, 1000 բնակչին ընկնող աշխատատեղերի թիվը՝ 2,2։ - 2021թ. մարզի վարչական տարածքում կատարվող ներդրումների ծավալ մոտ 63.1 մլրդ դրամ, որից ոչ գյուղատնտեսական՝ 55.8 մլրդ դրամ, մեկ շնչի հաշվով 241.2 հազ.դրամ - Մասնավոր հատվածում կատարվող ներդրումներ (ոչ գյուղատնտեսական)` 19.0 մլրդ. դրամ։ | ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններ,ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ, | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1. Ներդրումների աջակցման կենտրոնի (ՆԱԿ) կողմից իրականացվելիք աջակցության ծրագրեր |  |  |  |  |  |
| ՀՀ Շիրակի մարզում իրականացվելիք ծրագրեր | - Կարողությունների զարգացում - Ֆինանսների հասանելիություն - Բիզնեսի միջազգայնացում - Միջազգային ծրագրեր։ | Ներդրումների աջակցման կենտրոն (ՆԱԿ) հիմնադրամ | Ներդրումների աջակցման կենտրոն (ՆԱԿ)հիմնադրամ | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 2. Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» ծրագիր Ֆինանսավորվում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամից | - Միավորված համայնքներում նոր տեխնիկայի և սարքավորումների դրամադրում։ | Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ, Ախուրյանի և Անիի համայնքապետարան | Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ և Ախուրյանի և Անիի համայնքապետարան | 2021թ. |  |

- ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

| Իրականացված աշխատանքներ ու ներդրումներ | - Հյուրանոցային համալիրի և առևտրի կենտրոնի կառուցում - Համայնքներում իրականացվող զբոսաշրջային ծրագրեր | Շիրակի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոն | Շիրակի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոն | 2021թ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ Շիրակի մարզում տեղական տնտեսություն և ենթակառուցվածքների զարգացում ծրագիր | - Գյումրի քաղաքում պատմական փողոցների բարեկարգում - Մարմարաշեն վանքի և շրջակայքի հիմնանորոգման աշխատանքներ | ՀՀ ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտե | ՀՀ ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտե | 2021թ |  |

- ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 2 Մարզի շարունակական, համապարփակ ու կայուն տնտեսական աճ և համաչափության բարձր մակարդակի ապահովում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ամենաթույլ զարգացած տարածքների ու սահմանամերձ համայնքներին, եկամտի աղբյուրների դիվերսիֆիկացում | - Գյուղատնտեսության մեջ նոր կամ շարունակական ներդրումներ նախատեսվում է իրականացնել՝ 7319.1 մլն դրամ - Նախատեսվում է ստեղծել գյուղատնտեսական նոր աշխատատեղեր՝ 823 - Փոքր տնտեսությունների թիվը՝ 2700 - Միջին տնտեսությունների թիվը՝ 600 - Խոշոր տնտեսությունների թիվը՝ 140 - Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգելի մակերես՝ 21500 հա | Տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն, ԱՎԾ վարչական ռեգիստր, մարզպետարան, ԱՎԾ մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարանի գնահատող հետազոտություններ |  | 2021թ. | Առկա նյութատեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում բնակլիմայական գործոնի ազդեցություն |
| Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվում են ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր 3-5 %, 3-10 մլն դրամ, մինչև 5 տարի մարման ժամկետով, որի տոկոսադրույքը սուբսիդավորվում է պետության կողմից | Մարզում ծրագրից 2021թ. նախատեսվում է, որ կօգտվի շուրջ 3500 շահառու, որի գումարը կկազմի 5000 մլն դրամ Վարկը տրամադրվում է բանկային և վարկային կազմակերպությունների կողմից միայն գյուղատնտեսությունով զբաղվելու նպատակով | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Վարկ տրամադրող կազմակերպություններ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 2. ՀՀ-ում տավարաբուծության 2019-2024թթ. զարգացման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| ՀՀ-ում տավարաբուծության 2019-2024թթ. զարգացման ծրագիր | ՀՀ-ում տավարաբուծության 2019-2024թթ. զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է մարզ ներկրել 80 գլուխ խ.ե.կ., որի գումարը կկազմի մոտովոր 80.0 մլն դրամ - Տոհմային անասնաբուծական տնտեսությունների քանակ՝ 6 - Տոհմային տնտեսություններում անասնագլխաքանակը՝ 324։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 3. Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության» ծրագիր | Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է կառուցել 4 «խելացի» անասնաշենքներ, որի գումարը կկազմի մոտավոր 72.8 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 4. Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր | Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում 2020թ. նախատեսվում է 3 հա հողատարածքներում իրականացնել կաթիլային կամ անձրևացման համակարգ, որի գումարը կկազմի 4.5 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 5. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորման ծրագիր | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է ցանցապատել 1 հա այգու տարածք, գումարը կկազմի 9.5 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 6. ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիր | ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսված է հիմնել 2 հա այգի, որի գումարը կկազմի 46.876 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 7. Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր | Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է, որ ծրագրից կօգտվեն պտուղ-բանջարեղեն և կաթ մթերող անհատ ձեռնարկատերեր և իրավաբանական անձինք, որի մոտավոր գումարը կկազմի 420.0 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 8. Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր | Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է ձեռքբերել 100 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա` այդ թվում 60 միավոր տրակտոր, որի գումարը կկազմի 250.0 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան Լիզինգային և մատակարար ընկերությունների հաշվետվություններ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 9. Հայաստանի Հանրապետությունում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետությունում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր | Հայաստանի Հանրապետությունում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2021թ. ագրոպարենային ոլորտում գործող ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց հնարավորություն է տրվում ձեռք բերել անհրաժեշտ սարքավորումներ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան Լիզինգային և մատակարար ընկերությունների հաշվետվություններ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 10. Հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության ծրագիր | 2021թ. գարնանացանի աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով նախատեսվում իրականացնել հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության ծրագիր` սերմացուների գնի մասնակի (շուրջ 50 տոկոս) սուբսիդավորման պայմաններում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Շիրակի մարզպետարան | Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 11. Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագիր | Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է մարզ ներկրել 25 գլուխ մ.ե.կ., որի գումարը կկազմի 11.25 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 12. Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության ծրագիր | Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է 3 տիպի մոդելի փոքր և միջին ջերմատների կառուցում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 13. «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության» ծրագիր |  |  |  |  |  |
| «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության» ծրագիր | «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 600 հա ցանքատարածությունների ապահովագրում, որի գումարը կկազմի շուրջ 22.0 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի վարչության Շիրակի բաժին Բանկային և վարկային կազմակերպություններ | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 14. Հակակարկտային կայանքների հիմնում ու տեղադրում |  |  |  |  |  |
| Հակակարկտային կայանքների հիմնում ու տեղադրում | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցներով 2021թ. մարզում նախատեսվում է 10 հատ հակակարկտային կայանքի տեղադրում | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հաշվետվություններ | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ | 2021թ. | Համապատասխան կազմակերպությունների հետ համագործակցություն |
| Ծրագիր 15. Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագիր | Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում 2021թ. նախատեսվում է իրականացնել մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներ՝ շուրջ 5500 հա վրա | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն ՊՈԱԿ-ի մոնիտորինգային հաշվետվություններ | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 16. Սարապատ խոշորացված համայնքում ընդգրված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում |  |  |  |  |  |
| Սարապատ խոշորացված համայնքում ընդգրված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում | Նախատեսվում է 2021թ. Սարապատ համայնքի Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում, որի գումարը կկազմի 170.0 մլն դրամ, որից կօգտվի 3695 շահառու | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 17. Ամասիա խոշորացված համայնքում ընդգրկված Ամասիա, Ողջի, Բյուրակն, Ջրաձոր, Մեղրաշատ, Արեգնադեմ, Գտաշեն, Բանդիվան բնակավայրերի ոռոգման համակարգի վերանորոգում |  |  |  |  |  |
| Ամասիա խոշորացված համայնքում ընդգրկված Ամասիա, Ողջի, Բյուրակն, Ջրաձոր, Մեղրաշատ, Արեգնադեմ, Գտաշեն, Բանդիվան բնակավայրերի ոռոգման համակարգի վերանորոգում | Նախատեսվում է 2021թ. Ամասիա համայնքի Ամասիա, Ողջի, Բյուրակն, Ջրաձոր, Մեղրաշատ, Արեգնադեմ, Գտաշեն և Բանդիվան բնակավայրերի ոռոգման համակարգի վերանորոգում, որի գումարը կկազմի 210.0 մլն դրամ, որից կօգտվի 5809 շահառու | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 18. Ամասիա խոշորացված համայնքին Աջակցություն գյուղատնտեսությանը և հանրային ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |
| Ամասիա խոշորացված համայնքին Աջակցություն գյուղատնտեսությանը և հանրային ծառայությունների բարելավում | Նախատեսվում է 2021թ. Ամասիա համայնքին աջակցություն գյուղատնտեսությանը և հանրային ծառայությունների բարելավմանը, որի գումարը կկազմի 179.65 մլն դրամ, որից կօգտվի 5528 շահառու | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 19. Արփի համայնքին Աջակցություն գյուղատնտեսությանը և հանրային ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |
| Արփի համայնքին Աջակցություն գյուղատնտեսությանը և հանրային ծառայությունների բարելավում | Նախատեսվում է 2021թ. Արփի համայնքին աջակցություն գյուղատնտեսությանը և հանրային ծառայությունների բարելավմանը, որի գումարը կկազմի 164.08 մլն դրամ, որից կօգտվի 1972 շահառու | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 20. Սարապատ խոշորացված համայնքին Աջակցություն գյուղատնտեսությանը և էներգախնայողություն |  |  |  |  |  |
| Սարապատ խոշորացված համայնքին Աջակցություն գյուղատնտեսությանը և էներգախնայողություն | Նախատեսվում է 2021թ. Սարապատ համայնքին աջակցություն գյուղատնտեսությանը և էներգախնայողությանը, որի գումարը կկազմի 195.69 մլն դրամ, որից կօգտվի 3714 շահառու | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

- ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բարելավել բնապահպանական իրավիճակը Շիրակի մարզում | Կենսաբազմազանության պահպանության համար ապահովված են անհրաժեշտ պայմանները Անտառշինական աշխատանքների ծավալը /հա/ Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի համակարգը բարելավված է Ընդլայնված են կանաչ տարածքների մակերեսը /հա/ Մաքրված են հեղեղատարները: Իրականացված են այլընտրանքային էներգիայի կիրառման տարբեր ծրագրեր: | - Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան - Գնահատող հետազոտություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 2021թ. | Ֆինանսական ֆինանսավորման ոչ բավարար լինելը |
| Արդյունք 1. ՀՀ Շիրակի մարզի անտառների վերականգնում և նոր անտառների հիմնում Միջոցառումներ 1. Մարզի համայնքներում անտառապատում, անտառվերականգնում, կանաչապատում (ծառատուն) | 1. Հիմնադրված անտառի մակերեսը /հա/ Անտառային տնտեսության տարածքներում - 7 հա Ստեղծվելու է 7 հա նոր անտառ: | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Շրջակա միջավայրի նախարարության Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ | 2021թ. |  |
| Արդյունք 2. ՀՀ Շիրակի մարզի Արփի լիճ» ազգային պարկի տարածքում անտառների վերականգնում և անտառապատում Միջոցառումներ 1. Նախապես համաձայնեցված հատվածներում անտառապատում, անտառվերականգնում, կանաչապատում (ծառատուն) | Արփի լիճ» ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու բարելավում | Արփի լիճ» ազգային պարկ ՊՈԱԿ, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 2021թ. |  |
| Արդյունք 3. Արթիկ քաղաքի լքված քարհանքերի տարածքում անտառպուրակի, հանգստի գոտու և պաշտպանիչ անտառշերտի հիմնում Միջոցառումներ 1. Արթիկ քաղաքի լքված քարհանքերի տարածքներում անտառաշերտի տնկում, աղբամանների տեղադրում, էկոակումբների ստեղծում և հեղեղատարների մաքրում | 1. Հիմնադրված անտառի մակերեսը /հա/ Արթիկ- 30 հա 2. Մաքրված և վերականգնված է Արթիկ քաղաքի հեղեղատարները: - 3.Ստեղծվելու է 30 հա նոր անտառ: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան Այցելություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 2021թ. |  |
| Արդյունք 4. Այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրների ներառյալ արեգակնային օգտագործման ծավալների ընդլայնում Միջոցառումներ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, էներգաարդյունավետություն և արձագանք կլիմայի փոփոխությանը, էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգետիկա | - 1. Մարզի բնակիչները հնարավորություն կունենան օգտվելու այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրներից, որը տնտեսապես շահավետ է: 2.Մարզում 11 արևային էլեկտրակայանների և 4 արևային ջեռուցման կայանների տեղադրում | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան Այցելություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 2021թ. |  |
| Արդյունք 5. Համայնքային անտառների հիմնում, մարզի թվով 4 համայնքներում 17 հա համայնքային անտառնեիրի հիմնում: Միջոցառումներ Համայնքային անտառների հիմնում մարզի Գյումրի, , Մարմաշեն /Մեծ Սարիար բնակավայր/, Սարապատ, Աշոցք համայնքներում: | 1. Հիմնված են համայնքային նոր անտառներ` Գյումրի -7.5 հա, , Մարմաշեն /Մեծ Սարիար բնակավայր/- 25 հա, Սարապատ- 7 հա, Աշոցք – 18.5 հա համայնքներում, Լեռնակերտ – 7հա: 2. . Համայնքային անտառների ծավալը /հա/ Ստեղծվելու է 65 հա: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան Այցելություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժին | 2021թ. |  |

- ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

6.1 Կրթություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ` Շիրակի մարզում կրթական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում | 1.Համախառն ընդգրկվածությունը հիմնական դպրոցում՝ 100 % Աշակերտ - ուսուցիչ հարաբերակցությունը հանրակրթության բնագավառում՝ 11,9 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ` 65% 2021 թվականին դպրոցներում աշակերտ/ուսուցիչ հարաբերակցությունը կազմելու է՝ 9․6 2020 թվականի 11․9 փոխարեն (տվյալները՝https://reports.emis.am/ կայքից): Միջազգային/հանրապետական օլիմպիադաների մրցանակակիրներ՝ 1/70, 2020 թվականի 0/25 փոխարեն: Ուսումը միջազգային կամ ՀՀ ռեյտինգային ԲՈՒՀ-երում շարունակողներ՝ շուրջ 770, 2020 թվականի 750 փոխարեն: | Մարզպետարան, | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների հատկացում և ժամանակին աշխատանքների իրականացում |
| 1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: |  |  |  |  |  |
| ՆԶՊ կաբինետների վերազինում, Դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցում: Խաղահրապարակի կառուցում | - զենքի պահպանման սենյակներով ապահովված են դպրոցների 92%-ը, ուսումնական զենքով ապահովվածությունը հասցնել 95%-ի: - նախատեսվում է կառուցել Կապսի, Արեգնադեմի, Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցների շենքերը: | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան, Համայնքներ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Կառավարության կողմից դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցներ, Համայնքային բյուջե: |
| Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում | «Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի 2-րդ շենքի, «Կապսի միջնակարգ դպրոց, «Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ների նոր դպրոցական շենքերի կառուցում, «Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ-ի շենքի կառուցման աշխատանքների շարունակում | ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. |  |
| Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում | Համակարգչային դասասենյակներով ապահովված են մարզի բոլոր դպրոցները: Ինտերնետային կապով ապահովված են մարզի բոլոր դպրոցները: Ինտերնետային կապի որակի բարելավում։ | Մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. |  |
| Դպրոցական ճաշարանների համապատասխան գույքով ապահովում և վերանորոգում | Նախատեսվում է մարզի հանրակրթական դպրոցների ճաշարանների և խոհանոցային գույքի վերազինում։ Դպրոցների քանակը և օգնության ծավալը կորոշվի կարիքի գնահատման աշխատանքների ամփոփումից հետո։ | ՀՀ Կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Մարզպետարան | ՀՀ Կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2021թ․ | Ճաշարանային և խոհանոցային գույքի մաշվածություն |
| 2 Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացում |  |  |  |  |  |
| Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը կազմելու է ուսուցիչների ընդհանուր թվի 20%։ | ՀՀ Կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Ուսուցիչների վերապատրաստումը իրականացվում է Կրթության ազգային ինստիտուտի միջոցով |
| Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | Ուսուցիչների ընդհանուր թվի 20%-ը | Մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Ատեստավորման կարիքի գնահատում |
| 3. Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում |  |  |  |  |  |
| Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների զարգացում այդ թվում՝ արտաբյուջետային աղբյուրների ներգրավման կարողությունների զարգացում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ղեկավարների թիվը` 13 | Մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Դպրոցների ղեկավար կադրերի վերա-պատրաստումը իրականացվում է տնօրենների հավաստագրման գործընթացի շրջանակներում |
| 4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |
| Հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում | 2020թ․ մարզում ներդրվել է համընդհանուր ներառական կրթության համակարգը, որի մեջ 2021թ․ սովորողների ընդգրկումը կկազմի 1044 սովորող | Մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Անհրաժեշտ պայմանների ապահովում |
| 5. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |
| Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Մանկապարտեզների կառուցում՝ Հոռոմ համայնքի մանկապարտեզի կառուցում: | Մարզպետարան, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում |

6․2 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր

| ամփոփ նկարագիր | ցուցանիշներ | տեղեկատվության աղբյուր | պատասխանատու օղակ | ժամկետ | ռիսկեր/նախադրյալ-ներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 1.Թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանում /թանգարանային առարկա/ - 29377 2. Թանգարանային առարկաների վերականգնում /թանգարանային առարկա/ - 6455 3. Թանգարանային առարկաների պետական հաշվառում /գիտական գույքագրում անցած թանգարանային առարկաների թիվը/ - 29377 4. Թանգարանային հավաքածուների սպասարկում – 276 5. Թանգարանային այցելուների սպասարկում /մարդ/ - 20000 6. Ցուցադրությունների և թանգարանային միջոցառումների կազմակերպում /ցուցահանդես/ - 6 | կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Համապատասխան շենքային պայմանների ապահովում |
| Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգներ | 1.Հանդիսատեսի ընդհանուր քանակը /մարդ/ - 26900 2. Համերգների առավելագույն քանակը /համերգ/ - 54 3. Մշակութային և այլ միջոցառումներին մասնակցության քանակը - 48 4. Նոր և հիմնովին վերականգնվող համերգներ /համերգ/ - 4 5. Ստացիոնար մեկ համերգի համար դահլիճի միջին բեռնվածությունը /տոկոս/ - 75 6. «Դպրոցական ֆիլհարմոնիա» ծրագրի շրջանակներում համերգ- դասախոսություններ- 17 | կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Համապատասխան շենքային պայմանների ապահովում |
| Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային, փողային նվագարանների բաժիններում սովորողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցում | - Մարզի 19 երաժշտական և արվեստի դպրոցներ 377 սովորող կստանա ուսման վարձավճարի փոխհատուցում | կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Համապատասխան շենքային պայմանների և երաժշտական գործիքների ապահովում |
| ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից պետական ծրագրերով նախատեսվող մարզական-զանգվածային միջոցառումների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի մրցումների իրականացում և եզրափակիչ փուլերին մարզի թիմերի մասնակցության ապահովում | Թվով 5 միջոցառում՝ 1.Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության մրցույթ, 2.«Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ, 3. «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթ, 4.Դպրոցականների շրջանում ՀՀ Ազգային Ժողովի գավաթի խաղարկում, 5. ՀՀ դպրոցականների շախմատի օլիմպիադա։ | կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Տարածաշրջանա-յին փուլերին թիմերի մասնակցության ապահովում |

6․3 Առողջապահություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը, մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը: |  |  |  |  |  |
| 1.1 Բժշկական անձնակազմի շարունակական մասնագիտական զարգացում:: | Վերապատրաստման կարիք ունեցող բժիշկների և բուժքույրերի շարունակական մասնագիտական զարգացման ապահովում 70 բժիշկ 150 բուժքույր | առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021թ. | Առողջության պահպանման առաջնային օղակի անձնակազմի կանոնավոր մասնակցություն դասընթացների: |
| 1.2 Հղի կանանց համար նախածննդյան խնամքի ուսուցման կազմակերպում | 3-րդ մակարդակի ծննդօգնության բուժհաստատություններ ուղեգրումների թվի նվազում՝ 7 ուղեգրում։ | Ծննդօգնություն իրականացնող բժշկական հաստատությունների հաշվետվություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, նախածննդյան հսկողություն իրականացնող բուժհաստատություններ | 2021թ. | Հղի կանանց կանոնավոր հաճախումներ պոլիկլինիկաներ |
| 1.3 Մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների կանխարգելիչ զննումների իրականացում | Առանձին պատվաստումներում ընդգրկվածության մակարդակ 97%, | ԱԱՊ հաստատությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Շիրակ մասնաճյուղ, | 2021թ. | Բուժանձնակազմի և ծնողների համագործակցություն: |
| 2.Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարձրացմանը: |  |  |  |  |  |
| 2.1 Բժշկական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Ընթացիկ վերանորոգումների իրականացում թվով 3 բուժհաստատություններում։ | առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 2021թ. | Շենքերի, սարքավորումների, պահպանման կարողությունները մարզում առկա են: |
| 2.2 Բժշկական հաստատությունների հագեցում ախտորոշիչ սարքավորումներով | Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածության միջին մակարդակի բարձրացում՝ 38.0 մլն դրամ: | առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, բժշկական հաստատություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 2.3 Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիաների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում | Գյուղական ամբուլատորիաների և առողջության կենտրոնների հագեցում առաջին օգնության պարագաներով՝ 100% | Բժշկական հաստատություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, բժշկական հաստատություններ | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 3. Բուժհաստատությունների կառավարման բարելավում, կառավարման արդյունավետության բարձրացում: |  |  |  |  |  |
| 3.1Բուժհաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ուսուցում ժամանակակից կառավարման մեթոդների և այլընտրանքային /արտաբյուջետային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավվման հմտությունների վերաբերյալ | ա)Բուժհաստատության կողմից մատուցվող մասնավոր ծառայություններից գոյացող միջոցների տեսակարար կշիռը բուժհաստատւոթյան գլոբալ բյուջեում 15.0%: բ)Վճարովի ծառայությունների ծավալի աճ նախորդ տարվա ցուցանիշի 0.5%-ի չափով` 778545.0 հազ. դրամ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան: ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն ՀՀ կառավարություն | 2021թ. | Բուժհիմնարկների ղեկավար անձնակազմի կողմից կառավարման նոր մեթոդների կիրառում: Օպտիմալացման ծրագրի արդյունավետության հիմնավորվածություն: |

6․4 Սոցիալական պաշտպանություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների հատկացում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող նպաստառու ընտանիքների միջին թիվը տրամադրված չէ, 2020թ.ծրագրում ընդգրկված նպաստառու ընտանիքների միջին թիվը՝ 13807 | Սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների հաշվետվություններ | Սոցիալական աջակցության տարածքային մարմիններ | 2021թ. |  |
| 2.Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող,ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին 6 ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում | 2021թ. նախատեսված ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը՝ 105 , 2020թ.ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 97 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 3.Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը՝ 6 2020թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 13 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 4.Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցութան տրամադրում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը՝ 62 2020թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 51, | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 5. Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում | 2021թ. նախատեսված է 1 ծրագիր 2020թ. ծրագրում ընդգրկված գործատուների թիվը՝ 40 թափուր աշխատատեղերի թիվը՝ 350 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 6.Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը՝ 2 2020թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 2 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2010թ. |  |
| 7. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը՝ 142 2020թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 128 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 8. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը՝ 7 2020թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 7 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 9.Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը՝ 138 2020թ. ծրագրում ՝ 497, ծրագրում ընդգրկված անձանց թիվը՝ 600, | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 10. Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող շահառուների . թիվը՝ 25 2020թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 26, | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 11 Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող` աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում | 2021թ. ծրագրում ընդգրկվող շահառուների .թիվը՝ 88 2020թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 53, | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 12.Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում | 2021թ. ծրագրերի թիվը՝ 15 ծրագրում ընդգրկվող շահառուների թիվը՝ 150 2020թ. ծրագրերի թիվը՝ 6 ծրագրում ընդգրկված անձանց թիվը՝ 60, | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 13. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ (տավարաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում | 2021թ. ծրագրերի թիվը՝ 51 2020թ. ծրագրերի թիվը՝ 12, | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2021թ. |  |
| 14.Տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց Գյումրու տուն-ինտերնատում շուրջօրյա խնամքի տրամադրում | 2021թ. տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած 160 շահառուի շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ են տրամադրվելու Գյումրու տուն-ինտերնատում, 2020թ. տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ է տրամադրվել Գյումրու տուն-ինտերնատում խնամվող 160 շահառուի: | Գյումրու տուն-ինտերնատի տեղեկատվություններ | Սոցիալական աջակցության տարածքային մարմիններ, Գյումրու տուն-ինտերնատ | 2021թ. |  |
| 15.Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Առանց ծնողական խնամքի մնացած, բնածին արատներով, հաշմանդամություն ունեցող 125 երեխայի բուժում, խնամք և դաստիարակություն: Երեխաները հաստատություն տեղավորվում են հանրապետության բոլոր մարզերից նույն ցուցանիշը գրանցվել է 2020 թվականին: | Մարզպետարանի կողմից տրված եզրակացություն, Նախարարության կողմից տրված ուղեգիր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժին | 2021թ. |  |
| 16. ՀՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու (բեռնաթափում) և հաստատություններ երեխաների մուտքը կանխարգելելու ծառայություններ | 2021 թվականին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության կողմից կիրականացվի հաստատություններում խնամվող երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու և երեխաների մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծրագիրը 39 ընտանիքների երեխաների համար: | Մարզպետարանի կողմից տրված եզրակացություն, Ուսումնասիրության ակտ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժին, | 2021թ |  |
| 17. Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների երեխաներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրում | ՀՀ պետական բյուջեյի ֆինանսավորմամբ Արթիկ և Ամասիա համայնքներում (յուրաքանչյուր համայնքում 121 երեխայի համար) կտրամադրվեն ցերեկային ծառայություններ: Բարեգործական ցերեկային կենտրոնները՝ Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ-ի «Փոքրիկ Իշխան» 100 երեխայի համար, բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների «Էմիլի Արեգակ» 110 երեխայի և 10 երիտասարդի համար, «Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական» կենտրոնը վարքային խնդիրներ ունեցող 50 երեխայի համար, ինչպես նաև «Շող» ցերեկային կենտրոնը 57 երեխայի համար: | Գրություն երեխաների շարժի մասին | Մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժին, ցերեկային կենտրոն | 2021թ |  |
| 18. Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի ծառայություններ, Ճգնաժամային կենտրոնի ծառայություններ: | ՀՀ կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ի թիվ 1878-Ն որոշման համաձայն՝ 2021 թվականին «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» և «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ների միաձուլման ձևով կստեղծվի «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որտեղ կիրականացվի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան երեխաների՝ առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամքն ու աջակցությունը, ինչպես նաև կկազմակերպվեն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 2-18 տարեկան երեխաների՝ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով ցերեկային ծառայությունները: | Մարզպետարանի կողմից տրված ուսումնասիրության փաթեթ, նախարարության կողմից տրված ուղեգիր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, մարզպետարանի ԸԿԵԻՊ բաժին | 2021թ |  |

- ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ` Շիրակի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում Արդյունք 1. Շիրակի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավում | - Միջպետական, հանրապետական և մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում - Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով չսպասարկվող բնակավայրերի թիվը` 9 - Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով համայնքի բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագությունը 60 կմ/ժ - Մարզի բնակավայրերի թիվը՝ որոնք ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն (չունեն բարվոք ճանապարհ դեպի շուկաներ)՝ 54 | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն (տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին) | 2021թ. | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |
| Արդյունք 2. Շիրակի մարզի ճանապարհային ցանցի պահպանություն | 2.1 Ընթացիկ պահպանման ենթակա միջպետական ու հանրա-պետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 271.8 կմ 2.2 Ձեռային պահպանման ենթակա միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապահների երկարությունը՝ 309.9 կմ 2.3 Ընթացիկ պահպանման ենթակա մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 104,2 կմ 2.4 Ձմեռային պահպանման ենթակա մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 270,22 կմ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն (տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին) | 2021թ. | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |

- ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակարանաշինություն | 1. Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի շահառոև ճանաչված 54 +5 (ԲԳՎ) ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծում՝ նրանց համար բնակելի տների կառուցմամբ։ 2. Գյումրի քաղաքի Մուշ-2 թաղամասի 1-ին փողոցի № 12 բնակելի համալիր և մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ: | ՀՀ կառավարության 07.05.2020թ. N712-Ն որոշում | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2021թ. |  |
| - Դպրոցական շենքերի կառուցում - Դպրոցական շենքերի վերանորոգում - Մանկապարտեզի կառուցում - Մանկապարտեզների վերանորոգում | Կառուցվող դպրոցների քանակը՝ 3 Վերանորոգվող դպրոցների թիվը՝ 1 Կառուցվող մանկապարտեզների քանակը 3 Վերանորոգվող մանկապարտեզների թիվը՝ 1 | ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ | ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2021թ. | Կառավարության կողմից կրթական օբյեկտների կառուցման, հիմնանորոգման նպատակով միջոռացումների իրականացում |
| Մշակութային օբյեկտների վերանորոգում և պահպանում | Գյումրու ժողովրդական գործիքներ պետական նվագախումբ ՊՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգում | ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ | ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2021թ | Մարզում մշակութային օբյեկտների վերանորոգում |
| Սպորտայինօբյեկտների կառուցում | «Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոց» նոր սպորտային համալիրի կառուցում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2021թ | Մարզում մարզական օբյեկտների կառուցում |
| Առողջապահության ոլորտի օբյեկտների պայմանների բարելավում | Գյումրու Մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց ՓԲԸ-ի ծննդատան մասնաշենքի կառուցում | Մասնավոր ներդրումներ | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2021թ | Մարզում առողջապահական օբյեկտների կառուցում |
| Համալիր սոցիալական ծառայության տարածքայրն կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ | Գյումրու համալիր սոցիալական ծառայության տարածքայրն կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ Արթիկի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքայրն կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ | ՀՀ պետան բյուջե | Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2021թ | Սոցիալական ոլորտում մարզի բնակչության սոցիալական սպասարկման բարելավում |

- ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,  ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ    ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

9․1 Տարածքային  կառավարում

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարածքային կառավարման սկզբունքների պահպանում: | Պետական և համայնքային շահերի ներդաշնակեցման, մարզպետարանի, պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների ու վերջիններիս տարածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև համագործակցության և գործողությունների փոխհամաձայնեցվածության ապահովում: Մարզի խորհրդի դերի ու նշանակության բարձրացում։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական կառավարման համակարգի այլ մարմիններ ու վերջիններիս տարածքային ստորաբաժանումներ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ | 2021թ. | Աշխատանքների և դրանց հրապարակայնու թյան ու թափանցիկության թերի ապահովում/ |
| Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացում և աշխատանքների հրապարակայնության ու թափանցիկության ապահովում: | 1. ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան որոշումների ընդունման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում։ 2. Բնակչության իրազեկվածության բարձրացում։ 3. Մարզի 3000 կամ ավել բնակիչ ունեցող համայնքների համացանցային կայքերի մշտադիտարկման աշխատանքների իրականացում։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2021թ. | Աշխատանքների և դրանց հրապարակայնու թյան ու թափանցիկության թերի ապահովում/ |
| Մարզի համայնքապետարանների վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով: | Առնվազն 2 համայնքում ՀԿՏ համակարգի ներդնում (ժամանակակից տեխնիկայով և կապի միջոցներով ապահովվածության աճ): | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, Համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2021թ. | /Համայնքային կարողությունների զարգացում |
| Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների կատարման նկատմամբ իրավական հսկողության իրականացում: | Մարզի թվով 14 համայնքների ՏԻՄ-երի սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ մարզպետի որոշման նախագծի նախապատրաստում, համայնքներում ուսումնասիրությունների կատարում, արձանագրությունների կազմում, արձանագրված խախտումների վերացման վերաբերյալ համայնքների ղեկավարներին հասցեագրված առաջարկությունների նախագծի նախապատրաստում: | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 9-ի «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողության հարցաշարը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի մարտի 3-ի N 11-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 03-Ն և 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության 2021 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1776-Ա հրամաններ, ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ, համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2021թ. | Աշխատանքների և դրանց հրապարակայնու թյան ու թափանցիկության թերի ապահովում/ |
| Աջակցություն մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին: | Մարզի թվով 38 համայնքներում, այդ թվում՝ Գյումրի, Արթիկ, Աշոցք, Ամասիա, Սարապատ, Արփի համայնքների ավագանու, Արևշատ Ազատան, Առափի, Բենիամին, Գետք, Երազգավորս, Լեռնակերտ, Հայկասար, Հայրենյաց, Հոռոմ, Մեծ Մանթաշ, Մեղրաշեն, Նոր Կյանք, Պեմզաշեն, Ոսկեհասկ, Սարալանջ, Սարատակ, Փոքր Մանթաշ, Ղարիբջանյան համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների, Փանիկ, Հայկավան, Վարդաքար համայնքների ղեկավարների, Ախուրիկ, Բայանդուր, Գեղանիստ, Գետափ, Լուսակերտ, Հառիճ, Հովտաշեն, Նահապետավան, Սպանդարյան, Տուֆաշեն համայնքների ավագանու անդամների հերթական ընտրությունների հետ կապված աշխատանքների համակարգում (սահմանված ժամկետներում մարզպետի որոշումների նախագծերի կազմում, համայնքների իրավասությանը վերաբերող աշխատանքների համակարգում և այլն): | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2021թ. | /Տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեության ապահովում: |
| Ծրագիր 3. ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |
| ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրեր. Ֆինանսավորումը՝ պետություն- համայնք համաֆինանսավորում ըստ չափաբաժնի: | - նախատեսվող ծրագրերի քանակ՝ 70 - Շահառու համայնքների թիվը՝ 32 - Ընդամենը ծրագրային հայտերի բյուջե՝ 4662.9 մլն դրամ։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան և համապատասխան համայնքներ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան և համապատասխան համայնքներ | 2021թ. |  |
| Համայնքային ծառայություններ-աղբահանություն | - Փակված (կամ փակվելու ենթակա) աղբավայրերի թիվը՝ 4 հատ։ - Շահագործվող աղբավայրերի թիվը՝ 82 հատ։ - Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակ՝ 53 հատ։ - Ֆիզակական անձանցից հավաքագրվող աղբահանության վճարները կազմել է 148 մլն դրամ։ - Իրավաբանական անձանցից հավաքագրվող աղբահանության վճարները կազմել է 166,2 մլն դրամ։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան և համապատասխան համայնքներ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան և համապատասխան համայնքներ | 2021թ. |  |
| Համայնքների սեփական եկամուտները (գույքահարկ, հողի հարկ, տեղական տուրքեր, պետական տուրքեր, գույքի վարձակալությունից եկամուտներ, աղբահանության վճար) | - մեկ շնչի հաշվով կազմելու է 12100 դրամ։ Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ կազմելու է 29,7% | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան և համապատասխան համայնքներ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան և համապատասխան համայնքներ | 2021թ. |  |

9․2 Տեղական  ինքնակառավարում

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ցածր ցուցանիշներ ապահոված համայնքների ղեկավարների հետ կազմակերպել քննարկումներ համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը բարձրացնելու համար: | Ցուցանիշների բարձրացում՝ մինչև 10%-ով | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2021թ. | /Համայնքային բյուջեների հարկային եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացում |
| Մարզի խորհրդի գործունեության հետ կապված կազմակերպական աշխատանքների իրականացում (օրակարգի նախագծի կազմում, մասնակիցների տեղեկացում, ապահովում, նյութերի տրամադրում և այլն),արձանագրությունների կազմում: | Մարզի խորհրդի նիստերի նախապատարաստման և անցկացման աշխատանքների իրականացում: | ՀՀ Շիրակի մարզի խորհրդի նիստերի արձանագրություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2021թ. | Աշխատանքների և դրանց հրապարակայնու թյան ու թափանցիկության թերի ապահովում/ |
| Կադրային գործի վարման նկատմամբ հսկողության իրականացում և համայնքային ծառայության գործընթացների հետ կապված աշխատանքների համակարգում: | Մարզի համայնքապետարանների աշխատակազմերի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների համալրման նպատակով մրցույթների կազմակերպման ու անցկացման, հայտարարությունների հրապարակայնության ապահովման և համայնքային ծառայողների ատեստավորումների անցկացման աշխատանքների ապահովում՝ համայնքային ծառայության մասին օրենսդրությանը համապատասխան: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2021թ. | /Կադրային ներուժի ապահովում |
| Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում կառավարման հմտությունների ու ունակությունների բարձրացում: | Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի և նոր ծառայությունների մատուցման արդյունքում բնակչության բավարարվածության մակարդակի բարձրացում: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2021թ. | Տեխնիկական հագեցվածու թյան թերի ապահովում/ համայնքային կարողությունների զարգացում/ |
| Մարզի համայնքներում վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում: | Վերապատրաստման դասընթացների միջոցով համայնքների համայնքային ծառայողների լիազորությունների իրականացման վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացում: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2021թ. | /Համայնքային կարողությունների զարգացում |
| Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների հրապարակայնության ապահովում: | Սահմանված ժամկետում համայնքների համացանցային կայքերում որոշումների տեղադրման և դրանց՝ մարզպետարան առաքման աշխատանքների իրականացում: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավար-ման մարմիններ | 2021թ. | /բնակչության իրազեկվածութ յան պայմանների ստեղծում |
| Միավորված համայնքների տեղական ինքնակառավար ման մարմինների և համայնքապետարանների աշխատակազմերի գործունեության կազմակերպման նկատմամբ հսկողության իրականացում։ | Միավորված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և համայնքապետարանների աշխատակազմերին անհրաժեշտ խորհրդատվության, մեթոդական և գործնական աջակցության տրամադրում։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ստորաբաժանումներ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2021թ․ | /Միավորված համայնքների կայացում |

9․3 Քաղաքացիական հասարակություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Փաստացի | Տեղեկատվության աղբյուր | Հաշվետու ժամանակահատված | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունք 1. Մարզում գործող ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներգրավում հրապարակայնության ապահովման գործընթացներում | 1.1 Համայնքային գործառույթների հրապարակայնության ու հաշվետվողականության ասպարեզում Քաղաքացիական ակտիվությունը բարձրացնելու նպատակով` 20 1.2 Մարզային իրադարձությունների հանրային իրազեկում 100% 1.3 Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների իրականացում ԶԼՄ-ների միջոցով /տարեկան 12 անգամ/ | 1.1 Համայնքային գործառույթների հրապարակայնության ու հաշվետվողականության ասպարեզում Քաղաքացիական ակտիվությունը բարձրացնելու նպատակով` 1.2 Մարզային իրադարձությունների հանրային իրազեկում 100% 1.3 Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների իրականացում ԶԼՄ-ների միջոցով | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, Հասարակական կազմակերպություններ | 2019թ. |  |
| Միջոցառումներ 1. Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի շրջանակներում | Մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկում՝ 15 | Մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկում՝ | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, Հասարակական կազմակերպություններ | 2019թ. |  |
| 2. Մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների և ճեպազրույցների կազմակերպում | Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի իրազեկում՝ 100 | Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի իրազեկում՝ | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, Մարզային հեռուստաընկերություններ | 2019թ. |  |
| 3. Մարզպետարանի պաշտոնական կայքի ենթահամակարգերում ներառված տեղեկատվության համալրում, հագեցած տեղեկատվության ապահովում | Մարզպետարանի կայքում առկա տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում մշտապես | Մարզպետարանի կայքում առկա տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում մշտապես | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | 2019թ. |  |
| Արդյունք 2. Մարզային ՀԿ-ների, փոխհամագործակցության մեխանիզմների մշակում | Հասարակական կազմակերպությունների համատեղ գործունեության կազմակերպում՝ 20 | Հասարակական կազմակերպությունների համատեղ գործունեության կազմակերպում՝ | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | 2019թ. |  |
| Միջոցառում 2.1 Մարզային ՀԿ-ների համաժողովի հանդիպում | Մարզի ՀԿ-ների հետ համագործակցություն ծրագրերի, դասընթացների, քննարկումներին մասնակցություն՝ 20 հանդիպում | Մարզի ՀԿ-ների հետ համագործակցություն ծրագրերի, դասընթացների, քննարկումներին մասնակցություն՝ հանդիպում | Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ Հասարական կազմակերպություններ | 2019թ. |  |

9․4 Արտակարգ  իրավիճակներից    բնակչության  եվ  տարածքների պաշտպանություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Աջակցություն «Արտակարգ իրավիճակներում Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2021 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանով » նախատեսված բոլոր միջոցառռւմների անցկացմանը: 2 Մարզում աղետների ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում, համագործակցություն աղետների ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ գործունեություն իրականացնող տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ (ԱՌՆԱՊ հիմնադրամ, Հայկական Կարմիր խաչ և այլն): | ՀՀ Շիրակի մարզի քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2021 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանի կատարման ապահովում: | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | 2021թ. | Անհրաժեշտ նյութական և ֆինանսական միջոցների անբավարա րություն/ համապատասխան պլանների առկայություն |
| Աջակցություն գարնանային հնարավոր հեղեղումների կանխարգելմանը և դրանց հետևանքների նվազեցմանն ուղղված` համայնքային բյուջեներով և այլ միջոցներով նախատեսված աշխատանքների իրականացմանը: | Գարնանային հնարավոր հեղեղումների կանխարգելում և հետևանքների վերացում: | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | 2021թ. | Անհրաժեշտ նյութական և ֆինանսական միջոցների անբավարա- րություն/ համապատաս-խան պլանի առկայություն |
| Քաղաքացիական պաշտպանության մարզային ծառայությունների պլանների ճշգրտման և այլ փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների կազմակերպում, համապատասխան մեթոդական աջակցության ցուցաբերում: | Քաղաքացիական պաշտպանության մարզային ծառայությունների պլանների ճշգրտում, անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի կազմում: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ, ՀՀ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչություն | 2021թ. | /Համապատասխան մարզային պլանների առկայություն |
| Մասնակցություն մարզում բնական և տարերային աղետների պատճառով տուժած համայնքներում վնասների չափերն ուսումնասիրող աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին: | Բնական և տարերային աղետների պատճառով մարզի համայնքներին հասցված վնասի չափերի ճշգրտում: | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | 2021 | Ճշգրիտ ուսումնասիրություններ և դրանց հրապարակայնության ու թափանցիկության ապահովում/ վնասների գնահատման ակտերի առկայություն |
| ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում կազմակերպվող դասընթացներում ընդգրկելու նպատակով, մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, մարզպետարանի աշխատակիցների և մասնագետների 2021 թվականի ուսուցման պլանի կազմում և դրան համապատասխան թվով 81 աշխատակիցների մասնակցության ապահովում՝ նշված դասընթացներին: | Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, մարզպետարանի աշխատակիցների` արտակարգ իրավիճակների դեպքում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների ձեռք բերում, պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2021թ. | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների կողմից դասընթացներին մասնակից աշխատակիցների գործուղման թերացումներ/ համապատասխան պլան-գրաֆիկի առկայություն |
| Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի տարածքում քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի, ներառյալ` զորահավաքային զորակոչի, պայմանագրային զինվորական ծառայության և վարժական հավաքներին ներգրավելու , մարզում աշխարհազորի ձևավորման աշխատանքների կազմակերպմանը: | Քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի առաջադրանքի ապահովում, մարզային զորակոչային հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքի ապահովում: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության Շիրակի մարզի տարածքային ստորաբաժանում, համայնքների ղեկավարներ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, ՀՀ ՊՆ զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության Շիրակի մարզի տարածքային ստորաբաժանում, համայնքների ղեկավարներ | 2021թ. | /Իրավասու բոլոր մարմինների փոխհամագործակցված գործունեության առկայություն |
| Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մարզում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության կազմակերպում և վերահսկողության իրականացում։ | ՀՀ Շիրակի մարզում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայնողերի աշխատանքային պարտականությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու և ծառայությունը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքների կատարման ապահովում: | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցկացնող կազմակերպություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2021թ. | Ծառայողի և գործատուի պարտականությունների ոչ պատշաճ իրականացում/ ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչության և գործատու կազմակերպության ակտիվ համագործակցություն |
| Մարզում ՀՀ պետական սահմանի պահպանության և սահմանային ռեժիմի կանոնների պահպանման նպատակով ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի, ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ ԱԱԾ մարզային ստորաբաժանումների, սահմանամերձ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ազգաբնակչության միջև սերտ և արդյունավետ համագործակցության ապահովում։ Մարզում տեղակայված ՀՀ և ՌԴ զորամիավորումների հետ ակտիվ համագործակցության ապահովում։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ ԱԱԾ, մարզի սահմանամերձ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ազգաբնակչության միջև առկա սերտ և արդյունավետ համագործակցության պատշաճ մակարդակի ապահովում: Մարզում տեղակայված ՀՀ և ՌԴ զորամիավորումների հետ ակտիվ փոխհամագործակցության ապահովում։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2021թ. | /Իրավասու բոլոր պետական մարմինների և ազգաբնակչության փոխհամագործակցված գործունեության առկայություն |
| ՀՀ Շիրակի մարզի բնակիչ համարվող, զոհված զինվորական ծառայողների հաշվառման, սոցիալական աջակցության կազմա-կերպման համար անհրա-ժեշտ փաստաթղթային փաթեթների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում, աջակցություն զինծառայողների, պահեստազոր արձակված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական և իրավական պաշտպանության իրականացմանը։ | ՀՀ Շիրակի մարզի բնակիչ համարվող, զոհված զինվորական ծառայողների հաշվառման իրականացման, սոցիալական աջակցության կազմակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթների հավաքագրման աշխատանքների կատարման ապահովում։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն ՀՀ պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում։ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն ՀՀ պաշտպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանում։ | 2021թ. | /Իրավասու բոլոր պետական մարմինների և ազգաբնակչության փոխհամագործակցված գործունեության առկայություն |