Հավելված N 7

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի

«19»  մայիսի 2021 թվականի

թիվ   27-Լ  հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Գյումրի 2021թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	3

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	4

I ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԱՐԶՈՒՄ	4

II ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ	4

III ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ	7

IV ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ	8

V ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	10

VI ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ	12

6.1 Կրթություն……………	………………12

6.2 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․…….14

6.3 Առողջապահություն………	…….16

6.4 Սոցիալական պաշտպանություն……	…18

VII ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ	22

7.1 Ճանապարհաշինություն	.22

7.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	24

7.3 Գազամատակարարում	25

7.4 Էներգետիկա……………………………	….25

VIII ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ	26

IX ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	277

9.1 Տարածքային կառավարում……………	……277

9.2 Տեղական ինքնակառավարում………	…..299

9.3 Քաղաքացիական հասարակություն……	…..30

9.4 Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն	 31

X ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	33

XI ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ	34

XII ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	34

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| --- | --- |
| ՀԶՀ | Համայնքային զարգացման հիմնադրամ |
| ՀՏԶՌ | Հայաստանի տարածքային զարգացման ռազմավարություն |
| ՀՏԶՀ | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ |
| ՀՎԷԷՀ | Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ |
| ՄԶՌ | ՀՀ Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականի զարգացման ռազմավարություն |
| ՀԲ | Համաշխարհային բանկ |
| ԵՄ | Եվրոպական Միություն |
| ԿԶԾ | Կայուն զարգացման ծրագիր |
| ՎԶԵԲ | Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկ |
| ՀԿ | Հասարակական կազմակերպություն |
| ՀՆԱ | Համախառն ներքին արդյունք |
| ՏԶ | Տարածքային զարգացում |
| ՀՏԶՀ | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ |
| ՏԿԵՆ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |
| ՏՀՏ | Տեղեկատվության և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաներ |
| ՄՎ | Մոնիտորինգ և վերլուծություն |
| ՓՄՁ | Փոքր և միջին ձեռնարկություններ |
| ՆԱԿ | Ներդրումների աջակցման կենտրոն |
| ԱՎԾ | Ազգային վիճակագրական ծառայություն |
| ՔՀԿ | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն |
| ԳՏՏԿ | Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն |
| ԳՏԿ | Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոն |
| ՏԻՄ | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ |
| ՀԿՏՀ | Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ |
| ՆԴՀ | Նախադպրոցական հաստատություն |
| ՍՊԸ | Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն |
| ՄԳ | Մոնիտորինգ և գնահատում |
| ՏԳԾ | Տարեկան գործունեության ծրագիր |
| ԱՌՆԱՊ | Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ |
| ՁԵՑ ՆԱԿ | Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց Ներդրումների աջակցման կենտրոն |

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 6-ի նիստի թիվ 29 արձանագրային որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարության 2021 թվականի գործունեության ծրագիրը կազմվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կողմից՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից նախատեսվող ծրագրերի հավաքագրման և  համակարգման միջոցով:

2021 թվականի գործունեության ծրագիրը ներառում է արդյունաբերության, ՓՄՁ-ի, մասնավոր հատվածի, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության, կրթության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության, ճանապարհաշինության, ջրամատակարարման և ջրահեռացման, գազաֆիկացման, էներգետիկայի, քաղաքաշինության, տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, քաղաքացիական հասարակության, արտակարգ իրավիճակների բնագավառներում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ  ամփոփ տեղեկատվությունը:

2021 թվականի գործունեության ծրագրի բաղկացուցիչ մասերն են՝

- Տրամաբանական հենքը (հավելված 1),

- ՀՀ Շիրակի մարզի 2021 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների ֆինանսավորումը՝ ըստ ոլորտների (հավելված 2),

- ՀՀ Շիրակի մարզի 2021 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվող բոլոր ոլորտների ամփոփ ֆինանսավորումը (հավելված 3),

- Մոնիտորինգի հիմնական ցուցանիշները:

I ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԱՐԶՈՒՄ

2020 թվականի նոյեմբերի վերջի դրությամբ գործազուրկների մակարդակը Շիրակի մարզում 20,2% է, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում 18,1%։ 2019 թվականի դրությամբ Շիրակի մարզը աղքատության մակարդակով Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ մնում է առաջատար՝ 48,4%: Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության մակարդակը կազմում է 26,4 հաշվարկված է ըստ աղքատության միջին գծի: Մարզում ծայրահեղ աղքատների թիվը կազմում է 1.7%,  որը համադրելի չէ 2018թ.-ին ցուցանիշին: Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է 1․4%։

II. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

Արդյունաբերության, ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման, բնակչության բարեկեցության և տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ուղղություններից են:

Արդյունաբերության ոլորտում իրականացված և իրականացվող միջոցառումները պետք է բաժանել երեք հիմնական խմբի.

- կարճաժամկետ, որոնք ուղղված են ճգնաժամի անմիջական հետևանքների վերացմանը և օպերատիվ խնդիրների լուծմանը, և որոնց նպատակը տնտեսական անկման և սոցիալական խնդիրների հետագա խորացման կանխարգելումն է,

- միջնաժամկետ, որոնց նպատակը ներդրումների խթանումը, կառուցվածքային խնդիրների վերացումը, զբաղվածության և տնտեսական աճի ապահովումն է,

- երկարաժամկետ, որոնք ուղղված են երկրի արդյունաբերության մրցակցային առավելությունների, նոր հնարավորությունների բացահայտմանը:

ՀՀ Շիրակի մարզի արդյունաբերության գերակշռող մասը (85%) մշակող արդյունաբերությունն է, որից առաջատար ճյուղերն են՝ սննդամթերքի արտադրությունը, խմիչքի արտադրությունը և հագուստի արտադրությունը: Թողարկված արդյունաբերական արտադրանքի մեծ մասը կենտրոնացված են քաղաքային համայնքներում, հանրապետությունում թողարկված տրիկոտաժեղենի զգալի մասը արտադրվել է քաղաքի թեթև արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների կողմից: ՀՀ Շիրակի մարզում գործող արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից 2019 թվականին թողարկված արտադրանքի ծավալը կազմել է 69.432 մլրդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ պակասել  է 0․19 մլն դրամով կամ 0,28%-ով:

ՀՀ Շիրակի մարզում 2021 թվականին գործունեության ծրագրով նախատեսվում է ստեղծել 500 նոր աշխատատեղ, 1000 բնակչին ընկնող աշխատատեղերի թիվը 2,2:

Մարզի վարչական տարածքում կատարվելիք կապիտալ ներդրումները (ոչ գյուղատնտեսական) նախատեսվում են հասցնել մինչև 55.8 մլրդ դրամի, որից մասնավոր հատվածում կատարվող ներդրումները՝ 19,0 մլրդ դրամ, իսկ մեկ շնչի հաշվով ներդրումների ծավալը՝ մինչև 241.2 հազ. դրամի:

ՀՀ Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարության 2020 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվում է ընդլայնել գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտների ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հնարավորությունները՝ բարելավել գործարար միջավայրը, ստեղծել ձեռնարկատիրության զարգացման համար հավասար հնարավորություններ ու բարենպաստ մրցակցային դաշտ:

Աջակցություն կցուցաբերվի արտահանման ներուժ և ներդրումների կարիք ունեցող ՓՄՁ սուբյեկտներին, ՓՄՁ աջակցության գործող կառույցներին, որը կնպաստի նոր ստեղծվող և գործող կազմակերպությունների աճին, աշխատատեղերի ստեղծմանը, գործող աշխատատեղերի պահպանման միջոցով՝ մարզում գործազրկության մակարդակի կրճատմանը, կապահովվի թողարկվող արտադրանքի ծավալների աճ, ներդրումային ռիսկի նվազեցում և արտերկրների հետ տնտեսական համագործակցության կազմակերպում:

2021 թվականին մարզում իրականացվելու են գործարար խորհրդատվութուն, ուսուցողական և վերապատրաստման դասընթացներ՝ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառման դասընթացային փուլ, որոնք նպաստում են սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտների ձեռնարկատիրությանն առնչվող գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը, գործարար հմտությունների զարգացմանը, ինչը հանգեցնում է ՓՄՁ սուբյեկտների գործունեության արդյունավետության և մրցունակության բաձրացմանը:

2021 թվականին մարզում իրականացվելու են ֆինանսական աջակցության ծրագրեր ներդրումների աջակցման կենտրոնի (ՆԱԿ) կողմից, որոնք նպատակաուղղված են սկսնակ գործարարներին և ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման միջոցով գրավադրման խնդրի հաղթահարմանը, ՀՀ Շիրակի մարզում, հատկապես սահմանամերձ և հեռավոր բնակավայրերում ՓՄՁ սուբյեկտների վարկավորման հնարավորությունների ընդլայնմանն ու բարելավմանը:

2021 թվականի ՀՀ Շիրակի մարզում նախատեսվում է իրականացնել միջազգային ծրագրեր, որոնք միտված են տարբեր ուղղություններով աջակցել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ համատեղ «Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի (ԳՏԿ) գործունեության կառավարում» միջոցառման շրջանակում 2021 թ․ իրականացնելու են մի շարք աշխատանքներ Շիրակի մարզը տեխնոլոգիապես զարգացնելու և տեխնոլոգիական ընկերությունների կարիքների և պահանջարկի բացահայտման ուղղությամբ: Մարզի բարձր տեխնոլոգիական զարգացման գործում հատկապես կարևոր նշանակություն ունի Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը:

2021 թվականին «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը» և «Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը» կազմակերպում են աշխատաշուկայում լայն պահանջարկ ունեցող մի շարք խորացված դասընթաց։

«Սինոփսիս Արմենիա» ընկերության, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի և պոլիտեխնիկի Գյումրու մասնաճյուղի միջև ստորագրված եռակողմ հուշագրի շրջանակներում կողմերը համագործակցելու են  համալսարան-մասնավոր հատված փոխշահավետ և արդյունավետ կապի ձևավորման, բարձրագույն կրթության ուսումնական ծրագրերի որակի բարելավմանը նպաստող գործընթացներում, ինչպես նաև բուհի և ընկերության անձնակազմի անդամների, ներկայացուցիչների փոխայցելությունների կազմակերպման համատեղ հետաքրքրության ծրագրերի շրջանակներում:

Նախատեսվում է իրականացնել ներքոհիշյալ ծրագրերը․

«Մասնագետների պատրաստման ԲՈՒՀ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիր, որի շրջանակներում իրականացվելու են դասընթացներ տարբեր տեխնոլոգիական ուղղություններով:

«Գաղափարից մինչև բիզնես»  2021 թվականի դրամաշնորհային ծրագիրը, որի բաղադրիչներից մեկը «Մարզային համաչափ զարգացման փաթեթն» է:

«Վիրտուալ կամուրջ» ծրագրի մարզային բաղադրիչը, որը բացառիկ հնարավորություն է մարզերի սկսնակ ձեռներեցների համար մասնակցելու աքսելերացիոն ծրագրին, ձեռք բերելու ձեռնարկատիրական հմտություններ, ծանոթանալու աշխարհում տեղի ունեցող տեխնոլոգիական զարգացումներին և տենդենցներին, զարգացնելու տեխնոգաղափարները:

ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի» (ԱԽՈԵ) ծրագիր շրջանակներում ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում դրամաշնորհների տրամադրման ծրագիր:

2021թ. արդյունաբերության, ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 9,400,000․0 հազար դրամ։ Նշված  ծրագրերի  իրականացման արդյունքում  կստեղծվի 150 մշտական աշխատատեղ:

III ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Շիրակի մարզում զբոսաշրջության զարգացումն ունի մեծ հեռանկար, քանի որ մարզում առկա է զբոսաշրջության հիմնական ճյուղերի համակարգված և փոխլրացնող զարգացման համար մեծածավալ ներուժ: Մարզը կարող է հետաքրքիր լինել ինչպես ներգնա, այնպես էլ` ներքին զբոսաշրջության զարգացման համար:

Զբոսաշրջության զարգացման գործում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ինչպես ոլորտում իրենց հաջողվածությունն արդեն ապացուցած ունիվերսալ լուծումները, այնպես էլ` տեղական առանձնահատկությունները: Անհրաժեշտ է հավասարաչափ ուշադրություն դարձնել այդ լուծումերի ամբողջականությունը կազմող բոլոր տարրերին, քանի որ ոլորտն առավել զգայուն է ցանկացած մանրուքի նկատմամբ:

Մարզում զբոսաշրջության համակարգային զարգացման, ինչպես նաև` դրան խոչընդոտող հարցերի վերաբերյալ լուծումների մշակման և հետևողական իրականացման ուղղությամբ` անհրաժեշտ է մշտական համագործակցություն ապահովել պետական մարմինների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ:

Զբոսաշրջության զարգացումը հանդիսանում է ՀՀ Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարության գերակա խնդիրներից մեկը, ուստի ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի նախաձեռնությամբ մշակված ՀՀ Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգին համահունչ իրականացվելու են զբոսաշրջության զարգացման ծրագրեր, որոնց հիմնական ուղղություններն են՝

- քաղաքային զբոսաշրջություն,

- խոհանոցային զբոսաշրջություն (Գաստրոտուրիզմ),

- պատմաճարտարապետական զբոսաշրջություն,

- ակտիվ զբոսաշրջություն:

«Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» գիտակրթական հիմնադրամը, համագործակցելով «Ֆյուր Արմենիեն» հիմնադրամի հետ, ԵՄ-ն բիզնեսի համար նախաձեռնության «Նորարարական տուրիզմի և տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար» ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է «Թվային հմտությունների զարգացման միջոցով ՏՀՏ և զբոսաշրջության ոլորտների ներկայացուցչների միջև  հարթակի ստեղծում» որն ուղղված Շիրակի մարզի զբոսաշրջային հնարավորությունների ընդլայնմանը թվային հմտությունների և նորարարական լուծումների ներդրմանը։

Ծրագրի հիմնական նպատակն է կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամային իրավիճակում աջակցել Շիրակի մարզում գործող զբոսաշրջության ոլորտի ընկերություններին` ստեղծելով գործունեության այլընտրանքային հնարավորություններ։

2021 թվականին Գյումրու Բեռլին ԱՐՏ հոթելը՝ «ԵՄ-ն բիզնեսի համար» նախաձեռնության օժանդակությամբ, սկսում է Շիրակի մարզում զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված նախագիծ՝ «Nature & Adventure Village»:

2021 թվականի ընթացքում ՀՀ Շիրակի մարզում տեղական տնտեսություն և ենթակառուցվածքների զարգացում ծրագիրի շրջանակներում նախատեսվում են իրականացնել ստորև նշված ենթածրագրերը․

- Գյումրի քաղաքի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների և ճանապարհների վերակառուցում

- Գյումրու Բարեկամություն այգու և նրա հարակից փողոցների բարեկարգում

- Մարմաշեն հարակից տարածքի բարեկարգում

Ծրագիրը իրականցվում է Համախարհային բանկի վարկավորմամբ ՀՀ ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտեի հետ համագործակցությամբ:

Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման» ծրագրի շրջանակում 2021թ. մեկնարկվող ներդրումային ծրագրերի շրջանակում իրականացվելու է Գյումրի քաղաքում պատմական փողոցների բարեկարգում, Մարմարաշեն վանքի և շրջակայքի հիմնանորոգման աշխատանքներ։

Ծրագիրը միտված է բարելավելու քաղաքային ենթակառուցվածքների որակը, աջակցելու զբոսաշրջության և ագրոբիզնեսի զարգացմանը, ստեղծելու նպաստավոր միջավայր մասնավոր հատվածի ներդրումների ներգրավման համար https://mineconomy.am/page/880:

2021թ. զբոսաշրջության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 420,000․0 հազար դրամ։ Նշված  ծրագրերի  իրականացման արդյունքում  կստեղծվի 65 մշտական աշխատատեղ:

IV ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Շիրակի մարզում առավել զարգացած են հացահատիկի, բանջարեղենի և կերային մշակաբույսերի մշակությունը: Վերջին տարիներին ավելացել է կարտոֆիլի արտադրությունը, որտեղ բավարար ուշադրություն է դարձվում կարտոֆիլի սորտաթարմացմանը, ոռոգմանը, պարարտանյութերի օգտագործմանը:

Բուսաբուծություն. 2021թ. Շիրակի մարզում հացահատիկի և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի ցանքատարածությունները նախատեսվում է հասցնել 35000 հա-ի, կարտոֆիլի ցանքատարածությունը՝ 3800 հա, բանջարեղենի ցանքատարածությունը՝ 1600 հա և կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունը՝ 14000 հա:

2021թ. նախատեսվում է նոր մշակաբույսերի ցանքատարածությունները հասցնել՝ կտավատ 80 հա, լոբի 28 հա, ոլոռ 60 հա, սիսեռ 25 հա, ոսպ 60 հա, որոնց տնտեսական արդյունավետությունը մոտ 2-3 անգամ գերազանցում է հացահատիկային մշակաբույսերին: Աշխատանքներ են տարվում նաև սոյայի մշակության տեխնոլոգիայի ներդրման ուղղությամբ և 2021թ. նախատեսվում է իրականացնել 10 հա ցանք:

Անասնապահություն. Մարզում 2020թ. հաշվառման արդյունքում առկա է եղել 87095 գլուխ խ.ե.կ. (որից 40986 կով), 64186 գլուխ մ.ե.կ. և խոզեր՝ 23676 գլուխ, մարզում առկա է նաև 230097 թև թռչուն և 18119 մեղվաընտանիքներ: 2021 թվականին նախատեսվում է տոհմային անասնաբուծական տնտեսությունների քանակը ավելացնել 1-ով, ընդամենը 6, իսկ տոհմային տնտեսություններում անասնագլխաքանակը՝ 50-ով, ընդամենը 324:

2021 թվականին մարզում ֆերմերային փոքր տնտեսությունների թիվը կազմելու է 2700, միջին տնտեսությունների թիվը՝ 600 և խոշոր տնտեսությունների թիվը՝ 140:

2021թ. նախատեսվում է մարզում սպանդանոցային կառույցների թիվը հասցնել 4, սպանդանոցների հզորությունը դարձնելով 4500 տոննա։

2021 թվականին «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում», «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» և «Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման և հաշվառման» ծրագրերի շրջանակում իրականացվելու է գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում, բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ և խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալում և հաշվառում։

Կլաստերների տարանջատում. Մարզի գյուղատնտեսությունը մեծապես կախված է վերջինիս բնակլիմայական պայմաններից և ծովի մակարդակից ունեցած բարձրությունից, որի պատճառով այն բաժանվում է բուսաբուծական և անասնապահական գոտիների:

Այսպես՝ հացահատիկի և կարտոֆիլի մշակությունը հիմնականում զարգացած է Ախուրյանի տարածաշրջանում և Արթիկի և Անիի տարածաշրջանների ցածրադիր գոտիներում, իսկ անասնապահությունը Աշոցքի ու Ամասիայի տարածաշրջաններում և Արթիկի ու Անիի տարածաշրջանների բարձրադիր գոտիներում /տես քարտեզը/:

2021թ. նախատեսվում է սառնարանային տնտեսություն քանակ ավելացնել 1-ով դարձնել 4, որի հզորությունը կազմելու է 400 տոննա։

Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգելի մակերես դարձնել 21500 հա։

Գյուղատնտեսության ոլորտային նման բաշխվածությունը հնարավորություն է տալիս ստեղծել առանձին կլաստերներ ըստ տարածաշրջանների և ըստ ոլորտային առանձնահատկությունների:

Պայմանական նշաններ

Անասնապահական (կաթի, մսի, կերային մշակաբույսերի արտադրություն, սպանդանոց, մեղվապահություն)

Բուսաբուծական (հացահատիկի, կարտոֆիլի, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի արտադրություն և վերամշակում)

Մրգերի, հատապտուղների արտադրություն և վերամշակում (ինտենսիվ այգիներ)

Արփի լիճ ազգային պարկի տարածքներ (էկոտուրիզմ, ոչ պարենային գյուղատնտեսություն, մեղվապահություն)

Գյուղատնտեսության ոլորտային նման բաշխվածությունը հնարավորություն է տալիս ստեղծել առանձին կլաստերներ ըստ տարածաշրջանների և ըստ ոլորտային առանձնահատկությունների: Ոռոգման համակարգերի վերակառուցման և նորերի ստեղծման արդյունքում հնարավոր է նաև ինտենսիվ այգիների հիմնում և համապատասխան կլաստերների ձևավորում:

2021թ. ընթացքում նախատեսված գյուղատնտեսական պետական օժանդակության ծրագրեր.

- Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման,

- ՀՀ-ում տավարաբուծության 2019-2024թթ. զարգացման,

- Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքների կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության,

- Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման,

- Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսավճարների սուբսիդավորման,

- ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության,

- Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման,

- Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրված տեխնիկայի թիվը հասցնել 100-ի։

- Հայաստանի Հանրապետությունում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության,

- Հացահատիկային, հատիկաընդեղեն և կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծության զարգացմանն աջակցության,

- Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2023 թվականների ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության,

- Փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության,

- «Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցության»։

2021 թվականին գյուղատնտեսության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 7,319,158.4 հազ. դրամ։ Նշված ծրագրերի  իրականացման արդյունքում կստեղծվի 195 մշտական և 628 ժամանակավոր աշխատատեղ։

V ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Անտառների պահպանություն. Շիրակի մարզը, պայմանավորված իր բնակլիմայական պայմաններից, հանդիսանում է հանրապետության ամենասակավանտառ մարզը: Համեմատության համար նշենք, որ անտառային պետական ֆոնդը կազմում է հանրապետության տարածքի 11.2%-ը, իսկ Շիրակի մարզում այն կազմում է ընդամենը 1%: Անտառների պակասը բերել է կլիմայի խիստ չորայնության և էրոզիոն երևույթների ակտիվացման:

Վիճակի բարելավման նպատակով անհրաժեշտ է կատարել մարզի անտառների գույքագրում, տարածքների ճշգրտում, մշակել անտառվերականգնման և նոր անտառների` մասնավորապես համայնքային անտառների հիմնման ծրագրեր` յուրաքանչյուր տարի շուրջ 50-60հա տարածքների համար:

Ջրային ռեսուրսների պահպանություն. Շիրակի մարզի տարածքն աչքի է ընկնում համեմատաբար թույլ զարգացած ջրագրական ցանցով: Մարզի տարածքում ձևավորվում է շուրջ 420 մլն խոր. մ մակերևութային հոսք (հանրապետության տարածքում առաջացող գետային հոսքի 5.9%), մինչդեռ մարզում ջրապահանջը կազմում է 8%:

Արփի լճի ջրային էկոհամակարգի պահպանության և կայուն օգտագործման համար անհրաժեշտ է շարունակել և ավարտին հասցնել Կապսի ջրամբարի և Արթիկի, Սարալանջ և Նահապետավան համայնքների փոքր ջրամբարների կառուցումը: Ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական վիճակի բարելավման համար կարևոր է վերագործարկել կամ նորովի կառուցել կոյուղաջրերի մաքրման Գյումրու և Արթիկի կայանները, Մանթաշի ջրամբարին և հարակից տարածքներին շնորհել բնության հատուկ պահպանվող ջրաբանական տարածքի կարգավիճակ:

Էներգաարդյունավետություն. ՀՀ Շիրակի մարզը մեկն է Հայաստանի Հանրապետության այն մարզերից, որտեղ առկա է վերականգնվող էներգետիկայի բավականին լուրջ պոտենցիալ, սակայն այդ ռեսուրսների օգտագործումը խիստ անբավարար է: Այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրների օգտագործման ոլորտն ընդլայնելու նպատակով անհրաժեշտ է խթանել այլընտրանքային էներգակիրների օգտագործմամբ ծրագրերի մշակման աշխատանքները, ինչպես նաև աջակցել միջազգային դոնոր կազմակերպությունների միջոցներով դրանց իրականացմանը:

2021 թվականին ընթացքում նախատեսվող ծրագրեր.

2021 թվականին  ՀՀ Շիրակի մարզում նախատեսվում է իրականացնել մեծածավալ աշխատանքներ շրջակա միջավայրի պաշտպանության, էներգաարդյունավետության բարձրացման և կլիմայի փոփոխությանը արձանգանքելու ուղղությամբ:

2021թ. մարզում նախատեսվում է իրականացնել անտառվերականգնման և նոր համայնքային անտառների հիմնման աշխատանքներ՝ միջազգայյին և դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ:  Արթիկ քաղաքում 2021 թվականին  նախատեսվում է իրականացնել հեղեղատարների մաքրման,  հանգստի գոտու և անտառպուրակի հիմնման աշխատանքներ, իսկ Գյումրի քաղաքում կանաչ տարածքների ընդլայնման և ծառատնկման, ինչպես նաև քաղաքային աղբավայրի և Մուշ թաղամասի միջնամասում անտառաշերտի հիմնման միջոցառումներ՝ օդի որակի բարելավման նպատակով:

«Արփի լիճ» ազգային պարկի տարածքում  նախատեսվում է իրականացնել անտառվերականգնման, անտառպատման և կենսաբազմազանության պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ:

էներգաարդյունավետության բարձրացման և կլիմայի փոփոխությանը արձանգանքելու նպատակով նախատեսվում է արևային էլեկտրակայանների և արևային ջեռուցման կայանների տեղադրման աշխատանքներ մարզի մի շարք համայնքներում՝ միջազգային և դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ:

Հարմարվողականության ազգային ծրագրի (ՀԱԾ) իրականացման շրջանակներում Հարմարվողականության ազգային շրջանակային ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի նախագծով՝ մարզային մակարդակով 2021-2022 թվականների ընթացքում, նախատեսվում է իրականացնել հարմարվողականության պլանավորման աշխատանքներ:

Առաջին փուլով, որպես կլիմայական ռիսկերի տեսանկյունից Հայաստանի ամենախոցելի մարզ ընտրվել է նաև Շիրակի մարզը: Գնահատվելու է խոցելիության 6 ոլորտները՝ ջրային ռեսուրսներ, էներգետիկա, առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, ենթակառուցվածքներ:

Հաջորդ փուլով նախատեսվում է մշակել հարմարվողականության պլաններ` քննարկումների, համապատասխան տվյալների հավաքագրման,  հասարակության հետ հարցումների, խոցելիության գնահատման միջոցով, որոնք հետագայում կներկայացվեն Կառավարության հաստատմանը:

ՀՀ Շիրակի մարզում կատարված աշխատանքների արդյունքում կմշակվի ուղեցույց, որով  այլ մարզերը կարող են մշակել իրենց հարմարվողականության ծրագրերը:

ՀՀ Շիրակի մարզը պիլոտային ծրագիր է` հարմարվողականության պլանների մշակման հարցում:

2021 թվականին բնահպահպանության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 592,000․0 հազ. դրամ։ Նշված  ծրագրերի  իրականացման արդյունքում կստեղծվի 109 ժամանակավոր աշխատատեղ։

VI. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

6.1 Կրթություն

«Հանրակրթական ուսուցում, «Հատուկ ընդհանուր կրթություն, «Արտադպրոցական դաստիարակություն, «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն, «Երեկոյան կրթություն ծրագրերի տարրական հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության բաղադրիչները ֆինանսավորված են ՀՀ պետական բյուջեից և կիրականացվեն ամբողջությամբ:

2021 թվականին կշարունակվի համընդհանուր ներառական կրթության իրականացումը: Կշարունակվի նաև մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումը, ըստ անհրաժեշտության համապատասխան դպրոցներում կիրականացվի ուսուցչի օգնականի հաստիքի կիրառումը:

Համընդհանուր ներառականության պայմաններով համապատասխան ֆինանսավորում ստացող դպրոցները ձեռք կբերեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ուսուցման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և սարքավորումներ, կունենան ընդհանուր առողջապահական, բուժիչ-կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման հնարավորություններ, երեխաների հետ տարվող աշխատանքներում կներգրավվեն համապատասխան մասնագետներ, կկազմակերպվի թիրախային խմբի երեխաների սննդի, երթևեկության ապահովման խնդիրները:

2021 թվականին կշարունակի գործել հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների և դպրոցահասակ երեխաների տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման ծրագիրը: 2021 թվականին այդ նպատակի համար հատկացված է պետական ֆինանսավորում՝ 50․004․4 հազ. դրամ, որից ըստ շահառուների քանակի կօգտագործվի 38․262․3 հազ․ դրամը։ Ծրագրի շահառու են մարզի 112 մարզային ենթակայության հանրակրթական դպրոցների 520 ուսուցիչներ և 112 աշակերտներ։

2021 թվականին դպրոցներում աշակերտ/ուսուցիչ հարաբերակցությունը կազմելու է՝ 9․6, միջազգային/հանրապետական օլիմպիադաների մրցանակակիրներ՝ 1/70, ուսումը միջազգային կամ ՀՀ ռեյտինգային ԲՈՒՀ-երում շարունակողներ՝ շուրջ 770:

Դպրոցական գույքի, ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայի, այլ ուսումնաօժանդակ պարագաների ձեռքբերման, արհեստանոցների վերազինման, գրադարանային ֆոնդի համալրման, ճաշարանային գույքի և խոհանոցային տեխնիկայի ուղղություններով կարիքների գնահատումը 2021 թվականին նախատեսվում է իրականացնել հնարավորինս համագործակցելով դոնոր կազմակերպությունների, դրամաշնորհային ծրագրերի, առանձին բարերարների հետ:

Կրթական հաստատությունների խնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկություններ`

Կրթական հաստատությունների խնդիրները.

- Սպորտդահլիճների կառուցում և վերանորոգում (60 դպրոցում ընդհանրապես բացակայում են սպորտդահլիճները):

- Հանդիսությունների դահլիճների կառուցում և վերանորոգում:

- Երաժշտական, գրական, թատերական, սպորտային և այլ խմբակների կազմակերպում:

- Հեռավոր և սահմանամերձ բնակավայրերի դպրոցներն անհրաժեշտ կադրերով ապահովում:

- Հեղուկ վառելիքվ ջեռուցվող դպրոցներում լոկալ ջեռուցման համակարգի ապահովում (19 դպրոց ջեռուցվում է հեղուկ վառելիքով):

- Թերբեռնված համայնքներում, որտեղ չկան մշակութային և սպորտային գործող կառույցներ, դպրոցներում ստեղծել կրթական, մշակութային և սպորտային կենտրոններ, որոնցից կօգտվեն նաև համայնքի բնակիչները:

- Դպրոցներում կադրերի սերնդափոխության ապահովում:

2021 թվականին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից ինչպես ՀՀ բոլոր մարզերում նախատեսվող ծրագրերի համատեքստում այնպես էլ առանձին ՀՀ Շիրակի մարզում կիրականացվեն հետևյալ ծրագրերը.

- Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության հետ (GIZ) համագործակցության շրջանակներում շարունակվելու են

- Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջում փորձարարական կարգով  ներդրված «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության դուալ կրթական մոդելով ուսուցումը:

- Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարանում փորձարարական կարգով  ներդրված «Խոհարարական գործ» մասնագիտության դուալ կրթական մոդելով ուսուցումը:

- «Բիզնես և կրթություն-գործընկերություն» հիմնադրամը «Մարդը կարիքի մեջ» միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ «Անցում կրթությունից դեպի զբաղվածություն» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Շիրակի մարզում իրականացնում է հետազոտություն: Հետազոտությունն ուղղված է ՀՀ Շիրակի մարզում տեքստիլի և ագրոբիզնեսի, ինչպես նաև հարակից ոլորտներում ներգրավված ընկերությունների, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների, աշխատաշուկայի առկա պահանջարկի և առաջարկի համապատասխանության բացահայտմանը, որը կնպաստի ՄԿՈՒ ուսումնական հաստատություն-գործատու երկխոսության ամրապնդմանը:

3․ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում 2019թ. մեկնարկել է աշխատաշուկայի քարտեզագրման գործընթացը ՀՀ Շիրակի մարզում, որը շարունակվելու է նաև 2021թ.-ին: Հետազոտության նպատակն է աշխատաշուկայի քարտեզագրում իրականացնել թիրախային տարածքներում` շուկայի ներկա վիճակը հասկանալու և առկա միտումներն ու հնարավորությունները բացահայտելու նպատակով:

2021 թվականին կրթության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 8,639,965.8 հազ․ դրամ։

6.2 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր

ՀՀ Շիրակի մարզի մշակույթի ոլորտում 2021 թվականին իրականացվելիք ծրագրերը ընդհանուր առմամբ նպատակ ունեն բաձրացնելու մշակույթի դերը, պահպանելու ազգային մշակութային արժեքները:

2021 թվականի աշխատանքային ծրագրով Շիրակի մարզի մշակույթի ոլորտի առաջնային ռազմավարական նպատակներն են՝

- Մշակույթի համակարգի գործունեության և կառավարման արդյունավետության զարգացումը,

- բյուջետային միջոցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը,

- ոլորտի աշխատողների կարողությունների զարգացմանն ուղղված աշխատանքները,

- մասնագիտական կրթության բնագավառում համապատասխան բարձր որակի ապահովումը:

Շիրակի մարզի մշակույթի ոլորտի զարգացման 2021 թվականին իրականացվելիք քաղաքականության գերակայություններն են՝

- ստեղծագործական գործունեության աջակցում և խթանում,

- մշակութային արժեքների պահպանում և տարածում,

- մշակութային զարգացման իրավական և տնտեսական կարգավորում

Պետական բյուջեով հատկացված 41087,5 հազ. դրամը կուղղվի «Երաժշտական, արվեստի դպրոցների ազգային, լարային, փողային նվագարանների գծով ուսուցման վարձավճարների փոխհատուցման» պետական ծրագրում ընդգրկված 19 երաժշտական և արվեստի դպրոցներում սովորող թվով 377 աշակերտների ուսուցման վարձավճարի փոխհատուցմանը, ինչը կնպաստի վերոնշյալ բաժիններում լիարժեք և արդյունավետ ուսումնական պրոցեսի կազմակերպմանը:

2021 թվականին ուշադրության կենտրոնում կպահվեն նաև մշակութային օջախների վերանորոգման և համապատասխան շենքային պայմաններով ապահովման, ինչպես նաև նյութատեխնիկական համապատասխան բազայով վերազինման հարցերը:

Թանգարանային ծառայությունների և ցուցահանդեսների /70408,0 հազ. ՀՀ  դրամ/, երաժշտարվեստի ու պարարվեստի համերգների /175244,6 հազ. ՀՀ  դրամ/ կազմակերպման համար 2021 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվում է հատկացնել 245652,6 հազ. ՀՀ  դրամ:

2021 թվականի ընթացքում մարզում կանցկացվեն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտտի նախարարության կողմից իրականացվելիք մի շարք մշակութային ծրագրեր, այդ թվում՝

- Գյումրու ժող. գործիքների նվագախումբը մշակութային արժեքների պահպանման և տարածման ուղղությամբ կցուցադրի «Անդրկովկասյան մշակութային կենտրոնների նշանավոր հայ երաժիշտները» հաղորդաշարի 5 մասերը:

- «Թանգարանային գիշեր» ակցիայի շրջանակներում թանգարանները այցելուների համար կապահովեն անվճար այցելություն:

- Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների շրջանառու հիմնադրամից գործիքներ կտրամադրվեն դպրոցներին:

- Երաժշտական և արվեստի դպրոցների մանկավարժների համար կիրականացվի «Ուսումնամեթոդական և գործնական օգնություն» ծրագիրը:

- «Եվրոպական ժառանգության օրեր» ծրագրի շրջանակներում մշակութային օջախները  այցելուների համար կապահովեն անվճար այցելություն:

- Կշարունակվի «Դպրոցական բաժանորդային համակարգ» ծրագրը:

2021 թվականի աշխատանքները կնպատակաուղղվեն մարզի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում պետական քաղաքականության արդյունավետ իրականացմանը, բնակչության շրջանում՝  ֆիզիկական ակտիվության զարգացմանն, առողջ ապրելակերպի արմատավորմանը և օլիմպիական գաղափարների քարոզչությանը, հանրակրթական դպրոցներում՝ «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասավանդման վիճակի բարեփոխմանը, հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ երիտասարդության ֆիզիկական պատրաստականության ամրապնդմանը, համայնքներում՝ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի աշխատանքների բարելավման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, մանկապատանեկան մարզադպրոցներում ուսումնամարզական գործընթացի բարելավմանը, Օլիմպիական հերթափոխի և բարձրակարգ մարզիկների պատրաստմանը, նրանցով համայնքների, մարզի և հանրապետության հավաքական թիմերի համալրմանը:

Կկազմակերպվեն պետական ծրագրերով՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից նախատեսվող ներքոհիշյալ 5 մարզական զանգվածային միջոցառումների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի մրցումները.

1. Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության մրցույթ,

2. «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ,

3. «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթ,

4. Դպրոցականների շրջանում ՀՀ Ազգային Ժողովի գավաթի խաղարկում,

5. ՀՀ դպրոցականների շախմատի օլիմպիադա։

Կանցկացվեն նաև տարբեր մարզաձևերից մարզային պատանեկան  առաջնություններ ու մրցաշարեր: Կապահովվեն մարզի հավաքական թիմերի մասնակցությունը մարզական և մարզական–զանգվածային միջոցառումների հանրապետական եզրափակիչ փուլերի մրցումներին:

Հնարավոր աջակցություն կցուցաբերվի միջազգային մրցումներին Շիրակի մարզի ներկայացուցիչների մասնակցության ուղղությամբ։ Տարեվերջին կամփոփվեն մարզական ձեռքբերումները և կորոշվեն «Մրցաշրջան–2021»–ի համայնքների ու մարզի 10 լավագույն մարզիկները:

2021 թվականի ընթացքում պարբերաբար կկազմակերպվեն երիտասարդության ոլորտում առկա զարգացումներին ու նախաձեռնություններին նվիրված քննարկումներ՝ դրանց մասնակիցը դարձնելով երիտասարդության հարցերով զբաղվող պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին:

2021 թվականին մշակութի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 370,729,2 հազ․ դրամ։

6.3 Առողջապահություն

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայությամբ գործում են թվով 31 բժշկական հաստատություններ նախորդ տարվա 32-ի փոխարեն, քանի որ համաձայն ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 614-Ա որոշման՝ «Գյումրու արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ-ն միացվել է «Պրոֆեսոր Ռ.Օ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ին։ Ընթացքի մեջ են ՀՀ Կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի «ՀՀ կառավարության 2006 թ-ի նոյեմբերի 2-ի թիվ 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 1527-Ն որոշմամբ սահմանված աշխատանքները, համաձայն որի «Գյումրու ծննդատուն», «Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսեր» և «Գյումրու պաթոլոգոանատոմիական լաբորատորիա»ՓԲԸ-ները միացման ձևով վերակազմակերպվում են «Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կազմում։ Մարզպետարանի ենթակայությամբ բժշկական հաստատություններում ծավալված է 541 մահճակալ, վերը նշված օպտիմալացման գործընթացի ավարտից հետո մահճակալների թիվը կկազմի 523։

Մարզում մշտապես հաջողությամբ իրականացվում են պետական առողջապահական գործառույթները և ծրագրերը` ՀՀ կառավարության և ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից ընդունված իրավական ակտերը և առողջապահության ոլորտին առնչվող ծրագրերը։ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության բժշկական հաստատություններում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պացիենտների բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման գործընթացում խստորեն առաջնորդվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի հունվարի 31-ի թիվ 336-Ա, մարտի 25-ի թիվ 1090-Ա, ապրիլի 10-ի թիվ 1239-Ա և մայիսի 21-ի թիվ 1606-Ա հրամանների դրույթներով: Մարզում համավարակի հայտարարումից հետո կորոնավիրուսային հիվանդության ստացիոնար բուժման ծառայություններ մատուցվում են «Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոց» ՓԲԸ-ն 100 մահճակալ հզորությամբ և «Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի 60 մահճակալ հզորությամբ կորոնավիրուսային բաժանմունքում։ «Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ում գործում է նաև 13 մահճակալ հզորությամբ տրիաժ ծառայություն, որտեղ իրականացվում են կորոնավիրուսային հիվանդության կասկածելի դեպքերի հետազոտության և հետագա բուժման կազմակերպման ծառայություններ։

1. Հաշվի առնելով, որ Առողջապահության նախարարի 07.04.2021թ. թիվ 1126–Լ, 02.03.2021թ. թիվ 642-Լ և 27.04.2021թ. թիվ 1458-L հրամաններով հաստատվել են «Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի միջոցառումների ծրագիրը», «Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության դեմ պայքարի միջոցառումների ծրագիրը» և «Շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագիրը»՝ ՀՀ մարզերի 2021 թվականի տարեկան գործունեության ծրագրերում ներառել 2021 թվականի համար ՀՀ մարզերում նշյալ ծրագրերով նախատեսված միջոցառումները:

2․ Կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում COVID-19 վարակի նկատմամբ: Պատվաստման հետ կապված աշխատանքների նախապատրաստում և իրականացում:

3. Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների, ինչպես նաև քիմիական թունավորումների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, համագործակցում լրատվական միջոցների և ՀԿ-ի հետ՝ վերը նշված հիվանդությունների կանխարգելման և ազգաբնակչության շրջանում իրազեկվածության բարձրացման նպատակով: Եռամսյակը մեկ մարզպետարաններում կազմակերպել և իրականացնել հանդիպումներ, որոնց ժամանակ կքննարկվեն վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածվածության և կանխարգելման հարցերը:

4. Առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների ռիսկի գործոնների, մասնավորապես՝ ֆիզիկական թերակտիվության, ճարպակալման, նվազեցմանը, ինչպես նաև առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված միջոցառումների և ազգաբնակչության իրազեկման աշխատանքների պլանավորում և իրականացում:

5. Տարածքային կառավարման մարմինների առողջապահության ոլորտի պատասխանատուների հետ պարբերաբար քննարկել ԲՄՎ-ով պայմանավորված վարակների կանխարգելման, ԱՀԿ-ի IPCAF-գործիքով վարակի հսկողության ծրագրերի գնահատման արդյունքում առկա/հայտնաբերված բացերը և մշակել առաջարկություններ դրանց լուծման և վարակի հսկողության կարողությունների ուղղությամբ:

6. Արտաընդերային հեպատիտների վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման նպատակով բուժհաստատությունների կարողությունների զարգացում, ախտորոշման արագ թեսթերով ապահովում:

7. ՀՀ-ում գործող սանիտարական օրենսդրության պահանջների կատարման, ներառյալ վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների սահմանված կարգով շտապ հաղորդման իրականացման ապահովում:

8. ՀՀ կառավարության 17.12.2020թ. N 2129 որոշմամբ հաստատված «2021-2025 թթ. իմունականխարգելման ազգային ծրագրի գերակա միջոցառումների ցանկը» պետական ծրագրով նախատեսված միջոցառումները:

9. 2020 թվականի  մարտի 5-ի N 258 - Լ որոշմամբ  հաստատված «Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման ծրագրով» նախատեսված միջոցառումների և Առողջապահության նախարարի 17.08.2015թ. «Մայրական ու պերինատալ մահացության և հիվանդացության նվազեցման նպատակով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության  «Մազից կախված՝ կրիտիկական դեպքերի»  աուդիտի  ներդրման  մասին»  N 2209 – Ա հրամանից բխող աշխատանքների ապահովում:

Յուրաքանչյուր տարի մշակվում են նոր ծրագրային առաջադրանքներ և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումներ:

2021 թվականին նախատեսվում է.

- շարունակել ՀՀ Շիրակի մարզի առողջապահական կազմակերպությունների վերանորոգման, նոր և ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցվածության ապահովման, նոր ծառայությունների ներդրման աշխատանքները,

-  ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի միջոցով կազմակերպել ընտանեկան բժիշկների, մանկաբույժների, թերապևտների և բուժքույրերի շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացներ,

- վճարովի ծառայությունների ծավալի ավելացում բժշկական հաստատությունների եկամուտների տեսակարար կշռում։

Մարզային ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունների կողմից 2021 թվականին նախատեսվում է վճարովի ծառայությունների ծավալների աճ 0.5 տոկոսի չափով:

Մարզային ենթակայության առողջապահական կազմակերպությունների կողմից 2021 թվականի ընթացքում մատուցվող վճարովի ծառայությունների ծավալները կազմելու են 778,5 մլն դրամ։

2021 թվականին առողջապահության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 5,032,000,0 հազ․ դրամ։

6.4 Սոցիալական պաշտպանություն

2021 թվականին մարզում սոցիալական ապահովության բնագավառում կարևորվում է բնակչության սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված սոցիալական ծրագրերի նպատակային և արդյունավետ իրականացումը, աջակցության ընդլայնումը: Այդ ուղղությամբ՝

1. ՀՀ Շիրակի մարզում 2021 թվականի ապրիլ ամսից գործում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Միասնական սոցիալական ծառայության վեց  տարածքային կենտրոն՝ Գյումրիում, Արթիկում, Մարալիկում, Ախուրյանում, Ամասիայում և Աշոցքում:

Նախատեսվում է նաև՝

2. Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց /հատկապես  հաշմանդամ  երեխաներին/ վերականգնողական  և տեխնիկական այլ միջոցներով, ինչպես նաև իրականացնել նրանց հասարակության մեջ ինտեգրելու ծրագրեր:

3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատատեղերի ստեղծում՝ զբաղվածության կարգավորման ոլորտում 2021 թվականի պետական ծրագրերով հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկելու և աշխատանքով ապահովելու նպատակով:

4. Տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում տրամադրվող ծառայությունների շարունակական կատարելագործում:

5. Խնամքի կարիք ունեցող միայնակ տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար արժանապատիվ կենսապայմանների ապահովում, նրանց կյանքի որակի բարելավում, խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների ներդրում ինչպես նաև զբաղվածության խնդիրների  լուծման  ուղությամբ  իրականացվող  միջոցառումների իրականացում.

6. Մարզում «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական, «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունների և «Հայաստան Կարմիր Խաչի Ընկերության» Շիրակի մարզային մասնաճյուղի ցերեկային խնամքի կենտրոններում և տնային պայմաններում խնամք  տրամադրել  ծերերին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց: Նախատեսվել է «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի կողմից 250 տարեցի և հաշմանդամություն ունեցող անձի տնային պայմաններում տրամադրել խնամքի ծառայություններ: 200 տարեցի և հաշմանդամություն ունեցող անձի տրամադրել ցերեկային խնամքի  ծառայություններ:

7. ԽՍՀՄ խնայբանկում  մինչև  1993 թվականը ներդրված ավանդների  դիմաց փոխհատուցման տրամադրման շարունակական ծրագրերի իրականացում:

8. Սոցիալական և այլ իրավունքների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների  զարգացում:

9. Զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրով նախատեսվում են հետևյալ ծրագրերը՝

1) Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում,

2) Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում,

3) Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցութան տրամադրում,

4) Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում,

5) Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում,

6) Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում,

7) Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում,

8) Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում,

9) Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում,

10) Նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ի 2119-Լ որոշմամբ հաստատված Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով՝ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրեր:

11) Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց անասնապահությամբ (տավարաբուծությամբ, ոչխարաբուծությամբ, խոզաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ) զբաղվելու համար աջակցության տրամադրում,

12) Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում,

13) Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում,

14) Գյումրու տուն-ինտերնատում տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած  անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների տրամադրում:

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց վերականգնողական ծառայությունները խթանելու նպատակով նախատեսվում է՝

Կազմակերպել վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացումը՝ ուղղված քաղաքաշինական միջավայրի մատչելիության ապահովմանը:

Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների նախագծային առաջարկների (տեխնիկական առաջադրանք-բնութագրի կազմման և առաջարկվող լուծումների) նախապատրաստման և քննարկման փուլում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներգրավում:

Նոր կառուցվող կամ հիմնովին վերանորոգվող քաղաքաշինական օբյեկտների մատչելիության ապահովման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում:

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մասնագիտական և մանկավարժական անձնակազմի վերապատրաստումների իրականացում:

Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների և նրանց ծնողների շրջանում ներառական կրթության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում:

Հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում:

ՊՆ-ի համակարգի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող և գործող օրենսդրության շրջանակներում բնակմակերեսի կարիքավոր հանդիսացող նախկին զինծառայողների բնակարանային ապահովում:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցություն:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի աշխատանքերի մասնակցություն:

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի զարգացման շարունակականություն՝ երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովում. առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների իրավունքների պաշտպանության նպատակով խնամակալության ինստիտուտի զարգացում, խնամատարության ինստիտուտի ներդրում մարզում: Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների, և նրանց ընտանիքների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, բազմամասնագիտական աջակցության ցուցաբերում:

Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների ինտեգրման նպատակով աշխատանքների կազմակերպում՝ փորձի փոխանակման, դրական զարգացում ունեցող դեպքերի վերլուծության միջոցով, իրազեկման աշխատանքների միջոցով:

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ի թիվ 1878-Ն որոշման համաձայն՝ 2021 թվականին «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» և «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ների միաձուլման ձևով կստեղծվի «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որտեղ կիրականացվի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան երեխաների՝ առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամքն ու աջակցությունը, ինչպես նաև կկազմակերպվեն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 2-18 տարեկան երեխաների՝ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով ցերեկային ծառայությունները:

Արթիկ և Ամասիա համայնքներում (յուրաքանչյուր համայնքում 121 երեխայի համար) կտրամադրվեն կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայություններ:

«Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «Փոքրիկ Իշխան» բարեգործական ցերեկային կենտրոնը 2021 թվականի ընթացքում կշարունակի ծառայություն մատուցել 100 երեխայի՝ արտակենտրոնային և ներկենտրոնային աշխատանքներ իրականացնելու միջոցով: Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին խիստ անհրաժեշտության դեպքում  կտրամադրվի սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ:

2021 թվականին Գյումրիում գործող բազմակի հաշմանդանություն ունեցող անձանց Էմիլի Արեգակ ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծառայություններից կօգտվի 110 հաշմանդանություն ունեցող երեխա և 10 երիտասարդ: Կենտրոնը, համագործակցելով Գյումրու զբաղվածության պետական գործակալության հետ, աշխատանքներ կտանի մինչև 35 տարեկան 45 հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունն ապահովելու համար:

2021 թվականին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված «Վորլդ Վիժն Հայաստան ՄԲԿ-ն կիրականացնի հաստատություններում խնամվող երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու և երեխաների մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու  ծրագիրը, 39 ընտանիքի բնաիրային փաթեթներ կտրամադրվի, իսկ ընտանիք վերադարձած 150 շահառուի հետ կշարունակվի սոցիալական ծառայությունների տրամադրումը:

«Աղքատության փուլային հաղթահարում» ծրագրով կկազմակերպվի կարուձևի, վարսահարդարման, խոհարարություն և այլ արհեստների ուսուցման անվճար դասընթացներ սոցիալական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների համար: Մարզում բնակվող Արցախից տեղահանված բոլոր ընտանիքները կընդգրկվեն տարբեր ծրագրերում:

«Շող» ցերեկային կենտրոնը ծառայություններ կտրամադրի 57 երեխայի, ինչպես նաև երեխաների և նրանց ծնողների համար կենտրոնում կգործեն գոբելենի, փայտամշակման, նկարչության, համակարգչային խմբակներ:

Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի կողմից կշարունակվեն երեխաների համայնքահեն ցերեկային կենտրոնի կրթական և սոցիալական ծրագրերի իրականացումը վարքային խնդիրներ ունեցող, դժվար դաստիարակվող, ռիսկային խմբի 50 երեխայի համար՝ բազմաբովանդակ միջոցառումներով՝ ծնողների ներգրավմամբ:

2021 թվականին կիրականացվի պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության տրամադրման դրամաշնորհային ծրագիրը, «Արևամանուկ» հիմնադրամի կողմից 120 շահառուի համար: Հիմնադրամը «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված աջակցության տրամադրում է իրականացնելու:

Մարզպետարանը կշարունակի մեթոդական խորհրդատվություն տրամադրել խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամներին, սոցիալական աջակցություն տրամադրող բաժինների և գործակալությունների դեպք վարող մասնագետներին, համայնքային սոցաշխատողներին, ինչպես նաև կիրականացնի իրավական ակտերին իրազեկման աշխատանքներ այդ կառույցների կողմից գործառույթները լիարժեք կատարելու համար:

2021 թվականին սոցիալական պաշտպանության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 6,304,224.6  հազ. ՀՀ դրամ:

VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

7.1 Ճանապարհաշինություն

Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակն ու հասանելիությունն ուղղակիորեն կապված են մարզի տնտեսական աճի և աղքատության կրճատման հետ: Մասնավորապես՝ սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը, գյուղմթերքի իրացման հնարավորությունների ընդլայնումը, բնակչության շարժունության աստիճանի բարձրացումը, մարզում զբոսաշրջության զարգացումը մեծապես պայմանավորված են ճանապարհների բարվոք վիճակով:

Մարզն ունի շուրջ 829,5 կմ երկարությամբ միջպետական (114,2 կմ) հանրապետական (220,1 կմ) և մարզային (495,2 կմ, համաձայն ՀՀ ԿՈ 05.12.2019թ, 1727-Ն) նշանակության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ:

Մարզային ենթակայության ճանապարհների զգալի մասը անցնում է խստաշունչ և երկարաձիգ ձմեռային կլիմայական պայմաններ ունեցող լեռնային և բարձր լեռնային գոտիներով, որոնք՝ ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով, տասնյակ տարիներ նորոգման չեն ենթարկվել: Մթնոլորտային տեղումների բացասական ազդեցությունների հետևանքով, մարզային ենթակայության ճանապարհների զգալի մասը քանդվել ու դարձել են տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար դժվարանցանելի, իսկ որոշ հատվածներում նույնիսկ անանցանելի:

ՀՀ Շիրակի մարզի միջպետական ու մասամբ հանրապետական նշանակության ճանապարհները համեմատաբար բարվոք, իսկ համայնքային ու մարզային նշանակության ճանապարհները (շուրջ 241,2 կմ) վատ վիճակում են:

Սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվելու են․

- Բնակավայրի փողոցների կառուցում/նորոգում, ասֆալտապատում՝ 12 ծրագիր

- Բնակավայրի փողոցների կառուցում/նորոգում, սալարկմամբ, խճապատմամբ՝ 10 ծրագիր

- Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում՝ 9 ծրագիր։

2021 թվականին կատարվելիք միջոցառումները.

- Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային պահպանման, ընթացիկ պահպանում և շահագործում (ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության)՝ 615 000.0 հազ․ դրամ: Իրականացվելու է 309.9 կմ երկարությամբ ձմեռային պահպանման և 271.8 կմ երկարությամբ ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքներ:

- Մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային պահպանման, ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքներ (ՀՀ Շիրակի մարզպետարան)՝ 202 800,0 հազ․ դրամ: Իրականացվելու է 270,22 կմ երկարությամբ ձմեռային պահպանման և 104,2 կմ երկարությամբ ընթացիկ պահպանման և շահագործման աշխատանքներ:

- Մ-1, /Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ 152+600-կմ 156+700 հատվածի հիմնանորոգում՝ 451000,0 հազ. դրամ:

- Մ-7, Մ-3-Սպիտակ-Գյումրի-Թուրքիայի սահման կմ48+000 - կմ52+000 հատվածի հիմնանորոգում։

- Հ-32, /Մ-1/ (Գյումրի) - Կապս - Ամասիա - /Մ-1/ հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ 20+900-կմ 22+700 և կմ 23+000-կմ 31+200 հատվածների հիմնանորոգում` 1100000,0 հազ. դրամ:

- Հ-69, /Հ-21/-Հառիճ հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի  կմ1+100-ում երթևեկային մասի ջրահեռացման կարգավորում և 200 գծ.մ ասֆալտապատում` 8000,0 հազ. դրամ:

- Հ-75, /Մ-9/ - Իսահակյան - /Մ-7/ (Գյումրի) հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ68+300 - կմ70+800 հատվածի հիմնանորոգում` 275000,0 հազ. դրամ:

- Հ-83, /Հ-21/ (Արթիկ)–Պեմզաշեն- /Մ-1/ հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ0+000-կմ8+900 հատվածի հիմնանորոգում՝ 979000,0 հազ. դրամ:

- Տ-7-14, /Մ-7/ (Շիրակ) – /Տ-7-79/ Շիրակ Կամո մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+200 հատվածի հիմնանորոգում՝ 490000,0 հազ. դրամ:

- ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա - Երիզակ ավտոճանապարհի կմ9+300 հատվածի հավաքովի ե/բետոնե ուղղանկյուն խողովակի հիմնանորոգում:

- ՀՀ Շիրակի մարզի Ողջի - Մեղրաշատ - Բյուրակն ավտոճանապարհի կմ7+700 հատվածի կամրջի հիմնանորոգում:

- Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կամրջի հիմնանորոգում:

- Մարմաշեն Վանական համալիր տանող ճանապարհի հիմնանորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգում՝ 195520 հազ․ դրամ։

- Գյումրու պատմական փողոցների բարեկարգում՝ 2060000 հազ․ դրամ։

- Գյումրի համայնքի ներհամայնքային փողոցների վերանորոգում՝ 130000 հազ. դրամ:

- Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր՝ 9400000 հազ. դրամ:

- Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի ծրագիր, Տրանշ 3՝ 6400000 հազ. դրամ:

- ՀՀ Շիրակի մարզի ներմարզային ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղեվորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցութային հանձնաժողովի կողմից թվով 16 ներմարզային երթուղիների սպասարկման ժամկետների երկարացում։

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով չսպասարկվող ներմարզային բնակավայրերի տեսակարար կշիռը բնակավայրերի ընդհանուր թվի մեջ հասցնել 9, իսկ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով համայնքի բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագությունը հասցնել 60 կմ/ժ, Մարզի բնակավայրերի թիվը՝ որոնք ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն (չունեն բարվոք ճանապարհ դեպի շուկաներ)՝ 54 հատ:

2021 թվականին ճանապարհաշինության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 26,699,179.8 հազար դրամ։ Նշված ծրագրերի իրականացման արդյունքում կստեղծվի 32 մշտական և 518 ժամանակավոր աշխատատեղ։

7.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բնագավառում կարևորվում է մատակարարվող ջրի որակի բարելավումը, կայուն ջրամատակարարումը, ջրի կորուստների կրճատումը, ինչպես նաև շուրջօրյա ջրամատակարարման աստիճանական ապահովումը: Կենտրոնացված ջրամատակարարումը պետք է հասանելի դառնա բնակչությանը:

Ջրամատակարարման ոլորտի խնդիր է հանդիսանում ջրամատակարարման համակարգերի հնամաշությունից, քայքայվածությունից, պահպանման և վերականգնման համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայությունից, արտահոսքից և կորուստից:

2021 թվականին ՀՀ Շիրակի մարզում ՎՎԲ, ԵՆԲ վարկային և ՀՀ կառավարության միջոցներով կմեկնարկի Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիրը, փուլ 3-Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագիր, ջրամատակարարման և ջրահեռացման բաշխիչ ցանցերի վերանորոգում և անհատական ջրաչափերի տեղադրում:

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 7305855.34 հազ. դրամ: 2021թ. նախատեսվող ներդրումների ծավալը (ֆինանսավորման չափը)՝ 1779319.5 հազ․ դրամ: (2021-2023թթ.)

ՎՎԲ վարկային և ՀՀ կառավարության միջոցներով կմեկնարկի «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագիր, Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» Կապսի ջրամբարի կառուցման, ներռյալ` Ջրաձոր համայնքի վերաբնակեցման աշխատանքները: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 32 960 411,5  հազ. դրամ:

2021թ. նախատեսվող ներդրումների ծավալը (ֆինանսավորման չափը)՝ 3 233 720,4 հազ. դրամ: (2021-2024թթ.)

ՎՎԲ վարկային և ՀՀ կառավարության միջոցներով կմեկնարկի «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի երկրորդ փուլ» Կումայրի թունելի, ինքնահոս խողովակաշարի և ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 11 486 200  հազ. դրամ: 2021թ. նախատեսվող ներդրումների ծավալը (ֆինանսավորման չափը)՝ 32 653,1 հազ. դրամ: (2021-2022թթ.)

Սարապատ խոշորացված համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ բնակավայրերում կմեկնարկի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 170000,0  հազ. դրամ: 2021թ. նախատեսվող ներդրումների ծավալը (ֆինանսավորման չափը)՝ 90000,0 հազ. դրամ: (2021-2022թթ.)

Ամասիա խոշորացված համայնքում ընդգրկված Ամասիա, Ողջի, Բյուրակն, Ջրաձոր, Մեղրաշատ, Արեգնադեմ, Գտաշեն, Բանդիվան բնակավայրերում կիրականացվի ոռոգման համակարգի վերանորոգման աշխատանքներ: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 210000,0  հազ. դրամ: 2021թ. նախատեսվող ներդրումների ծավալը (ֆինանսավորման չափը)՝ 30000,0 հազ. դրամ: (2021-2022թթ.)։

Սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվելու են․

- Խմելու ջրամատակարարման, ինչպես նաև ջրահեռացման համակարգի կառուցում/նորոգում՝ 6 ծրագիր

- Ոռոգման համակարգի կառուցում/նորոգում՝ 3 ծրագիր

2021 թվականին ջրամատակարարում և ջրահեռացում բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 5,547,736.0 հազար դրամ։ Նշված ծրագրերի իրականացման արդյունքում կստեղծվի 53 ժամանակավոր աշխատատեղ։

7.3 Գազամատակարարում

Գազաֆիկացումը մարզի զարգացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է, ինչպես նաև մարզի համար ռազմավարական նշանակության խնդիրների լուծման հնարավորություն: Գազամատակարարման ոլորտում իրականացվելիք ներդրումային քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի գազամատակարարման հասանելիության աստիճանի բարձրացմանը: Երկարատև ձմեռները և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների բացակայությունը ընդգծում են բնական գազի մատակարարման հրատապությունը համայնքների համար:

Սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվելու են․

- Բնակավայրերի գազաֆիկացում՝ 2 ծրագիր

2021 թվականին գազաֆիկացում բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 498,332․7 հազար դրամ։ Նշված ծրագրերի իրականացման արդյունքում կստեղծվի 10 ժամանակավոր աշխատատեղ։

7.4 Էներգետիկա

Մարզի էլեկտրամատակարարման բնագավառում ևս կարևորվում է մատակարարվող էներգիայի որակի բարելավումը, կայուն էլեկտրամատակարարումը, կորուստների կրճատումը: Այդ իսկ պատճառով ժամանակի հրատապ պահանջ են դարձել արտադրող հզորությունների, էլեկտրական էներգիա տեղափոխող, բաշխող ցանցերի սերնդափոխության և արդիականացման հետ կապված հարցերը:

Սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվելու են․

- Փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում/նորոգում՝ 6 ծրագիր

- Վերականգնվող էներգետիկա, այդ թվում` արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում՝ 4 ծրագիր։

2021 թվականին էներգետիկայի բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 3,292,992.1 հազար դրամ։ Նշված ծրագրերի իրականացման արդյունքում կստեղծվի 30 ժամանակավոր աշխատատեղ։

VIII ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նախատեսվում է իրականացնել փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման աշխատանքներ Բերդաշեն, Կապս, Արեգնադեմ համայնքներում: Դպրոցների կառուցում նախատեսվում է նաև Արթիկի թիվ 2, Ազատանի թիվ 2 դպրոցի հին մասնաշենքում:

Մարզում իրականացվելու է նաև մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ՝ մասնավորապես Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ պատվիրատվությամբ Հոռոմ և Գյումրի համայնքներում:

Բնակարանաշինության ոլորտում Գյումրի քաղաքի Մուշ-2 թաղամասում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրատվությամբ իրականացվում է 2 բնակելի շենքերի և 46 աշ. Տեղով մանկապարտեզի կառուցում:

Կսկսվի նաև «Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոց» նոր սպորտային համալիրի կառուցման աշխատանքները:

«Գյուղատնտեսական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ  պատվիրատվությամբ Հոռոմ համայնքում կառուցվում է սառնարանային տնտեսություն:

ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեով հատկացված 964,896.2 հազ. դրամի հաշվին՝ Ֆուլեր տնաշինական կենտրոն բարեգործական հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ, 2021 թվականին ավարտին կհասցվի մարզի գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի շահառու ճանաչված 54+5 (ԲԳՎ) ընտանիքների համար բնակելի տների կառուցման աշխատանքները»։

Սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվելու են․

- Մանկապարտեզների կառուցում, վերակառուցում/նորոգում՝ 6 ծրագիր

- Հասարակական շենքերի (մշակույթի տուն, համայնքային կենտրոններ և այլն) կառուցում/վերանորոգում՝ 11 ծրագիր

- Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում, այդ թվում՝ էներգախնայող միջոցառումների կիրառում՝ 1 ծրագիր։

2021 թվականի քաղաքաշինության բնագավառում մարզում նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի շուրջ 5,470,168.7  հազար դրամ։ Նշված ծրագրերի իրականացման արդյունքում կստեղծվի 58 մշտական և 586 ժամանակավոր աշխատատեղ։

IX. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

9.1  Տարածքային կառավարում

Տարածքային կառավարման բնագավառի զարգացման 2021 թվականի հիմնական ուղղությունները.

Պետական և համայնքային շահերի ներդաշնակեցման, մարզպետարանի, պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների ու վերջիններիս տարածքային ստորաբաժանումների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև համագործակցության և գործողությունների փոխհամաձայնեցվածության ապահովման նպատակով իրականացնել անհրաժեշտ աշխատանքներ: Բարձրացնել մարզի խորհրդի դերն ու նշանակությունը:

Համաձայն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 9-ի «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողության հարցաշարը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի մարտի 3-ի N 11-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 03-Ն և 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության 2021 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1776-Ա հրամանների՝ ապահովել մարզի թվով 14 համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողության իրականացման աշխատանքների կատարումը:

Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողությունն իրականացնել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի համապատասխան հրամանով հաստատված հարցաշարին համապատասխան:

Իրավական հսկողության իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ խորհրդատվություն կազմակերպել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` իրենց լիազորությունների իրականացման հարցերով:

Իրավական հսկողության բնագավառում նոր պահանջների ու մոտեցումների ներդրմամբ` բարձրացնել համայնքների ղեկավարների և համայնքապետարանների աշխատակազմերի աշխատակիցների պատասխանատվությունը՝ օրենսդրությամբ, աշխատակազմի կանոնադրությամբ և պաշտոնների անձնագրերով իրենց վերապահված լիազորությունների իրականացման գործում:

Ելնելով ՀՀ կառավարության զարգացման ծրագրերով ամրագրված ինստիտուցիոնալ զարգացման, աղքատության հաղթահարման, տարածքների համաչափ զարգացման գերակայությունների տրամաբանությունից, վերահսկողության գործառույթի կատարելագործմանը զուգահեռ ավելի մեծ կարևորություն տալ մարզպետարանի համակարգման գործառույթներին:

Առաջնահերթ համարել համայնքներում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման աշխատանքները, հատկապես այն ոլորտներում, որտեղ դրանց կիրառումն առավել արդյունավետ է ժամանակային ծախսերի կրճատման, կառավարման թափանցիկության ու վերահսկելիության ավելացման առումով: Աշխատանք տանել մարզի համայնքներում ներդրված համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի անխափան շահագործումն ապահովելու և ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում գործող «Mulberry» համակարգի հետ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունն ապահովելու ուղղությամբ, առնվազն 2 համայնքում ներդնել համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ:

Միջոցներ ձեռնարկել մարզի համայնքներում համացանցային պաշտոնական կայքերի անխափան շահագործման ուղղությամբ:

Մարզի խորհրդի նիստերի, մարզպետարանի պաշտոնական համացանցային կայքի և ԶԼՄ-ների միջոցով համայնքներին իրազեկել տեղական ինքնակառավարման ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի, դրանցում կատարվող փոփոխությունների ու լրացումների մասին:

Հաշվի առնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության և ընթացիկ բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային ուշադրությունը, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների կողմից պարբերաբար իրականացվող մշտադիտարկումների առկայությունը, միջոցներ ձեռնարկել մարզի 10 հազար և ավել բնակիչ ունեցող համայնքներում՝ համայնքի ավագանու նիստերի կամ հանրային նշանակության այլ միջոցառումների առցանց հեռարձակումներն անխափան իրականացնելու, ինչպես նաև մարզի 3 հազար և ավել բնակիչ ունեցող համայնքներում համայնքապետարանների պաշտոնական համացանցային կայքերի մշտական հասանելիությունն ապահովելու և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բովանդակությամբ համալրելու ուղղությամբ:

Մարզի 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող համայնքների համայնքապետարանների պաշտոնական համացանցային կայքերի մշտական հասանելիությունն ու դրանց ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բովանդակությամբ համալրումն ապահովելու համար պարբերաբար իրականացնել մշտադիտարկում և արդյունքները եռամսյակային կտրվածքով ներկայացնել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն:

Հստակեցնել, պարզեցնել և արդյունավետ դարձնել մարզպետարանի կողմից ՏԻՄ-երին տրամադրվող մեթոդական օգնությունը, ապահովել մարզպետարանի և ՏԻՄ-երի համատեղ ու համաձայնեցված գործունեությունը:

Մարզի թվով 38 համայնքներում (Գյումրի, Արթիկ, Աշոցք, Ամասիա, Սարապատ, Արփի, Արևշատ, Ազատան, Առափի, Բենիամին, Գետք, Երազգավորս, Լեռնակերտ, Հայկասար, Հայրենյաց, Հոռոմ, Մեծ Մանթաշ, Մեղրաշեն, Նոր Կյանք, Պեմզաշեն, Ոսկեհասկ, Սարալանջ, Սարատակ, Փոքր Մանթաշ, Ղարիբջանյան, Փանիկ, Հայկավան, Վարդաքար, Ախուրիկ, Բայանդուր, Գեղանիստ, Գետափ, Լուսակերտ, Հառիճ, Հովտաշեն, Նահապետավան, Սպանդարյան, Տուֆաշեն) նախապատրաստել և անցկացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրություններ, այդ թվում, 6 համայնքում՝ (Գյումրի, Արթիկ, Աշոցք, Ամասիա, Սարապատ, Արփի) ավագանու, 19 համայնքում՝ (Արևշատ Ազատան, Առափի, Բենիամին, Գետք, Երազգավորս, Լեռնակերտ, Հայկասար, Հայրենյաց, Հոռոմ, Մեծ Մանթաշ, Մեղրաշեն, Նոր Կյանք, Պեմզաշեն, Ոսկեհասկ, Սարալանջ, Սարատակ, Փոքր Մանթաշ, Ղարիբջանյան) համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների, 3 համայնքում՝ (Փանիկ, Հայկավան, Վարդաքար) միայն համայնքների ղեկավարների, իսկ 10 համայնքում՝ (Ախուրիկ, Բայանդուր, Գեղանիստ, Գետափ, Լուսակերտ, Հառիճ, Հովտաշեն, Նահապետավան, Սպանդարյան, Տուֆաշեն) միայն ավագանու անդամների:

9.2 Տեղական ինքնակառավարում

Տեղական ինքնակառավարման բնագավառի զարգացման 2021 թվականի հիմնական ուղղությունները.

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների ավելացման նպատակով զարգացնել համայնքների կարողությունները,  բյուջեների մուտքերի կայունությունը, ապահովելով դրանց շարունակական աճը:

Շարունակել աշխատանքները բազմաբնակավայր միավորված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքապետարանների աշխատակազմերի գործունեությունը օրենսդրությանն ու ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից մշակված ուղեցույցներին համապատասխան կազմակերպելու ուղղությամբ:

Տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված ժամկետում ապահովել մարզի բոլոր համայնքների ավագանիների և համայնքների ղեկավարների որոշումների առաքումը ՀՀ Շիրակի մարզպետարան: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ընթացակարգին համապատասխան, ուսումնասիրել համայնքապետարաններից ստացված որոշումների համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը, ոչ իրավաչափ որոշումների վերաբերյալ կազմել համապատասխան առարկություններ և ապահովել իրավական ակտերի համապատասխանեցումը ՀՀ օրենսդրությանը:

Աշխատանքներ տանել մարզի համայնքների կողմից մատուցվող առանձին ծառայություններ մասնավոր հատվածի միջոցով իրականացնելու (պատվիրակելու) ուղղությամբ:

Ընտրանքային կարգով համայնքներում կազմակերպել համայնքի զարգացման ծրագրերի և բյուջեի կառավարման գործընթացների հանրային քննարկումներ:

Համայնքային ծառայություն.

Սահմանված կարգով ու ժամկետներում կազմել և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ներկայացնել 2021 թվականին վերապատրաստման ենթակա մարզի համայնքային ծառայողների ցուցակները:

Նախապատրաստել և անցկացնել համայնքային ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ:

Ապահովել համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մրցույթների անխափան ընթացքը, հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը: Մշտապես հետևել որպեսզի մրցույթների հայտարարությունները տեղադրվեն Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների «Ազդարար» և մարզպետարանի պաշտոնական համացանցային կայքերում, ինչպես նաև փակցվեն համայնքների տեղեկատվական ցուցատախտակներին: Սահմանված կարգով կազմել ու ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ներկայացնել հայտարարված մրցույթների ժամանակացույցները, անցկացված մրցույթների ու համայնքային ծառայողների ատեստավորումների արդյունքները:

Բավարար միջոցներ ձեռնարկել կադրային գործի վարման շրջանակներում հայտնաբերված թերությունների վերացման ուղղությամբ: Համայնքապետարաններում բացառել աշխատանքային հարաբերությունների ձևավորման սահմանված կարգի խախտումների դեպքերը:

Հետևողականորեն շարունակել համայնքային ծառայողների գրանցամատյանի վարումը և սահմանված ժամկետներում դրանում կատարել համապատասխան փոփոխություններ:

Համայնքային ծառայություններ-աղբահանություն

- Փակված (կամ փակվելու ենթակա) աղբավայրերի թիվը՝ 4 հատ։

- Շահագործվող աղբավայրերի թիվը՝ 82 հատ։

- Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակ՝ 53 հատ։

- Ֆիզակական անձանցից հավաքագրվող աղբահանության վճարները կազմել է 148 մլն դրամ։

- Իրավաբանական անձանցից հավաքագրվող աղբահանության վճարները կազմել է 166,2 մլն դրամ։

Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականին պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ ստանալու համար ներկայացվել է սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված  70 սուբվենցիայի ծրագրեր հայտեր, ընդամենը 4662,9 մլն դրամ։

Համայնքների սեփական եկամուտները (գույքահարկ, հողի հարկ, տեղական տուրքեր, պետական տուրքեր, գույքի վարձակալությունից եկամուտներ, աղբահանության վճար) մեկ շնչի հաշվով կազմելու է 12100 դրամ։ Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ կազմելու է 29,7%

9.3 Քաղաքացիական հասարակություն

Համայնքային գործառույթների հրապարակայնությունը, հաշվետվողականությունը և քաղաքացիական ակտիվությունը բարձրացնելու նպատակով մարզում գործող հասարակական կառույցները և ԶԼՄ-ները ներգրավված են եղել իրականացված գործառույթների թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովման գործընթացներում:

Մարզում գործող հասարակական կառույցների, ԶԼՄ-ների և ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ տեղի են ունեցել մամուլի ասուլիսներ, քննարկումներ, ճեպազրույցներ` հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի շրջանակներում:

Մշտապես ապահովվել է մարզպետարանի պաշտոնական կայքի տեղեկատվության թարմացումը, համալրումը հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկատվությամբ:

Մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունքում իրականացվել են համատեղ ծրագրեր, դասընթացներ, քննարկումներ, կազմակերպվել են միջոցառումներ:

9.4 Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն

2021 թվականի ընթացքում պետական կառավարման մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների, ՀՀ Շիրակի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ իրականացնել միջոցառումներ՝ ուղղված աղետների ռիսկի կառավարման, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության, քաղաքացիական պաշտպանության և տարածքների պաշտպանության ապահովմանը:

Նշված միջոցառումների կատարման ապահովման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը.

- Կազմակերպել մարզի քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2021 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը: Նախապատրաստել և ՀՀ Շիրակի մարզպետի հաստատմանը ներկայացնել մարզի քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2022 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանը:

- մարզի տարածքում գարնանային հնարավոր հեղեղումների կանխարգելման, դրանց հետևանքների նվազեցման և վերացման, ջրային տարածքներում ջրահեղձման դեպքերի կանխարգելման, սելավատարների հուների մաքրման աշխատանքներին աջակցության ցուցաբերում,

- մասնակցություն մարզում բնական և տարերային  աղետների պատճառով տուժած համայնքներում վնասների չափերն ուսումնասիրող աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին,

- 2021-2022 թվականների ձմեռային ժամանակահատվածում ընդհանուր օգտագործման միջպետական, հանրապետական և մարզային (տեղական) նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին բնակչության անվտանգ երթևեկության ապահովմանն ուղղված  աշխատանքներին աջակցության ցուցաբերում,

- մարզում աղետների ռիսկի կառավարման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ (ԱՌՆԱՊ) հիմնադրամի և ոլորտի հիմնախնդիրների լուծմամբ զբաղվող միջազգային կազմակերպությունների հետ արդյունավետ համագործակցության ապահովում,

- ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թիվ 01/15.2/8319-18 հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով, մարզի համայնքային «Աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների տարեկան պլան ժամանակացույց»-ներով նախատեսված և 2021 թվականին համայնքներում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության հավաքագրում և ամփոփում,

- մարզում զորակոչերի կազմակերպման և պատշաճ անցկացման, զորահավաքային նախապատրաստության աշխատանքներին աջակցության ցուցաբերման նպատակով համապատասխան աշխատանքների իրականացում,

- ՀՀ Շիրակի մարզի բնակիչ համարվող, զոհված զինվորական ծառայողների հաշվառման, սոցիալական աջակցության կազմակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթների հավաքագրման աշխատանքների իրականացում, աջակցություն զինծառայողների, պահեստազոր արձակված անձանց, նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական և իրավական պաշտպանության իրականացմանը,

- մարզում «COVID-19»  համավարակի կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին աջակցության ցուցաբերում,

- մարզում կամավորության  սկզբունքով աշխարհազորի ձևավորման ընթացքում՝ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցության ապահովում, աջակցություն կազմակերպչական աշխատանքների իրականացմանը,

- մարզում ՀՀ պետական սահմանի պահպանության և սահմանային ռեժիմի կանոնների պահպանման նպատակով ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի, ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ ԱԱԾ մարզային ստորաբաժանումների, սահմանամերձ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և ազգաբնակչության միջև սերտ համագործակցության ապահովում։ Ակտիվ փոխգործակցության ապահովում մարզում տեղակայված ՀՀ և ՌԴ զորամիավորումների հետ,

- օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մարզում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության կազմակերպում և վերահսկողության իրականացում,

- այլ ընթացիկ աշխատանքների իրականացում:

ՀՀ Շիրակի մարզի դպրոցներում և մանկապարտեզներում սեյսմապաշտպանության վարքականոնների ուսուցման, ուսումնական տագնապ–վարժանքների, իսկ մարզպետարանների, գյուղապետարանների և համայնքապետարանների աշխատակիցների համար՝ սեյսմապաշտպանության թեմայով իրազեկման բարձրացման աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում:

2021 թվականին նախատեսվում են միջոցառումներ ուղղված հետևյալ խնդիրների լուծմանը․

- ազդարարման, տարահանման և պատսպարման հարցերով բնակչության իրազեկվածության ապահովում,

- մարզի բնակչության ազդարարման համակարգի արդիականացում և վերազինում,

- համայնքներում և կազմակերպություններում բնակչության և աշխատակիցների պատսպարման համար նախատեսված պաշտպանական կառույցների սպասարկման կազմավորումների ստեղծում,

- մարզային և համայնքային բյուջեներում արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում միջոցառումների իրականացման նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսում,

- մարզպետների և համայնքների ղեկավարների կառավարման կետերի վերանորոգում և վերազինում,

- հաշվառված հրշեջ հիդրանտների և հրշեջ ծորակների սարքինության, համապատասխանության և բավարար քանակի ապահովում,

- հրդեհային կանխարգելման աշխատանքների իրականացում (խոտհունձ, վերահսկվող կրակ, ոռոգման համակարգերի կանոնավոր աշխատանք, հակահրդեհային պատնեշների կառուցում և այլն),

- հանրակրթական դպրոցների և համայնքների աղետների ռիսկի կառավարման պլանների մշակման գործընթացի ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում,

- մարզերի բնակչության պատսպարման հնարավորությունների ավելացում, մարզի  բազմաբնակարան շենքերի նկուղների հաշվառում, բազմաբնակարան շենքերի նկուղներում բնակչության կցագրման հաշվարկների ճշգրտում,

- մարզի բոլոր մակարդակների ՔՊ պլանների, պլան-ժամանակացույցերի և տարահանման հաշվարկների ճշգրտում՝ դրանք դարձնելով իրատեսական, հատուկ ուշադրություն դարձնելով ՔՊ ծառայությունների և ՔՊ կազմավորումների անձնակազմերի համալրվածությանը՝ հաշվի առնելով նրանց տարիքային և զորահավաքին ներգրավվածության առանձնահատկությունները:

2021 թվականին նախատեսվում է իրականացնել «Մարզի համայնքներին, բնակավայրերին, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքներին, գյուղատնտեսական հողատեսքերին ու բնակչության գույքին սպառնացող հնարավոր վարարումների և սելավների ռիսկերի վերաբերյալ համայնքների կողմից ֆինանսական միջոցների հատկացում և կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում» միջոցառումը:

X. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՄԶՌ իրականացման համար կարևորվում է 2021 թվականին իրականացվելիք միջոցառումների մշտադիտարկումը, որն անհրաժեշտ է նաև նպատակային շահագրգիռ կողմերի հետ կապի պահպանման և նրանց տեսակետներն ու կարիքները հաշվի առնելու համար: Ստեղծվել է մշտադիտարկման աշխատանքային խումբ կազմը, որտեղ ընդգրկվելու են մարզպետարանի ստորաբաժանումների ղեկավարներ և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Խմբի ղեկավարը Շիրակի մարզպետի տեղակալն է: Մշտադիտարկման համակարգը կվերահսկի ՏԳԾ-ի կատարումը և կամփոփի 2021 թվականի գործունեության արդյունքները:

Տարեկան հաշվետվությունը կամփոփվի տարվա ընթացքում ՏԳԾ-ով նախատեսված բոլոր միջոցառումների վերաբերյալ ՄԶՌ մշտադիտարկման համակարգից ստացված արդյունքների ամփոփ վերլուծության հիման վրա:

Տարեկան հաշվետվությունը պատրաստելուց հետո կկազմակերպվի քննարկում, որին կմասնակցեն ինչպես մարզի խորհրդի, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները:

XI.ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

ՀՀ Շիրակի մարզի 2021 թվականի գործունեության ծրագրի իրագործման  նպատակով պահանջվող ֆինանսական միջոցները և դրանց ծախսման ուղղությունները գնահատվել են. արդյունքում  նախատեսված ծրագրերի արժեքը      կազմում է 90,849,900.6 հազ.դրամ որից`

- ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում		61,958,119.5  հազ.դրամ

սեփական միջոցներ				37,119,717.7 	 հազ.դրամ

վարկային միջոցներ 				24,838,401.8 հազ դրամ

- Միջազգային կազմակերպություններ

և դոնորներ                                        1,944,740.1	 հազ.դրամ

- Համայնքային բյուջե			6,287,548.6	 հազ.դրամ

- Մասնավոր ներդրողներ			14,964,492.6	 հազ.դրամ

- Այլ աղբյուրներ 				25,000.0	 հազ.դրամ

2021 թվականին  նախատեսվում է ստեղծել 500 մշտական և 1934 ժամանակավոր աշխատատեղ:

XII. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված 1		- ՀՀ Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման

ռազմավարությանից բխող 2021 թվականի տարեկան գործունեության

ծրագրի տրամաբանական հենք

Հավելված 2		- ՀՀ Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման

ռազմավարությանից բխող 2021 թվականի տարեկան գործունեության

ծրագրով

նախատեսված միջոցառումների ֆինանսավորումը՝ ըստ ոլորտների

Հավելված 3              - ՀՀ Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման

ռազմավարությանից բխող  2021 թվականի տարեկան գործունեության

ծրագրով նախատեսված բոլոր ոլորտների ամփոփ ֆինանսավորումը

Հավելված 4              - ՀՀ Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման

ռազմավարությամբ չպլանավորված աշխատանքներ