Հավելված 1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ                                                                                 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ

II.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 1. Մարզում տնտեսական աճի և դիվերսիֆիկացիայի շարունակական ապահովում, մարզի ձեռնարկությունների համար ավելի նպաստավոր տնտեսական միջավայրի ապահովում։ | 2021թ. մարզի տնտեսության վրա մասնավոր ներդրումների ծավալ՝ 68.3մլրդ դրամ - Նոր ստեղծված ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի թիվը՝ 96, որից արդյունաբերության ոլորտում՝ 56 Մարզում ստեղծված նոր կազմակերպությունների քանակ՝ 100 Գործող ձեռնարկությունների քանակ, որոնք շահել են մարզպետարանի աջակից գործողություններից (նոր շուկաներ, վերապատրաստված աշխատակազմ, ստեղծված ենթակա-ռուցվածքների օգտագործում և այլն)՝ 20 | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. | Տնտեսական կայունություն մակրոմակարդակում |
| Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում |  |  |  |  |  |
| Համայնքների ՏԶՀՊ-ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողների Ներդրումային ֆորումի անցկացում, ծրագրերի ներկայացում Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի կազմում և ներկայացում ներդրողների Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմա-կերպմանն աջակցություն՝ ցուցահանդեսներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն | Համայնքային ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 8 Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 1 Համայնքային և մարզային ներդրումային փաթեթների ներկայացում շահագրգիռ ներդրողների՝ 25 Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 96 | Հանդիպումների արձանագրություններ Պայմանագրեր | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՀՀ ՏԶՆՆ ՀԶՀ | 2021թ. | Գործուղումների պլանավորված գումարներ և ժամանակացույց Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՀԶՀ- ի հետ |
| Ծրագիր 1.3 «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ում կապիտալ ներդրումներ | Ներդրումների ծավալը՝ 15.0 մլրդ դրամ | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1.2 «ԱՊՄԿ» ՓԲԸ Ագարակի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի արդյունահանման գործընթացի հետ կապված տեխնիկական վերազինման ծրագիր | Ներդրումների ծավալը՝ 1,7 մլրդ դրամ | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1.4 «Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ում կապիտալ ներդրումներ | Ներդրումների ծավալը՝ 1.5 մլրդ դրամ | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1.1 Հիդրոէլեկտրոկայանների կասկադի զարգացում | Ներդրումների ծավալը՝ 100,0 մլն դրամ | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1.7 Սպանդանոցների տնտեսությունների կառուցում | Սպանդանոցների քանակը՝ 2021թ. 7 Ներդրումների ծավալը՝ 101,4 մլն դրամ Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 30 | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հաշվետվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1.7 "Հին Խնձորեսկ" | Ներդրումների ծավալը՝ 2,0 մլրդ դրամ Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 50 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1.11 ՓՄՁ և գյուղատնտեսության վարկավորում | Ներդրումների ծավալը՝ 18,9 մլրդ դրամ Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 75 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 2. Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում * |  |  |  |  |  |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ համատեղ ենթակա-ռուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում Ծրագրերի ներկայացում՝ տեղական և միջազգային աղբյուրներից ֆինանսա-վորման համար | Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ կազմված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 25 Ֆինանսավորված ծրագրերի քանակ՝ 8 Ձեռնարկությունների քանակ, որոնք օգտվել են ստեղծված ենթակառուցվածքներից՝ 20 | Ծրագրեր Ծրագրային հայտեր Ֆինանսավորման պայմանագրեր | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՀՏԶՀ ՏԿԶՆ | 2021 | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ-ի հետ |
| Ծրագիր 3. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն * |  |  |  |  |  |
| -Համայնքներում ՏԶՀՊ-ի և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ սկսնակ գործարարության աջակցության ծրագրերի պահանջարկի վերհան-մանը և գործող ՓՄՁ-ների կարիքների բացահայտ-մանը մասնակցություն -Աջակցություն խմբերի հավաքագրման գործում -Գործող ՓՄՁ-ների համար դասընթացների և խորհր-դատվության կազմակերպ-մանն աջակցություն -ՓՄՁ ԶԱԿ-ին ծրագրային առաջարկի ներկայացում | Դասընթացներին մասնակիցների քանակ (գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներ)՝ 100 Տեղեկատվական և խորհրդատվա-կան աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների քանակ՝ 100 Կազմակերպված իրազեկում-խորհրդատվությունների թիվը՝ 2-3 Ներկայացված գործարար ծրագրերի քանակ՝ 20 Ֆինանսավորված գործարար ծրագրերի քանակ՝ 9 Ներդրումների ծավալը՝ 8.6 մլրդ դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 15 | ՏԶՀՊ հաշվետվություններ Մոնիտորինգի հաշվետվություններ ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՓՄՁ ԶԱԿ | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 4. ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն |  |  |  |  |  |
| -«Վարկերի դիմաց Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի կողմից երաշխավորությունների տրամադրում» և «Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցու-թյուն» ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկում | 2020 թվականի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել սկսնակ գործարարների Ձեռներեցությանն աջակցության առնվազն 2 դասընթաց, որոնց կմասնակցեն 30-40 սկսնակ գործարարներ: Նախատեսվում է 8-10 ՓՄՁ սուբյեկտի տրամադրել ֆինանսական աջակցություն՝ շուրջ 40-50 մլն ՀՀ դրամի վարկային երաշխավորության տեսքով: | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին ՓՄՁ ԶԱԿ | 2021թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 5. ՓՄՁ սուբյեկտների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում* |  |  |  |  |  |
| Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ) աջակցության գործիքների մասին իրազեկում | Միջազգայնացման ուղղությամբ աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը՝ 25-30 | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին ՓՄՁ ԶԱԿ | 2021թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ոլորտային նպատակ Աջակցել Սյունիքի մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը Աջակցություն համայնք-ների զբոսաշրջային գրավչությունների գույքագրման, զբոսաշրջային ներուժի բացահայտման, ինչպես նաև զարգացման ծրագրերի մշակման աշխատանքներում | Ներդրումների ծավալը՝ 2,2 մլն դրամ - Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 50 | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. | Տնտեսական կայունություն մակրոմակարդակում |
| Ծրագիր 1 «Հին Խնձորեսկ» ներդրումային ծրագրի իրականացում | Ներդրումների ծավալը՝ 2,0 մլրդ դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 50 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021 |  |

IV.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 2 ՀՀ Սյունիքի մարզի թույլ զարգացած տարածքների անհամաչափությունների նվազեցում | Գյուղանտեսության մեջ ներդրումներ՝458,1 մլն, որից մասնավոր՝ 200,0 մլն դրամ: Ստեղծվելիք աշխատատեղեր՝ 500: Փոքր ֆերմերային տնտեսությունների թիվը՝ 2232 Միջին ֆերմերային տնտեսությունների թիվը՝ 1165 Խոշոր ֆերմերային տնտեսությունների թիվը՝ 258 Ինտենսիվ այգիներ 2021թ. նախատեսվում է հիմնել 50 հա: Սպանդանոցներ, 2021թ. նախատեսում ենք կառուցել 7-ը՝ 1800 տոննա/տարի արտադրողականությամբ: Սառնարանային տնտեսություններ2021թ. նախատեսում ենք կառուցել 10-ը՝ 1260տոննա/տարի արտադրողականությամբ: Լիզինգի աջակցության ծրագրով 2021թ. նախատեսում ենք ձեռք բերել 10 միավոր: | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության հաշվետվություն Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի հաշվետվություն | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. | Բնակլիմայա-կան և եղանակային պայմաններ |
| Ծրագիր 1՝ «ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» պիլոտային ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն | Հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածքը՝ 5 հա Ներդրումների ծավալը՝ 125 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հաշվետվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին |  |  |
| Ծրագիր 2՝ Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն | Ներդրված կաթիլային ոռոգման համակարգերի տարածքը՝ 25,04 հա Ներդրումների ծավալը՝ 30 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին |  |  |
| Ծրագիր 3՝ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն | Ծրագրերի շահառուների թիվը՝ 2021թ.-10 Ներդրումների ծավալը՝ 2021թ. 200 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին |  |  |
| Ծրագիր 3՝ Տոհմային տնտեսությունների ստեղծում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն | Տոհմային տնտեսությունների քանակը՝ 2021թ. 13 2020թ. 13 Ներդրումների ծավալը՝ 2021թ. 80 մլն դրամ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին |  |  |

V.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ Սյունիքի մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում | Փակված աղբավայրերի թիվը՝ 3 Շահագործվող աղբավայրերի թիվը՝ 36 Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակ, 2019թ. 58, 2020թ. 61 Ֆիզիկական անձանցից հավաքագրվող աղբահանության վճարներ, 2019թ. 150.8 մլն դրամ, 2020թ.՝ 151,0մլն դրամ: Իրավաբանական անձանցից հավաքագրվող աղբահանության վճարներ, 2019թ. 196.4 մլն դրամ, 2020թ.՝ 198,0 մլն դրամ: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից 2019թ-ին հավաքագրված գումարները կազմել են ծախսերի 94.03%-ը, 2020թ-ին այն կկազմի 94.8%: | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության վերլուծություն | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |
| Ծրագիր 1՝ «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն սուբվենցիաներ Սյունիքի մարզի ազդակիր համայքներին |  |  |  |  |  |
| Ծրագրերի իրականացման աջակցություն | Ծրագրերի թիվը՝ 3 Ներդրումների ծավալը՝ 72մլն.613.4 | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2021թ. |  |

VI.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

6.1 Կրթություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ` Սյունքի մարզում կրթական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում | Համախառն ընդգրկվածությունը հիմնական դպրոցում՝ 99,9% Աշակերտ - ուսուցիչ հարաբերակցությունը հանրակրթության բնագավառում՝ 8,3:1 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ` 87% Միջազգային/հանրապետական օլիպիադաների մրցանակակիրներ՝ 45 Ուսումը միջազգային կամ ՀՀ ռեյտինգային ԲՈՒՀ-երում շարունակողներ՝ 600: |  | Մարզպետարան, Մոնիտորինգի հաշվետվություն, Գնահատող հետազոտություններ, Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Կրթության համար պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների ավելացում: Ֆինանսական միջոցների հատկացում և ժամանակին աշխատանքների իրականացում |
| Ծրագիր 1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Դպրոցական շենքերի վերանորոգում, կառուցում | Վերանորոգման ենթակա դպրոցների թիվը՝ 1 դպրոց Կառուցման ենթակա դպրոցների թիվը՝ 3 | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան, Համայնքներ |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Կառավարության կողմից դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցների աճ |
| 1.2 Դպրոցների մարզադահլիճների վերանորոգում և վերազինում մարզագույքով և տեխնիկական պարագաներով հագեցում | Բարեկարգված մարզադահլիճների թիվը հասցնել 37-ի |  |  |  |  |  |
| 1.3 Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը 47-ից հասցնել 50-ի Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցներում սովորող աշակերտների թվի աճ: |  |  |  |  |  |
| 1.4Լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի, դիդակտիկ պարագաների ձեռքբերում | Համալրված և արդիականացված լաբորատորիաներ ունեցող դպրոցների թիվը` 21 | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան, Համայնքներ |  | վարչություն | 2021թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.5 Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում | համակարգիչների թիվը` 1430-ից հասցնել 1450-ի Ինտերնետային կապով ապահովված են մարզի բոլոր դպրոցները: Ինտերնետային կապի որակի բարելավում | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.6 Դպրոցական բուֆետ-ճաշարանների ստեղծում և համապատասխան գույքով ապահովում, տարրական դասարանի աշակերտներին «տաք սննդով» ապահով | Նոր բուֆետ-ճաշարաններ ունեցող դպրոցների թիվը հասցնել 90-ի «Տաք սնունդ» ծրագիրն իրականացնող դպրոցների թիվը հասցնել 80-ի | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Ծրագիր 2․ Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացմանն ուղղված վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը` 20% Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվը հասցնել 100% -ի: | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Ուսուցիչների վերապատրաստումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության աջակցությամբ ՀԲ ՛՛Կրթության որակ և համապատասխանության՛՛ վարկային ծրագրի շրջանակներում |
| 2.2 Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | Ուսուցիչների ընդհանուր թվի 20%-ը | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Ատեստավորման կարիքի գնահատում |
| Ծրագիր 3. Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների զարգացում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ղեկավարների թիվը` 10 | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Դպրոցների ղեկավար կադրերի վերապատրաստումը իրականացվում է տնօրենների հավաստագրման գործընթացի շրջանակներում |
| Ծրագիր 4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| Հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում | Կրթական հաստատություններում սովորող հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների/աշակերտների թիվը` 420 | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Անհրաժեշտ պայմանների ապահովում |
| Ծրագիր 5. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Ավելացնել հիմնանորոգված մանկապարտեզների թիվը 2-ով | Մարզպետարան, համայնքներ |  | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Պետական աջակցություն նախադպրոցական հաստատությունների բարեկարգման և նյութատեխնիկական բազայի նորացման հարցում |

6.2 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |
| - Մարզական և մշակութային և հաստատությունների շենքերի կառուցում, վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում . | - Կապան-Կապանի Շմավոն Մովսիսյանի անվան թանգարանի վերանորոգում - Ձորք թաղամասի գրադարանի նորոգում - Արվեստի թանգարանի վերանորոգում - Կապանի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի վերանորոգում - Գորայք--Ծղուկ բնակավայրի կենցաղի տան(մշակույթի տուն)հիմնանորոգում( անավարտ) - Քաջարան--Պուրակների, խաղահրապարակների և մարզահրապարակների վերակառուցում - Կապան, Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում մարզահրապարակների կառուցում | Քաղաքաշինության նախարարություն, մարզպետարան |  | Այունիքի մարզպետարանիքաղաքաշինության վարչություն,համայնքապետարաններ | 2021թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 2.1 Մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | Մարզային/համայնքային մարզամշակութային միջոցառումների թիվը՝ 450 Հանրապետական և միջազգային մրցույթներում հաղթող սաների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ՝ 22% Ցուցահանդեսների և համերգների այցելուների քանակ տարեկան կտրվածքով` 32000 մարդ Թատերական ներկայացումների քանակը՝ 45 | Մարզպետարան |  | Սյունիքի մարզպետարանիկրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | միջոցառումների կազմակերպում |
| 3.1ՀՀ «Ազգային ժողովի գավաթի» խաղարկություն | ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 1-6-րդ դասարանների աշակերտներ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանիկրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ ԱԺ-ի գավաթի խաղարկությունն անց է կացվում չորս փուլով՝ տարվա ընթացքում, համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության ն ախարարի հրամանով հաստատված կարգի |
| 3.2 Հայաստանի Անկախության հռչակման օրվան նվիրված ՀՀ դպրոցականների մարզական խաղեր | ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 5-12-րդ դասարանների աշակերտներ | Հայաստանի Անկախության հռչակման օրվան նվիրված ՀՀ դպրոցականների մարզական խաղերը անց է կացվում չորս փուլով՝ տարվա ընթացքում, համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով հաստատված կարգի |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ, | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.3«Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացում | ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշակերտներ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. փետրվար-մայիս | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.4.«Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի անցկացում | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաներ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. մարտ-հունիս | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.5 «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում | Մարզում բնակվող ընտանիքներ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. հունիս-հուլիս | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.6.«Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում | Մարզում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. օգոստոս | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.7.Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում | Մարզում բնակվող նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդներ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.8.Հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. սեպտեմբերի | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.9.Հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների սպարտակիադայի անցկացում | Շուրջ 28000 աշակերտ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.10.ՀՀ գյուղական մարզական խաղերի անցկացում | 4500 մարդ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. հունիս-սեպտեմբեր | ՀՀ պետական բյուջե |
| 3.11.Տարեցների հանրապետական խաղերի անցկացում | 1500 մարդ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |  | Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. հուլիս-հոկտեմբեր | ՀՀ պետական բյուջե |

6.3 Առողջապահություն

| Ամփոփ նկարագիր |  | Ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուր |  | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ |  |  | Ժամկետ |  |  |  | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակ 1 Գերակա hրչակված ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Առողջ ապրելակերպի, այդ թվում՝ ծխախոտի օգտագործման և ծխախոտի ծխի վնասակար ազդեցության վերաբերյալհանրային իրազեկման արշավի իրականացում (մարզային հեռուստատեսությամբ՝ հաղորդաշարերի, տպագիր մամուլի միջոցով) |  | 1.1.1 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների առաջացման ռիսկերի նվազեցում և բնակչության շրջանում ծխախոտի օգտագործման մինչև 7,5%-ով նվազեցում 2023թ-ին 1.1.2Բնակչության շրջանում բուժաշխատողների կողմից սիրտ-անոթային հիվանդությունների (այսուհետ` ՍԱՀ) ռիսկի գործոնների կարևորության մասին (սննդի աղ, ծխախոտ, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն և այլն)` շարունակական բնույթով իրազեկում, ՝կրթական ծրագրերի իրականացում |  | Առողջապահական հաստատությունների հաշվետվություններ, վերլուծություն |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, բուժհաստատություններ |  | 2021թ. |  |  |  |  | ԱԱՊ օղակում պետական պատվերի գումարների սղություն, պանդեմիա, պատերազմ |  |  |  |
| 1.2Մարզային հիվանդանոցների արդիականացում |  | . 1.2.1Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում |  | Առողջապահության նախարարություն |  | Մարզպետարանի քաղաքաշինության և առողջապահության վարչություններ |  |  | Նախագծան ախահաշվայի ն փաստաթղթե րի մշակման ավարտ՝ 2021թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ: |  |  |  | Պանդեմիա, պատերազմ |  |  |  |
| 1.3Երեխաների և դեռահասների հոգեբուժական ծառայությունների հասանելիության բարելավում |  | 1.3.1Երեխաների և դեռահասների համար հոգեբուժական որակյալ և մատչելի ծառայությունների տրամադրում |  | ՍՄՆԴ- հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, ՍՆՀԴ-եր |  |  | 2021թ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Բնակչության ռիսկային խմբերում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում |  | 1.4.1 ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերի շրջանում սքրինինգային հետազոտությունների իրականացում՝ ըստ հետևյալ հիվանդությունների՝ •հիպերտոնիա, •շաքարային դիաբետ, •արգանդի պարանոցի քաղցկեղ և թիրաքային ցուցանիշի 30-50% ապահովում 1.4.2Կկրծքագեղձի սքրինինգային հետազոտությունների իրականացում բնակչության ռիսկային խմբերի շրջանում և թիրաքային ցուցանիշի 50-70%-ի ապահովում |  | Բուժհաստատությունների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, բուժհաստատություններ |  |  | 2021 թ. |  |  |  | ԱԱՊ օղակում պետական պատվերի գումարների սղություն, պանդեմիա, պատերազմ |  |  |  |
| Նպատակ 2 Ազգային և ռազմավարական հռչակված ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Տուբերկուլոզի վերացման ազգային ծրագրի իրականացում | 2.1.1 ՏԲ-ի հայտնաբերման ցուցանիշ, 100,000 բնակչի հաշվով՝ 20 2.1.2 ՏԲ-ից մահացության ցուցանիշ, 100,000 բնակչի հաշվով՝1.7 2.1.3 ՌԿ/ԲԴԿ-ՏԲ-ի տարածվածությունը նոր ՏԲ-ի դեպքերի շրջանում՝13% 2.1.4 ՏԲ-ի դեպքի կոնտակտների ընդհանուր թվից հետազոտվածների % (տնային և ոչ տնային) 100% 2.1.5 ՏԲ-ի նոր դեպքերի %, որոնք բուժումն սկսել են ՏԲ-ի կաբինետներում առաջին շարքի սխեմաներով՝35% 2.1.6 Բուժման հետևողականության ապահովման համար սոցիալական և հոգեբանական աջակցություն ստացած ՏԲ-ով պացիենտների %՝ >95% 2.1.7 ՏԲ-ի բուժման ընթացքում գրանցված և ներկայացված կողմնակի ազդեցությունների %՝ 100% 2.1.8 ՏԲ-ով պացիենտների շրջանում ՄԻԱՎ թեստավորում (%)՝100% 2.1.9 ՏԲ-ով պացիենտների շրջանում Հեպատիտ Ցի թեստավորում (%)100% |  |  |  | Բժշկական կենտրոնների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, |  |  | 2021թ. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Արտաընդերային վիրուսային հեպատիտների կանխարգելում և վերահսկում | 2.2.1Առաջնային պահպանման օղակում դիսպանսեր հսկողության ենթակա քրոնիկ հեպատիտով հիվանդների համաճարակաբանական հսկողության համակարգի առկայություն՝ ԱԱՊ օղակում հիվանդների ընդհանուր տվյալների բազայի առկայություն 2.2.2 Վիրուսային հեպատիտների տվյալների ռեգիստրի ստեղծում, ներառելով հիվանդոթյան սուր և քրոնիկ դեպքերը, մահվան դեպքերը, այդ թվում՝ լյարդի ցիռոզի և առաջնային քաղցկեղի՝ Վիրուսային հեպատիտների վերաբերյալ տվյալների ընդհանուր բազայի առկայություն 2.2.3 Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի շրջանակներում հեպատիտ Բ-ի պատվաստման գործընթացի` >95 %-ի ապահովում 2.2.4 Յուրաքանչյուր վիրուսային հեպատիտի ներհիվանդանոցային վարակման դեպքերի քննարկման ապահովում՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի հոկտեմբերի 15- Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն ի թիվ 2864-Ա հրամանով ստեղծված վիրուսային հեպատիտներ Բ-ի Ց-ի գիտամասնագիտական խորհրդում՝ արձանագրության առկայություն 2.2.5 Պարբերաբար կազմակերպվող քննարկումների մասնակցության ապահովում՝ վիրուսային հեպատիտի համաճարակային իրավիճակի, կանխարգելման գործընթացի առկա խնդիրների և բացերի վերաբերյալ ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովի հետ՝ առձանագրության առկայություն 2.2.6 Մոնթորինգի և գնահատման ցուցանիշները ներդրում և մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան զեկույցի ներկայացում՝ |  |  |  | Բժշկական հաստատությունների հաշվետվություններ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, |  |  | 2021թ. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման գործընթացի բարելավում | 2.3.1 ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիք ունեցող ԹՆՕ-ների տոկոսը՝> 95% 2.3.2 ԹՆՕ-ներին փոխարինող բուժման տրամադրում՝ շահառուների >95%-ից ավելին 2.3.3 Բոլոր հղի կանանց ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության ապահովում 100% 2.3.4 ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ դոնորական արյան սկրինինգի 100%-ի ապահովում 2.3.5 Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ երկրորդ հետազոտության իրականացում՝ >95% |  |  |  | Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսերի հաշվետվություն Բժշկական կենտրոնների հաշվետվություններ, Բժշկական կենտրոնների և Սյունիքի մարզային արյան փոխնմերարկման կայանի հաշվետվություններ Բժշկական կենտրոնների հաշվետվություններ, |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Մանկական վնասվածքների կանխարգելում | 2.4.1 0-18 տարեկան երեխաների վնասվածքների, թունավորումների, կենդանիների խայթոցների դեպքերի վարում՝ ըստ մշակված ուղեցույցների 2.4.2 «Մանկական վնասվածքների, ներառյալ ճանապարհատրանս պորտային պատահարներով պայմանավորված վնասվածքների կանխարգելման վերաբերյալ» թեմայով դասընթացի ներառում ԱԱՊ օղակում իրականացվող ծնողական դպրոցի գործառույթների մեջ |  |  |  | Բժշկական կենտրոնների հաշվետվություններ |  | Բուժհաստատություններ, առողջապահության վարչություն |  |  | 2021թ. | Չկան |  |  |  |  |  |
| 2.5 Մարդու առողջության պահպանման իրավունքի ապահովում | 2.5.1 Պետության կողմից երաշխավորվող բժշկական ծառայությունների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կատարում, այն է պաստառների առկայություն մատչելի տեղերում, համապատասխան թեմաներով ինտերնետային կայք-էջերի առկայություն |  |  |  | Կայք- էջեր, բուժհաստատություններից ստացված տեղեկատվություններ |  | Բուժհաստատություններ, մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչությոջւշւն |  |  | 2021 | Չկան |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 3 Մատուցվող ծառայությունների որակի և արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3.1. Արտահիվանդանոցային օղակում բուժկանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում |  | 3.1.1. Սկրինինգների մեջ շահառուների ընդգրկվածության 50% և ավելին ապահովում 3.1.2 ԹՔՕՀ-ի ռիսկի գործոնների մասին բնակչության իրազեկվածության բարձրացում մինչև 10%, ԹՔՕՀ-ից մահացության ցուցանիշի նվազում 0.5%ով 3.1.3 Չարորակ նորագոյացությունների վաղ հայտնաբերման նպատակով կանխարգելիչ այցեր անցած քաղաքացիների տեսակարար կշռի ավելացում 20%-ով 3.1.4 Մարզի բնակչության ռիսկի խմբերում ՍԱՀ զանգվածային սքրինինգների իրականացում, սիրտ-անոթային հիվանդություններից մահացության ցուցանիշի նվազում 1% 3.1.5 Մեկ բնակչի հաշվով արտահիվանդանոցային հաստատության հաճախումը դարձնել 4,5- 5 3․1․6 Աշխատունակ տարիքի բնակչության տեսակարար կշռի ավելացում 10% ԱԱՊ այցելությունների ընդհանուր թվի մեջ | Առողջապահական հաստատությունների հաշվետվություններ, վերլուծություն |  |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. . |  | Ֆինանսական միջոցների սղություն/պետական պատվեր/ |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3.2 Արտահիվանդանոցային օղակում մոր և մանկան առողջության բարձր մակարդակի ապահովում |  | 3.2.1 Առողջ երեխայի զարգացման գնահատման ամբողջ ծավալի ապահովում (100%) 3.2.2Դպրոցականների ամենամյա բուժզննման բարձր ընդգրկվածության ապահովում նախորդ տարվա համեմատ (թիրախ՝ 100%) 3.2.3<<Առողջ դպրոց>>մոդուլի ներդրում՝ մարզի խոշոր դպրոցներում 3.2.4 Հղիների նախածննդյան հսկողության ծավալի(100%) ապահովում 3.2.5 Մանկական մահացության նվազում 0.5 %0 | Առողջապահական հաստատությունների հաշվետվություններ, վերլուծություն |  |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, կրթության, մշակութի և սպորտի վարչություն Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. |  | Ֆինանսական միջոցների սղություն/պետական պատվեր/ |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3.3 Արտահիվանդանոցային օղակում դիսպանսերային բուժօգնության բարձր որակի ապահովում |  | 3.3.1 Հսկողության տակ գտնվող հիվանդների 50% և ավելինի մոտ բուժօգնության անհրաժեշտ ծավալների ապահովում | Կազմակերպությունների հաշվետվություն, վերլութծություն |  |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. |  | Ֆինանսական միջոցների սղություն/պետական պատվեր/ |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3.4 Հիվանդանոցային օղակում բուժօգնության բարձր որակի ապահովում |  | 3.4.1 Մահճակալի զբաղվածության 75% և ավելին ապահովում՝ նոր և վճարովի ծառայությունների ներդրման արդյունքում 3.4.2 Մահաբերության ցուցանիշի նվազում մինչև 1% 3.4.3 Մանկական բաժանմունքի բեռնաթափում, անհրաժեշտ բուժօգնությունը հնարավորինս կազմակերպելով արտահիվանդանոցային օղակում /բաժանմունքի մահճակալի զբաղվածությունը չպետք է գերազանցի 80%-90% 3.4.4 Պերինատալ մահացության ցուցանիշի նվազում 0.5 %0 3.4.5 Մայրական մահացության բացառում 3.4.6 Թերապևտիկ բաժանմունքի բեռնաթափում, անհրաժեշտ բուժօգնությունը հնարավորինս կազմակերպելով արտահիվանդանոցային օղակում /բաժանմունքի մահճակալի զբաղվածության ապահովում որչ ավելին 80-90%-ից 3.4.7 Վիրաբուժական բարձր ակտիվության ապահովում՝ 85% և ավելին, 3.4.8 Պլանային և անհետաձգելի վիրահատությունների հարաբերակցության մեջ պլանային վիրահատությունների գերակշռման ապահովում ( հասցնել 70/30 հարաբերության) 3.4.9 Հիվանդի վերաբերյալ հիվանդանոց- ԱԱՊ օղակ հետադարձ կապի 100% ապահովում | Կազմակերպությունների հաշվետվություն, վերլուծություն |  |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. |  | Ֆինանսական միջոցների սղություն, պանդեմիա, պատերազմ |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3.5 Շտապ օգնության ծառայության որակի բարելավում |  | 3.5.1 Շտապ օգնության հասանելիության ապահովում՝ մինչև 15 րոպե քաղաքային համայնքներում և մինչև 40-50 րոպե հեռավոր գյուղական համայնքների բնակիչների համար | Կազմակերպությունների հաշվետվություն, բնակչության կողմից բողոքների բացակայություն |  |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. |  | Ֆինանսական միջոցների սղություն |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.2 Երևանի բուժհաստատություններ հիվանդների տեղափոխուման իրականացում հնարավորինս ներուժի հաշվին՝ մայրաքաղաքի «սանավիացիա»-ի միջոցով տեղափոխվածների թվի նվազում նախորդ տարվա նկատմամբ 5%-ով 3.5.3 Շտապ օգնության կանչերի թվի նվազում մինչև 10%՝ նախորդ տարվա համեմատ | Կազմակերպությունների հաշվետվություն |  |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. |  | Ֆինանսական միջոցների սղություն |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 4 Բուժհաստատությունների ռեսուրսների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Մարզպետարան |
| Ծրագիր 4.1 Բուժհաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում |  | 4.1.1 «Մեղրու ՏԲԿ», «Կապանի ԲԿ», «Քաջարանի ԲԿ« ՓԲԸ-ի դիահերձարանների կառուցման աշխատանքների մեկնարկ՝ նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի առկայություն 4.1.2 «Անգեղակոթի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ում ջեռուցման համակարգի առկայություն 4.1.3 «Խնձորեսկի ԱԱՊԿ» և «Վերիշենի ԲԱ0187 ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմաների բարելավում՝ իրականացված աշխատանքների առկայություն | Հաշվետվություններ |  |  | Մարզպետարան |  |  | 2021թ. |  |  |  |  | Ֆինանսական միջոցների սղություն՝ դոնորների, ներդրողների բացակայություն |  |  |
| Ծրագիր 4.2 Կազմակերպությունների բժշկական կադրերով ապահովման գործընթացի բարելավում |  | 4.2.1 Հրատապ պահանջվող կադրերի ռեեստրի վարում 4.2.2 Միջնաժամկետ հեռանկարում անհրաժեշտ կադրերի ռեեստրի վարում 4.2.3 Երկարաժամկետ կտրվածքով (սերնդափոխություն) անհրաժեշտ կադրերի ռեեստրի վարում 4.2.4 Բարձր որակավորում ունեցող հրավիրված մասնագետներին բոնուսային աշխատավարձ տալու, կացության հարցերը լուծելու նպատակաով ֆինանսական միջոցների ներգրավվում՝ ապահովելով բոնուսային համակարգի առկայությունը 4.2.5 Բժշկական և բուժքույրական կադրերի ՇՄԶ-րի պահանջվող դրույթների ապահովում,՝ առողջապահական կադրերի ՇՄԶ-ռեեստրի վարում, հետդիպլոմային դասընթացների պլանի առկայություն | Ռեեստրի առկայություն Բուժհաստատությունների հաշվետվություններ Ռեեստր, պլաններ |  |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. |  |  |  |  | Արտաբյուջետային ֆինանսական միջոցների սղություն |  |  |
| Նպատակ 5. Հակահամաճարակային և սանիտարահիգիենիկ անվտանգության արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 5.1 Իմունոկանխարգելման գործընթացի բարելավում |  | 5.1.1. ԱԱՊ օղակում իմունեկանխարգելման գործընթացում բնակչության առնվազն 90 % և ավելին ընդգրկվածության ապահովում 5.1.2 Էպիդեմիոլոգիական լարվածության դեպքում համաճարակաբանական ցուցումներով անհրաժեշտ պատվաստումներում բնակչության բարձր ընդգրկվածության ապահովում՝, վտանգավոր տարափոխիկ հիվանդությունների դեպքում մոբիլիզացիոն պլանի (խոլերա, COVID-19)կիրառում | Կազմակերպությունների հաշվետվություններ, վերլուծություն Կազմակերպությունների հաշվետվություններ, վերլուծություն, մոբիլիզացիոն պլանի առկայություն |  |  | Բուժհաստատություն,առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, |  |  | 2021թ. |  |  | ֆինանսական միջոցների սղություն ֆոռս մաժոր |  |  |  |  |
| Ծրագիր 5.2 Շրջակա միջավայրի սանիտարահիգիենիկ նորմերի և հակահամաճարակային անվտանգության ապահովում |  | 5.2.1 Խմելու ջրի նկտամամբ մշտադիտարկման արդյունքներից բխող գործառույթների իրականացում՝ շահագրգիռ կողմերի ներկայացված հաշվետվությունների առկայություն 5.2.2 ՀՀ կառավարության 2003 թվականի թիվ 347 որոշմամբ սահմանված պարբերական բուժզնման ենթակա աշխատողների ռեեստրի վարում և գործընթացում շահառուների բարձր ընդգրկվածության ապահովում / 95 % և ավելին/ 5.2.3 Ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման գործընթացի կառավարում՝ ըստ վարակի հսկողության բաղադրիչների ԱՀԿ-ի IPCAF գործիքով՝ ներհիվանդանոցային վարակի տարածման բացառում 5.2.4 Վտանգավոր տարափոխիկ հիվանդությունների սպառնալիքների դեպքում մոբիլիզացիոն պլանի գործարկում 5.2.5 Թափոնների ոչընչացման գործընթացի արդյունավետ կառավարում՝ թափոնների ոչընչացման պայմանագրերի առկայություն | Զեկուցագրեր, վերլուծություններ Բուժհաստատությունների հաշվետվությունների առկայություն, վերլուծության առկայություն Ներհիվանդանոցային վարակի դեմ պայքարի ծրագրի առկայություն, հաշվետվության և վերլուծության առկայություն, Մոբիլիզացիոն պլանի առկայություն, Թափոնների ոչնչացման պլաններ, արձանագրություններ |  |  | Մարզպետարան, համայնքներ Բուժհաստատություն,առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն |  |  | 2021թ. |  |  | Համաճարակի բռնկում, ֆինանսական միջոցների բացակայում, պանդեմիայի առկայություն Իրավասու մարմինների կողմից իրականացվող հսկողության բացակայություն, կամ գործընթացի նկատմամբ ոչ պատշաճ իրականացված վերահսկոթղություն ֆինանսական միջոցների սղություն |  |  |  |  |
| Նպատական 6 Առողջապահական համակարգի արդյունավետ կառավարման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 6.1 Էլեկտրոնային առողջապահության բարելավում |  | 6.1.1 Առողջության վերաբերյալ տվյալների հասանելության ապահովում պացիենտի համար՝ ԱԱՊ օղակում էլեկտրոնային փասթղտաշրջանառության առկայություն 6.1.2 Հեռաբժշկության հնարավորությունների լայն կիրառում՝ առաջատար մասնագետների հետ հիվանդների խորհրդատվության մոդելների առկայություն, բուժաշխատողների համար ուսուցողական դասընթացների առկայություն: | Հաշվետվություններ |  |  | Բուժհաստատություն,առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, |  |  | 2021թ. |  |  |  | չկա |  |  |  |
| Ծրագիր 6.2 Նոր մասնագիտացված ծառայությունների ներդրում |  | 6.2.1 Պալիատիվ, հերիատրիկ և վերականգնողական ծառայությունների ներդրման հնարավորության ստեղծում ժամանակակից կառավարման մոդելների /կոռպորատիվ, կոնցեսիոն/ միջոցով | Համապատասխան ծրագրերի առկայություն |  |  | Մարզպետարան |  |  | 2021թ․ |  |  |  | Ներդրումների բացակայություն |  |  |  |
| Ծրագիր 6․3 Համակարգի ֆինանասական գործունեության արդյունավետության ապահովում |  | 6.3.1 Արտաբյուջետային հոսքերի /մինչև 40% տեսակարար կշռի՝ մոտ 580 մլն: դրամ /ապահովում՝ նոր բժշկական արտադրանքի առաջարկման միջոցով 6.3.2 Գնումների գործընթացի հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովում՝պլանների առկայություն 6․3․3 Կազմակերությունների նախահաշիվների, հաստիքացուցակների և վճարովի ծառայությունների գնացուցակների տարվա ընթացքում դինամիկ քննարկում՝ ապահովելով նախահաշիվների, հաստիքացուցակների և վճարովի ծառայությունների գնացուցակների առկայությունը | Հաշվետվություններ, վերլուծություն Հաշվետվություններ, վերլուծություն Մարզպետի համապատասխան որոշումներ |  |  | Բուժհաստատություն,մարզպետարանի առողջապահության և ֆինանսատնտեսագիտական վարչություններ |  |  | 2021թ․ |  |  |  | Ֆինանսական միջոցների սղություն |  |  |  |
| Ծրագիր 6․4 Հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացում |  | 6․4.1 Բուժանձնակազմի վարձատրության իրականացում կատարողականի հիման վրա՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամանների դրույթների անխթիր կիրառման ապահովում 6․4.2 Քաղացիական հասարակության ներգրավման ապահովում՝՝ առողջապահական ծառայությունների որակի մշտադիտարկման գործընթացի մեջ | Հաշվետվություններ, վերլուծություն |  |  | Մարզպետարան |  |  | 2021թ․ |  |  |  | Ռիսկեր չկան |  |  |  |

6.4  Սոցիալական պաշտպանություն

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր |  | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ոլորտային նպատակ` Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը մարզում | Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների տեսակարար կշիռը, 3 % | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021թ. | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտը ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում է Ֆինանսական միջոցները բաշխված են և ժամանակին հատկացված |
| Ծրագիր 1. Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում, որը կնպաստի խոցելի խմբերի համար մատուցվող ծառայությունների բազմազանությանը |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Խնամողների վերապատրաստում հաշմանդամների, ծերերի խնամքը, այդ թվում տնային խնամք իրականացնելու համար | Մարզում խնամողների մասնագիտական վերապատրաստում անցած կամավորների թիվը 22 | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԱՏԳ, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021թ. | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից Անհրաժեշտ փորձ և հմտություններ ունեցող սոցիալական ծառայություններ մատուցողների /պետական, ոչկառավարական/ առկայություն |
| 1.2 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում | Հումանիտար ճաշարանների կողմից սպասարկվող բնակչության թվաքանակը -202 | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԱՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Անհրաժեշտփորձ և հմտություններ ունեցող սոցիալական ծառայություններ մատուցողների /պետական, ոչ կառավարական/ առկայություն |
| 1.3 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում | Բացի պետական տրանսֆերտներից խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերերի թիվը 22 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |
| 1.4 Հաշմանդամներին վերականգնողական, պրոտեզա-օրթոպետ պարագաներով և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում | Վերականգնողական և տեխնիկականանհրաժեշտայլմիջոցներ ստացած հաշմանդամների թիվը 260 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |
| 1.5 Տարբեր սպորտային միջոցառումներ մարզային մաշտաբով և պարալիմպիկ խաղերի անցկացում մարզում | Ծառայությունից օգտվող հաշմանդամների թիվը 72 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից |
| 1.6 Հաշմանդամների համար շրջակա միջավայրի մատչելիության ապահովումը | Քաղաքային համայնքներում թեք հարթակների կառուցում 82 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից |
| 1.7 Հաշմանդամների համար առողջարանների ուղեգրերի ձեռքբերում | ծառայությունից օգտվող հաշմանդամների թիվը 10 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Պետական և ոչ պետական կազմակերպություններ |
| 1.8 Գործազուրկների համար մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում | Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածների թվաքանակը`10, նրանցից աշխատանքի տեղավորվածներ` 3 | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Մասնագիտական ուսուցում կազմակերպելու համար ակնկալվում է ֆինանսավորում դոնոր կազմակերպություններից |
| 1.9 Հաշմադամ երեխաների առողջա-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնի ստեղծում Կապանի տարածաշրջանում | Մարզում հաշվառված են 425 հաշմանդամ երեխաներ, որոնց համար չկան համապատասխան ծառայություններ: 180 երեխաներ կստանան համապատասխան ծառայություններ | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին, մարզի ՀԿ-ներ | 2021 | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից: Անհրաժեշտ փորձ և հմտություններ ունեցող սոցիալական ծառայություններ մատուցողների /պետական,ոչ կառավարական համագործակցության/ առկայություն |
| 1.10 Չորս և ավելի երեխաների ունեցող ընտանիքների ֆինանսական աջակցություն | Մարզում հաշվառված 183 չորս և ավելի երեխաներ ունեցող նպաստառու ընտանիքներից 65 ընտանիքներին ‎ֆինանսական աջակցություն | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021 | Միջազգային կազմակերպություններ, մարզպետարան |
| Ծրագիր 2. Սոցիալական սպասարկաման համակարգի կառավարմնան բարելավում,ինչի արդյունքում խոցելի բնակչության սոցիալական սպասարկաման գործում կավելանան համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերը |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ՀԿ-ների,ՏԻՄ-եր,ՍԾՏԳ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման,մարզի մակարդակով իրկանացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում | ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը 12 |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Մ Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր-կազմակերպություններից |
| 2.2 Մարզի խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում` նրանց սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների ընդլայնման և հասցեականության բարձրացման նպատակով | Խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների բազայի առկայություն |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 |  |
| Ծրագիր 3. Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում,ինչը կնպաստի մարզում սոցիալական ծառայությունների գործունեության հրապարակայնության, նրանց հաշվետվողականության աճին և հետևաբար նաև նրանց աշխատանքի նպատակայնության բարձրացմանը |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական,հասարակական, միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում | Սոցիալական ծրագրերի և ծառայություն մատուցողների մասին իրազեկված խոցելի բնակչության տեսակարար կշիռ`65% |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 | Մարզում գործող սոցիալական ծառայություններ մատուցողները շահագրգռված են տրամադրել իրենց սոցիալական ծրագրերի մասին տեղեկատվություն վություն |
| Ծրագիր 4. Սոցիալական ծառայությունների բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մասնագետների շարունակական վերապատրաստում հմտությունների զարգացում /դասընթացներ, և այլն/ | դասընթացներին մասնակցածների թիվը /մարզպետարան և ՍԱՏԳ-ներ,ՏՒՄ,ՀԿ-ներ/ 32 |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԱՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021 |  |
| Ծրագիր 5. Երեխաների խնամքի կենտրոնների ստեղծում` ապահովելով սոցիալ-հոգեբանական ,մանկավարժական և իրավաբանական ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երաեխաներին և նրանց ընտանիքներին |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում 5.2 Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային կենտրոնների ստեղծում | Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտված երեխաների թիվ 1390 Խնամքի և սոցիալ- հոգեբանական վերականգնողական աջակցության ծառայություններից օգտված երեխաների թիվ 301: |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների պաշտպանությունը գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում |

VII.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

| Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր | Ցուցանիշներ | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ռիսկեր /Նախադրյալներ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 1. Սյունիքի մարզի Ճանապարհային ցանցի բարելավում Ծրագիր 1 Մարզային նշանակության ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանում և շահագործում Միջոցառումներ Նորոգման աշխատանքների ընթացքի նկատմամբ հսկողությանն իրականացում Ծրագիր 2 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանում և շահագործում Միջոցառումներ Նորոգման աշխատանքների ընթացքի նկատմամբ հսկողությանն իրականացում Ծրագիր 3 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների նորոգման աշխատանքներ Միջոցառումներ Նորոգման աշխատանքների, ընթացքի նկատմամբ հսկողությանն իրականացում Ծրագիր 3 Մարզային նշանակության ճանապարհների նորոգման աշխատանքներ Միջոցառումներ Նորոգման աշխատանքների, ընթացքի նկատմամբ հսկողությանն իրականացում | Մարզային նշանակության ճանապարհներ (300.660 կմ – ձմեռային, ընթացիկ պահպանում և շահագործում-160.085 կմ) Ֆինանսավորման կարիքը` 202.821 մլն դրամ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներ (515.05 կմ – ձմեռային, ընթացիկ պահպանում և շահագործում-515.05 կմ) Ֆինանսավորման կարիքը` 667.800 մլն դրամ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհ Ֆինանսավորման կարիքը` 893.754 մլն դրամ Մարզային նշանակության ճանապարհներ Ֆինանսավորման կարիքը` 1351.00 մլն դրամ | Քաղաքաշինության վարչություն /տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին/ Քաղաքաշինության վարչություն /տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին/ Քաղաքաշինության վարչություն /տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին/ Քաղաքաշինության վարչություն /տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին/ |  |

VIII.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ 1. Դպրոցական և ուսումնական հաստատությունների շենքերի կառուցում և հիմնանորոգում Ծրագիր 1. Ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում Ծրագիր 2. Բնակ.ֆոնդի պահպանում | Կառուցվող դպրոցների թիվը – 4 Կապանի թ 7 դպրոցի կառուցում «Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ «Վաղատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ «Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ Ծրագրի իրագործման համար կպահանջվի 245.0 մլն. դրամ Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում (2-րդ փուլ) Ծրագրի իրագործման համար կպահանջվի 148.85 մլն. դրամ Կապանի թիվ 8 ՆՈՒՀ-ի նորոգում Ծրագրի իրագործման համար կպահանջվի 147.0 մլն. դրամ Բազմաբնակարան շենքերի ջերմամեկուսացման և էներգաարդյունավետ արդիականացման միջոցառումներ Քաջարանում Ծրագրի իրագործման համար կպահանջվի 1 570,0 մլրդ. դրամ | Մարզետարան ՀՏԶՀ ՀՏԶՀ ՀՏԶՀ ՀՏԶՀ Սուբվենցիա ՀՀ Կառավարություն, Մեղրի համայնք Սուբվենցիա ՀՀ Կառավարություն, Կապան համայնք Սուբվենցիա ՀՀ Կառավարություն, Քաջարան համայնք, ԶՊՄԿ | Քաղաքաշինության վարչություն | 2021 | Միջոցների` ժամանակին հատկացում շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |

IX.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

9.1 Տարածքային կառավարում

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Փաստացի | Տեղեկատվության աղբյուր | Հաշվետու ժամանակահատված | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 3 Մարզային զարգացման ռազմավարության իրա-կանացման ընթացքում մարզային և տեղական դերակատարների ակտի-վության բարձրացում և մարդկային կապիտալի կառավարման հմտու-թյունների բարելավում | Մարզպետարանի վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը 2020թ. ընթացքում՝ 45։ Մարզպետարանի վերապատրաստվող աշխատակիցների պլանավորվող թիվը՝ 2021թ.համար՝ 50։ Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների համալրման նպատակով մրցույթների անցկացում, վերապատրաստումներ |  | Քաղաքացիական ծառայության և այլ ծրագրերով վերապա-տրաստման հայտեր Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման հայտեր ԵՄ և այլ ծրագրերով ստացված դասընթացների հրավերներ | 2021թ. |  |

9.2 Տեղական ինքնակառավարում

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Փաստացի | Տեղեկատվության աղբյուր | Հաշվետու ժամանակա հատված | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ Համայնքային բյուջեների կատարողականի ապահովում | Համայնքների սեփական եկամուտները մեկ շնչի հաշվով 2020թ. կազմել են 15300 դրամ, 2021թ. պլանավորվում է 16700 դրամ, սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ՝ 2020թ. 24,4 տոկոս, 2021թ.՝ 28,1 տոկոս: |  | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության վերլուծություն | 2021թ. |  |