**Հավելված 1**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ**

***II.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ | |
| Ռազմավարական նպատակ 1.  Մարզում տնտեսական աճի ապահովում, մեկ շնչին ընկնող մարզային ՀՆԱ-ի ցուցանիշի ապահովում հանրապետական միջինի նկատմամբ՝ համաձայն ռազմավարության, մարզի ձեռնարկությունների համար ավելի նպաստավոր տնտեսական միջավայրի ապահովում։ | * Տարվա ընթացքում մարզում ստեղծված ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի քանակ- 150 * 2021 թվականին մարզում ստեղծված նոր ձեռնարկությունների քանակ- 3 * Տարվա ընթացքում մարզպետարանի ջանքերով մարզ ներգրաված ներդրումների ծավալ- 5.0 մլրդ. դրամ * Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը- 100 * Տարվա ընթացքում մարզի ձեռնարկությունների կողմից արտադրանքի արտահանման աճ- 8-10% * Գործող ձեռնարկությունների քանակ, որոնք շահել են (նոր շուկաներ, վերապատրաստված աշխատակազմ, ստեղծված ենթակառուցվածքների օգտագործում և այլն) մարզպետարանի աջակից գործողություններից- 30 | * Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ * ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 2021թ. | Տնտեսական կայունություն մակրո մակարդակում | |
| Ծրագիր՝ Սկսնակ ձեռնարկատիրության աջակցություն | | | | | | |
| Համայնքներում սկսնակ գործարարության աջակցության ծրագրերի պահանջարկի վերհանում  Համայնքի ՏԶՀՊ- ի հետ համատեղ խմբերի հավաքագրում  ՓՄՁ ԶԱԿ- ին ծրագրային առաջարկի ներկայացում  Ծրագրի ընթացիկ և ավարտական մոնիտորինգ | Սկսնակ գործարարության ծրագրերի քանակ՝ 5  Ծրագրի մասնակիցների քանակ- 45  Ներկայացված գործարար ծրագրերի քանակ՝ 25  Ֆինանսավորված գործարար ծրագրերի քանակ՝ 5  Ստեղծված որակյալ աշխատատեղերի քանակ՝ 15  Ստեղծված սեզոնային աշխատատեղերի քանակ՝ 30 | ՏԶՀՊ հաշվետվություններ  Մոնիտորինգի հաշվետվություն  ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՓՄՁ ԶԱԿ | 2021թ. | Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ | |
| Ծրագիր՝ Ներդրումների ներգրավում | | | | | | |
| Համայնքների ՏԶՀՊ- ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողներին։  Ներդրումային ֆորումի անցկացում, ծրագրերի ներկայացում։  Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի կազմում և ներկայացում ներդրողների։ | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 8  Համայնքային ներդրումային փաթեթների ներկայացում սփյուռքում՝ 3  Ներդրումային ֆորումի մասնակիցների թիվը՝ 20  Ներդրումային պայմանագրերի թիվը՝ 5  Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 8  Մարզային ներդրումային պայմանագրերի թիվը՝ 5  Սկսված մարզային և համայնքային ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 8  Ընդհանուր ներգրավված ներդրումներ՝ 0.5 մլրդ դրամ  Ստեղծված աշխատատեղեր՝ 100 | Հանդիպումների արձանագրություններ  Ֆորումի մասնակիցների ցանկ  Պայմանագրեր | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՀ ՏԶՆՆ  ՀԶՀ | 2021թ. | Գործուղումների պլանավորված գումարներ և ժամանակացույց  Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՀԶՀ- ի հետ | |
| Ծրագիր՝ Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում | | | | | | |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում։  Համայնքների ՏԶՀՊ- ների հետ համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում։  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային աղբյուրներից։ | Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ բացահայտված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 8  Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ կազմված ծրագրերի քանակ՝ 8  Տեղական և միջազգային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 3  Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 8  Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ֆինանսավորված ծրագրերի քանակ՝ 3  Ձեռնարկությունների քանակ, որոնք օգտվել են ստեղծված ենթակառուցվածքներից՝ 30  Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 50: | Ծրագրեր  Ծրագրային հայտեր  Ֆինանսավորման պայմանագրեր | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՏԶՀ  ՏԿԶՆ | 2021թ. | | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ - ի հետ |
| Ծրագիր՝ Գործող ձեռնարկություններին աջակցություն | | | | | | |
| Գործող ձեռնարկությունների կարիքների բացահայտում համայնքների ՏԶՀՊ- ների և ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համատեղ  Դասընթացների և խորհրդատվության կազմակերպում գործող ձեռնարկությունների համար  Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմակերպում՝ ցուցահանդեսներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն | Կարիքների բացահայտմանը մասնակցած ձեռնարկությունների քանակ՝ 50  Դասընթացների քանակ՝ 3  Դասընթացների մասնակիցների քանակ՝ 50  Խորհրդատվական ծրագրերի քանակ՝ 5  Խորհրդատվությանը մասնակից ձեռնարկությունների քանակ՝ 30  Կապերի հաստատման միջոցառումների քանակ՝ 5  Կապերի հաստատման միջոցառումների մասնակիցների քանակ՝ 30  Կնքված արտահանման պայմանագրերի քանակ՝ 3  Արտահանման աճ նախորդ տարվա համեմատ՝ 2-5 %  Նոր ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 20 | Արձանագրություններ  Մասնակցության ցուցակներ  Կնքված պայմանագրեր  Վիճակագրական հաշվետվություններ  Հարկային հաշվետվություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՓՄՁ ԶԱԿ  ՀԶՀ |  | | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր՝ Աշխատուժի որակավորման բարձրացում | | | | | | |
| Աշխատուժի որակավորման կարիքների բացահայտում  Որակավորման դասընթացների անցկացում  Աշխատանքի տոնավաճառների անցկացում  Աշխատանքի տեղավորման ծրագրերի իրականացում | Աշխատուժի որակավորման բարձրացման հարցմանը մասնակից ձեռնարկությունների քանակ՝ 10  Որակավորման բարձրացման դասընթացների քանակ՝ 3  Դասընթացների մասնակիցների քանակ՝ 50  Աշխատանքի տեղավորված մասնագետների քանակ՝ 20 | Հարցման ամփոփում  Դասընթացների հաշվետվություններ  Մոնիտորինգի հաշվետվություն  Հարկային հաշվետվություններ  Տոնավաճառների արձանագրություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբաղվածության գործակալություն | 2021թ. | | Զբաղվածության գործակալության հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ռազմավարական նպատակ 2.  Աջակցություն զբոսաշրջային տնտեսության օբյեկտների մրցունակության բարձրացմանը | Հյուրընկալության և հարակից ծառայությունների որակի բարելավում | - ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ,  Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի հաշվետվություն | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 2021թ. | | Շուկայում մրցակցային միջավայրի բարենպաստ պայմանների առկայություն |
| Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավում, զբոսաշրջային տնտեսության օբյեկտների կառուցում | Զբոսաշրջիկների և այցելուների թվաքանակի աճ նախորդ տարվա համեմատ՝ 20 % | - ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ,  Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի հաշվետվություն, համայնքներ, | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 2021թ. | | Շուկայում մրցակցային միջավայրի բարենպաստ պայմանների առկայություն |

***IV.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գյուղատնտեսության համախառն արտադրության ծավալների ավելացում | 1.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը`24.8մլրդ. դրամ  2. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում`3% | ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություն,  Մարզպետարան  Մոնիտորինգի հաշվետվություն | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ. | Առկա նյութատեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում  Բնակլիմայական գործոնի ազդեցություն |
| Արդյունք 1.  Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում | 1.1 Օգտագործվող վարելահողերի մակերեսը` 9300 հա  1.2 Չօգտագործվող վարելահողերի տարածքը` 6345 հա  1.3 Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի տեսակարար կշիռը՝ 33 % | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան  այցելություններ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ. | Ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 2.  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և համախառն արտադրանքի ծավալների ավելացում | 2.1 հացահատիկի համախառն արտադրանքը՝ 5 հազ. տոննա  2.2 հացահատիկի միջին բերքատվությունը` 20 ց/հա  2.3 կարտոֆիլի համախառն արտադրությունը՝ 5.2 հազ. տոննա  2.4միջին բերքատվությունը՝ 200 ց/հա | ԱՎԾ հաշվետվություններ, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  Որակյալ սերմերի, տնկանյութի առկայություն  Բնակլիմայական գործոնի ազդեցություն |
| Արդյունք 3.  Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում | 3.1 Կաթի արտադրության ծավալը՝ 26000 տոննա  3.2 Մսի արտադրության ծավալը՝ 6400 տոննա  3.3 ձվի արտադրության ծավալը՝ 22 մլն. հատ  3.4 Կաթի իրացման ծավալը՝ 26000.տոննա  3.5 Մսի իրացման ծավալը՝ 6400 տոննա  3.6 Ձվի իրացման ծավալը՝ 22 մլն. հատ | ԱՎԾ հաշվետվություններ, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ. | Անասնաբուժական կանոնների ճիշտ և ժամանակին կիրառում  Գյուղ.կենդանիների հիվանդությունների բռնկման կանխարգելում |
| Արդյունք 4.  Ոռոգման համակարգերի բարելավում | 4.1 Մարզի համայնքներում ոռոգման համակարգերի վերանորոգում  4.2 Մարզում վերականգնված ոռոգման ցանցերի ընդհանուր երկարությունը՝ 2 -կմ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե,  Մարզպետարան, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ. | ֆինանսական և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 5.  Գյուղատնտեսության արտադրական ենթակառուցվածքների բարելավում | 5.1 Մարզում գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների թիվը` 0  5.2 Մարզում գյուղացիական տնտեսությունների թիվը` 11463  5.3 Կաթի ընդունման և նախնական վերամշակման կետերի թիվը`2  5.5 Մսի և մսամթերքների վերամշակման կետերի թիվը` 1 | ԱՎԾ հաշվետվություններ, Մարզպետարան, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2021թ. | ֆինանսական և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն: |

***V.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| Վայոց ձորի մարզում բնապահպանական իրավիճակի բարելավում | Ջրային և անտառային ռեսուրսների, հատուկ պահպանվող տարածքների կայուն կառավարում  Կանոնակարգված աղբահանության իրականացում, տարերայնորեն առաջացած աղբակույտերի վերացում | Մարզպետարան, համայնքներ  Ճանապարհաշինարարական ձեռնարկություններ,  Մոնիտորինգի հաշվետվություն | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | | 2021թ. | Համայնքային բյուջեներում նախատեսված գումարներ և ճանապարհաշինարարական ձեռնարկություններին հատկացված գումարներ |
| Արդյունք 1.  Մարզային կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, ԲՊՏ Վայոց ձորի տարածքային բաժնի հետ բնապահպանական միջոցառումների իրականացում | Տեղ գտած թերությունների և բաց թողումների վերացում | ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն  Մարզպետարան, | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | | 2021թ. | Ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներով ապահովում  Տեղեկատվության հասանելիության ապահովում |
| Արդյունք 2.  Մարզում կենտրոնացված աղբավայրի կառուցում | Կնտրոնացված աղբավայրի կառուցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման  նախարարություն,  Եվրոպական զարգացման և վերակառուցման բանկ, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | | 2021թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում և աշխատանքների իրականացում |
| Արդյունք 3.  Մարզի հատուկ պահպանվող արգելավայրի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների աշխատանքների կազմակերպում | Բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների  հատկացում |
| Արևային էներգիայի օգտագործմամբ մարզում ֆոտովոլտայիկ կայանների կառուցում | ֆոտովոլտայիկ կայանների կառուցում | Մասնավոր ներդրողներ,  համայնքներ | Մարզպետարան, համայնքներ | | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |

***VI.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ***

***6.1 Կրթություն***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| Ոլորտային նպատակ`  մարզում կրթական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում | Համախառն ընդգրկվածությունը  հիմնական դպրոցում՝ 99,9%  Աշակերտ - ուսուցիչ  հարաբերակցությունը հանրակրթության  բնագավառում՝ 6:1  3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ` 70% | | Վարչական ռեգիստր, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Մարզպետարան,  Մոնիտորինգի հաշվետվություն, Գնահատող հետազոտություններ | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Կրթության համար  պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների ավելացում:  Ֆինանսական միջոցների հատկացում և ժամանակին աշխատանքների իրականացում |
| 1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: | | | | | | |
| 1.1 Դպրոցական շենքերի վերանորոգում, կառուցում | Վերանորոգման ենթակա դպրոցների թիվը՝ 15 դպրոց  Կառուցման ենթակա դպրոցների թիվը՝ 2 | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն,  ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե,  Մարզպետարան, Համայնքներ | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն  Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Կառավարության կողմից դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցների աճ |
| 1.2 Դպրոցների մարզադահլիճների և խաղահրապարակների վերանորոգում,ՆԶՊ կաբինետների վերազինում, մարզագույքով և տեխնիկական պարագաներով հագեցում | Բարեկարգված մարզադահլիճների թիվը հասցնել 10-ի  վերանորոգված խաղահրապարակների թիվը հասցնել 45-ի  զենքի պահպանման սենյակներով ապահովված են դպրոցների 100%-ը, ուսումնական զենքով ապահովվածությունը հասցնել 100%-ի: |
| 1.3 Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը 30-ի  Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցներում սովորող աշակերտների թվի աճ: |
| 1.4 Դպրոցական գույքի տրամադրում (ներառյալ 12-ամյա կրթությանը համապատասխան) | Նորացված գույք ունեցող դպրոցների թիվը` 40 | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի | 2021թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.5 Լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի, դիդակտիկ պարագաների ձեռքբերում, գրադարանային ֆոնդի համալրում և թարմացում | Համալրված և արդիականացված լաբորատորիաներ ունեցող դպրոցների թիվը`40  Թարմացված գրադարաններ ունեցող դպրոցների թիվը` 30 | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան, Համայնքներ | | վարչություն | 2021թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.6 Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում | Համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը 100% է: Ինտերնետային կապով ապահովված են մարզի բոլոր դպրոցները: Ինտերնետային կապի որակի բարելավում | Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | ֆինանսական միջոցների աճ |
| 1.7 Դպրոցական բուֆետ-ճաշարանների ստեղծում և համապատասխան գույքով ապահովում | Նոր բուֆետ-ճաշարաններ ունեցող դպրոցների թիվը` 15 | Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | ֆինանսական միջոցների աճ |
| 2 Ուսուցչական անձնակազմի մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների բարձրացում | | | | | | |
| 2.1Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը` 20%  Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվը հասցնել 100% -ի: | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Ուսուցիչների վերապատրաստումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության աջակցությամբ ՀԲ ՛՛Կրթության որակ և համապատասխանության՛՛ վարկային ծրագրի շրջանակներում |
| 2.2 Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | Ուսուցիչների ընդհանուր թվի 20%-ը | Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Ատեստավորման կարիքի գնահատում |
| 3. Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում | | | | | |  |
| 3.1 Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների զարգացում այդ թվում՝ արտաբյուջետային աղբյուրների ներգրավման կարողությունների զարգացում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ղեկավարների թիվը` 20  Արտաբյուջետային միջոցների տեսակարար կշիռը դպրոցների ընդհանուր բյուջեում՝ 0.2 % | Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Դպրոցների ղեկավար կադրերի վերապատրաստումը իրականացվում է տնօրենների հավաստագրման գործընթացի շրջանակներում |
| 4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում | | | | | | |
| Հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում | Կրթական հաստատություններում սովորող հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների/աշակերտների թիվը` 30 | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | Անհրաժեշտ պայմանների ապահովում |
| 5. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում | | | | | |  |
| 5.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Հիմնանորոգված մանկապարտեզների թվաքանակի աճ՝ 3 օբյեկտ | Մարզպետարան, համայնքներ | | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Պետական աջակցություն նախադպրոցական հաստատությունների բարեկարգման և նյութատեխնիկական բազայի նորացման հարցում |
| 5.2 Նախադպրոցական հասատությունների նյութատեխնիկական բազայի թարմացում և կրթական միջավայրի բարելավում | Թարմացված ուսումնական և նյութատեխնիակական բազա ունեցող մանկապարտեզներ |

***6.2 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հարցեր***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: | | | | | |
| 1.1 Մարզական և մշակութային և հաստատությունների շենքերի կառուցում, վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | Վերանորոգված մարզական, մշակութային հաստատությունների թվաքանակի աճ՝ 3 օբյեկտ | մարզպետարան | Աշխատակազմի քաղաքաշինության  վարչություն | 2021թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 5.2 Մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | Մարզային/համայնքային մարզամշակութային միջոցառումների թիվը՝ 65  Հանրապետական և միջազգային մրցույթներում հաղթող սաների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ՝ 6.5%  Ցուցահանդեսների և համերգների այցելուների քանակ տարեկան կտրվածքով` 14000 մարդ  Թատերական ներկայացումների քանակը՝ 5 | Մարզպետարան | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2021թ. | միջոցառումների կազմակերպում |

***6.3 Առողջապահություն***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | | Տեղեկատվության աղբյուր | | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  մարզում բուժսպասարկման մատչելիության և որակի բարձրացում | 1.Մինչև 1 տարեկան երեխաների  մահացության ցուցանիշների նվազում  2.Մանկական հաշմանդամության թվի նվազեցում | | Առողջապահության և ժողովրդագրության հետազոտություն, ԱՎԾ  Առողջապահության նախարարություն,  Մոնիտորինգի հաշվետվություն, Մարզպետարան,  Գնահատող հետազոտություններ | | Աշխատակազմի աողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021թ. | Առողջապահության համար  պետական բյուջեի հատկացումներ՝  համաձայն ՀՀ  կառավարության ծրագրային  ցուցանիշների  Ֆինանսական միջոցները  բաշխված են և ժամանակին  հատկացված |
| 1. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը, մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը: | | | | | | | |
| Միջոցառումներ  1.1 Բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում՝ առավելագույնս ուշադրություն դարձնելով գյուղական ԱԱՊ հաստատությունների,շտապ բժշկական օգնության,ծննդօգնության և մանկական հիվանդանոցային ծառայություններում ներգրավված մասնագետների կատարելագործմանը  1.2 Մոր և մանկան առողջության  վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում կանանց համար  1.3 Կանանց մոտ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների, կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերում և բուժման կազմակերպում  1.4 դեռահաս աղջիկների զննումների ընդգրկվածության բարձրացում, հայտնաբերված ախտաբանությունների հետազոտություններ և բուժման կազմակերպում  1.5 Հղի կանանց համար  նախածննդյան խնամքի կազմակերպում  1.6 դպրոցներում երեխաների կանխարգելիչ զննումների իրականացում  1.7 Պատվաստված երեխաների տեսակարար կշռի ավելացում երեխաների ընդհանուր թվում | Վերապատրաստման ենթակա բժիշկներ - 15  բուժքույրեր -20  <Մայրական դպրոցների> աշխատանքների բարելավում  ընգրկվածության տոկոսը հասցնել 90 %--ի  հղիների վաղ ընգրկվածության ցուցանիշը բարձրացնել մինչև 95%, իսկ դեպի Երևանի ծննդատներ հղիների արտահոսքը  հասցնել նվազագույնի  Ուսումնական տարվա սկզբին զննումների ենթարկված հանրակրթական դպրոցների աշակերտների թիվը հասցնել առավելագույնի  բարձրացնել մինչև 98%  բարձրացնել մինչև 90% | | Առողջապահության նախարարություն,  Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան,  մարզի նախածննդյան հսկողություն իրականացնող հաստատությունների հաշվետվություններ  Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն  Մարզպետարան, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն | | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն  Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021թ.  2021թ.  2021թ. | Բժշկական անձնակազմը կանոնավոր կերպով մասնակցում է դասընթացների և կիրառում վերապատրաստումից ստացած գիտելիքները    Մասնագետների արտահոսքի նվազեցում  Վերապատրաստման կարիքների գնահատում  մինչև 5 տարեկան երեխաների մայրերը և հղի կանայք ցանկանում են մասնակցել դասընթացների և օգտվել խնամքի ծառայություններից  Կանանց կոնսուլտացիաների աշխատանքների վերաբերյալ հսկողության ուժեղացում  Բժշկական անձնակազմը, մանկավարժները և ծնողները համագործակցում են միմյանց հետ  Հղիների նախածննդյան հսկողություն և ծննդօգնություն իրականացնող ծառայությունների պայմանների և բուժսպասարկման որակի բարելավում:  Բուժանձնակազմը, մանկավարժները և ծնողները համագործակցում են միմյանց հետ |
| 2. Գյուղական բնակավայրերում առողջության պահպանման առաջնային ծառայությունների մատչելիության բարձրացում, որի արդյունքում մարզի բնակչության գերակշռող մեծամասնությունը հնարավորություն կունենա օգտվելու որակյալ առաջնային բուժօգնության ծառայություններից: | | | | | | | |
| Արդյունք 2.  Գյուղական համայնքներում  նեղ մասնագետների այցելությունների կազմակերպում՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի | 1. Գյուղական համայնքների  բնակչության մեծ մասը կօգտվի նեղ մասնագետների /բժշկական խմբերի /կողմից մատուցված  ծառայություններից  2. նեղ մասնագետների /մասնագիտացված բժշկական խմբերի/  ծառայությունների որակից  գյուղական բնակչության  բավարարվածություն | | Մարզպետարան, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն  Այցելություններ | | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021թ. | Առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը իրագործվում են գյուղական վայրերում` համապատասխան հաստատված ժամանակացույցի |
| 3.Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարձրացմանը: | | | | | | | |
| Արդյունք 3.  3.1 Բժշկական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում  3.2 Պոլիկլինիկաների հագեցում ախտորոշիչ սարքավորումներով  3.3 Գյուղական համայնքների ամբուլատորիաների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում | Ախտորոշիչ սարքավորումներով  ապահովված հիմնարկների  (պոլիկլինիկական-ամբուլատոր,  հիվանդանոցային) տեսակար կշիռը՝ 50%  Առաջին օգնության պարագաներով  ապահովված գյուղական ԱԱՊ հիմնարկների  տեսակարար կշիռը` 100 % | | ՀՀ ԱՆ հաշվետվություն,  Մարզպետարան  ՀՀ ԱՆ հաշվետվություն,  Մազպետարան,  Այցելություններ | | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021թ.  2021թ. | Շենքերի, սարքավորումների, բուժսպասարկման պարագաների պահպանման և կառավարման կարողությունները մարզում առկա են:  Բոլոր ԲՄԿ-ները համապատասխանեց  նել լիցենզավորման պահանջներին |
| 4. Բուժհաստատությունների կառավարման բարելավում, կառավարման արդյունավետության բարձրացում | | | | | | | |
| Արդյունք 4.  4.1 Բուժհաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ուսուցում ժամանակակից կառավարման մեթոդների և այլ ընտրանքային  /արտաբյուջետային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավվման հմտությունների վերաբերյալ | Վերապատրաստումներին մասնակցած ղեկավար անձնակազմի տեսակարար կշիռը` 100 % | | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության ուսումնասիրություններ | | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2021թ. | Բուժհիմնարկների ղեկավար անձնակազմը կիրառում է նոր գիտելիքներ: |
| 5. Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պայքարի ուժեղացում, ինչը կնպաստի սեռավարակակիրների թվի կրճատմանը և մահացության դեպքերի նվազմանը | | | | | | | |
| Արդյունք 5.  Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում | | 1. Տարափոխիկ հիվանդությունների և  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ  իրազեկված բնակչության տեսակար  կշիռը՝ 90 %  2. Բեղմնականխիչ միջոցներով սոցիալապես անպաշտպան մարդկանց ապահովում | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | | 2021թ. | Հետազոտությունների թվի ավելացում |
| 6.Տուբերկուլյոզով տառապող անձանց շարունակական բուժման կազմակերպում, հատկապես՝ դեղորայքակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների բուժման հսկողության ուժեղացում | | Հիվանդացության նվազում և տարածման կանխարգելում | մարզի 4 ԲԿ-ների տուբ. կաբինետների հաշվետվություն | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | | 2021թ. | Համագործակցություն ՀՀ ԱՆ ՏԱԾ-ի գրասենյակի և  <<Բժիշկներ առանց սահմանների>> կազմակերպության հետ: |

***6.3 Սոցիալական պաշտպանություն***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | | | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | 1. Սոցիալական ծառայությունների հասցեականությունից սոցիալապես խոցելի բնակչության բավարարվածության աստիճան՝ 75%  2. Ծառայության որակից սոցիալապես խոցելի խմբերի բավարարվածության աստիճան` 75%  3. Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների տեսակարար կշիռը 10 %  4. Ոչ նյութական աջակցություն ստացած հաշմանդամների, ծերերի տեսակարար կշիռը` 35 %  5. Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների տեսակարար կշիռը` 15%: | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն,  ՍԾՏԳ  մարզպետարան  Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության  սոցիալական ապահովության բաժին | | | 2021թ. | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտը ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում է  Ֆինանսական միջոցները բաշխված են և ժամանակին հատկացված |
| 1.Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում` համակարգի գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացման նպատակով | | | | | | | |
| 1.1 Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների /պետական և ոչ պետական/ համակարգչային գույքով,տեխնիկայով հագեցում և ինտերնետ կապով ապահովում | Սոցիալական ծառայություններում նոր համակարգիչների տեսակարար կշիռը` 75%  Կայուն ինտերնետ կապ ունեցող սոցիալական ծառայությունների թիվը` 100% | Մարզպետարան  Սոցիալական ապահովության բաժին | | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության  սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | Ժամանակին Ֆինանսական միջոցների հատկացում |
| 2. Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում, որը կնպաստի խոցելի խմբերի համար մատուցվող ծառայությունների բազմազանությանը | | | | | | | |
| 2.1 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում | Հումանիտար ճաշարանների կողմից սպասարկվող բնակչության թվաքանակը՝ 80 մարդ | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից |
| 2.2 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում | Բացի պետական տրանսֆերտներից խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերեր | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | ֆինանսավորումը ակնկալվում է պետական և դոնոր կազմակերպությունների միջոցներից |
| 2.3 Հաշմանդամներին  վերականգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում | Վերականգնողական և տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած հաշմանդամներ | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | | Սոցիալական ապահովության բաժին |
| 2.4 Գործազուրկների համար մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում | Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածների թվաքանակը` 30, նրանցից աշխատանքի տեղավորվածներ` 30 | Զբաղվածության մարզային գործակալության հաշվետվություն | | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | Մասնագիտական ուսուցում կազմակերպելու համար ակնկալվում է ֆինանսավորում դոնոր կազմակերպություններից |
| 3. Սոցիալական սպասարկման համակարգի կառավարման բարելավում,ինչի արդյունքում խոցելի բնակչության սոցիալական սպասարկման գործում կավելանան համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերը | | | | | | | |
| 3.1 ՀԿ-ների,ՏԻՄ-երիի, ՍԱՏՄ -ների միջև տեղեկատվության փոխանակման,մարզի մակարդակով իրականացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում | ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը՝ 4 | ՀԿ-ներ և ՏԻՄ-եր հաշվետվություն,  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից |
| 4. Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում,ինչը կնպաստի մարզում սոցիալական ծառայությունների գործունեության հրապարակայնության, նրանց հաշվետվողականության աճին և հետևաբար նաև նրանց աշխատանքի նպատակայնության բարձրացմանը | | | | | | | |
| 4.1 Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական,հասարակական, միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրատարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում | Հեռուստատեսային հեռարձակումներ  Սոցիալական ծրագրերի և ծառայություն մատուցողների մասին իրազեկված խոցելի բնակչության տեսակարար կշիռ` 80%  Հասարակական կարծիքի հարցումների ժամանակ սոցիալական ծառայությունների նպատակայնությունից և հասցեականությունից բավարարված հարցվողների տեսակարար կշիռը հարցվողների ընդհանուր թվում` 45% | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն,  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | Մարզում գործող սոցիալական ծառայություններ մատուցողները շահագրգռված են տրամադրել իրենց սոցիալական ծրագրերի մասին տեղեկատվություն |
| 4.2 Մարզպետարանի սոցիալական ապահովության բաժնի/ ՍԱՏՄ-ների կանոնավոր հաշվետվությունների հրապարակային ներկայացում բնակչությանը սոցիալական աջակցության բնագավառում ընթացող ծրագրերի, նրանց մեջ ընդգրկման չափանիշների վերաբերյալ | Հանրության իրազեկում | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն | | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | Հանրային իրազեկում |
| 5. Սոցիալական ծառայությունների բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում | | | | | | | |
| 5.1 Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական և ոչ պետական/ կադրերի վերապատրաստում կարիքների գնահատման հմտությունների զարգացման վերաբերյալ | Կարիքի գնահատման դասընթացների մասնակիցների թիվը /մարզպետարան և ՍԾՏԳ-ներ,ՏԻՄ-եր,ՀԿ-ներ/ 4-ական մասնակից | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն | | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | Վերապատրաստման կարիքների գնահատում |
| 6. Բնակարանային հիմնահարցերի լուծում | | | | | | | |
| 6.1 Զոհված(մահացած) կամ հաշմանդամ (վիրավոր) դարձած ազատամարտիկների բնակարանային ապահովության հիմնահարցեր | ֆինանսավորում անօթևան և կարիքավոր ընտանիքներին  թիվը` 2 ընտանիք | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն | | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  Սոցիալական ապահովության բաժին | 2021թ. | | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է կառավարությունից և դոնոր կազմակերպություններից |
| 7. Մարզում ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանությանն ուղղված պետական քաղաքականության իրականացում, ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու երեխայի իրավունքի ապահովում. | | | | | | | |
| 7.1 Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված /ԿԴԻՀ/ երեխաների հայտնաբերում, ուսումնասիրում, կարիքի գնահատում և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական ծրագրերի կազմում, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, դեպքի վարում, կողնորոշման խնդիրների քննարկում  7.2 ՀՀ ոստիկանության ԱԳԲ-ների պատասխանատուների հետ մուրացիկ, թափառաշրջիկ երեխաների հայտնաբերում և անչափահասների հիմնախնդիրների արագ արձագանքման, վաղ հայտնաբերման նպատակով հանրակրթական դպրոցներում կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում, ըստ եռամսյակների նախատեսված ծրագրի իրականացում:  7.3 Կանանց, ընտանիքի հիմնահարցերի, կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության քաղաքականության, սեռի հատկանիշով բռնության կանխարգելման, կանանց և երեխաների առուվաճառքի /թրաֆիքինգի/ խնդիրների ուսումնասիրության իրականացում, ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանությանն ուղված ծրագրերի և քաղաքականության իրականացում  7.4 ԿԴԻՀ երեխաների տվյալների <<Մանուկ>> տեղեկատվական համակարգ մարզային տվյալների մուտքագրում  7.5 Աբովյանի <<Երեխաների աջակցության կենտրոն>> ՀՈԱԿ   * Մարզում գործող ՀԿ-ներ-ի և միջազգային ՀԿ-ների հետ համագործակցության շարունակականության ապահովում * <<Երեխաների աջակցության հիմնադրամ>> ՀԿ * <<Առաքելություն Հայաստան>> ԲՀԿ * <<Նանե>> բարեգործական միություն>> ՀԿ * «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամ * <<Վորլդ Վիժն Հայաստան>> ՀԿ և Մանկական զարգացման հիմնադրամ * Չարենցավանի <<Ռեսուրս կենտրոն>> ՀԿ | Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական աշխատանք  տվյալների շտեմարան, հաշվառում` մուտքագրում տեղեկատվական բազա  Անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների կանխարգելման նպատակով միջոցառումների և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքների իրականացում  Տեղեկատվություն, առաջարկություններ, ուղղորդումներ:  <<Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության քաղաքականության>> և <<Սեռի հատկանիշով բռնության կանխարգելման>> միջոցառումների տարեկան ծրագրով  ազգային ծրագրի շրջանակներում մարզում իրականացվելիք միջոցառումներ    ԿԴԻՀ երեխաների հաշվառման տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգ,  :  ԿԴԻՀ երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական և խմբային աշխատանքների իրականացում, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, <<ՀԱՍԿ>>-ի հետ համագործակցություն՝ երեխաների մեջ սկաուտական շարժման մեջ ընդգրկվելու ցանկության խթանում  Մարզի ԿԴԻՀ երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, սոցիալական խնդիրների լուծման և մասնագիտական խորհրդատվության ապահովում, հաշմանդամ երեխաների հետ վերականգնողական աշխատանքների իրականացում  Մարզի ԿԴԻՀ երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, սոցիալական խնդիրների լուծման և մասնագիտական խորհրդատվության ապահովում  ԿԴԻՀ երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական և խմբային աշխատանքների իրականացում, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, <<ՀԱՍԿ>>-ի հետ համագործակցություն՝ երեխաների մեջ սկաուտական շարժման մեջ ընդգրկվելու ցանկության խթանում  ԱԾԽՄ և ԿԴԻՀ երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, խնամքի և կրթության, կազմակերպում,  Մարզի 3 խոշորացված համայնքներում/ Չարենցավան, Ակունք, Մեղրաձոր/ արդյունավետ սոցիալական աշխատանքի ներդրման և առավել խոցելի երեխաների ու ընտանիքների կյանքի բարելավման միջոցով աջակցություն  Տարրական դասարանների դասապատրաստում  Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար կավագործության ուսուցում  ԿԴԻՀ երեխաներին սոցիալական աջակցության ցուցաբերում | Մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ,ՍԱՏԳ-ներ  մարզի համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններ /ԽՀՀ/,  մարզային ոստիկանության ԱԳ բաժանմունքներ,  մարզային հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ,  երեխայի խնամք և պաշտպանություն  իրականացնող հաստատություններ  Մարզային ոստիկանության ԱԳ բաժանմունքներ  ՏԻՄ-եր  ԽՀՀ-ներ  ՀՀ ԱՍՀՆ, ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչություն, ՏԻՄ-եր, մարզային ոստիկանության բաժիններ, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հկ-ներ, միջազգային կազմակերպություններ  ՀՀ ԱՍՀՆ, երեխաների տվյալների <<Մանուկ>> տեղեկատվական համակարգ  ՀՀ ոստիկանության ԱԳԲ-ներ, ՏԻՄ-եր, ՍԱՏԳ-ներ, ՀԿ-ներ, Աբովյանի համայնքապետարան  <<Երեխաների աջակցության հիմնադրամ>> ՀԿ  <<Առաքելություն Հայաստան>> ԲՀԿ  <<Նանե>> բարեգործական միություն>> ՀԿ և ՀՕՖ  «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամ  <<Վորլդ Վիժն Հայաստան>> ՀԿ և Մանկական զարգացման հիմնադրամ  Չարենցավանի <<Ռեսուրս կենտրոն>> ՀԿ | | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին,  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2021թ.  2021թ.  2021թ.  2021թ.  2021թ.  2021թ.  2021թ.  2021թ.  2021թ. | | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների պաշտպանությունը գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում  Ֆինանսավորում չի պահանջվում  Անհրաժեշտության դեպքում ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում  ԿԴԻՀ երեխաների տվյալների համակարգի առկայություն  Ֆինանսավորում չի պահանջվում  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային ՀԿ-ների կողմից  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային ՀԿ-ների կողմից  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային ՀԿ-ների կողմից  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային ՀԿ-ների կողմից  ԱՄՆ ՄԶԳ, Մանկական զարգացման հիմնադրամ  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական ՀԿ-ի և անհատ բարերարների կողմից |

***VII. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում | 1. Մարդկանց բավարարվածության աստիճանը ճանապարհների որակից՝ 75%  2. Մաքուր խմելու ջուր ունեցող մարդկանց տեսակարար կշիռը՝ 99 %  3. Մարդկանց բավարարվածության աստիճանը ոռոգման համակարգերից` 80%  4. Բնական գազ ունեցող տնային տնտեսությունների թվի ավելացում 30-ով | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն,  ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե,  <Գազպրոմ Արմենիա> ՓԲԸ  Մարզպետարան,  Համայնքներ,  Մոնիտորինգի հաշվետվություն | Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Միջոցների` ժամանակին հատկացում Կառավարությունը հետևողական է ապակենտրոնացման քաղաքականություն իրականացնելու հարցում |
| Արդյունք 1.  մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավում | 1.1 Միջպետական և հանրապետական ճանապարհների նորոգում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |
| Արդյունք 2.  մարզի ճանապարհային ցանցի պահպանություն | 2.1 Ընթացիկ պահպանման ենթակա միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհների  2.2 Ձեռային պահպանման ենթակա միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապահների  2.3 Ընթացիկ պահպանման ենթակա մարզային ենթակայության ճանապարհների  2.4 Ձմեռային պահպանման ենթակա մարզային ենթակայության ճանապարհների  2.5 Ամառային պահպանման ենթակա մարզային ենթակայության ճանապարհների | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն,  Մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | 2021թ. | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |
| Արդյունք 3.  Ոլորտային նպատակ`  մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում | 1.Բնակչությանը մատակարարվող խմելու ջրի տևողության ավելացում` 24 ժամ  2. Մատակարարվող ջրի որակի բարելավում  3. Ջրի կորուստների նվազում` 40%-ից 35%-ի | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե  Մարզպետարան,  Համայնքներ,  ,,Վեոլիա Ջուր,, ՓԲԸ | Բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2021թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում |
| Միջոցառումներ  3.1 Մարզում  ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նորոգում /կառուցում/ | 1. Ջրահեռացման համակարգերի հիմնովին վերականգնում:  2.Մարզի համայնքներում խմելու ջրի ներքին ցանցերի վերակառուցում | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե  ,,Վեոլիա Ջուր,, ՓԲԸ  Մարզպետարան  Համայնքներ | Բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2021թ. | Ֆինանսական միջոցների տրամադրում և շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |
| Արդյունք 4.  Գազ ունեցող տնային տնտեսությունների թվաքանակի աճ | 4.1 Գազ ունեցող համայնքների թիվը  4.2 Բնական գազ ունեցող տնային տնտեսությունների թվաքանակի աճ ` 30-ով | <Գազպրոմ Արմենիա> ՓԲԸ, | Քաղաքաշինության վարչություն, Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն | 2021թ. | Անհրաժեշտ միջոցների տրամադրում և շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |

***VIII.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  մարզում բնակչության հատուկ սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների գործունեության բարելավում | Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում | ՀՀ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե,  Մարզպետարան,  Համայնքներ,  Մոնիտորինգի հաշվետվություն | Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2021թ.. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում |
| Արդյունք 1.  Գերեզմանատների հատակագծի առկայություն | 1.Մարզի համայնքներում գերեզմանատների հատակագծի պատվիրում | ՀՀ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե,  Մարզպետարան,  Համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2021թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում |
| Ոլորտային նպատակ`  մարզում բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի պահպանության բարելավում | 1.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, շքամուտքերի վերանորոգում | Մարզպետարան,  Համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2021թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում |
| Մարզի 3-րդ ու 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող բնակելի շենքերի ամրացման աշխատանքների իրականացում | 3-րդ ու 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող բնակելի շենքերի ամրացում | ՀՀ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե,  Մարզպետարան,  Համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2021թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում և աշխատանքների կատարում |
| Համայնքներում փողոցային լուսավորության իրականացում | փողոցային լուսավորության անցկացում | Մարզպետարան,  Համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2021թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ աշխատանքների կատարում |

***IX. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ***

***9.1 Տարածքային կառավարում***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Մարզում պետական կառավարման (տարածքային կառավարման) արդյունավետության բարձրացում | Մարզպետարանի նոր, ընդլայնված ինստիտուցիոնալ համակարգի արդյունավետ գործարկում | Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ | Մարզպետարանի համապատասխան վարչություն/բաժին | 2021թ. |  |
| Արդյունք 1.  Մարզպետարանի և ՏԻՄ-երի միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացում | Մարզային խորհրդի ակտիվ գործունեություն | Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | 2021թ. | Նորմատիվ իրավական դաշտի  առկայություն |
| Արդյունք 2.  Նպաստել միջհամայնքային համագործակցության ընդլայնմանը | Համատեղ ծրագրերի իրականացում | Մարզպետարան | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչություն | 2021թ. | Համայնքների հետ համագործակցության ապահովում |
| Միջոցառումներ  2.1 Խորհրդակցությունների և սեմինարների անցկացում |
| Արդյունք 3.  Մեթոդական և տեխնիկական աջակցություն համայնքներին` բյուջեների կազմման ու բազաների ճշգրտման աշխատանքներում: | 1. Իրատեսական բյուջեների կազմում | Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի համապատասխան վարչություն/բաժին | 2021թ. | Համայնքների հետ համագործակցության ապահովում |
| Միջոցառումներ  3.1Մեթոդական ցուցումներ, սեմինարների անցկացում |
| Արդյունք 4.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման մոնիտորինգ | 1. Համայնքներում նմանատիպ թերությունների բացառում | Համապատասխան  վարչությունների և բաժինների  հաշվետվություն,  մարզպետարան | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2021թ. |  |
| Միջոցառումներ  4.1 Վարչական հսկողության շրջանակներում արձանագրված թերությունների ընդլայնված քննարկումներ | 5 քննարկում | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2021թ. | Համայնքներւմ առկա թերությունների նվազում |
| Արդյունք 5.  Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման առաջարկությունների ներկայացում | 1. Համայնքների կարողությունների մեծացում  2. Համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների օգտագործում | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերի  վարչության  հաշվետվություն,  մարզպետարան | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչություն | 2021թ. | միջհամայնքային միավորումների ստեղծում |

***9.2 Տեղական ինքնակառավարում***

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխ. օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության  արդյունավետության բարձրացում | 1. Տեղական ինքնակառավարաման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճան  2. Համայնքային մակարդակում հավաքագրվող հարկեր և տուրքեր | Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2021թ. | Բավարար ֆինանսական  միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Ամրապնդել ու զարգացնել համայնքների բյուջետային կարողությունները, ինչպես նաև ապահովել բյուջեների ամբողջական հավաքագրումը | 1.1Համայնքային բյուջեների հավաքագրման մակարդակ  1.2 Համայնքների կարողությունների հզորացում և այլ ծրագրերի իրականացում | Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2021թ. | Համայնքային բյուջեների  հարկային եկամուտների  հավաքագրման ապահովում |
| Միջոցառումներ  1.1 Հստակեցնել հողի հարկի, գույքահարկի և տուրքերի բազաները  1.2 Կազմել նախորդ տարիներից կուտակված ապառքների մարման ժամանակացույց և հետևողականորեն միջոցներ ձեռնարկել դրանց մարման ուղղությամբ | Միջոցներ ձեռնարկել կուտակված ապառքների մարման ուղղությամբ | Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2021թ. | Համայնքային բյուջեների  հարկային եկամուտների  հավաքագրման մակարդակի բարձրացում |
| Արդյունք 2  Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամների վերապատրաստում | 1. Մրցույթների և ատեստավորումների մակարդակի բարձրացում | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերի  վարչության  հաշվետվություն | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչություն | 2021թ. | համայնքային կարողությունների զարգացման համար մշակված մոտեցումների կիրառում |
| Միջոցառումներ  2.1 Սեմինարների կազմակերպում | 1. մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամների` մասնավորապես ավագանու անդամների որակավորման բարձրացում  2. Անցկացվող մրցույթների և ատեստավորումների` մասնավորապես հարցազրույցների որակյալ անցկացում | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչություն | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչություն | 2021թ. | համայնքային կարողությունների զարգացման համար մշակված մոտեցումների կիրառում |
| Արդյունք 3.  Համայնքների աշխատակազմերի ժամանակակից տեխնիկայով և հեռահաղորդակցության համակարգերով (ինտերնետային կապ, ցանցային ծրագրեր և այլն) ապահովում | 1. աշխատակազմերի ժամանակակից տեխնիկական և կապի միջոցներով ապահովում և աշխատանքի արյունավետության բարձրացում | Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2021թ. | Համայնքների ֆինանսական կարողություններ |
| Միջոցառումներ  3.1 Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով  3.2 Համայնքների վարչական-տեղեկատվական համակարգի ձևավորում | Ժամանակակից տեխնիկայով և կապի միջոցներով ապահովվածություն | Մարզպետարան, համայնքներ | Մարզպետարան, համայնքներ | 2021թ. | Բավարար ֆինանսական  միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 4.  Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում կառավարման հմտությունների ու ունակությունների բարձրացում, | 1. Տեղական ինքնակառավարաման մարմինների կողմից  մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության  բավարավածության աստիճան, % | մարզպետարանի վարչություններ և բաժիններ, համայնքներ | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերի  վարչություն | 2021թ. | համայնքային կարողությունների զարգացում |
| Արդյունք 5.  Նպաստել համայնքների ավագանիների կայացմանը և դրանց աշխատանքների հրապարակայնության ու թափանցիկության բարձրացմանը | 1. Որակյալ որոշումների ընդունում  2. Բնակչության իրազեկվածություն | մարզպետարանի վարչություններ և բաժիններ, համայնքներ | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերի  վարչություն, համայնքներ | 2021թ. | Կատարված աշխատանքների հրապարակայնության ու թափանցիկության ապահովում |
| Միջոցառումներ  5.1 Սեմինարների և վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում  5.2 Ավագանու որոշումների հրապարակայնության ապահովում | Սեմինարների և վերապատրաստաման դասընթացների անցկացում | մարզպետարան համապատասխան վարչություններ և բաժիններ, համայնքներ | մարզպետարանի համապատսախան վարչություններ և բաժիններ | 2021թ. | համայնքային կարողությունների զարգացում |

9***.3 Քաղաքացիական հասարակություն***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունք 1.  Մարզում գործող ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներգրավում հրապարակայնության ապահովման գործընթացներում | 1.1 Համայնքային գործառույթների հրապարակայնության ու հաշվետվողականության ասպարեզում Քաղաքացիական ակտիվությունը բարձրացնելու նպատակով ուսուցումների կազմակերպում մարզի տարածաշրջաններում /տարեկան երեք անգամ/  1.2 Մարզային իրադարձությունների հանրային իրազեկում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թողարկումների տեսքով /տարեկան շուրջ 90 հաղորդում/  1.3 Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների իրականացում ԶԼՄ-ների միջոցով /տարեկան 4 անգամ/  1.4 Մարզի համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների կողմից հանրությանը ներկայացվող հաշվետվությունների գործընթացի լուսաբանում /տեղեկատվական թերթոնների տպագրում, հեռուստաեթեր, համայնքային ժողով/  1.5 Հանրային քննարկումների նախապատրաստում և իրականացում  1.6 Համայքներում առկա հանրային իրազեկման միջոցների պարբերական դիտարկում: | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  Հասարակական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2021թ. | Մարզային ԶԼՄ-երի և ՀԿ-երի համագործակցության խթանում  Հասարակական կազմակերպությունների ռեսուրսների համալրում  Համայնքների տեղեկատվական հագեցվածություն  Մարզի զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունների արդյունավետության բարձրացում  Ազգաբնակչության իրազեկվածութուն |
| Միջոցառումներ  1. Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի շրջանակներում թոք-շոուների կազմակերպում | Մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  Հասարակական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2021թ. | Հեռուստատեսային քննարկումների և բանավեճերի մշակույթի ձևավորում  Բազմակարծության ապահովում |
| 2. Մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների և ճեպազրույցների կազմակերպում | Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի իրազեկում  Բնակչության հարցադրումների ներգրավում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  Մարզային հեռուստաընկերություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2021թ. | Բնակիչների կողմից ազատ հարցադրումների հնարավորությունների ապահովում  Հրապարակայնության և հաշվետվողականության մեխանիզմների ապահովում |
| 3.Հասարակության տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացմանը միտված հանրային քարոզարշավների կազմակերպում, տեղեկատվական թերթոնների պատրաստում | Ազգաբնակչության տեղեկացվածության աստիճանը բարձրացնելու և տեղեկացված լինելու իրավունքի իմացությունը մեծացնելու նպատակով ակցիաների կազմակերպում, թերթոնների տպագրում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ  Մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր,  Հասարական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2021թ. | Տեղեկացված լինելու նկատմամբ հասարակական ակտիվություն  Տեղեկացված հասարակություն ձևավորելու մեխանիզմի մշակում |
| 4. Մարզպետարանի պաշտոնական կայքի ենթահամակարգերում ներառված տեղեկատվության համալրում, հագեցած տեղեկատվության ապահովում | Մարզպետարանի կայքում առկա տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2021թ. | Կայքի տեխնիկական հնարավորությունների ընդլայնում  Կայքում առկա տեղեկությունների շարունական խմբագրում և համալրում |
| Արդյունք 2.  Մարզային ՀԿ-ների համատեղ աշխատանքի պլանավորում, փոխհամագործակցության մեխանիզմների մշակում | Հասարակական կազմակերպությունների համատեղ գործունեության մոդելի մշակում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2021թ. | ՀԿ-ների ակտիվություն  ՀԿ-պետական հատված համագործակցության ծրագիր |
| Միջոցառում  2.1 Մարզային ՀԿ-ների համաժողովի նախապատրաստում | Մարզի ՀԿ-ների համագործակցություն, զարգացման միտումների մշակում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ  Հասարական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2021թ. | Կամավորական աշխատանք  ՀԿ-ների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության ապահովում  Համագործակցության հեռանկարների մշակում |
| Արդյունք 3  Մարզի համայնքներում առկա հանրային իրազեկման միջոցների շարունակական դիտարկում, համալրում, առաջարկությունների փաթեթի մշակում | Հանրային իրազեկման միջոցների պատշաճ ներգրավում համայնքային առօրյայում, համայնքների ազգաբնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ  Մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2021թ. | Հանրային իրազեկման ժամանակակից միջոցներ,  Հանրային իրազեկման միջոցների արդիականացում |

***9.4 Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն | Հնարավոր վտանգների կանխարգելում | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն | 2021թ. | ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Ոլորտի լիազոր մարմնին տեղեկատվության ներկայացում քարաթափերի, դրա հետ կապված արտակարգ իրավիճակի կամ վտանգի մասին | 1. Հանրային իրազեկում 2.Հնարավոր վտանգների կանխարգելում կամ մեղմացում | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն | 2021թ. | ֆինանսական միջոցների առկայություն, համապատասխան տեղեկատվական նյութերի տրամադրում |
| Արդյունք 2.  Բնակչության անվտանգության ապահովմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումներ | 1. Բնակչության իրազեկվածության և պատրաստականության աստիճանի բարձրացում | համայնքներ,  մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ | 2021թ. | Հանրային իրազեկում |
| Արդյունք 3.  Մարզի համայնքներում գետերի ափապաշտպան կառույցների հիմնանորոգում, հեղեղատարների մաքրում | Հնարավոր վտանգների կանխարգելում կամ մեղմացում | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ | 2021թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |