**Հավելված 1**

**ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ**

**ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹԹ.. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ**

**III. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ | |
| Ռազմավարական նպատակ  Մարզում տնտեսական աճի ապահովում, մեկ շնչին ընկնող մարզային ՀՆԱ- ի ցուցանիշի ապահովում հանրապետական միջինի նկատմամբ՝ համաձայն ռազմավարության, մարզի ձեռնարկությունների համար ավելի նպաստավոր տնտեսական միջավայրի ապահովում։ | * Տարվա ընթացքում մարզում ստեղծված ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի քանակ-490 * 2018 թվականին մարզում ստեղծված նոր ձեռնարկությունների քանակ- 72 * Տարվա ընթացքում մարզպետարանի ջանքերով մարզ ներգրաված ներդրումների ծավալ -  **2** մլրդ 457.5 մլն դրամ * Տարվա ընթացքում մարզի ձեռնարկությունների կողմից արտադրանքի արտահանման աճ- 0,5% * Գործող ձեռնարկությունների քանակ, որոնք շահել են (նոր շուկաներ, վերապատրաստված աշխատակազմ, ստեղծված ենթակառուցվածքների օգտագործում և այլն) մարզպետարանի աջակից գործողություններից | * Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ * ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ * Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018թ. | Տնտեսական կայունություն մակրո-մակարդակում | |
| Ծրագիր՝ Սկսնակ ձեռնարկատիրության աջակցություն | | | | | | |
| Համայնքներում սկսնակ գործարարության աջակցության ծրագրերի պահանջարկի վերհանում  Համայնքի ՏԶՀՊ- ի հետ համատեղ խմբերի հավաքագրում  ՓՄՁ ԶԱԿ- ին ծրագրային առաջարկի ներկայացում  Ծրագրի ընթացիկ և ավարտական մոնիտորինգ | Սկսնակ գործարարության ծրագրերի քանակ- 2  Ծրագրի մասնակիցների քանակ-25 Ներկայացված գործարար ծրագրերի քանակ 20  Ֆինանսավորված գործարար ծրագրերի քանակ 10  Ստեղծված որակյալ աշխատատեղերի քանակ- 20  Ստեղծված սեզոնային աշխատատեղերի քանակ-100 | ՏԶՀՊ հաշվետվություններ  ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՓՄՁ ԶԱԿ | 2018թ. | Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ | |
| Ծրագիր՝ Ներդրումների ներգրավում | | | | | | |
| Համայնքների ՏԶՀՊ- ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողների։  Ներդրումային ֆորումի անցկացում, ծրագրերի ներկայացում։  Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի կազմում և ներկայացում ներդրողների։ | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը 20  Համայնքային ներդրումային փաթեթների ներկայացում սփյուռքում՝ 1  Ներդրումային ֆորումի մասնակիցների թիվը՝ 40  Ներդրումային պայմանագրերի թիվը՝ 1  Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 17  Մարզային ներդրումային պայմանագրերի թիվը՝ 1  Սկսված մարզային և համայնքային ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 2:  Ընդհանուր ներգրավված ներդրումներ՝ 2 մլրդ 457 մլն դրամ։  Ստեղծված աշխատատեղեր՝ 490: | Հանդիպումների արձանագրություններ  Ֆորումի մասնակիցների ցանկ  Պայմանագրեր | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՀ ՏԶՆՆ  ՀԶՀ | 2018 | Գործուղումների պլանավորված գումարներ և ժամանակացույց  Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՀԶՀ- ի հետ | |
| Ծրագիր՝ Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում | | | | | | |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում։  Համայնքների ՏԶՀՊ- ների հետ համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում։  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային աղբյուրներից։ | Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ բացահայտված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 11  Համայնքների ՏԶՀՊ- ների հետ կազմված ծրագրերի քանակ՝ 17  Տեղական և միջազգային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 2  Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 2  Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ֆինանսավորված ծրագրերի քանակ 5  Ձեռնարկությունների քանակ, որոնք օգտվել են ստեղծված ենթակառուցվածքներից՝ 20  Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 50 | Ծրագրեր  Ծրագրային հայտեր  Ֆինանսավորման պայմանագրեր | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՏԶՀ  ՏԿԶՆ | 2018 | | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ - ի հետ |
| Ծրագիր՝ Գործող ձեռնարկություններին աջակցություն | | | | | | |
| Գործող ձեռնարկությունների կարիքների բացահայտում համայնքների ՏԶՀՊ- ների և ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համատեղ  Դասընթացների և խորհրդատվության կազմակերպում գործող ձեռնարկությունների համար  Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմակերպում՝ ցուցահանդեսներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն | Կարիքների բացահայտմանը մասնակցած ձեռնարկությունների քանակ- 12  Դասընթացների քանակ՝ 2  Դասընթացների մասնակիցների քանակ՝ 40  Խորհրդատվական ծրագրերի քանակ՝3 Խորհրդատվությանը մասնակից ձեռնարկությունների քանակ՝7  Կապերի հաստատման միջոցառումների քանակ՝ 5  Կապերի հաստատման միջոցառումների մասնակիցների քանակ՝ 20  Կնքված արտահանման պայմանագրերի քանակ՝ 1  Արտահանման աճ նախորդ տարվա համեմատ՝ 0,5 %  Նոր ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝10 | Արձանագրություններ  Մասնակցության ցուցակներ  Կնքված պայմանագրեր  Վիճակագրական հաշվետվություններ  Հարկային հաշվետվություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՓՄՁ ԶԱԿ  ՀԶՀ |  | | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր՝ Աշխատուժի որակավորման բարձրացում | | | | | | |
| Աշխատուժի որակավորման կարիքների բացահայտում  Որակավորման դասընթացների անցկացում  Աշխատանքի տոնավաճառների անցկացում  Աշխատանքի տեղավորման ծրագրերի իրականացում | Աշխատուժի որակավորման բարձրացման հարցմանը մասնակից ձեռնարկությունների քանակ՝ 10  Որակավորման բարձրացման դասընթացների քանակ՝ 2  Դասընթացների մասնակիցների քանակ՝ 50  Աշխատանքի տեղավորված մասնագետների քանակ 2 | Հարցման ամփոփում  Դասընթացների հաշվետվություններ  Մոնիտորինգի հաշվետվություններ  Հարկային հաշվետվություններ  Տոնավաճառների արձանագրություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբաղվածության գործակալություն | 2018 | | Զբաղվածության գործակալության հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր.. Գործող ձեռնարկությունների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում | | | | | | |
| Միջազգայնացման կարիքներ ունեցող ձեռնարկությունների բացահայտում  Հարցումների իրականացում մատակարարաների, արտադրողների, շուկայի պահանջների վերաբերյալ։  Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ-ի) շրջանակներում աջակցության ցուցաբերում | Աջակցություն ստացած ձեռնարկությունների թիվը 10 | Հարցումների ամփոփում  հաշվետվություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՓՄՁ ԶԱԿ | 2018 | | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |

***V. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվությանաղբյուր | Մարզպետարանիհամապատասխան/պատասխանատուօղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| Գյուղատնտեսության ոլորտի ռազմավարական նպատակն է:  **Ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը Արարատի մարզում, որը կնպաստի ազգաբնակչության աղքատության նվազեցմանը** | 1, Գյուղատնտեսության համախառն  2018թ մարզի գյուղատնտեսությամն մեջ ոլորտի զարգացման համար ներդրումների ծավալը կկազմի 9 մլրդ 906 մլն  236 հազ. դրամ: Արդյունքում գյուղատնտեսության մեջ կստեղծվեն ևս 1981 աշխատատեղ, որի արդյունքում կապահովվի նաև գյուղմթերքի համախառն արտադրանքի աճ: | ԱՎԾ-իտվյալներ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թտարվաընթացքում | ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ծրագիր - 1**  Մարզի հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործում | 1,1 Մարզում բազմամյա տնկարքների տարածքների ավելացում 100.0 հա-ով, 2017թ-ին՝ 12659 հա 1,2 Փաստացի ոռոգվող հողատարածքների ավելացում300.0 հա-ով: /մարզում կա 34790հա ոռոգելի տարածք:2017թ ոռոգվել է 28637 հա/  1,3 Ցանքատարածությունների կառուցվածքի բարելավում, ինտենսիվ այգիների տարածքի ավելացում 30 հա-ով: 2017թ՝ 5.35հա | Համայնքներում հանդիպումներից արձանագրություններ  Հողային բալանս, ԱՎԾ-ի տվյալներ, ՋՕԸ-ից ստացված ջրի արդյունավետ կառավարման մոնիթորինգ  Տնտեսվարողներցհարցումներ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թմարտ- նոյեմբեր | ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ծրագիր - 2**  Բուսաբուծական մթերքների ավելացում  *Միջոցառում – 1*  Բուսաբուծական մթերքների` հատկապես պտղի, խաղողի և բանջար բոստանային կուլտուրաների միջին բերքատվության ավելացում  կարկտահարությունից պաշտպանվող տարածքների ավելացում, նոր համակարգերի ներդրում  *Միջոցառում - 2*  Բուսաբուծական կուլտուրանների բարձր բերքատու սորտերի սերմերի ներկրում կամ սերմերի արտադրության կազմակերպում մարզում:  *Միջոցառում - 3*  Գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովածության մակարդակի բարձրացում  *Միջոցառում - 4* Գյուղատնտեսական մթերքների փոքր վերամշակող արտադրական տարողությունների ստեղծում, ծավալների ավելացում  *Միջոցառում-5*  Սառնարանային տնտեսությունների հզորությունների ավելացում  *Միջոցառում—6*  Մարզում ավելացնել փոքր, միջին, խոշոր տնտեսությունների թիվը | 2,1 Պտղի 1 հա-ի բերքատվության աճ՝ հասցնելով 132ց /հա - 2017թ՝ կազմել է 131ց/հա  Խաղողի 1 հա-ի բերքատվության բարձրացում՝ մինչև -  210 ց/ հա, այն 2017թ.-ին կազմել է 205ց/հա  Բանջար-բոստանային կուլտուրանների 1 հա- ի բերքատվությունը հասցնել 390ց/հա, որը 2017թ՝.-ին կազմել է 382ց/հա  ---- ինտենսիվ այգիների հիմնում, հակակարկտային ցանցերի ներդրում 30 հա –ի վրա:  2.2Բերքատու սորտերի ներկրում  2.3 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գյուղ գործիքների քանակի ներկրում 10 հատ:  2.4 Չրի արտադրության ծավալի ավելացում տարեկան մինչև 20տ: 2017թ-ին՝ 15տ:  2.5 Սառնարանային տնտեսությունների հզորությունն ավելացնել 30 տ-ով  2.6Փոքր տնտեսությունների թիվը 1474-ից 2018թ. հասցնել 1523-ի Միջին տնտես. թիվը 132-ից 2018թ. հասցնել 138: Խոշոր տնտես. թիվը 293-ից՝ 301-ի: | Համայնքներում հանդիպումներից արձանագրություններ  Տնտեսվարողներից հարցումներ  Գյուղնախարարության աշխատանքային պլան  Ֆերմերներիևգյուղացիականտնտեսություններիհետքննարկումներ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թ  մարտ- նոյեմբեր | ՀՀ պետ բյուջե և դոնոր կազմակերպություններից ֆինանսավորում Որակյալ սերմերի, տնկանյութերի առկայություն: Բնակլիմայական գործոնի ազդեցություն: |
| **Ծրագիր - 3**  Բույսերի վնասատունների, հիվանդությունների և մկնանման կրծողների դեմ պայքարի կենտրոնացված միջոցառումներ  *Միջոցառում - 1* Խորհրդատվական և բացատրական աշխատանքների կազմակերպում  *Միջոցառում -2*  Գյուղացիականտնտեսություններիխոշորացում: | 3.1 Ամենամյա պայքարի կազմակերպման համար պետության կողմից 5. 7մլն դրամի թունանյութի տրամադրում: 2017թ տրամադրվել է 5. մլն 689 հազ. դրամի թունանյութ:  3.2 Հաճախակի այցեր համայնքներ, հանդիպումներ տնտեսվարողների հետ, խորհրդատվություններ, բացատրական աշխատանքներ: 2017թ. մարզպետարանի կողմից կազմակերպվել են 94 այցեր համայնքներ, 2018 թ. նախատեսվում է կազմակերպել 111 այցելություններ համայնքներ | Գյուղնախարարությանաշխատանքայինպլան  Ֆերմերների և գյուղացիական տնտեսությունների հետքննարկումներ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թ  Գարուն-աշուն  2018թ տարվա ընթացքում | ՀՀ պետբյուջե և այլ կազմակերպություններից ֆինանսավորում, մարդկային ռեսուրսների առկայություն: Որակյալ և մատչելի թունաքիմիկատների առկայություն |
| **Ծրագիր - 4** Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում:  *Միջոցառում - 1*  Անասնաբուժական ծառայությունների բարելավում: | 4,1 Կաթի արտադրության ծավալների մակարդակի բարձրացում 0,21 տոկոսով: 2017թ. կաթի արտադրական ծավալները կազմել են 46.7 հազար տոննա:  Մսի արտադրության ծավալների բարձրացում, կամ 2017թ. մակարդակի պահպանում,/ 2017թ. արտադրվել է 13.7 հազ. տոննա:  Ձվի արտադրության ծավալների բարձրացում՝ բարձրացում 0,17 տոկոսով: 2017թ.ձվի արտադրական ծավալները կազմել են 58 մլն հատ  Անասնաբուժական հակահամաճարակային ամենամյա միջոցառումներ՝ պետական բյուջեից 41 մլն դրամի հատկացում: | Համայնքներից ստացված հաշվետվություններ  Գյուղնախարարության աշխատանքային պլան | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թ  Տարվաընթացքում | Հայաստանի Հանրապետության «Անասնաբուժության մասին" օրենքի պահանջների կիրառում և ապահովում:  Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների բռնկման կանխարգելում:  ՀՀ պետ բյուջե և դոնոր կազմակերպությունների Ֆինանսավորում |
| **Ծրագիր - 5**  կենդանիների տոհմային ցեղերի, արհեստական սերմնավորման ծավալների ավելացում | 5.1 կենդանիների տոհմային ցեղերի ավելացում | Ֆերմերների և գյուղացիական տնտեսությունների հետհանդիպումնր | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թ  Տարվաընթացքում | ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն: |
| **Ծրագիր - 6**  Սպանդանոցային կառույցի հզորության ավելացում | 6.1 Մասիսի տարածաշրջանում գործող սպանդանոցի հզորությունների ավելացում՝ խաշոր եղջրավոր անասունների սպանդի հոսքագծերի՝ նոր արտադրամասի հիմնում | Կառույցիտնօրինությունիցհարցմանամփոփում | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թ  Տարվաընթացքում | ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն: |
| **Ծրագիր - 7**  Գյուղատնտեսական արտադրական ենթակառուցվածքների բարելավում  *Միջոցառում -1*  Միջհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում | * 1. 7.1 Գյուղմթերքների արտահանման ծավալների ավելացում 3%-ով   2. 7.2 Միջհամայնքներին և ներհամայնքներին ճանապարհների բարելավում: | Համայնքներից Հարցումներ |  | 2018թամառ-աշուն | Համայնքային բյուջե և տեխնիկական միջոցառումների առկայություն |
| **Ծրագիր - 8**  Գյուղատնտեսության վարկավորման մատչելիության բարձրացում:  Գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումների ավելացում: | 8.1 2018թ-ին 5%-ոց վարկերի ստացման հավաստագիր են ստացել 1750 ֆերմեր: 2017թ 89 ֆերմերի տրամադրվել է 465մլն դրամ:  8.2 ոչխարաբուծության զարգացման համար ,,Ոսկեկացին,, ձեռնարկությունում, կավելանա արտադրական կարողություններ 2018թ. ձեռնարկությունում կիրականացվի 363 մլն դրամի ներդրում: | Բանկային հարցումներ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ տարվա ընթացքում | Վարկերի հասանելիությունը գյուղացիական տնտեսությունների և ընկերությունների համար |
| **Ծրագիր - 9**  Ոռոգման համակարգի բարելավում:  *Միջոցառում - 1*  Ոռոգման տարածքի ավելացում հետադարձ ջրերով  *Միջոցառում - 2*  Ոռոգման առաջատար եղանակների /անձրևացում, կաթիլային/ կիրառում  *Միջոցառում - 3*  Ինքնահոս եղանակով ոռոգվող հողատարածքների ավելացում: Ոռոգման համակարգի վերակառուցում և վերանորոգում:Էլեկտրաէներգիայի ու պոմպակայանի պահպանման ծախսի կրճատում՝ | 9.1 Ձկնաբուծրանների հետադարձ ջրերով Հայանիստ համայնքում ոռոգման մակերեսի մեծացում 40 հա-ով  9.2 Նոր տեխնոլոգիաներով ոռոգվող հողատարածքների ավելացում, 30 հա-ով  9.3 Քաղցրաշենի ինքնահոս համակարգում ներառված 12 համայնքներ:  Էլեկտրաէներգիայի խնայողություն՝ տարեկան 460 մլն դրամի: | ԱՄՆ միջազգային զարգացման և ՄԱԿ-ի համատեղ ծրագիր  Հարցումների ամփոփում  Համաշխարհային բանկի ծրագիր | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թգարուն-աշուն | ՀՀ պետբյուջե և դոնոր կազմակերպությունների Ֆինանսավորում և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| **Ծրագիր -10**  Գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների ստեղծում և բարելավում:  *Միջոցառում - 1*  Գյուղացիական տնտեսությունների պաշտպանվածության ապահովում:  Տեղեկատվական և խորհրդատվական համակարգի կատարելագործում:  ԳԶՀ/գյուղատնտեսությանզարգացմանհիմնադրամ/-իԱրարատիմարզայինկառույցիկողմիցխորհրդատվականծառայություններիտրամադրում:  *Միջոցառում - 2*  Օրենսդրական դաշտի  կատարելագործում: | 8.1 ԳԶՀ-ի կողմից ֆերմերներին տրվող վճարովի խորհրդատվական ծառայություն | Դասընթացների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանությանվարչություն | 2018թտարվաընթացքում | ՀՀ պետբյուջե,  Ֆերմերների կողմից համագործակցությանցանկություն |

**VI. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր/Նախադրյալներ** |
| Բնապահպանության ոլորտի ռազմավարության նպատակն է`***բարելավել բնապահպանական իրավիճակը Արարատի մարզում*** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**  Աղակալման, ճահճակալման, անապատացման դեմ պայքարելու, հողերը կրկին գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ դնելու նպատակով դրենաժների մաքրման աշխատանքների ընդլայնում  Միջոցառումներ  Մարզի համայնքներում դրենաժների մաքրման և վերականգման աշխատանքների հսկում :  Արդյունքում կնվազի հողերի ճահճակալումն ու աղակալումը,դեգրետացիոն երևույթներ | 2018թ-ին նախատեսվել է մաքրել 193 կմ դրենաժ, որի համար կծախսվի մոտ 295 մլն դրամ: | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Մելիորացիա» ՓԲԸ տեղեկատվություն | *Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն* | 2018թ-ի ընթացքում | *Պետական բյուջեի հատկացումներ* |
| **Ծրագիր 2**  ՛՛Խոսրովի անտառ՛՛ պետարգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություն  Միջոցառումներ   1. Աշխատանքներ տանել և համագործակցել ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանության և ընդերքի տեսչության Արարատի տարածքային բաժնի հետ որսագողությունը և ձկնագողությունը կանխելու ուղղությամբ: 2. Աջակցություն բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանությանը, մասնակցություն էկոզբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը: 3. ՛՛Խոսրովի անտառ՛՛ պետարգելոցի և հարակից համայնքների տարածքների սահմանների ճշտում | Ապօրինի որսագողության և ձկնագողության կասեցման նպատակով վերահսկողության ուժեղացում որսագողության դեպքերի կանխարգելում:  ՛՛Խոսրովի անտառ՛՛ պետական արգելոցում կիրականացվեն անտառպահպան միջոցառումներ, էկոհամակարգի գիտական ուսումնասիրություններ:  Արգելոցի համայնքների սահմանների ճշտման արդյունքում կվերացվեն սեպաձևությունները, կհստակեցվեն նոր բնապահպանական առումով արժեքավոր տարածքներ: շուրջ 11 հա | «Խոսրովի Անտառ» պետական արգելոց ՊՈԱԿ-ի տեղեկատվություն  ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողով | *Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն* | 2018թ-ի ընթացքում | *Պետական բյուջեից*  *Կովկասի բնության հիմնադրամի կողմից*  *Հայեցակարգի մշակում,պետական հողատարածքների սահմանների ճշտում*  *2017թ-ին Կովկասի բնության հիմնադրամի կողմից տրամադրվել է 54 հազ եվրոյին համարժեք դրամ <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի 2018-2028թթ կառավարման պլանի մշակում>> ծրագրի աշխատանքների իրականացման համար: Աշխատանքները իրականացվում են Բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից, որը կավարտվի 2018թ-ի գարնանը:* |
| **Ծրագիր 3**  ՛՛Ընկերությունների կողմից բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին՛՛ ՀՀ օրենքի համաձայն բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար Արարատ քաղաքային համայնքին սուբվենցիաների տրամադրում:  Միջոցառումներ  ՛՛Գեոպրոյանինգ Գոլդ՛՛ ՍՊԸ-ի գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրի օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական վճարի համամասնություն և հաշվարկաման սկզբունքները բարձրացնել դարձնելով 50 % | Նախատեսվում է Արարատ քաղաքում կառուցել 505 գծ.մ ոռոգման ցանց կանաչապատ տարածքների ավելացման նպատակով,  Ոսկու կորզիչ ֆաբրիկայի կողմից նախատեսվել է 2018թ-ին Արարատ քաղաքին նվիրաբերել աղբատար ավտոմեքենա 10 մլն դրամից ավել արժողությամբ, որը կօժանդակի Արարատ քաղաքի աղբահանության աշխատանքներին | ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական ռազմավարության ծրագրերի մոնիթորինգի վարչություն  Արարատի քաղաքապետարան | *Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն*  *Արարատի քաղաքապետարան* | 2018թ-ի ընթացքում | *Պետական բյուջեի հատկացումներ* |
| **Ծրագիր 4**Օդային և ջրային աղտոտվածության քիմիական վերլուծության շրջիկ լաբորատորայի ձեռքբերում  Միջոցառումներ   1. Հետևողական աշխատանք տանել Արարատ քաղաքում Զոդի ՈԿՖ-ի, ՛՛Արարատցեմենտ՛՛ ՓԲԸ-ի և քարամշակման արտադրամասերի օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով թափոնների արտանետումների պատճառով մթնոլորտային օդի աղտոտվածության նվազեցման: 2. Հսկողություն իրականացնել ջրային ավազաններում /ջրամբարներ, գետ, խորքային հորեր, դրանաժներ/ համաձայն հաստատված ժամանակացույցի ջրի քիմիական վերլուծություն շրջիկ լաբորատորիայի միջոցով | Մթնոլորտային օդի աղտոտումը հասցնել նվազագույնի  2017թ-ին ընդհանուր փոշու միջին ամսական կոնցենտրացիան գերազանցել է ՍԹԿ-ն 1.2 անգամ: Ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին ամսական կոնցենտրացիաները չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները: | ՀՀ բնապահպանության նախարարության Հայէկոմոնիտորինգի տեղեկանք | *Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն* | 2018թ-ի ընթացքում | *Այլ աղբյուրներ* |
| **Ծրագիր 5**  Կանաչ գոտիների ընդլայնում  Միջոցառումներ  Հսկողություն իրականացնել մարզի տարածքում ներառյալ՝ ընդհանուր օգտագործման հողային տարածքներում դեկորատիվ ծառերի, թփուտների հինման նպատակով  **Ծրագիր 6**  Արարատի մարզի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցառումներ  Միջոցառումներ  ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» /ԳԱՏՕ/ ծրագրի կողմից ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքում իրականացվել է պիլոտային ծրագիր, որի արդյունքում ձկնաբույծին պատկանող ձկնաբուծարանի հետադարձ ջուրն օգտագործվել է 40 հա հողատարածքն ոռոգելու նպատակով: Ծրագիրը սկսվել է 2017թ-ին և այն կշարունակվի 2018թ-ին մյուս ձկնաբույծների մոտ  Նախատեսվում է 2018 թ-ի ընթացքում ՀՀ Արարատի մարզի 25 ձկնաբուծական տնտեսություններում տեղադրել ավտոմատ կառավարման համակարգեր: | Շրջակա միջավայրի բարելավում՝ մարզի քաղաքային համայնքներում կանաչ գոտիների ավելացում բարելավում շուրջ 4 հա կանաչ գոտիների ստեղծում,  40 հա հողատարածքի ոռոգում  25 խոշոր ձկնաբուծական տնտեսություններում ջրի օդտագործման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու արդյունքում հնարավորինս կկանխվի ջրի անխնամ օգտագորխումը | Արարատի մարզի քաղաքներ  ՀՀ բնապահպանության նախարարության | *Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն*  *Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն* | 2018թ-ի ընթացքում  2018թ-ի ընթացքում | *Այլ աղբյուրներ*  *Այլ աղբյուրներ* |

***VII. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ***

**7.I ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | | Կատարման ժամկետ | Նախադրյալներ |
| **Ոլորտային նպատակ`**  **Բարձրացնել կրթական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Արարատի մարզում** | 1. Համախառն ընդգրկվածությունը  հիմնական դպրոցում 100%  2. Աշակերտ – ուսուցիչ  հարաբերակցությունը` հանրակրթության բնագավառում-13.2  3. Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը 76  4. 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռն այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվում, 35% | | Դպրոցների հաշվետվություններ | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | | 2018 | Կրթության համար պետական բյուջեից գումարների հատկացում  Ֆինանսական միջոցներi ժամանակին հատկացում |
| **Ծրագիր 1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում** | | | | | | | |
| 1.1 Դպրոցական շենքերի կառուցում և վերանորոգում | Դպրոցական նոր շենքի կառուցում - 1  Վերանորոգված դպրոցների թիվը - 3 | | Դպրոցների գույքամատյաններ | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին  Քաղաքաշինության վարչություն | | 2018 | Կառավարության կողմից դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցներ հաշվին: |
| 1.2 Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների տեսակարար կշիռը, 71.0% | | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին  Քաղաքաշինության վարչություն | | 2018 | դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցներ հաշվին | |
| 1.3 Դպրոցական գույքի տրամադրում (ներառյալ 12-ամյա կրթությանը համապատասխան) | Նորացված գույք ունեցող դպրոցների թիվը - 75 | | 2018 | Դպրոցների և հովանավորների միջոցներով | |
| 1.4 ինտերնետ կապով ապահովում | Համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը - 107  Ինտերնետային կապով ապահովված դպրոցների թիվը -107 | | 2018 | Դպրոցների միջոցնրի հաշվին | |
| **Ծրագիր 2. Ուսուցչական անձնակազմի որակավորման բարձրացում** | | | | | | | | |
| 2.1 Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում  Առաջնահերթ միջոցառումներ  -Մարզային ենթակայության բոլոր ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների վերապատրաստման նախնական ցուցակների կազմում և ներկայացում ԿԱԻ  2.2 Ուսուցիչների համար համակարգչային դասընթացի կազմակերպում` դասապրոցեսում համակարգչային տեխնոլոգիաներ կիրառելու նպատակով | | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման 4 դասընթացների մասնակցած ուսուցիչների թիվը - 578, 2017թ. 4 դասընթացին մասնակցել են 475 հոգի  Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվը - 2579, կամ ուսուցիչների 100 տոկոսը | Վերապատրաստող կազմակերպությունների հաշվետվություններ | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին  Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | 2018 | | Ուսուցիչների վերապատրաստումը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից | |
| 2.4 Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | | Ատեստավորված ուսուցիչների թիվը 578, կամ ընդանուրի 22.4 տոկոսը, 20127թ.-ն 475, կամ 18.4 տոկոսը | Ատեստավորող հանձնաժողովի եզրակացություն | 2018 | |  | |
| 2.5 Ուսման որակի գնահատմանն ուղղված պարբերաբար իրականացվող միջոցառումներ | | Օլիմպիադաների հանրապետական փուլին մարզի մասնակիցների թիվը՝ 77 աշակերտ՝ 2017թ. –ին 80, օլիմպիադաներում հաղթողների թիվ՝ 21.  Ռեյտինգային ԲՈՒՀ-եր ընդունվածների թիվ՝ 320, 2017թ.-ին 691: | Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի հաղորդումներ | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին | 2018թ. | | Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի հաղորդումներ | |
| **Ծրագիր 3. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում** | | | | | | | | |
| 3.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում  Առաջնահերթ միջոցառումներ  3.2 Դպրոցին կից գործող նախակրթարանների թվի ավելացում:  3.3 կարճաժամկետ խմբերում երեխաների թվի ավելացում | | Վերանորոգված մանկապարտեզների թիվը 10  Նոր բացվող նախակրթարանների թիվը --1  5-6 տարեկան երեխաների ընդգրկվածության թիվը - 823 երեխա, կամ նախորդ տարվա նկատմամբ 25 տոկոսի աճ |  | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժին  Քաղաքաշինության վարչություն | 2018 | | Պետությունը հետևողական է նախադպրոցական կրթության օրենքի կիրարկման, ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման և գործարկման հարցում:  Միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների, համայնքների բյուջեների մասնակի ներդրման հաշվին | |

**7.2 ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏԻ և ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| Ռազմավարական նպատակ**մարզում մշակույթի և սպորտի դերի բարձրացում, մշակութային ժառանգության պահպանում, սպորտային և մշակութային միջոցառումների իրականացում**Ծրագիր 1Մշակութային և մարզական հաստատությունների կառուցում, հիմնանորոգում, վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | Հիմնանորոգվող և վերականգնվող մշակութային և սպորտային օբյեկտների թիվը` 3Արտաշատ քաղաքի Ամո Խարազյանի անվան թատրոնի հիմնանորոգում, Արտաշատ քաղաքատեղիի բաղնիքի խճանկարի ցուցադրություն և Դվին հնավայրի միանավ եկեղեցու վերականգնում: | ՀՀ պետական բյուջեի հաղորդումներ | ՀՀ Արարատի մարզպետարանի, քաղաքաշինության վարչություն, կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժին | Տարվա ընթացքում | Ամենամյա ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումներ |
| Ծրագիր 2Մշակութային և սպորտային միջոցառումների կազմակերպում ևերաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարաններ գծով ուսուցում | Մարզային մշակութային միջոցառումների կազմակերպում և երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարաններ գծով ուսուցում /10դպրոց- 110 աշակերտ/ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ Արարատի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժին | Տարվա ընթացքում | Ամենամյա ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումներ |
| Ծրագիր 3Թանգարանային ծառայությունների ևցուցահանդեսների կազմակերպում | Մարզային ենթակայության 2 տուն-թանգարանների /Պարույր Սևակի և Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի/ աշխատանքների բնականոն ապահովվան նպատակով իրականացվող ներդրումների արդյունքում կապահովվի այցելուների թվաքանակի աճ /2017թ. – 18886մարդ/ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ Արարատի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժին | Տարվա ընթացքում | Ամենամյա ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումներ |

7.3 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | | Տեղեկատվության աղբյուր | | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | | Ժամկետ | | Ռիսկեր/Նախադրյալներ | | |
| Ոլորտի ռազմավարական նպատակ`  Բարձրացնել բուժսպասարկման որակը և մատչելիությունը Արարատի մարզում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1**. Մարզում առողջության առաջնային պահպանման բուժօգնության ծառայությունների բարելավում**: | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում` առավելագույնս ուշադրություն դարձնելով գյուղական բուժամբուլատորիաների աշխատակազմին | բժիշկների 40%-ի մասնակցություն դասընթացներին  (2017թ-ին՝ 31%) | | Վերապատրաստման դասընթացներ իրականանացնող  կազմակերպություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | Տարվա ընթացքում | | ՀՀ ԱՆ  և  դոնոր կազմակերպություններ | | |
| * 1. 1.2 Մոր և մանկան առողջության   2. վերաբերյալ կանանց համար դասընթացների կազմակերպում | ա/ պերինատալ մահացության ցուցանիշի նվազում մարզում /մինչև 9.3 պրոմիլլե/,  բ/ մայրական մահացության բացառում   * համաձայն ազգային օրացույցի ըստ տարիքային խմբերի բնակչության ընդգրկվածությունը պրոֆիլակտիկ պատվաստումներում /97%/   սկրինինգային ծրագրերի` /զարկերակային ճնշման չափում, կրծքագեղձի, արգանդի վզիկի, շականակագեղձի հետազոտություններ/ բնակչության ընդգրկվածություն /95%/  առողջ երեխայի վարման ծավալի ապահովում /100%/  նորածինների կրծքով սնուցման ընդգրկվածութուն /97%/ | | * հաստատությունների հաշվետվություններ * ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | 2018թ. | | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում | | |
| * 1. 1.3 Հղի կանանց համար նախածննդյան խնամքի կազմակերպում | Հղիների նախածննդյան խնամքի ընդգրկվածություն 80 % (2017թ-ին՝ 67 % | | * հաստատությունների հաշվետվություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | 2018թ. | | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում | | |
| Ծրագիր 2. **Գյուղական բնակավայրերում առողջության պահպանման առաջնային ծառայությունների մատչելիության բարձրացում:** | | | | | | | | | | | |
| * 1. 2.1 Գյուղական համայնքներում (հատկապես հեռավոր և սահմանամերձ) շրջիկ բժշկական խմբերի կանոնավոր այցելությունների կազմակերպում | Տարածաշրջանների բժշկական կենտրոնների կողմից ստեղծված նեղ մասնագետների շրջիկ բժշկական խմբերի այցելություններ մարզի գյուղական 25 համայնքներ, կամ ընդանուրի 26.3 տոկոսը,  (2017թ-ին՝ 18 համայնք կամ ընդհանուրի 18.9 տոկոսը) | - այցելությունների  արձանագրություններ  - հաստատությունների  հաշվետվություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | 2018 | | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում | | |
| Ծրագիր 3**. Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում**: | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Բժշկական հաստատությունների (հատկապես գյուղական) շենքային պայմանների բարելավում | Արտաշատի հիվանդանոցի հիմնական մասնաշենքի հիմնանորոգման ավարտ՝ շուջ 1 մլրդ 546 մլն դրամի | | - ԱՆ ԾԻԳ-ի - <<Արտաշատի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի տեղեկատվություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | 2018 | | | Պետական բյուջեի վարկայն ծրագիր Համաշխարհային բանկի հատկացումներով | |
| * 1. 3.2 Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիաների, բուժկետերի ապահովում առաջին օգնության պարագաներով | Առաջին օգնության պարագաներով ապահովված պոլիկլինիկական-ամբուլատոր հիմնարկների տեսակարար կշիռը` 100 % | | * հաստատությունների հաշվետվություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | 2018թ. | | | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում, <<Համաշխարհային բանկ>>, ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի հատկացումներ | |
| * 1. 3.3 Հիվանդանոցների ապահովում ժամանակակից սարքավորումներով | - Համաշխարային բանկի ծրագրով <<Արտաշատի ԲԿ>> ՓԲԸ-ի 920 հազար ԱՄՆ դոլլարին համարժեք գումարի չափով բուժսարքավորումներ և գույքի տրամադրում  - վճարովի ծառայություններից մուտքերի կտրուկ աճ` հիվանդանոցների տարեկան բյուջեում վճարովի ծառայությունների գումարը կկազմի 395 մլն 38.4 հազ. դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ կազմում է 117 տոկոս  (2017թ-ին՝ 338 մլն 600 հազ. դրամ) | | * հաստատությունների հաշվետվություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | 2018թ. | | | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում | |
| Ծրագիր 4.  **Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պայքարի ուժեղացում:** | | | | | | | | | | | |
| * 1. 4.1 Անվտանգ սեռական վարքագծի վերաբերյալ դպրոցներում դասընթացների կազմակերպում | * 1. Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով վարակված հիվանդների թիվի նվազեցում 970   2. (2017թ-ին՝ 1004) | | Հաստատությունների հաշվետվություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | 2018 | | | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում | |
| * 1. 4.2 ԶԼՄ-ների միջոցով տարափոխիկ   2. հիվանդությունների (հատկապես   3. պալարախտի), ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի   4. վերաբերյալ բնակչության լայն շերտերի իրազեկում | * 1. ՄԻԱՎ տարածվածությունը հղի կանանց շրջանում` 0   2. պալարախտով հիվանդների թիվի նվազեցում 139   (2017թ-ին՝ 141 ) | | Հաստատությունների հաշվետվություններ | | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժին | | 2018թ. | | | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում | |

**7.4 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ | |
| **Ոլորտի ռազմավարական նպատակ` Սոցիալական ծառայությունների մատչելիության և որակի աճ մարզում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Բնակչության սոցիալական ծառայությունների բազմազանության ընդլայնում** | | | | | | |
| 1.1 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում | Հաշվառվածների լիարժեք ընդգրկվածություն բարեգործական ճաշարաններում:  Սպասարկվող բնակչության թվաքանակը`  ք. Մասիս - 65,. 2017թ. կազմել է 64  ք. Արտաշատ – 66, 2017թ. կազմել է 63 | <<Առաքելություն Հայաստան>> բարեգործական կազմակերպություն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Դոնոր կազմակերպությունների հատկացումեր | |
| 1.2 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում | Ծերերին տնային պայմաններում սպասարկում` 140  (2017թ.-ին ` 130) աճ կազմել է 108%  ք. Արտաշատ - 107/102  ք. Մասիս - 21/18  ք. Արարատ - 12/10 | <<Առաքելություն Հայաստան>> բարեգործական կազմակերպություն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | | Դոնոր կազմակերպությունների հատկացումեր | |
| 1.3 Հաշմանդամներին վերականգնողական, պրոտեզաօրթոպետիկ պարագաներով և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում | Վերականգնողական և տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած 155 հաշմանդամներ | ՍԱՏԳ-ներ  Պետական տարեկան բյուջեի հաղորդումներ | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ | | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան | |
| 1.4 Հաշմանդամների համար քաղաքաշինական միջավայրի մատչելիության ապահովումը | Քաղաքային համայնքներում թեք հարթակների կառուցում 16 | Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | | ՀՀ Պետբյուջե,  Դոնոր կազմակերպություններ | |
| 1.5 Հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավում | Մարզում հաշվառված՝ 155 ընտանիքներից 15 շահառուների բարելավում  ( 2017թ-ին` 10 ընտանիքներ) | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| 1.6 Գործազուրկների համար  մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում | -Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածների թվաքանակի ավելացում 14 անձ  ( 2017թ-ին` 10)  -<<Աշխատանքային տոնավաճառ>>-ի կազմակերպում  - <<Միանվագ փոխհատուցում ծրագրով>> աշխատանքի կտեղավորվեն հաշմանդամւոթյուն ունեցող անձանց վերապատրաստում` 30  ( 2017թ-ին` 25 հաշմանդամներ) | Մարզի տարածքային զբաղվածության կենտրոններ | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | | ՀՀ պետական բյուջե | |
| 1.7 Արտաշատ քաղաքում ստեղծված հաշմադամ երեխաների առողջավերականգնողական ցերեկային կենտրոն ` | Մարզում հաշվառված են 795 հաշմանդամ երեխաներ, որոնց համար կան համապատասխան ծառայություններ:  Արտաշատ քաղաքում գործում է վերականգնողական կենտրոնը:Կենտրոնը իր աշխատանքներով կսպասարկի 75 հաշմանդամ երեխա: | Արտաշատի <<Երեխայի զարգացման և վերականգնողական կենրոն>> | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 208թ. | | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան | |
| 1.8 Երեք և ավելի երեխաների ունեցող ընտանիքների ֆինանսական աջակցություն | Ֆինանսական աջակցության տրամադրում 360 ընտանիքների  ( 2017թ-ին` 345 ընտանիքի) | Հասարակական կազմակերպությունների և համայնքների հաղորդումներ | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2018թ. | | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան | |
| **Ծրագիր՝ 2 Սոցիալական սպասարկման համակարգում համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերի կառավարման բարելավում** | | | | | | | |
| 2.1 ՀԿ-ների, ՏԻՄ-եր, ՍԾՏԳ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման,մարզի մակարդակով իրկանացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում | ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ իրականացվող սոցիալական ծրագրեր են`  - աշխատակազմի փոխհատուցում գործատուին՝ 4 հոգի, 2017թ.-ին 0  - մասնագիտական ուսուցումներ, 16 մարդ, 2017թ.-ի 0  - հաշմանդամների հարմարեցումը աշխատանքային պայմաններին 2 մարրդ,2017թ.-ին 0  - գործազուրկների պրակտիկա 15 հոգի, 2017թ.-ին 13 | ՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի , ՍԾՏԳ- երի հաղորդումներ | Առողջապահության և սոց.ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | | Դոնոր կազմակերպությունների միջոցներ | |
| 2.2 Սոցիալական սպասարկման համակարգում իրականացվող ծրագրերի կառավարման բարելավում | Կարիքավոր ընտանիների բազայի հստակեցում՝ հաշվառված կարիքավոր ընտանիքների թիվը՝` 9253 | Սոցիալական ծառայությունների հաշվետություններ | Առողջապահության և սոց.ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | | Խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների բազայի առկայության | |
| 2.3 Մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված աշխատանքներ | Անչափահաս մուրացիկների և թափառաշրջիկ երեխաների կանխարգելում, մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների թիվ՝ - 0 / թիվը կազմել է 0 վերջին 5 տարիների ընթացքում/ | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժի շտեմարան | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2018թ. | | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան | |
| 2.4 Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքների գնահատում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում ստացածների թիվը 52, 2017թթ. կազմել է 40, կամ աճը կազմում է 130% | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժի շտեմարան | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2018թ. | | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան | |
| **Ծրագիր 3.Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում** | | | | | | | |
| 3.1 Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մասնագետների շարունակական վերապատրաստում հմտությունների զարգացում /դասընթացներ, և այլն/ | Դասընթացներին մասնակիցների թիվը` 45, 2017թ-ին՝ 31 | ՀՀ պետական բյուջեի և միջազգային կազմակերպությունների հաղորդումներ | Առողջապահության և սոց.ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ | | ՀՀ պետական բյուջեի կողմից և միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրեր: | |

**VIII. ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամ կետ | Ռիսկեր/Նախադրյալ ներ |
| Ոլորտային նպատակ  Արարատի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավում |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1  Կենսական նշանակության ճանապարհի բարելավման ծրագիր | * Ա/Ճ Հ8-Տ-2-16 –Հովտաշեն Հ-12 կմ0+000-կմ 2+120 ճանապարհային հատվածի վերանորոգում: Շահառուների թիվը՝ 3346 / 2 համայնք/ * Ա/Ճ Արևշատ –Աբովյան կմ 0+000- կմ 1+543 ճանապարհային հատվածի վերանորոգում: Շահառուների թիվը՝ 3962 / 2 համայնք/ * Ա/Ճ -Տ-2-20 Դիտակ –Ջրաշեն կմ0+000-կմ 2+116 ճանապարհային հատվածի վերանորոգում, Շահառուների թիվը՝ 2501 / 2 համայնք/ * Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով չսպասարկվող բնակավայրերի թիվը՝ կպահպանվի ՝ ընդամենը 2 համայնք,, * Մարզի բնակավայրերի թիվը՝ որոնք ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն (չունեն բարվոք ճանապարհ դեպի շուկաներ) կպակասի 5-ով, նրանց թիվը 2018թ. կկազմի 13:: | * ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիների նախարարության   ,,Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն,, ՊՈԱԿ տարեկան ծրագրի հաղորդագրություն | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | ՀՀ պետական բյուջե երկարաժամկետ վարկային կազմակերպությունների հետ համագործակցություն |
| Ծրագիր 2  Մարզի ավտոճանապարհների պահպանություն և շահագործում  Միջոցառումներ   1. Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ 2. մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում ,ընթացիկ պահպանում և շահագործում | * Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ-255.1կմ   - մարզային նշանակության ավտոճանապարհները՝ -194.4կմ,,  - ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով համայնքի բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագությունը՝ 50 կմ: | ՀՀ պետական բյուջե  ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության հաղորդում | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ | 2018թ ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումներ |
| Ծրագիր 3  Արարատի մարզի Արալեզ և Այգավան համայնքների ճանապարհների ասֆալտապատման և կառուցման ծրագիր /Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին / | - ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքի փողոցների ասֆալտապատմանն աջակցելու նպատակով սուբվենցիայի տրամադրում ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքին – 43.0 մլն դրամ  - ՀՀ Արարատի մարզի Այգավան- Եղեգնավան ճանապարհի կառուցմանն աջակցելու նպատակով սուբվենցիայի տրամադրում ՀՀ Արարատի մարզի Այգավան համայնքին – 50.0 մլն դրամ | ՀՀ պետական բյուջեի հրապարակումներ | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ | ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումներ |
| Ծրագիր 4  Մարզի բոլոր համայնքների կողմից ճանապարհաշինության զարգացմանը ուղված ծրագրեր  /Համայնքային բյուջեների կողմից իրականացվող ներդրումներ/ | Համայնքային նշանակության ավտոճանապարհների նորոգում | Համայնքային բյուջեների վերաբերյալ տեղեկատվություն | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ | ՀՀ Արարատի մարզի համայնքների բյուջեներից հատկացումներ |
| Ծրագիր 4  Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում | Հ-13 Վաղարշապատ-Մասիս-Մ-2 ավտոճանապարհի կմ16+000-կմ 18+000 2կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման նախագծահետազոտական աշխատանքներ:: | ՀՀ պետական բյուջեի հրապարակումներ | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ | ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումներ |
| Ծրագիր 5 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում | <<Արաքսավան>> սահմանապահ ուղեկալ տանող կամրջի հիմնանորոգման նախագծահետազոտական աշխատանքներ: | ՀՀ պետական բյուջեի հրապարակումներ | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ | ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումներ |

**ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական նպատակ 1**  **Մարզի ջրամատակարարման ոլորտի բարելավում**  *Ծրագիր 1*  Վեդի քաղաքի գործող ջրամբարի հիմնանորոգում | 29 մլն խորանարդ մետր, տարողություն, Վեդի քաղաքի 13 հազար մարրդ ազգաբնակրություն | «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն | *Քաղաքաշինության վարչություն* | 2018թ | *«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջոցներ* |
| *Ծրագիր 2*  Նոր Ուղի համայնքի ջրամբարի կառուցում: | Օգտվող Նոր Ուղի համայնք 900 բնակչով |
| *Ծրագիր 3*  Գառնի-Արարատ ջրագծի Գինեվետ համայնքի հատվածում ջրագծի հիմնանորոգում:  *Ծրագիր 4*  *Գառնի – Երասխ ջրագծի Գետազատ համայնքի հատվածում ջրատարի միացում և փորձարկում:* | 400գ/մ Արարատի տարածաշրջանի 27 համայնքներ  300գ/մ Արտաշատի տարածաշրջանի 8 համայնքներ |
| **Ռազմավարական նպատակ 2**  **Մարզի բնակավայրերի գազաֆիկացման բարելավում**  *Ծրագիր 1*  *Այգեզարդ – Արտաշատ միջին ճնշման գազատարի վերակառուցումը,*  *Արևշատ – Արտաշատ միջին ճնշման գազատարի վերակառուցումը:* | Անխափան գազամատակարարումը 10 համայնքներում ապահովելու նպատակով | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի հաղորդումներ | *Քաղաքաշինության վարչություն* | 2018թ | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի միջոցներ |
| **Ռազմավարական նպատակ 3**  **Մարզում աղբահանության ծառայությունը ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մակարդակով իրականացման ապահովում**  *Ծրագիր 1*  4 քաղաքային համայնքներում աղբամանների տեղադրում    *Ծրագիր 2*  Աղբահանության հասույթից սեփական եկամուտների ձևավորում | Մարզի 4 քաղաքներում շուրջ 200 աղբամանների տեղադրում  318 մլն 900 հազ. դրամ, նախորդ 2017 թ. 187 մլն 800 հազ. դրամի դիմաց, կամ աճը կազմում է 195 տոկոս | ՀՀ պետական բյուջեի հրապարակումներ  Համայնքային բյուջեների վերաբերյալ տեղեկատվություն | Քաղաքաշինության վարչություն  Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ  2018թ. | ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումներ  Համայնքային բյուջեների հատկացումներ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**IX.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | | | Տեղեկատվության աղբյուր | | | | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | | | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ | |
| **Ռազմավարական նպատակ 1 Ուսումնական և կրթական հաստատությունների շենքերի հիմնանորոգում, կառուցում և պայմանների բարելավում** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**  Հանրակարթական օբյեկտների հիմնանորոգում վերանորոգում և նորի կառուցում  Վերանորոգման աշխատանքների իրականացումն կբերի հանրակարթական և նախակրթական շենքային պայմանների բարելավման, որը կնպաստի որակի բարձրացմանը և զարգացմանը համայնքներում: | | | Վերանորոգվող և կառուցվող շենքերի թիվը` 4, ծրագրային արժեքը 709մլն 416.487 հազ. դրամ. | | Տարեկան հրապարակումներ | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | | | | 2018 թվականի ընթացքում | | ՀՀ պետական բյուջեով կայուն համագործակցություն հիմնանորոգման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում  Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  ՀՀ ԿԳ նախարարության Ծիգ | |
| **Ծրագիր** 2  Նախադպրոցական օբյեկտների հիմնանորոգում վերանորոգում և նորի կառուցում | | | Վերանորոգվող և կառուցվող մանկապարտեզների թիվը 10, ընդհանուր 408 մլն 454.358 հազ. դրամ | | Տարեկան հրապարակումներ | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | | | | 2018 թվականի ընթացքում | | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հատկացումներ: | |
| **Ռազմավարական նպատակ 2** Մշակույթի օբյեկտների հիմնանորոգում և զարգացման համար պայմանների ստեղծում | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**  **Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում, վերանորոգում** | | Վերանորոգվող մշակութային օբյեկտ 1, օբյեկտ 2018թ. կներդրվի 15 մլն 845.310 հազ. դրամ գումար | | | Տարեկան հրապարակումներ | | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | | 2018 թվականի ընթացքում | | | | ՀՀ պետական բյուջե միջոցներ |
| **Ռազմավարական նպատակ 3** Առողջապահական օբյեկտների վերանորոգում | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր1**  Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգումը | | 1.Արտաշատ քաղաքի բժկական կենտրոնի հիմնանորոգման և գույքի ձեռք բերման ծրագրեր՝ ընդամենը 823 մլն 198.606 հազ. դրամի աշխատանքները | | | Տարեկան հրապարակումներ | | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | | 2018 թվականի ընթացքում | | | | ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ |
| **Ռազմավարական նպատակ 4** Բնակավայրերի քաղաքաշինական զարգացման ապահովվում | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**  Համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակում | | գլխավոր հատակագծերի մշակումը - 10,  Մարզի համակցված միկրո ռեգիոնալ մակարդակի տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում և Արևաբույրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծահետազոտական աշխատանքներ՝ ընդամենը 146 մլն 830.0 հազ. դրամ: | | | Համայնքների հաղորդումներ  ՀՀ պետական բյուջեի հաղորդումներ | | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | | 2018 թվականի ընթացքում | | | | Համայնքների բյուջեի միջոցներ,  ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2**  Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և բն. տների հիմնանորոգում շինարարության զարգացում | | Շահագործվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ֆոնդի պահպանում | | | Հրատապ ծրագրեր և համայնքային հաղորդումներ | | Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | | 2018 թվականի ընթացքում | | | | Հրատապ ծրագրեր և այլ աղբյուրներ |

**X. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| Ոլորտային ռազմավարական նպատակ**՝*Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում***  **Ծրագիր 1.** Արարատի մարզում պետական կառավարման և տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում  Միջոցառումներ  1.1 Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ հսկողության իրականացում | | Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի գործունեության նկատմամբ իրավական , մասնագիտական հսկողություն է իրականացվում` յուրաքանչյուր տարի համայնքների թվի 1/3 –ի չափով:2017 թվականին իրականացվել է 33 համայնքում  Համաձայն նախապես հաստատված ժամանակացույցի 2018 թվականին հսկողություն կիրականացվի 32 համայնքում ; | Տարածքային կառավարման նախարարություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն և մարզպետարանի համապատասխան վարչություն/բաժին | տարվա ընթացքում | սահմանված նորմատիվ իրավական դաշտի առկայություն, պետ բյուջե: |
| 1.2. Մարզպետարանում աշխատող քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման ապահովում` իրավական , մասնագիտական հսկողության գործընթացն արդյունավետ կազմակերպում: | | 2018 թվականին ըստ ՔԾ սահմանված ժամանակացույցի 35 քաղծառայողների վերապատրաստում: | Անձնակազմի կառավարման  բաժին | Մարզպետարանի աշխատակազմ | 2018 թվականի ընթացքում | ՀՀ ՔԾ խորհուրդ, դոնոր կազմակերպություններ  Պետ բյուջե |
| 2.2 Գույքի նորացում | | 2.2. Մարզպետարանի աշխատակազմի վերանորոգված և կահավորված աշխատասենյակների թիվը 83-ից հասցնել 95-ի: | Մարզպետարանի աշխատակազմ | Մարզպետարանի աշխատակազմ,անձնակազմի կառավարման  բաժին | տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջեի Ֆինանսական միջոցների և համապատասխան ծրագրերի առկայություն |
| 2.3.Աշխատակազմի ուսուցանում և վերապատրաստում | | 2,.3. Վերապատրաստման դասընթացներին 2018 թվականին կմասնակցեն մարզպետարանի աշխատակիցներից 35 հոգի: | ՔԾԽ | Մարզպետարանի աշխատակազմ,անձնակազմի կառավարման  բաժին | տարվա ընթացքում |  |
| **Ծրագիր 3.**  Մարզպետարանի տեղեկատվության կառավարման համակարգի բարելավում |  | |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ  3.1. Մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծում,մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծման տեղեկատվական համակարգի կատարելագործման նպատակով անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման ավելացման՝ մարզպետարան, համայնքներ ներքին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունն ապահովելու ողղությամբ: | 3.1. Մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծման տեղեկատվական համակարգի կատարելագործման նպատակով անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման ավելացման՝ մարզպետարան, համայնքներ ներքին էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունն ապահովելու ողղությամբ:Նախատեսվում է մարզի 95 համայնքներում ներդնել ժամանակակից տեխնոլոգիաների կառավարման համակարգ, 2017,-ին 90 համայնք, կամ 105.5 տոկոս | | Տարածքային կառավարման նախարարություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսների առկայություն |
| **Ծրագիր. Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետ իրականցում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Համայնքների բյուջեների հավաքագրման բարձր մակարդակի ապահովում |  | |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ  1.1. Հողի հարկի, գույքահարկի և տուրքերի բազաների հստակեցում | 1. 1. 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր ծավալը կազմում է 4 մլրդ, 467 մլն.231.7 հազ. դրա, 2017թ. –ին կազմել է 4 մլրդ, 481 մլն.445 հազ. դրամ 2. 2.Համայնքների սեփական եկամուտների. հավաքագրումը՝ 2 մլրդ 635 մլն 680 հազ. դրամ, 2017թ. 2 մլրդ 365 մլն 796 հազ. դրամ, կամ աճը կազմել է 111,4 տոկոսով: 3. 3.Մեկ շնչին ընկնող համայնքների սեփական եկամուտների 10 200 դրամ, 2017թ.-ին 8700 դրամ, կամ աճը՝ 2017 թվականի համեմատ կազմել է 117 տոկոս, 4. 4.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ 2018թ-ին կկազմի 39.6 %, կամ նախորդ տարվա համեմատ աճը կկազմի 104.9 տոկոս: | | մարզի համայնքներ | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, Ֆինանասական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | տարվա ընթացքում | Բյուջետային ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն, ՏԻՄ-երին վերապահված է համայնքային բյուջեների հարկային եկամուտների հավաքագրում |
| 1.2. Կազմել նախորդ տարիներից կուտակված ապառքների մարման ժամանակացույց և հետևողականորեն միջոցներ ձեռնարկել դրանց մարման ուղղությամբ | Համայնքային բյուջեների հավաքագրվող հարկեր և տուրքեր հավաքագրման մակարդակի բարձրացում 5 %-ի չափով պլանավորված եկամուտների նկատմամբ | | մարզպետարան | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, Ֆինանասական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն | տարվա ընթացքում | Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրամադրվող դոտացիաների չափի ավելացում |
| **Ծրագիր 2.**  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունների բարձրացում |  | | . |  |  |  |
| Միջոցառումներ  2.1. ՏԻՄ աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով | Տեղական ինքնակառավարման համակարռգի , համայնք մարզպետարան կապը առավելագույնս ապահովելու նպատակով աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով՝ նախատեսվում է 95 համայնքում,2017թ.-ին 90. Կամ 105.5 տոկոս | | տարածքային կառավարման նախարարություն  համայնքներ | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե, |
| 2.2. Համայնքային ուսումնական կենտրոնի ստեղծում | 2.2. 2017սեմինար-պարապմունքներին մասնակցող համայնքի ղեկավարի, աշխատակազմի, համայնքի ավագանու անդամների թիվը` 20 , 81 և 55:  2018 թվականին վերապատրաստման կենթարկվեն 178, ատեստավորման՝ 149 համայնքային ծառայողներ | | տարածքային կառավարման նախարարություն,  մարզպետարան,  Ծրագրեր,  Ծրագրային հայտեր,  Ֆինանսավորման պայմանագրեր: | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում | պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություն  ներհամաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ - ի հետ |
| 2.3. Սեմինար-պարապմունքների կազմակերպում ՏԻՄ աշխատակազմի, ավագանու անդամների համար | 2.3. Համայնքային ծառայողների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության բազայի թարմացում | | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում | Համայնքային ծառայողների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվական բազայի առկայություն, |
| 2.4. Համայնքային ծառայողների վերաբերյալ տվյալների մուտքագրում միասնական հանրապետական շտեմարանում | .Համայնքային ծառայության մասին ձեռքբերված գրականություն`օրենքներ, հրամանագրեր, որոշումներ, պարզաբանումներ, նախատեսվում է իրականացնել սեմինար-քննարկումներ եռամսյակը 1 անգամ,մարզի բոլոր համայնքների համար, 2017թ. 3, մասնակցությունը 85 համայնք | | տարածքային կառավարման նախարարություն  ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե |
| **Ծրագիր 3.**  Համայնքային մակարդակում ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների դերի բարձրացում |  | |  |  |  |  |
| **Ծրագիր *Քաղաքացիական հասարակության կայացում*** | | | | | | |
| **11.3. *Քաղաքացիական հասարակություն*** Ոլորտային նպատակ`  ***Մարզային զարգացման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցության բարձրացում, մարզում քաղաքացիական հասարակության զարգացում*** |  | |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 1.**  Համայնքային մակարդակում ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների դերի բարձրացում  Միջոցառումներ՝  1. Տարբեր թեմատիկ հաղորդումների, միջոցառումների/ՏԻՄ օրենքի, Ընտրական օրենսգրքի, Համայնքի զարգացման ծրագրերի մասին քննարկումների/ միջոցով հանրության իրազեկում  2. ՀԿ-ների միջոցով համայնքների բնակչության իրազեկության բարձրացում, որպես համայնքի բնակչի իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին | 1.1 .2018 Տարբեր թեմատիկ հաղորդումների միջոցով իրազեկված բնակչության թիվը - 97 համայնքների բնակչությունը  1.2. Բուկլետների, տեղեկատվական թերթիկների թիվը, յուրաքանչյուր հանդիպման համար 20-25 բուկլետ կամ տեղեկատվական թերթիկ  1.3. Ավագանու անդամների կողմից համայնքի բնակչությանը ներկայացվելիք եռամսյա հաշվետվությունների թիվը –110 | | մարզպետարան  ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2018թ.  ընթացքում | Տեղեկատվական համակարգի, մասնագիտացված ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների և մարդկային ռեսուրսների առկայություն |
| **Ծրագիր Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր**  Մարզպետարանի և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների համագործակցության բարելավման միջոցառումներ՝ |  | |  |  |  |  |
| 4.1 «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի 2017 թվականի նախապատրաստման կազմակերպչական ցուցումները» հիմք ընդունելով 2018 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանում քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառների խնդիրների նախատեսում`  Պահեստային կետի վերանորոգման նախատեսում, ռիսկերի նվազեցման մարզային միջոցառումների պլանի կազմում և լիազոր մարմնին ներկայացում, ազդարարման համակարգերի ստեղծում  4.2 Պետական կառավարման մարմինների միջև փոխհարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի վերաբերյալ լսումների, պարզաբանումների, քննարկումների կազմակերպում | 1ՀՀ Արարատի մարզպետարանի և ՀՀ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների միջև փոխկապակցված և արդյունավետ համագործակցության ապահովում, նախատեսվում է 4 մարզխորհրդի նիստի հրավիրում՝ ՀԳՄԾի կազմակերպությունների հետ համատեղ 20 խորհրգակցությաուն, 2017թ.-ին 4 նիստ, 17 խորհրդակցություն  մարզի պահեստային կառավարման կետի վերանորոգում  Ազդարարաման համակարգի համալրում ևս 43-ով՝ ընդամենը 118, 2017թ.-ին եղել է 75: | | տարածքային կառավարման նախարարություն | ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | Տարվա ընթացքում | Հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական դաշտի և տարածքային կառավարման մասին օրենսդրության առկայություն |