**Հավելված 1**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ**

**ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ**

1. **ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/  նախադրյալներ |
| **Ռազմավարական**  **նպատակ 1**  **Մարզում տնտեսական աճի ապաահովում՝ տնտեսության վարման ինտենսիվ մեթոդների կիրառման, աշխատատեղերի ստեղծման, աղքատության կրճատման միջոցով** | -2018 թվականին մարզում ստեղծված նոր կազմակերպությունների քանակ՝ շուրջ 20 հատ.  2018 թվականին մարզում կատարվելիք ներդրումները, այդ թվում  **-**Արդյունաբերություն՝ 4 մլրդ. 144 մլն. դրամ:  **-** Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության  զարգացում շուրջ 10 մլրդ 033 մլն. դրամ։  -Էներգետիկայի ոլորտում մասնավորի կողմից ներդրումների ընդհանուր գումարը կազմելու է 4.5 մլրդ. ՀՀ դրամ:  **1.2017 թվականին մասնավոր հատվածում կատարվել է 7 մլրդ. 814 մլն. 9 հազար դրամի ներդրում, իսկ 2018 թվականին կներդրվի շուրջ 32 մլրդ. 818 մլն. 700 հազար դրամ: Արդյուքում կստեղծվի ոչ գյուղատնտեսական 570 աշխատատեղեր, այդ թվում արդյունաբերություն՝ 350, էներգետիկա՝ 160:**  **2**.**2017 թվականի տարվա վերջում մարզում ընդհանուր ներդրումները կազմել են ՝ 10.8 մլրդ. դրամ մեկ շնչի հաշվով կազմում է 46 հազ. 800 դրամ: Ստեղծվել էր շուրջ՝ 320 հիմնական և 120 ժամանակավոր աշխատատեղեր:**  **2018 թվականին մարզի վարչական տարածքում պլանավորված ներդրումների ծավալը կազմելու է 34 մլրդ 730 մլն. 200 հազար դրամ: Մեկ շնչի հաշվով կկազմի 150 հազ. 500 դրամ: Ստեղծվելու է շուրջ՝ 687 հիմնական աշխատատեղեր:**  **2017 թվականին 1000 բնակչին ընկնող աշխատատեղերի թիվը կազմում է 1,9 , իսկ 2018 թվականին կկազմի 3,0:** | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ  ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ  Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի,զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին: | 2018թ. | Տնտեսական կայունություն մակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում** | | | | | |
| Համայնքների ՏԶՀՊ-ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողներին:  Ներդրումային ֆորումի անցկացում, ծրագրերի ներկայացում:  Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցություն՝ ցուցահանդեսներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն: | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 4  Ներդրումային ֆորումի մասնակիցների թիվը՝ 30  Ցուցահանդեսներ 5,  Կլոր սեղաններ 4,    ՈՒսուցողական այցեր և այլն 5: | Հանդիպումների արձանագրություններ:  Ֆորումի մասնակիցների ցանկ:  Պայմանագրեր: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՀ ՏԶՆՆ  ՀԶՀ: | 2018 | Գործուղումների պլանավորված գումարներ և ժամանակացույց:  Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՀԶՀ- ի հետ: |
| **Ծրագիր 2. Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում  Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում | Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ բացահայտված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 2017 թվականին  -Ճանապարհաշինություն 10,  -Քաղաքաշինություն 20,  -Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 9 -Էլեկտրաէներգիա 6:  Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ շուրջ 45:  2018 թվականին նախատեսված են  -Ճանապարհաշինություն 10,  -Քաղաքաշինություն 9  Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 9  -Էլեկտրաէներգիա 10:  Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակը շուրջ 38:  Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ կազմված ծրագրերի քանակ՝ 40: | Ծրագրեր  Ծրագրային հայտեր  Ֆինանսավորման պայմանագրեր: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  ՀՏԶՀ  ՏԿԶՆ | 2018 | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ-ի հետ: |
| **Ծրագիր 3. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն** | | | | | |
| ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցություն (կարողություններիզարգացում | 2017 թվականին «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» 4 ծրագիր, որին մասնակցել են 67 սկսնակ գործարարներ:  2018 թվականին 25-30 գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներ «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» ծրագրի և այլ տեխնոլոգիական դասընթացների։ | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  ՓՄՁ ԶԱԿ: | 2018թ. |  |
| **Ծրագիր 4.**  **ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն** | | | | | |
| ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական | 2017 թվականին 302 սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտի տրամադրվել է 923 անգամ աջակցություն:  2018 թվականին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության շրջանակներում աջակցություն կցուցաբերվի շուրջ 300 ՓՄՁ-ի սուբյեկտի` ապահովելով 700-900 անգամ աջակցություն: | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  ՓՄՁ ԶԱԿ: | 2018 |  |
| ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար խորհրդատվական աջակցություն | 2017 թվականին մարզի 25 ՓՄՁ սուբյեկտի համար կազմակերպվել է ուսուցողական - տեղեկատվական միջոցառում, որի ընթացքում ՓՄՁ սուբյեկտներին ներկայացվել է ՀՀ հաշվետվությունների ներկայացման նոր համակարգը և օգտվողների կառավարման նոր համակարգում գրանցվելու կարգը։  2018 թվականի ընթացքում Ձեռնարկատիրությանն առնչվող օրենսդրական դաշտում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ կկազմակերպվեն առնվազն 2 իրազեկում-խորհրդատվություններ։ | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի զբոսաշրջության, և վերլուծության բաժին  ՓՄՁ ԶԱԿ: | 2018 |  |
| **Ծրագիր 5. ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն** | | | | | |
| ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն | 2017 թվականին ՓՄՁ սուբյեկտներ ֆինանսական աջակցություն են ստացել 9 «Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցություն»: Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկի գումարը կազմում է 24,3 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը կազմում է 24,1 մլն ՀՀ դրամ։  2018 թվականի ընթացքում ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերվի 2-5 գործող և սկսնակ ՓՄՁ-ի սուբյեկտի: | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  ՓՄՁ ԶԱԿ: | 2018թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ: |
| **Ծրագիր 6. ՓՄՁ սուբյեկտ­ների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում** | | | | | |
| Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ) աջակցության գործիքների մասին իրազեկում | 2017 թվականին Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ-ի) շրջանակներում աջակցություն է տրամադրվել  3 ՓՄՁ սուբյեկտների, որոնց համար կատարվել են հարցումներ մատակարարաների, արտադրողների, շուկայի պահանջների վերաբերյալ։  2018 թվականին Միջազգայնացման ուղղությամբ աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը՝ 10: | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  ՓՄՁ ԶԱԿ: | 2018թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ: |

1. **ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/  նախադրյալներ |
| **Ռազմավարական**  **նպատակ 1**  Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանում և տուրիզմի զարգացում՝ շեշտը դնելով գյուղական տուրիզմի վրա. | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում զբաղվածների թվի ավելացում՝ մինչև 12%-ով:  Մարզում զբոսաշրջությաան ոլորտում ընդամենը ներդրվելու է 2018 թվականին **3 մլրդ. 024 մլն. 100.0 հազար դրամ**, որից մասնավորը՝ 2 մլրդ. 891 մլն. 500 դրամ, իսկ միջազգային դոնորի կողմից 132 մլն. 600,0 հազար դրամ :  Ընդամենը զբոսաշրջության ոլորտում **117** աշխատատեղեր**:**  2017 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում մասնավորի կողմից ներդրումների մասին տեղեկատվություն չի տրամադրվել, սակայն ամառային սեզոնին Սևանա լճի ափամերձ տարածքներում ստեղծվել են շուրջ 100 ժամանակավոր աշխատատեղեր: | Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ.  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժի ն  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2018թ. | Զբոսաշրջության զարգացման կայունություն մակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում** | | | | | |
| Շողակաթ համայնքում իրականացվելու է «Ծովափնյա զբոսաշրջության զարգացում» ծրագիրը: | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 1:  Ծրագրի արժեքը կազմում է 120.0 մլն. դրամ:  Ստեղծված աշխատատեղեր՝ 25: | Շողակաթ համայնք Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2018 | Զբոսաշրջության զարգացման կայունություն մակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 2. Ներդրումների ներգրավում** | | | | | |
| Մարտունի բնակավայրում իրականացվելու է գիշերակացի կառուցում, մեղվաբուժության կազմակերպում, | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 1:  Ծրագրի արժեքը կազմում է 3.0 մլն. Դրամ:  Ստեղծված աշխատատեղեր՝ 2: | Մարտունի բնակավայրում Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2018 | Զբոսաշրջության զարգացման կայունություն մակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 3. Ներդրումների ներգրավում** | | | | | |
| Ճամբարակի խոշորացված համայնքներում (Գետիկի հովիտ) ԵՄ-ի կողմից կիրականացվի զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված 20 բիզնես ծրագրեր: | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 1:  Ծրագրի արժեքը կազմում է 127.6 մլն. դրամ:  Կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը, որի արդյուքում կստեղծվի 25 աշխատատեղ: | Կալավան բնակավայրում Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2018 | Զբոսաշրջության զարգացման կայունություն մակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 4. Ներդրումների ներգրավում** | | | | | |
| Սևան համայնքի վարչական տարածքում «Բոհեմա Ռեզորթ» զվարճանքի և հանգստի կենտրոնի կառուցում: | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 1:  Ծրագրի արժեքը կազմում է 1217.5 մլն. դրամ:  Կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը, որի արդյուքում կստեղծվի 25 աշխատատեղ: | Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2018 | Զբոսաշրջության զարգացման կայունություն մակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 5. Ներդրումների ներգրավում** | | | | | |
| Նորաշեն համայնքի վարչական տարածքում «Ծովասար 2» զվարճանքի և հանգստի կենտրոնի կառուցում: | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 1:  Ծրագրի արժեքը կազմում է 1461.0 մլն. դրամ:  Կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը, որի արդյուքում կստեղծվի 30 աշխատատեղ: | Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2018 | Զբոսաշրջության զարգացման կայունություն մակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 6 . Ներդրումների ներգրավում** | | | | | |
| «Ծովածոց» ՍՊԸ զբոսաշրջության զարգացում: | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 1:  Ծրագրի արժեքը կազմում է 20.0 մլն. դրամ:  Կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը, որի արդյուքում կստեղծվի 5 աշխատատեղ: | Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2018 | Զբոսաշրջության զարգացման կայունություն մակրոմակարդակում: |
| **Ծրագիր 7. Ներդրումների ներգրավում** | | | | |  |
| «Նոյ Լենդի » զբոսաշրջության զարգացում: | Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 1:  Ծրագրի արժեքը կազմում է 60.0 մլն. դրամ:  Կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը, որի արդյուքում կստեղծվի 5 աշխատատեղ: | Շահառու զբոսաշրջային կազմակերպություններ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  Համայնքների ՏԶՀՊ  Զբոսաշրջության պետական կոմիտե: | 2018 | Զբոսաշրջության զարգացման կայունություն մակրոմակարդակում: |

**III.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ**

**3.1 Կրթության,հանգստի, մշակույթի և կրոնի**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ծրագիրային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | | Մարզպետարանի պատասխ. օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններներ |
| 1. Ռազմավարական նպատակը՝  Կրթական հաստատությունների կառավարման արդյունավետության և կրթության որակի բարձրացումը Գեղարքունիքի մարզում: | 1.Համախառն  ընդգրկվածությունը  տարրական դպրոցում 2017 թվականին՝ կազմել է 11516, 2018-ին կազմելու է 11720 աշակերտ:  **2.** **Աշակերտ - ուսուցիչ**  **հարաբերակցությունը 2017 թվականին՝ կազմել է 8,7, իսկ 2018 թվականին կազմում է 9:** Աշակերտների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով՝ 2017 թվականին՝ կազմել է 13, 2018-ին կազմելու է 11:  **3.Միջազգային/հանրապետական օլիմպիադաների մրցանակակիրներ են 2017 թվականին 24 մարդ, իսկ 2018 թվականին ակնկալվում է 25 մարդ:**  5.Նախադպրոցական կրթությունում ընդգրկվածությունը 2017 թվականին՝ կազմել է 3392 երեխա, 2018 թվականին կազմելու է 3561 երեխա:  **4. ԲՈՒՀ ընդունված դպրոցի**  **շրջանավարտների տեսակարար կշիռը տվյալ տարվա շրջանավարտների**  **ընդհանուր թվաքանակի մեջ 2017 թվականին մարզի հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների թիվը կազմել է 1957 աշակերտ, որի 48 %, այսինքն 555 աշակերտ ընդուվել են ԲՈՒՀ- եր, իսկ 2018 թվականին շրջանավարտների թիվը կկազմի 793 այսինքն շուրջ 48%-ը՝ 380 կընդունվեն ԲՈՒՀ-եր:** | Վարչական ռեգիստր, Կրթության ԾԻԳ  Մարզպետարան  հաշվետվություն,  ԳԹԿ  Գնահատող հետազոտություններ: | | Կրթության  Վարչություն: | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցները  բաշխված են ըստ առանձին ծրագրերի և տրամադրված են ժամանակին։ |
| 1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում։ | | | | | | |
| Ծրագիր 1.  Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում: | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը 2017 թվականին կազմել է 62, իսկ 2018 թվականին կազմելու է 65:  Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը 2017 թվականին կազմել է 18000, իսկ 2018 թվականին կազմելու է 19500: | Մարզպետարան  տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  վարչություն  Քաղաքաշինության  վարչություն/բաժին: | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 2.  Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում: | Համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը` 115:  Աշակերտների թվաքանակը մեկ համակարգչի հաշվով՝ 2017 թվականին կազմել է՝ 13, իսկ 2018 թվականին կազմելու է՝ 11: | Մարզպետարան  տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | 2018թ.. |  |
| **2. Ուսուցչական անձնակազմի որակավարման բարձրացում** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2.Մարզում առկա ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման հաշվառում/համընդհանուր ներառական կրթության անցնելուն նախապատրաստվելու համար, ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, | | | | | | |
| Ծրագիր 3.  Ուսուցիչների համար համակարգչային դասընթացի կազմակերպում` 6-12-րդ դասարաններում անցկացվող տեսադասերի քանակի ավելացման, դասապրոցեսում համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման նպատակով: | Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվ 2017 թվականին կազմել է 2317, իսկ 2018 թվականին կազմելու է 2900: Դպրոցներում անցկացվող տեսադասերը 2017 թվականին կազմել է՝ 2300, իսկ 2018 թվականին կազմելու է՝ 2500: | Մարզպետարան  տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | 2018թ.. |  |
| Ծրագիր 4.  Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | Հանրակրթական դպրոցների ատեստավորված ուսուցիչների թիվը  2017 թվականին կազմել է՝ 524, իսկ 2018 թվականին կազմելու է՝ 620:  Տարակարգ ստացած ուսուցիչների տեսակարար կշիռը ատեստավորված ուսուցիչների թվաքանակը 2017 թվականին կազմել է՝ 69, 2018 թվականին կազմելու է՝ 75: | Մարզպետարան  Հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | 2018թ.. |
| 1. **Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների, այդ թվում` արտաբյուջետային աղբյուրների ներգրավման կարողությունների զարգացում։** | | | | | | |
| Ծրագիր 5.  Դպրոցական խորհուրդների անդամների վերապատրաստում` խորհրդի աշխատանքների ակտիվացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով: | Վերապատրաստման դասընթացների մասնակցած դպրոցական խորհրդի անդամների թիվը 2017 թվականին կազմել է 0, իսկ 2018 թվականին կազմելու է՝ 944: | Մարզպետարան  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն: | | Կրթության  Վարչություն: | 2018թ.. | Դպրոցների ղեկավար կադրերի վերապատրաստումը:  Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը |
| **4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում** | | | | | | |
| Ծրագիր 6.  Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հաշվառում, նրանց համար կրթության նպաստավոր պայմանների ստեղծում, դպրոցական շենքերում թեքահարթակների գույքագրում և կառուցում: | Հանրակրթական դպրոցներում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների /աշակերտների թիվը` 2017 թվականին կազմել է 123, իսկ 2018 թվականին կազմելու է՝ 128:  Հանրակրթական դպրոցներում կառուցված թեքահարթակների թիվը 2017 թվականին կազմել է 18, իսկ 2018 թվականին կազմելու է՝ 21: | Մարզպետարան  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն | | Կրթության  վարչություն | 2018թ.. | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հաշվառում,նրանց համար կրթության նպաստավոր պայմանների ստեղծում/ դպրոցական շենքերում թեքահարթակների գույքագրում և կառուցում: |
| **5. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության մատչելիության և ընդգրկվածության աճի ապահովում** | | | | | | |
| Ծրագիր 7.  Նախադպրոցական հաստատությունների կադրերի շարունակական վերապատրաստում: | Վերապատրաստված դաստիարակների թիվ 2017 թվականին կազմել է 27, իսկ 2018 թվականին կազմելու է ՝ 30: | | Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն: | Կրթության  Վարչություն: | 2018թ.. | ՀՀ պետական բյուջե: |
| Ծրագիր 8.  Նախադպրոցական կրթության մատչելիության բարձրացում՝ հանրակրթական դպրոցների բազայի հիման վրա՝ նախակրթարանների ցանցի և աշխարհագրության ընդլայնում: | Գործող նախակրթարաններիի թիվը 2017 թվականին կազմել է 52, իսկ 2018 թվակաին կազմելու է ՝ 58:  Նոր ներդրված ՆԴՀ–ների թիվը՝ 6 Շահառուների թիվը 2017 թվականին կազմել է՝ 1715, իսկ 2018 թվականին կազմելու է՝ 1845: | | մարզպետարան մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն: | Կրթության  վարչություն | 2018թ..  I-IV եռամսյակ | ՏԻՄ ղեկավարների աջակցությունը և մասնակցությունը ծրագրերի մշակման գործընթացում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում։** | | | | | |
| Ծրագիր 9.  Մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում: | Մարզամշակութային միջոցառումների համար 2017 թվականին հատկացվել է՝ 6278.2 հազ. դրամ, իսկ 2018 թվականին նախատեսվել է 6062.7 հազ.դրամ, որից մարզային մարզամշակութային միջոցառումների թիվը 2017 թվականին 8` և պետբյուջեից հատկացվել է 3278,2 հազ. դրամ, իսկ 2018 թվականին միջոցառումների թիվը 8, և պետբյուջենից հատկացվելու է՝ 3062,7 հազ. դրամ: Համայնքային բյուջեից մարզամշակութային միջոցառումների համար կծախսվի 3000.0 հազ.դրամ:  Ցուցահանդեսների թիվ՝ 37: Այցելուների քանակ տարեկան կտրվածքով` 3500:  Թատերական ներկայացումների քանակ` 3:  Թատերական միջոցառումների մասնակիցների քանակ` 4600: | Մարզպետարան  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն: | Կրթության  Վարչություն: | 2018թ.. | ՀՀ պետական բյուջե: |

**3.2 Առողջապահություն**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանա-տու օղակ | Ժամկետ | | Ռիսկեր |
| Ոլորտային նպատակ`  Բարելավել բուժսպասարկման մատչելիությունը և  որակը Գեղարքունիքի մարզում | 1. Մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացություն, 2017 թվականին 1000՝ 1-2 կենդանածինների հաշվով, իսկ 2018թվականին՝ 1000՝ 0-1 :  2. Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացություն, 2017 թվականին 1000՝ 1-2 կենդանածինների հաշվով, իսկ 2018 թվականին՝ 1000՝ 0-1:  3. Մայրական մահացություն, 2017 թվականին 1000 կենդանածինների հաշվով՝ 0, իսկ 2018թվականին ՝0:  **4. Վճարովի առողջապահական ծառայությունների գումարը 2017 թվականին կազմել է 225,9 մլն. դրամ, իսկ 2018 թվականին կկազմի 316,3 մլն. դրամ:** | Առողջապահության և ժողովրդագրության հետազոտություն, ԱՎԾ  Վարչական ռեգիստր, Առողջապահության նախարարություն  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ: | Առողջապահու-թան վարչություն/ բաժին: | 20l8թ. | |  |
| Ծրագիր 1. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը, մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը: | | | | | | |
| 1. 1 Բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում` առավելագույնս ուշադրություն դարձնելով գյուղական բուժամբուլատորիաների աշխատակազմին: | Վերապատրաստված բժիշկների և բուժքույրերի թիվը ամբուլատոր պոլիկլինիկական մակարդակի անձնակազմի ընդհանուր թվում 2017 թվականին՝ 30 բուժքույր, 20 բժիշկ, իսկ 2018 թվականին՝ 40 բժիշկ, 80 բուժքույր /ԵՊԲՀ/: | Առողջապահության և ժողովրդագրության հետազոտություն, ԱՎԾ Վարչական ռեգիստր, Առողջապահության նախարարություն  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ: | Առողջապահութան վարչություն/ բաժին: | 2018թ. | |  |
| 1.2 Մոր և մանկան առողջության  վերաբերյալ կանանց համար դասընթացների  կազմակերպում: | Մինչև 1 տարեկան երեխաների մահացություն, 2017 թվականին՝ 13, իսկ 2018 թվականին՝ 1000 կենդանածինների հաշվով՝ 2: | Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ: | Առողջապահու-թան վարչություն/ բաժին | 2018թ. | |  |
| Ծրագիր 2. Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարձրացմանը: | | | | | | |
| 2.1 Բժշկական հաստատությունների (հատկապես գյուղական) շենքային պայմանների բարելավում: | Վերանորոգված բուժհիմնարկների թիվ 2017 թվականին՝ 0, իսկ 2018 թվականին՝ 1: | Առողջապահության նախարարություն  Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ: | Առողջապահութան վարչություն/ բաժին: | | 2018թ. |  |
| 2.2 Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիաների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում: | Առաջին օգնության պարագաներով ապահովված պոլիկլինիկական-ամբուլատոր հիմնարկների թիվը՝ 2017 թվականին 37, իսկ 2018 թվականի՝ 38: | Առողջապահության նախարարություն: | Առողջապահութան վարչություն/ բաժին: | | 2018թ. |  |

* 1. **Սոցիալական պաշտպանություն**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխ. օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական նպատակ`** | **Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Գեղարքունիքի մարզում** 1: | Զբաղվածության կենտրոններ  Վարչական ռեգիստր, մարզպետարան: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2018թ.. | Ֆինանսական միջոցները բաշխված են և ժամանակին հատկացված: |
| Ծրագիր 1. Երեխաների խնամքի կենտրոնների ստեղծում` ապահովելով սոցիալ-հոգեբանական ,մանկավարժական և իրավաբանական ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երաեխաներին և նրանց ընտանիքներին: | | | | | |
| 1.1:Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում:  2.2 Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային կենտրոնների ստեղծում:  2.3 Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ:  2.4 Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն:  2.5 Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում: խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում» | Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թիվ 2017 թվականին 311, իսկ 2018 թվականին՝ 289 երեխա:  Խնամքի և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական աջակցության ծառայություններից օգտված երեխաների թիվ 2017 թվականին՝ 372, իսկ 2018 թվականին ՝ 388 երեխա:  Շուրջ 2017 թվականին՝ 62, իսկ 2018 թվակաին 70 երեխա:  Շուրջ 2017 թվականին՝ 17, իսկ 2018 թվականին՝ 5 երեխա:  Շուրջ 2017 թվականին՝ 30, իսկ 2018 թվականին՝ 66 երեխա: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, Մարզպետարան  Այցելություններ: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2018թ.. |  |
| Ծրագիր 2.Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում,որը կնպաստի խոցելի խմբերի համար մատուցվող ծառայությունների բազմազանությանը: | | | | | |
| 3.1 Խնամողների  վերապատրաստում  հաշմանդամների, ծերերի  խնամքը, այդ թվում տնային  խնամք իրականացնելու համար: | Մարզում խնամողների մասնագիտական վերապատրաստում անցած կամավորների թիվը՝ 2017 թվականին՝ 9, իսկ 2018 թվականին՝ 14: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագրի իրականացնողի հաշվետվություն: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2018թ.. | Ակնկալվում է ֆինանսավորում դոնոր կազմակերպությունների կողմից: |
| 3.2 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում: | Հումանիտար ճաշարանների կողմից սպասարկվող բնակչության թվաքանակը՝ 2017 թվականին՝ 149, իսկ 2018 թվականին ՝ 149: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2018թ.. |  |
| 3.3 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում: | Բացի պետական տրանսֆերտներից խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերերի թիվը՝ 2017 թվականին՝ 60, իսկ 2018 թվականին շուրջ՝ 60: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագրի իրականացնողի հաշվետվություն: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2018թ.. |  |
| 3.4 Հաշմանդամներին  /հատկապես հաշմանդամ երեխաներին և նրանց ծնողներին/ վերակնգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում  Հաշմադամ երեխաների առողջա-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնի ստեղծում: | Վերականգնողական և տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած հաշմանդամների թիվը՝ 2017 թվականին 400, իսկ 2018 թվականին 300 հաշմանդամություն ունեցող անձիք:  Կենտրոնի ծառայությունից օգտվող հաշմանդամ երեխաների թիվը՝ 2017 թվականին՝ 372, իսկ 2018 թվականին՝ 388 երեխա: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագրի իրականացնողի հաշվետվություն: | Սոցիալական ապահովության վարչություն/բաժին: | 2018թ.. |  |
| 3.5 Խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի զարգացում | Հաշվառված խնամատար ընտանիքների թիվ՝ 2017 թվականին 3, իսկ 2018 թվականին 5 ընտանիք:  Խնամատար ընտանիքներ տեղավորված ծնողազուրկ երեխաների թիվը՝ 2017 թվականին՝ 0, իսկ 2018թվականին 1: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան: | Սոցիալական ապահովության վարչություն  /բաժին: | 2018թ.. |  |
|  | | | | | |
| Ծրագիր 3.Սոցիալական սպասարկաման համակարգի կառավարմնան բարելավում,ինչի արդյունքում խոցելի բնակչության սոցիալական սպասարկաման գործում կավելանան համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերը: | | | | | |
| 4.1 ՀԿ-ների, ՏԻՄ-երի, ՍԾՏԳ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման,մարզի մակարդակով իրկանացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում: | ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը 2017 թվականին 3, իսկ 2018 թվականին՝ 4: | Սոցիալական ապահովության վարչության/ բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագրի իրականացնողի հաշվետվություն: | Սոցիալական ապահովության վարչություն  /բաժին: | 2018թ.. | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր-կազմակերպություններից: |

**IV.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

| **Ամփոփ նկարագիր** | **Ծրագիրային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխ. օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարևոր նախապայմաններ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ռազմավարական նպատակ  Ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրությունը, նվազեցնել ազգաբնակչության աղքատությունը | ***1.2017 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտի ընդամենը բյուջեն կազմում է շուրջ 1857.1 մլն դրամ: 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտի ընդհանուր բյուջեն կազմում է շուրջ 2041.1 մլն դրամ:***  ***2.Նոր աշխատատեղերը 2017 թվականին ստեղծվել է՝ 37, իսկ 2018 թվականին կստեղծվի 76:***  ***3.Այդ թվում պետական բյուջե՝ 257.8 մլն. դրամ:***  ***Դոնոր/վարկային կազմակերպություններ-1559.4:***  ***Մասնավոր ներդրումներ- 223.9 մլն. դրամ կստեղծվի 76 աշխատատեղ:***  4.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը,  153.մլրդ դրամ 2017 թվականին /160/:  5.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում, 18% /2017 թվականի 17.5%/: | Տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն, ԱՎԾ  Վարչական ռեգիստր, մարզպետարան Ա.Վ.Ծ: | Մարզպետարանի Գյուղատնտեսության և Բնապահպանության վարչություն: | 2018թ. | Առկա նյութատեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: |
| Ծրագիր 1.  Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: | 1.1 Օգտագործվող վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի մակերեսը:  2018 թվականին 225.8 հազ. Հա /2017 թվականի 202,2հա/:  1.2 Չօգտագործվող վարելահողերի տարածքը, 2018 թվականին 21.2 հազ. Հա /2017 թվականին 24,1հազ. հա/: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն,  Ուսումնասիրություններ: | Մարզպետարանի Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն: | 2018թ. | Ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն: |
| Ծրագիր 2.  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և համախառն արտադրանքի ծավալների բարձրացում, | 2.1. Կարտոֆիլի համախառն արտադրանքը, 2018թվականին 230 հազ. տոննա:  2017 թվականին համախառն բերքը 213.8 հազ. տ/ ավելացնել 8%-ով, տարեկան արտադրելով 230 հազ.տոննա:  2.2Կարտոֆիլի բերքատվությունը՝ 2018 թվականին 242 ց/հա, 2017 թվականին 239ց/հ:  2.3.Հացահատիկի համախառն արտադրությունը, 2018 թվականին 74 հազ. տոննա, 2017 թվականին ./44.6 հազ. Տ:  2.4.Հացահատիկի միջին բերքատվությունը, 2018 թվականին 23 ց/հա /2017 թվականին 14.7ց/հ  ցանքատարածությունները  584 հա- ով ավելացում: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն: | Տարվա ընթացքում | Ֆինանսական և նյութատեխնիկական ռեսուրսների առկայություն:  Բնակլիմայական գործոնի ազդեցություն: |
| Ծրագիր 3.  Ոռոգման համակարգի բարելավում | 3.1 ***Ոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը, 2018 թվականին 14507հա /2017 թվականին 14377/:***  ***2018թվականին ոռոգելի հողերը մարզում ընդարձակել 130 հեկտարով:***  Մարզում 2018 թվականին վերականգնվող ոռոգման ցանցերի ընդհանուր երկարությունը, 2018թվականին 21 կմ շուրջ 1200 շահառու 2017թվականին 15կմ/700շահառու:  2018 թվականին, ծրագրի շահառուների թիվը 20-22 մարդ: Ծրագրի արժեքը կազմում է 85 մլն. դրամ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան ուսումնասիրություններ: | Գյուղատնտեսության և բն. Վարչություն: | 2018թ. | ֆինանսական և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն: |
| Ծրագիր 4.  Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում:  ***Տոհմային անասնաբուծական տնտեսությունների ստեղծում*** | 4.1 Կաթի արտադրության ծավալները, 2018 թվականին 142.0 հազ. Տոննա, 2017 թվականին՝ 141 հազ.տ:  4.2 Մսի արտադրու թյան ծավալները, 2018 թվականին 31 հազ. տոննա, 2017 թվականին 30.1հազ.տ:  ***4.3 Նախատեսվում է ստեղծե լ /Սուֆֆոլկ/ և/Կորիդել/ տիպի մսային ուղղության ոչխարաբուծական տոհմային տնտեսությունների կորիզներ 2019-20թթ.:***  4.4 Համաճարակների դեմ պատվաստված անասնագլխաքանակը, 2018 թվականին 220 հազ. գլուխ/ 2017 թվականին 200հազ. գլուխ պատվաստումների թիվը /9/ պայմանավորված է միջոցառումների թվից 9/ Ներդրում. 2018 թվականին 185 մլն դրամ (պետ. բյուջե), 2017 թվականին 153 մլն. դրամ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան հաշվետվություն: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն: | 2018թ. | Անասնաբուժական կանոնների ճիշտ և ժամանակին կիրառում  Գյուղկենդանիների հիվանդությունների բռնկման կանխարգելում: |
| Ծրագիր 5.  Համայնքների գյուղացիական տնտեսությունների հետաքրքրությունների բացահայտման ուղղված գործողություններ | ***5.1 Սառնարանային տնտեսությունների թիվը 2018 թվականին 4/ 2017թվականին 3/***  ***Սառնարանային տնտեսությունների հզորությունը 2017 թվականին կազմել է 24 տոննա, իսկ 2018 թվականին կկազմի 44 տոննա:***  Խաչաղբյուր 4տ, Վահան-2 հատ 5 և 15 տոննա տարի:  Նախատեսվում է 2018 թվականին /Ք.Մարտունի, Մ.Մասրիկ համայնքներում. /100-ական տոննա տարողություն, 10 աշխատատեղ:  **5.2** ***Սպանդանոցների թիվը 2018 թվականին 4/, 2017 թվականին 3/:***  ***Սպանդանոցների հզորությունը 2017 թվականին կազմել է 1200 տոննա/տարի, իսկ 2018 թվականին կկազմի 5000 տոննա/տարի:***  Ք.Գավառ 2 հատ-20 տ, Վահան1-5տ, նախատեսվոմ է, Մարտունի համայնքնում 20 տ տարողություններով, 12 աշխատատեղ:  ***2017 թվականին Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում 15 շահառու ձեռք են բերել 14 տրակտոր, 2 հասկահավաք կոմբայն և 40 գյուղգործիքներ, կստեղծվի 17 աշխատատեղ:***  ***Նախատեսվում 2018 թվականին համապատասխան ձեռք բերել լիզինգի 18 միավոր գյուղտեխնիկա, կստեղծվի 15 աշխատատեղ:***  ***5.3*** Թվով 18 համայնքներում արոտավայրերի ջրարբիացման ծրագրով նախատեսվում է իրիականացնել շուրջ 791.3 մլն դրամի ներդրումներ, որից մասնավոր ներդրումները կկազմեն 23 մլն դրամ , իսկ համայնքային ներդրումները՝ 65.8 մլն դրամ՝ կստեղծվի շուրջ 20 աշխատատեղ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան  Այցելություններ |  |  |  |

**V.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ  : | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Կատարման ժամկետը | Կարևոր նախապայման |
| 1.Ռազմավարական նպատակ  Բարելավել բնապահպանական իրավիճակը Գեղարքունիքի մարզում | 2017 թվականին ջրածածկ տարածքների մաքրում կազմել է 93 հա և ներդրվել է 125,4 մլն դրամ, իսկ 2018 թվականին ջրածածկ տարածքների 80,2 հա մաքրման համար ներդրվելու է՝ 117062.0 հազ. դրամ: Անտառվերականգնման աշխատանքներ և նոր անտառների հիմնում 2017 թվականին 8հա և 7,0 մլն դրամի ներդրում, իսկ 2018 թվականին 9 հա, 9560.0 հազ.դրամ ներդրում:.  2017թ. ձկնային պաշարների համալրում չի եղել, իսկ 2018թվականին կազմել է 10000.0 հազար դրամ:  2017 թվականին ձկնային պաշարների հաշվառում 7,6 մլն.դրամ, իսկ 2018 թվականին 7526.0 հազ. դրամ:  2017 թվականին Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնում և ձկնաբուծության զարգացում՝ 597,0 մլն. դրամ, 2018 թվականին 280124.0 հազար դրամի ներդրումներ:  2017 թվականին ընդամենը ներդրումը կազմում է 737700.0 հազ, իսկ 2018 թվականին 424272,0 հազ. դրամ: | Բնապահպանության նախարարություն:  Հիդրոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ:  Բնապահպանության նախարարություն:  ,,Սևանի իշխան,, հիմնադրամ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժին: | 2-4-րդ եռամսյակ  2-3-րդ եռամսյակ  3-րդ եռամսյակ: | *Ֆինանսական`*  Ֆինանսական միջոցների ժամանակին տրամադրում: |
| **Ծրագիր 1.**  Սևանա լճի ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում, անտառվերականգնման աշխատանքներ և նոր անտառների հիմնում: | Մաքրվելու է 80.0 հա:  Անտառվերականգման և նոր անտառների հիմնման համար հատկացվել է 9.560 մլն ՀՀ դրամ: | Բնապահպանության նախարարություն  --Մարզպետարան | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն, բնապահպանության բաժին | 2018թ. | ***Ռիսկեր՝***  անհրաժեշտ ‎ ‎‎ֆինանսական միջոցները ժամանակին չեն տրամադրվում  **Մեղմում՝ ներառված է** Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագրում, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշմամբ: |
| **Ծրագիր 2.**  Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնում և ձկնաբուծության զարգացում:  Սևանա լճում էնդեմիկ ձկնատեսակների մայրական կազմի ստեղծում և պոպուլյացիայի համալրում: | Ծրագրի իրականացման համար պետբյուջեի սեփական միջոցներից հատկացվել է 280.124 մլն. ՀՀ դրամ:  Ստեղծված է Սևանի իշխանի մայրական կազմ և ,,Սևանի իշխան,, ՓԲԸ-ի կողմից բաց է թողնվելու լիճ շուրջ 1 մլն. հատ Սևանի իշխանի մանրաձուկ: | Բնապահպանության նախարարություն:  -Մարզպետարան:  ,,Սևանի իշխան,, հիմնադրամ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժին | 2018 թ. | ***Ռիսկերը`***  ֆ‎‎‎ինանսական միջոցները ժամանակին չեն տրամադրվի:  ***Մեղմում`***  Գործում է ,,Սևանա լճում ձկնաբուծության զարգացում և ձկնային պաշարների,, համալրում ճրագիրը: |
| **Ծրագիր 3**  Սևանա լճում և լիճը սնող գետերում ձկնատեսակների գույքագրում, հաշվառում օգտագործման թյուլատրելի չափաքանակների սահմանում և պահպանության միջացառումների իրականացում: | Պետ բյուջեից հատկացվելու է ` 7.526 մլն. դրամ  <<Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում:>> ՄԺԾ շրջանակներում իրականացվող ծրագրի համար: | ՀՀ բնապահպան. Նախարարություն: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժին: | 2-3-րդ եռամսյակ: | ***Ռիսկեր՝***  անհրաժեշտ ‎ ‎‎ֆինանսական միջոցները ժամանակին չեն տրամադրվում  ***Մեղմում՝***  **ներառված է** Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագրում: |

**VI ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ**

**6.1Համայնքային զարգացում (ենթակառուցվածքներ)**

|  | Ծրագիրային ցուցանիշ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխ. օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ`**  Գեղարքունիքի մարզի ենթակառուցվածքների  վիճակի բարելավում: | 1***.Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային սպասարկում չունեցող բնակավայրերի թիվը՝***  ***2017 թվականին 31 բնակավայր***  ***2018 թվականին 12 բնակավայր:***  **2.Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով համայնքի բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագությունը:**  ***2017 թվականին 52կմ/ժ :***  ***2018 թվականին 54 կմ/ժ:***  ***3.*** **Մարզի բնակավայրերի թիվը՝ որոնք ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն (չունեն բարվոք ճանապարհ դեպի շուկաներ)**  ***2017թվականին 28 բնակավայր:***  ***2018թվականին 28 բնակավայր:***  ***4***. Մաքուր խմելու ջուր ունեցող մարդկանց տեսակարար կշիռը, 2017 թվականին 186523, իսկ 2018 թվականին 198488 շահառու:  5. Բնական գազ ունեցող տնային  Տնտեսությունների թիվը՝  2017 թվականին 45344,  2018 թվականին՝ 45500: | -Վարչական ռեգիստր, մարզպետարան  -Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան  -Գնահատող հետազոտություններ: |  | 2018թ..  I-IV եռամսյակ | Միջոցները հատկացվել են և ժամանակին տրամադրվել: Կառավարությունը հետևողական է ապակենտրոնացման քաղաքականություն իրականացնելու հարցում: |
| **Ծրագիր 1.**  Գեղարքունիքի մարզի Ճանապարհային ցանցը բարելավվել է | 1.1 Միջպետական և հանրապետ ական ճանապարհների հիմնանորոգում, (կմ)  Թիրախ`  2017 թվականին 13.6կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 330,  2018 թվականին 6.1կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 200:  1.2 Մարզային և համայնքային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում, (կմ)  Թիրախ`  2017 թվականին 8.7կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 280,  2018 թվականին 0.5կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 30  1.3 Ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանության ենթակա միջպե տական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը (կմ)  Թիրախ`  2017 թվականին 386.1/353.9կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 150\*  2018 թվականին 386.1/358.9կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 150\*  1.4 Ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանության ենթակա մարզային և համայնքային նշանակության ճանապարհների երկարությունը (կմ)  Թիրախ`  2017 թվականին 169.3/94.1կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 30\*  2018 թվականին 186.2/122.8կմ, աշխատատեղերի թիվը՝ 40\*  \* Համարիչը ցույց է տալիս ձմեռային պահպանության ենթարկվող ճանապարհների երկարությունը, հայտարարը՝ ամառային պահպանության երկարությունը: | -ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  -Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  -Այցելություններ, | Տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին, | 2018թ..  I-IV եռամսյակ | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում: |
| **Միջոցառումներ**  1.1 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում:  1.2 Մարզային և համայնքային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում:  1.3 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանություն:  1.4 Մարզային և համայնքային նշանակության ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ձմեռային պահպանություն; | **Ներդրում`**  Ֆինանսավորում՝  2017 թվականին 1628.9 մլն. դրամ,  2018 թվականին 970.0 մլն դրամ:  Ֆինանսավորում՝  2017 թվականին 1409.1 մլն. դրամ,  2018 թվականին 121.0 մլն դրամ:  Ֆինանսավորում՝  2017թ. 740.1 մլն. դրամ,  2018թ. 726.7 մլն դրամ:  Ֆինանսավորում՝  2017 թվականին 119.0 մլն. դրամ  2018 թվականին 143.6 մլն դրամ: | -ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  -Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Կապալառուի հաշվետվություն, | Տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին, | I-IV եռամսյակ | Եղանակը չի խոչընդոտում վերանորոգման աշխատանքներին: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2.  Ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը մարզում բարելավվել է | 2,1 Նորոգված ու կառուցված խմելու ջրագծերի երկարությունը կմ 2017թ նորոգված գծեր 16, կառուցված 17: /2018 թվականի նորոգվող գծեր 130 կմ, կառուցվող գծեր 75 կմ/  2.2 Նորոգված ու կառուցված ջրահեռացման գծերի երկարությունը` կմ  2017 թվականին նորոգված գծեր 20, կառուցված 17:  2018 թվականին նորոգվող գծեր 130 կմ, կառուցվող գծեր 75 կմ/ | Համապատասխան վարչության/բաժնի/ հաշվետվություն, մարզպետարան  Այցելություններ | Համապատասխան վարչություն/բաժին/ | 2018թ.. | Ջրամատակարարման համակարգի պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |
| Միջոցառումներ  2.1 Խմելու ջրագծերի նորոգում/կառուցում մարզում  2.2 Ջրահեռացման համակարգերի նորոգում/կառուցում մարզում  2.3 Սևան քաղաքում կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում | Ներդրում`  Ֆինանսավորում ` 5022.4 մլն դրամ  Աշխատատեղ 51:  Ֆինանսավորման կարիքը` 426.0 մլն դրամ :  Ֆինանսավորման կարիքը` 4500.0 մլն դրամ: | Համապատասխան վարչության/բաժնի/ հաշվետվություն, մարզպետարան Կապալառուի հաշվետվություն | Համապատասխան վարչություն  /բաժին/ | 2018թ.. | Եղանակային բարենպաստ պայմաններ |
| Ծրագիր 3.  Գազ ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը աճել է | Գազ ունեցող համայնքների թիվը 2017 թվականին 61 , 2018 թվականին խոշորոացումից ՝ 57:  3.1 Գազամատակարարման գծերի 31 կմ կառուցում 2018թվականին: |  |  | 2018թ.. |  |
| Միջոցառումներ  3.1Գազամատակարարման գծերի | Ֆինանսավորման կարիքը` 633,0 մլն դրամ |  |  | 2018թ.. |  |

**VII ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Ծրագիրային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարևոր նախապայմաններ** |
| **1.Դպրոցի շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Ռազմավարական նպատակ`** Բարձրացնել կրթական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը **միջոցառումներ:**  **1.1** Դպրոցական շենքերի վերանորոգում; | ***Մարզի 2017 թվականի քաղաքաշինության ոլորտում իրականացվել է 1439,5 մլն. դրամ:***  ***Աշխատատեղերի թիվը 329:***  ***Շահառուներ 31197:***  ***Մարզի 2018 թվականի քաղաքաշինության ոլորտում իրականացվել է 1031,3 մլն. դրամ:***  ***Աշխատատեղերի թիվը 239:***  ***Շահառուներ 25437:***  **2017 թվականին՝**  Վերանորոգված դպրոցների թիվը 5:  Շահառուների թիվը՝ - 1768: Նեդրումների արժեքը՝ - 297.6 մլն դրամ:  Աշխատատեղերի թիվը՝ - 68  **2018 թվականին՝**  Վերանորոգված դպրոցների թիվը 4:  Շահառուների թիվը՝ - 2978:  Նեդրումների արժեքը՝ - 634.3 մլն դրամ:  Աշխատատեղերի թիվը՝ - 142: | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Գեղարքունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018 թ. |  |
| **2.Մարզական, մշակույթային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվացների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում** | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  **2.1** Մարզական, մշակույթային և արտադպրոցական հաստատությունների շենքերի կառուցում, վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | **2017 թվականին՝**  Վերանորոգված մարզական, մշակույթային և արտադպրոցական հաստատությունների թիվը 3  Շահառուների թիվը՝ - 28500  Նեդրումների արժեքը՝ - 74.9 մլն դրամ  Աշխատատեղերի թիվը՝ - 20  **2018 թվականին՝**  Վերանորոգված մարզական, մշակույթային և արտադպրոցական հաստատությունների թիվը 1:  Շահառուների թիվը՝ - 22000:  Նեդրումների արժեքը՝ - 157 մլն դրամ:  Աշխատատեղերի թիվը՝ - 36: | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Գեղարքունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն, | 2018թ. |  |
| **3.Կրթության համակարգերի զարգացում` հատկապես գյուղական համայնքներում** | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  **3.1** Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | **2017 թվականին՝**  Վերանորոգված մանկապարտեզների թիվը 12  Շահառուների թիվը՝ - 929  Նեդրումների արժեքը՝ - 1067.0  Աշխատատեղերի թիվը՝ - 241  **2018 թվականին՝**  Վերանորոգված մանկապարտեզների թիվը 4  Շահառուների թիվը՝ - 459  Նեդրումների արժեքը՝ - 240  Աշխատատեղերի թիվը՝ - 61: | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն, | 2018թ.. |  |

**VIII. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

**8.1 Տարածքային կառավարում**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տեղեկատվական  աղբյուր | Մարզպետարանի  Պատասխ. օղակ | ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական**  **նպատակ**  **Մարզային զարգացման ռազմավարության իրա-կանացման ընթացքում մարզային և տեղական դերակատարների ակտի-վության բարձրացում և մարդկային կապիտալի կառավարման հմտու-թյունների բարելավում** | Վերապատրաստված մարզպետարանի աշխատակիցների թիվը՝ 37:  2018 թվականի ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի պահպանման ծախսերը կազմում է 687,6 մլն. ՀՀ դրամ:  Վերապատրաստված համայնքապետարանների աշխատակիցների թիվը՝ 75: | Քաղաքացիական ծառայության և այլ ծրագրերով վերապա-տրաստման հայտեր  Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման հայտեր  ԵՄ և այլ ծրագրերով ստացված դասընթացների հրավերներ: | Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին  Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին: | 2018թ. |  |
| **Ծրագիր 1. Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցություն** | | |  |  |  |
| Համայնք-մասնավոր համագործակցության ապահովում | 2017 թվականին կազմակերպված քննարկումների թիվը՝ 4:  2018 թվականին Կազմակերպված քննարկումների թիվը՝ 6;  2017 թվականին մասնավոր կառավարմանը փոխանցված ծառայությունների թիվը՝ 1:  2018 թվականին մասնավոր կառավարմանը փոխանցված ծառայությունների թիվը՝ 2: | Համայնքապետարանների տեղեկատվություն: | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն  Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին: | 2018թ. |  |
| **Ծրագիր 2.**  Համայնքներում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները ինքնա­ծախսածածկման եղանակով կատարել | Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հավաքագրված գումարների տեսակարար կշիռը կատարված ծախսերի մեջ 2018 թվականին ( 80% ) , իսկ 2017 թվականին՝ 38.2: | Մարզպետարան  համայնքներ | Համապատասխան վարչություն/բաժին | 2018թ.. |  |
| ***Միջոցառումներ***  2.1 Մարզում աղբահանության համակարգի արդիականացում  2,2 Շահագործվող աղբավայրերի թիվը  2,3 Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակը  2,4 Աղբահանություն կատարելու համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերի թիվը | *Աղբավայրերի շահագործման և փակման ենթակա աղբավայրերի կոնսերվացման աշխատանքներ*  ***1.2017 թվականին փակվել է 100 աղբավայր,***  ***2018 թվականին կփակվի՝ 9-ը:***  ***2.Շահագործվող աղբավայրերի թիվը քաղաքաշինական նորմերով 2017 թվականին հաստատված է 38 աղբավայր:***  ***2018 թվականին շահագործվող աղբավայրերի թիվը՝ 29:***  ***3.Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակը 2017 թվականին կազմել է 39, 2018 թվականին՝ 57:***  *2017 թվականին - 115000 / 1725:*  *2018 թվականին - 138000 / 1850:* | Մարզպետարան  համայնքներ | Մարզպետարան | 2018թ.. |  |
| 2.2 2018 թվականին տարածքային կառավարման ոլորտի առաջնահերթություններ են: | Մարզային և տեղական դերակատարների կարողությունների հզորացման նպատակով վերապատրաստումների կազմակերպումը 2018 թվականին շուրջ 42 դասընթաց. իսկ 2017 թվականին՝ 30: | Մարզպետարան  համայնքներ | Մարզպետարան | 2018թ.. |  |
| Հանրապետական միջոցառումներին մարզի ներկայացուցիչների մասնակցության ապահովումը 2018 թվականին շուրջ 7 միջոցառում, իսկ 2017 թվականին կազմակերպվել է ՝ 4: | Մարզպետարան  համայնքներ |  |  |  |

**8.2 Տեղական ինքնակառավարում**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Տեղեկատվական  աղբյուր | Մարզպետարանի  Պատասխ. օղակ | ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  **Համայնքային բյուջեների կատարողականի ապահովում :** | ***1. Համայնքների սեփական եկամուտներ ը (գույքահարկ, հողի հարկ, տեղական տուրքեր, պետական տուրքեր, գույքի վարձակալությունից եկամուտներ, աղբահանության վճար) մեկ շնչի հաշվով***  ***2017 թվականին կազմում է 6.1 հազ. դրամ , իսկ 2018 թվականինին՝ 8.5 հազ. դրամ:***  ***2. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ՝ 2017 թվականին կազմում է 25,8% , իսկ 2018 թվականին՝ 29.5%:***  Մեկ շնչին ընկնող համայնքների ընդհանուր սեփական եկամուտները 2017 թվականի դրությամբ կազմում է 6473 ՀՀ դրամ, իսկ 2018 թվականի համայնքների կողմից ներկայացված բյուջեների նախագծերի համաձայն այն կազմում է ՝ 7705 ՀՀ դրամ, որը բացարձակ թվով հավասար է՝ 1232 ՀՀ դրամ: | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ  Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության վերլուծություն | Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն  Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018թ. |  |

***8.3 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ***

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակներ  Ծրագիր 1.  Մարզում գործող ԶԼՄ-ների և ակտիվ գործունեություն ծավալող ՀԿ-ների մասնակցություն տեղեկատվության և հրապարակայնության ապահովում: | Մարզում բարձրացնել հանրային իրազեկվածության մակարդակը  1.1 Դասընթացներ 2017 թվականին 2, իսկ 2018 թվականին՝ 3:  Քննարկումներ 2017 թվականին 3, իսկ 2018 թվականին՝ 4:  1.2 Մարզի և մարզպետարանի կենսագործունեության վերաբերյալ հանրային իրազեկում մարզային և հանրապետական ԶԼՄ–ների միջոցով/տարեկան 2017 թվականին 500 թողարկում/ , 2018 թվականին՝ 520:  1.3 ՏԻՄ-երի հաշվետվությունների լուսաբանում/տարեկան 1 անգամ/:  1.4 Համայնքային բյուջեների քննարկման և ավագանու նիստերի օնլայն հեռարձակում 4 անգամ: | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  հասարակական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Մարզային ԶԼՄ-երի և ՀԿ-երի համագործակցության ամրապնդում    Համայնքների տեղեկատվական հագեցվածություն  Մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների կողմից տրամադրվող տեղեկատվութան արդյունավետության բարձրացում: |
| Ծրագիր 2.  Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի շրջանակներում հեռուստաբանավեճերի կազմակերպում: | Ուղիղ եթերների միջոցով մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և ակտիվի քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկում/ տարեկան առնվազն 2017 թվականին 5 թողարկում/, իսկ 2018 թվականին՝ 7: | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,ԶԼՄ-ներ,  հասարակական կազմակերպություններ: | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին: | 2018թ. | Հեռուստատեսային քննարկումների և բանավեճերի մշակույթի ձևավորում, հանրային իրազեկման մակարդակի բարձրացում,  բազմակարծության ապահովում: |
| Ծրագիր 3.  Մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ուղիղ եթերների, կլոր սեղանների կազմակերպում | Համայնքային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկման և դրանց կարգավորման վերաբերյալ բնակչության ներգրավվածություն 2017 թվականին /տարեկան 45-50/ թողարկում, իսկ 2018 թվականին՝ 60: | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  մարզային հեռուստաընկերություններ: | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին: | 2018թ. | Բնակիչության շրջանում ի հայտ եկած հարցումների առաջադրման հնարավորություն  Հրապարակայնության և հաշվետվողականության մեխանիզմների ապահովում: |
| Ծրագիր 4. Մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջի բաժիններում և ենթաբաժիններում անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում մարզային թերթի թողարկում և տարածում : | Մարզպետարանի պաշտոնական կայքէջում առկա տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում /ամենօրյա աշխատանք/, տպագիր մամուլի միջոցով մարզի բնակչության շրջանում իրազեկվածության ապահովում 2017 թվականին /տարեկան 33 հրատարակում/, իսկ 2018 թվականին՝ 35: | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, մարզային ենթակայության կազմակերպություններ, ՏԻՄ-եր, ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, մարզային թերթ: | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին: | 2018թ. | Պաշտոնական կայքէջի տեխնիկական հնարավորությունների ընդլայնում  Անհրաժեշտ տեղեկատվության հրապարակայնության ապահովովում : |

**8.4 Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության եվ տարածքների պաշտպանություն**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  **Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն** | Հնարավոր վտանգների կանխարգելում | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն | 2018թ. | ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Ոլորտի լիազոր մարմնին տեղեկատվության ներկայացում քարաթափերի, դրա հետ կապված արտակարգ իրավիճակի կամ վտանգի մասին: | 1. Հանրային իրազեկում կատարվել է 17 բնակավայրերի բնակիչների շրջանում:  2.Հնարավոր վտանգների կանխարգելման կամ մեղմացման նպատակով 17 համայնքներում իրականացվել է ռիսկերի գնահատում: | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն: | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն: | 2018թ. | ֆինանսական միջոցների առկայություն, համապատասխան տեղեկատվական նյութերի տրամադրում: |
| Արդյունք 2.  Բնակչության անվտանգության ապահովմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումներ: | 1. Բնակչության իրազեկվածության և պատրաստականության աստիճանի բարձրացման նպատակով անցկացվել են ավելի քան 70 հատուկ տակտիկական ,ցուցադրական ուսումնավարժանքներ,դասախոսություններ և շտաբային մարզումներ:Տարբեր ոլորտների 41 մասնագետներ 2017 թ.վերապատրաստվել են ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում: | համայնքներ,  մարզային փրկարարական վարչություն: | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ: | 2018թ. | Հանրային իրազեկում: |
| Արդյունք 3.  Մարզի համայնքներում գետերի ափապաշտպան կառույցների հիմնանորոգում, հեղեղատարների մաքրում: | Հնարավոր վտանգների կանխարգելման և մեղմացման նպատակով իրականացվել է գետերի 7 վտանգավոր հատվածների մաքրում: Մարզի 31 գետերից և սելավատարներից 5-ում մաքրում և ափապաշտպան կառույցների հիմնանորոգում նախատեսվում է իրականացնել 2018 թվականին: | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն: | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ: | 2018թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն: |