**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1**

**ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ 2018Թ.-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ**

1. **Արդունաբերություն, ՓՄՁ, մասնավոր հատվածի զարգացում, Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաներ, զբոսաշրջություն ոլորտների տրամաբանական հենքը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարևոր նախապայ-մաններ** |
| ***Նպատակ 1.*** մարզի տնտեսական աճի ապահովում՝ հանրապետական միջինի նկատմամբ | | | | | |
| Մարզի տնտեսության վարման ինտենսիվ մեթոդների կիրառում, աշխատատեղերի ստեղծում, աղքատության կրճատում` | * մարզի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի աճ մինչեւ 65% * 2018թ.-ին նոր ստեղծված կազմակերպությունների թիվ - 100 * նոր աշխատատեղերի ստեղծում - 1131, որից   արդյունաբերություն (հանքարդյունաբերություն, թեթև և այլն) - 847  զբոսաշրջություն - 65  էներգետիկա – 30  ՏՏ – 150  գյուղվերամշակում - 39  Մարզպետարանի աջակցությամբ ստեղծվող նոր աշխատատեղեր՝ 166   * ժամանակավոր աշխատատեղերի թիվ (ենթակուցվածքներ, շինարարություն) - 685 * ոչ գյուղատնտեսական ֆորմալ զբաղվածների թվի ավելացում՝ 2 %-ով, * ՓՄՁ-կ կողմից թողարկվող արտադրանքի տեսակարար կշռի բարձրացում – 1.5%-ով * արդյունաբերական արտադրանքի արտահանման ծավալի ավելացում – 3% | ԱՎԾ հաշվետվություններ  հարկային մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն | ԼՄ.Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | Տարվա ընթացքում | ԼՄ 2018թ.-ի գործունեության ծրագրի իրականացում |
| ***Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում*** | | | | | |
| Ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում ներդրումային ֆոնդերին։  Մարզպետարանի աջակցությամբ մշակված ծրագրերի կազմում և ներկայացում ներդրողների։  Համայնքների ներդրումային ծրագրերի մշակում եւ ներկայացում դոնորներին | Ներգրավված ընդհանուր ներդրումներ – 19.61մլրդ դրամ  Ներդրումային փաթեթների թիվը - 29, որից՝  Գործող ձեռնարկությունների ներդրումային ծրագրեր – 7  նոր ստեղծող ձեռնարկությունների ներդրումային ծրագրերին աջակցություն - 16  Պայմանագրերի թիվ -14  Մարզպետարանի աջակցությամբ ներգրավված ներդրումներ՝ 1.487մլրդ դրամ  Ներդրումային զարգացման ծրագրեր (ՀՏԶ) - 7 |  |  |  |  |
| ***Ծրագիր 2. Փոքր եւ միջին ձեռներեցության աջակցություն եւ գործունեության խթանում, կայուն եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծում*** | | | | | |
| 1) ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին տեղեկատվական, գործարար եւ ուսուցողական աջակցություն | * Շուրջ 100 գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներ կմասնակցեն դասընթացներին * 1000-1200 ՓՄՁ-ի սուբյեկտի կապահովվի 2000-2500 անգամ աջակցություն * Ձեռնարկատիրությանն առնչվող օրենսդրական դաշտում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ կկազմակերպվեն 3-4 իրազեկում-խորհրդատվություններ | ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գրասենյակ | ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | Տարվա ընթացքում | Ծրագիր |
| 2) ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին ուսուցողական, վարկային երաշխավորությունների, ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն | * ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերվի շուրջ 10 գործող և սկսնակ ՓՄՁ-ի սուբյեկտի * 10 գործող ՓՄՁ-ի սուբյեկտի վարկային երաշխավորությունների տրամադրում * նոր աշխատատեղերի թիվ 15 (ենթադրվում է 10\*1.5=15) –ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աջակցությամբ * աշխատատեղերի ստեղծում մասնավոր ներդրումների արդյունքում - 400 | ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գրասենյակ  Մասնավոր ներդրողներ | ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | Տարվա ընթացքում |  |
| 3) ՓՄՁ-ի սուբյեկտ­ների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում | 10-15 ՓՄՁ սուբյեկտի միջազգայնացման ուղղությամբ աջակցության ցուցաբերում | ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գրասենյակ | ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | Տարվա ընթացքում |  |
| 4)«Հաջող սկիզբ» ծրագրի իրականացում | * Իրատեսական գաղափար ունեցող 40-50 սկսնակ գործարարների առնվազն 80 ժամ տևողությամբ ինտենսիվ դասընթացի մասնակցություն եւ անհատական խորհրդատվության- մասնակիցների թիվը 40-50 * Շուկայի հասանելիության ծառայությունների փաթեթներ մատուցում առնվազն 40 սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ներին * ենթադրամաշնորհների տրամադրում 8 փոքր և միջին ձեռնարկություններին նոր եւ կայուն աշխատատեղեր ստեղծելու համար (նոր աշխատատեղ – 8) * փորձի փոխանակման միջոցառումներ – 15 | ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գրասենյակ | ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | Տարվա ընթացքում | ԵՄ դրամաշնոր-հային ծրագիր |
| ***Ծրագիր 3. Աշխատաշուկայում անմրցունակ եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատատեղով ապահովում եւ ինտեգրում հասարակությանը*** | | | | | |
| 1. Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում 2. Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղ. տնտես. աջակցություն 3. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց եւ հաշմանդամներին աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների զարգացում եւ տեղավորում աշխատանքի | * Բոլոր ծրագրերում ընդգրկված շահառուների ընդհանուր թիվը – 767   այդ թվում`  հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը -68  Ծրագրերի արդյունքում աշխատանքի տեղավորվածների թիվը - 273 | ՀՀ սոցիակալական ապահովության նախարարություն, Զբաղվածության կենտրոններ | ԼՄ առողջ. եւ սոց.ապահով. վարչություն  ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | Տարվա ընթացքում | 2014թ-ի ապրիլի 17-ի N 534-Ն կառ.որոշման իրականացում |
| ***Նպատակ 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացում*** | | | | | |
| ՏՏ ոլորտի զարգացման նախապայմանների ստեղծման շարունակականության ապահովում | * նոր ձեռնարկությունների ստեղծում- 7 * նոր աշխատատեղերի ստեղծում – 100 * ճարտարագիտական համաժողով-ցուցահանդեսի կազմակերպում * տուրիզմի հեքըթոնի կազմակերպում | ՀՁԻ Հիմնադրամ  ՎՏԿ | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | տարվա ընթացքում | ներդրումների ներգրավում, միջազգային կազմակերպություների եւ ձեռնարկու-թյունների ներգրավում |
| ՏՏ ոլորտի ներկայիս պահանջներին համապատասխան դպրոցական ուսումնական ծրագրերում բարեփոխման իրականացում | Համակարգչային գիտություն առարկայի ներդրում մարզի 151 հանրակրթական դպրոցներում | ՀՁԻ Հիմնադրամ  Լոռու մարզպետարան | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին  ԼՄ կրթության վարչություն | տարվա ընթացքում | ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավում |
| Մարզի համայնքներում երիտասարդների եւ դպրոցահասակ երեխաներին տեղեկատվական տեխնոլգիաների կիրառման հնարավորությունների ապահովում | * ՍՄԱՐԹ կենտրոնի հիմնում – 50 աշխատատեղով * մարզի հանրակրթական դպրոցներում Սմարթ դասասենյակների ավելացում 6-ով | ՀՄՀ  Լոռու մարզպետարան | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին  ԼՄ կրթության վարչություն | տարվա ընթացքում | համագոր-ծակցության ապահովում Լոռու մարզպետա-րանի եւ միջազգային կազմակեր-պությունների միջեւ,  ներդրումների ներգրավում |
| ***Նպատակ 5. Լոռու մարզի զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում, զբոսաշրջիկների թվի ավելացում եւ դրանց 2-3 օր առնվազն մարզում պահելու հնարվորությունների ստեղծելու*** | | | | | |
| 1. Մարզի համայնքների եւ տարածշրջանի գրավչությունը բարձրացնելու ծրագրերի իրականացում | * մարզի 7 համայնքների գրավչության բարձրացում * ենթակառուցվածքների ստեղծում - 2 * մարզի ջրային եւ կենդանական ռեսուրսների գնահատում եւ պահպանում – 2 ծրագիր * 16-19 նոր աշխատատեղերի ստեղծում * զբոսաշրջիկների թվի ավելացում 20%-ով | Լոռի տուրիզմի զարգացման հիմնադրամի Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջության գրասենյակ | ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժնի պետ | տարվա ընթացքում | մշակված ծրագրերի առկայութուն, ֆինանսական ներդրումների ներգրավում |
| 1. Վանաձոր համայնքի գրավչության բարձրացում, ենթակառուցվածքների ստեղծում | * համայնքի կանաչ տարածքների բարեկարգում եւ ավելացում- 2 այգի, 1 զբոսայգի * նոր զբոսայգու հիմնում * ձմեռային սպորտաձեւերի զարգացման համար ենթակառույցի ստեղծում - 1 * արհեստական լճերի տարածքի բարեկարգում * նոր աշխատատեղերի թիվը - 100 | Վանաձորի համայնքապետարան | ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին |  | ծրագրերի եւ նախագծերի առկայութուն, ֆինանսա-կան ներդը-րումների ներգրավում |
| 1. ՀՀ Լոռու մարզում «ճամփեզրյա կայանի» տարածաշրջանային տնտեսական զարգացմանն ուղղված բազմաֆունկցիոնալ կառույցի կառուցում և գործարկում | * նոր տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծում - 1 * տեղական ապրանքների ցուցահանդես- տոնավաճառների, փառատոնների, վարպետաց դասերի կազմակերպում - 6 * փոքր և միջին ձեռնարկություններին Թիրախային ենթադրամաշնորհների հասանելություն - 8 | ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գրասենյակ | ԼՄ Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | տարվա ընթացքում | բիզնես ծրագրերի առկայություն շահառուների ներգրավում |

**3. Գյուղատնտեսության ոլորտի տրամաբանական հենքը**

| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքների ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարևոր նախապայմաններ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Նպատակ. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում** | | | | | |
|  | Գյուղոլորտում ներդրումների ծավալը 4406.0մլն դրամ  նոր աշխատատեղեր - 1984  Փոքր տնտեսությունների թիվ-587  Միջին տնտեսությունների թիվ -198 Խոշոր տնտեսությունների թիվ - 37  նոր գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում-4  2017թ.-ի համեմատությամբ 2018թ.-ին մշակվող վարելահողերի թիվը կավելանա –-5% ( 2104հա) | ԱՎԾ  Համայնքներ  Այցելություններ | ԼՄ Գյուղատնտ. և Բնապահպ.  վարչություն | I-IV  եռամսյակ | Ֆինանս., մարդկային և տեխնիկ. ռեսուրսների առկայություն |
| Մարզում այգիների ստեղծում | այգիների տարածքների ընդլայնում (այդ թվում բնապահապանական ծրագրերով) – 213.5հա  ինտեսիվ այգիներ-1.5հա  հակակարկտային ցանցով ցանցապատվատված այգիներ-1.5հա  վարկային պայմանագրերի թիվ -1  ստեղծված նոր աշխատատեղեր – 25 | Անտառվերականգնումն իրականացրած կազմակերպության կողմից տրամադրած տեղեկատվություն, մոնիտորինգ  «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական հիմնադրամ  ԼոռիԲերի ներդրումային ծրագիր | ԼՄ Գյուղ. և բնապահ. վարչության բնապահպանության բաժին  Զարգ.ծրագրերի, զբոսաշրջության եւ վերլուծության բաժին | I-IV եռամս-յակներ | Անտառտնկման, ինչպես նաև նախկինում իր կողմից հիմնադրված անտառմշակույթների խնամքի, ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքներ  Ներդրումների ներգրավում |
| Ոռոգման համակարգի բարելավումը  ա)ոռոգման համակարգերի կառավարման կառուցվածքի կատարելագործում և տեխնիկական վիճակի բարելավում,  բ)միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների հիմնանորոգում,  գ)ոռոգման ցանցերի նորոգում և համապատասխանեցում ներկա պահանջներին,  դ)ջրանցքների մաքրման աշխատանքներ (ձեռքով և մեխանիզմով),  ե)հիդրոտեխնիկական կառույցների նորոգում,  զ)պոմպակայանների և մեքենամեխանիզատոր-ների նորոգում: | Ըստ մարզային հողային հաշվեկշռի մարզի ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսը կազմում է 9613,9հա  Ոռոգելի հողատարածքների ավելացում - 353հա-ով (0.6%-ով)  ոռոգոլի մակերես-2294հա  Մաքրված զրանցքներ - 47.6կմ  Նորոգված ՀՏԿ-ներ - 18  Նորոգված պոմպակայան - 30  Նորոգված մեքենամեխանիզատորներ - 5 | Մարզպետարանի աշխատակազմի ԳևԲՎ հաշվետվություն  ՀՀ ՏԿԶՆ  Լոռի ՋՕԸ  Գետիկ տեղամաս  «Լոռու ջրանցք» տեղամաս  ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | ԼՄ Գյուղատնտ. և Բնապահպ. վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն  2018թ. ոռոգման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման համար ՀՀպետ. բյուջեից ՋՕՏ-երին հատկացվող գումարի չափը կկազմի մոտ 34 մլն. 878 հազ. ՀՀդրամ: |
| Խոզաբուծության  զարգացում | Բոզոյան ՍՊԸ –ի կողմից խոզաբուծական տնտեսության ստեղծում,որը կբերի՝  ա/.նոր աշխատատեղերի ստեղծում-50,  բ/.տեղական արտադրության խոզի մսի ծավալների ավելացում – 600տ  գ/.մարզում խոզերի բարձրարժեք տոհմային ցեղերի բուծում | Բոզոյան ՍՊԸ | ԼՄ Գյուղատնտե-սության և Բնապահպանության վարչություն | I-IV եռամսյակ | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ոչխարաբուծության զարգացում | Ստեփանավանի տարածաշրջանում ոչխարաբուծական տնտեսության հիմնում  ա) նոր աշխատատեղերի ստեղծում – 70  բ) անասնագլխաքանակի ավելացում - 10000 գլխով ավելացում  գ) ոչխարի մսի արտադրության ծավալների ավելացում- 400տ տարեկան | «Տերտերյան Տրեյդ» ՍՊԸ |  |  |  |
| Թռչնաբուծության  զարգացում  Անասնաբուժական ծառայության որակի և սպասարկման մակարդակի բարձրացում | Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում ինկուբատորային արտադրամասի կառուցում, որը կբերի՝  ա/. նոր աշխատատեղեր (կանխատեսող՝ ավելացում 10-ով)  Կգործարկվի Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի ծրագրի արդյունում Մեծ Պարնի համայնքում հիմնված անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնը, որը կբերի՝  ա/.նոր աշխատատեղերի ստեղծում -2  բ/ տարածաշրջանի անասնաբուժական ծառայության սպասարկման որակի բարձրացում (շահառուների թիվը՝ 44 013 բնակիչ)  գ/ կենդանիների արհեստական սերմնավորման աշխատանքների սպասարկման միջոցով տարածաշրջանի գյուղ. կենդանիների տոհմային գենոֆոնդի բարելավում | Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկա  Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ | ԼՄ Գյուղատնտե-սության և Բնապահպանության վարչություն  ԼՄ Գյուղատնտե-սության և Բնապահպանության վարչություն | I-IV եռամսյակ  Iեռամսյակ | ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  Վերապատրաստված մասնագետների առկայություն |
| Նոր սպանդանոցների հիմնում և գործարկում | Սպիտակի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում կհիմնվեն նոր 2 սպանդանոցներ և կգործարկվի Տաշիր համայնքում կառուցված սպանդանոցը, որը կբերի՝  սանիտարահիգենիկ պահանջներին համապատասխան պայմաններում սպանդի իրականացում  սպանդանոցների նախատեսվող հզորություն – 21000տոննա տարեկան | ՀՀ Սննդամթերքի Անվտանգության ծառայություն  ՀՀ ՓՄՁ ՁԱԿ | ԼՄ Գյուղ. և Բնապահպանության վարչություն | I-IV եռամսյակ | Սպանդանոցները հիմնող շահառուներիև ներդրման միջոցների առկայություն |
| Կաթի հավաքման կետերի հիմնում | ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/ԱՐԴԻ ծրագրի շրջանակներում կհիմնվի Արջուտ համայնքում կաթի հավաքման կետ -1 | ԱՐԴԻ ծրագիր | ԼՄ Գյուղ.և Բնապահպանության վարչություն | Մինչև 2018թ. ավարտը կիրականացվի ծրագիրը | Ծրագրի իրականացման նպաստավոր պայմաններ |
| Գործող սառնարանային տնտեսությունների արտադրության ծավալների ավելացում և ստեղծում | Կավելացվի Շնող. Մեծ Այրում համայնքներում գործող և Ռոզֆռուտ ՍՊԸ-ի կողմից հիմնված սառնարանային տնտեսությունների արտադրաթյան ծավալները և կհիմնվեն նոր սառնարանային տնտեսություններ, որը կբերի՝  ա/ ստեղծված տնտեսությունների թիվ - 2  բ/ սառնարանային մթերքների արտահանման ծավալների ավելացում  գ) սառնարանային տնտեսությունների հզորությունը – 400 տոննա | ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության /ԱՄՆ ՄԶԳ/"ԱՐԴԻ ծրագր և ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ | ԼՄ Գյուղ. և Բնապահպ.  վարչություն | 2018թ.IV- եռամսյակ | ֆինանսական և տեխնիկական միջոցների առկայություն |
| Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորում (Գյուղատնտեսական Զարգացման Հիմնադրամի իրականացող ծրագիր) | հավաստագրերի քանակ - 359 | Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ | ԼՄ Գյուղատնտ. և Բնապահպ. վարչություն | I-IV եռամսյակ | Վարկերի հասանելի-ություն գյուղացիա-կան տնտե-սություններին և ձեռնարկու-թյուններին |
| Գյուղատնտեսական տնտեսությունների հիմնում, տեխնիկայի ձեռքբերում |  | ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության, համայնքներ | ԼՄ Գյուղատնտ. և Բնապահպ. վարչություն | տարեկան | Վարկերի հասանելի-ություն գյուղացիա-կան տնտե-սություններին և ձեռնարկու-թյուններին |

**4. Բնապահպանության ոլորտի տրամաբանական հենքը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային**  **ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության**  **աղբյուր** | **Մարզպետա-րանի պատասխա-նատու օղակ** | **ժամկետ** | **Կարևոր նախապայմ-աններ** |
| «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպ. վճարների նպատակային օգտա-գործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն պետա-կան բյուջեից հատկաց-ված գումարների միջոցով վնասակար ազդեցության ենթարկվող մարզի համայնքների կողմից բնապահպ. ու առողջ. ծրագրերի իրականացում | շրջակա միջավայրի բարելավում, բնակչության առողջության ամրապնդում և վերականգնում | Համայնքների կողմից իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, մոնիտորինգ | ԼՄ Գյուղատնտ. և բնապահպ. վարչության բնապահպանության բաժին | I-IV եռամս-յակներ | ՀՀ պետական բյուջեից նախատեսվում է տրամադրել 182 մլն. 643.2 հազ. դրամ |
| Մարզում կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի ներդրում | Ստեղծված նոր սանիտարական աղբավայր- 1  Թափոնների հավաքման, տեղափոխման և տեղադրման մասնագիտացված նոր մեքենա-մեխանիզմների առկայություն: | «Կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգ, Վանաձոր, Հայաստան» ծրագիր, Վանաձոր համայնք | ԼՄ Քաղաքաշին. վարչություն, հողաշինության  ԼՄ հողօգտագործ-ման բաժին,  ԼՄ գյուղատնտես. և բնապահպ. վարչության բնապահպանության բաժին | Ըստ նախնական պայմանավորվածության շինարարության սկիզբը կտրվի 2018թ. | Ֆինանս. կազմակերպ. առկայություն:  ՀՀ կառ. կողմից ընդունված ՀՀ 2017-2036թթ. կոշտ կենց. թափոն.կառ. զարգացման ռազմ. և ԼՄ կոշտ կենցա-ղային թափոն-ների կառա-վարման հայեցակարգի առկայություն: |
| Մարզի համայնքներում աղբահանության իրականացում | համայնքների թիվը – 42 ( 104 բնակավայրով)  շահագործվող աղբավայրերի թիվ-7  փակաված աղբավայրերի թիվ-2  կնքած պայմանագրեր – 2627  հավաքագրվող գումարը- 353.96մլն դրամ | համայնքների նախատեսված բյուջեներ, ՏԱՊ-երի մոնիտորինգի հաշվետվություններ | ԼՄ ֆինանսական  ՏԻ եւ ՀԳՄ Քաղաքաշինության վարչություններ | տարվա ընթացքում | համայնքների բնակիչներից եւ գործող իրավաբանական անձանցից գումարների հավաքագրում |

**5. Սոցիալական ոլորտ տրամաբանական հենքը (Կրթություն, մշակույթի եւ սպորտ, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանա-տու օղակ** | **ժամկետ** | **կարևոր նախապայ-մաններ** |
| ***Նպատակ 1. Մարզի կրթական հաստատությունների կառավարման արդյունավետության և որակի բարելավում*** | | | | | |
| Նախակրթարանների թիվը ավելացնելու հնարավորության ուսումնասիրություն և իրականացում | Ստեղծված նոր նախակրթարաններ - 5  Ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդգրկվածության աճ 140-ով դպրոցահեն նախակրթարաններում երեխաների հաճախումների ավելացում: | ԿԳՆ Հանրակրթական դպրոցներ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | Համապատասխան տարածքի եւ երեխաների առկայություն: |
| Մարզում «Սմարթ» դասարանների հիմնում դպրոցներում  Մարզկենտրոնում և տարածաշրջանային կենտրոններում բարձրակարգ մասնագետներով համալրված դպրոցների առանձնացում և օնլայ ն(առցանց) դասերի կազմակերպում գյուղական համայնքների դպրոցների հետ: | Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական -հաղորդակցման տեխնոլոգիաների՝ որպես ուսուցման և դասավանդման միջոցի կիրառում:  Սմարթ նոր դասասենյակների թիվ - 6  Վերապատրաստումների քանակ -- 6  Վերապատրաստված ուսուցիչների քանակ -90  Շահառուների թիվ - 1807  ՀՀ-ում գործող միջազգային կառույցների հետ համագործակցության ամրագրում – 1 համաձայնագիր | ԿԳՆ  Հանրակրթական դպրոցներ  Համայնքապետարաններ  Դիլիջանի միջազգաին դպրոց  Հայաստանի Մանուկներ Հիմնադրամ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն  ԼՄ զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին  ԼՄ քաղաքաշինու-թ*յ*ան վարչություն | տարվա ընթացքում | Դպրոցների խնայված միջոցների եւ արտաքին ներդրումների առկայություն |
| Մարզի քոլեջների, դպրոցների և մանկապարտեզների վերակառուցում, հիմնանորոգում և կառուցում | Վերանորոգված քոլեջների թիվը 1  Վերանորոգված դպրոցների թիվը 5  Վերանորոգված մանկապարտեզների թիվը 3  Նոր մանկապարտեզների թիվը 2  Շահառուների թիվը 2000 | ԿԳՆ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն  ԼՄ քաղաքաշի-նության վարչություն | տարվա ընթացքում | Պահանջվող ֆինանսավոր-ման առկայություն |
| Վանաձորի և Ստեփանավանի գյուղատնտեսական քոլեջներում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում գյուղատնտեսական ուղղվածության միաս-նական ուսումնական կենտրոնի (կլաստերի)ստեղծում | Կրթության որակի բարձրացում, որակյալ դասախոսական կազմի և ֆինանսական միջոցների կենտրոնացում:  Շահառուներ – 830 ուսանողներ | ՀՀ ԿԳՆ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | ուսումնա-կան հաստատությունների ռացիոնալացման հնարավորությունների ուսումնասիրություն և գործողությունների ծրագրի կազմում |
| Մարզի դպրոցականների մասնակցություն հանրապետական եւ միջազգային օլիմպիադաներին  Միջազգային եւ ՀՀ պետական բուհերում կրթության շարունակության ապահովում | մրցանակակիրների թիվ 45  բուհ ընդունածների թիվ -350 | Մարզի համայնքների դպրոցներ  ԳԹԿ-ից ստացված արդյունքներ | ԼՄ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | կրթության որակի բարելավում, աշակերտների մասնակցության ապահովում |

**5.2 Մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի ոլորտի տրամաբանական հենքը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվու-թյան աղբյուր** | **Մարզպետա-րանի պատ. օղակ** | **ժամկետ** | **Կարեւոր նախապայմաններ** |
| ***Ոլորտային նպատակ.Պատմամշակութային արժեքների պահպանություն եւ վերականգնում, մշակութային արժեքների ստեղծում և տարածում, ազգաբնակչության ակտիվ հանգստի կազմակերպում*** | | | | | |
| Լոռու մարզի պատմամշակութային կոթողների պահպանություն եւ վերանորոգում | Քոբայրավանքի եւ Սանահինի վանքի մասնակի վերանորոգումներ | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում |  |
| Մարզում պետական, ավանդական, ազգային և այլ տոների, հիշատակի օրերի հետ կապված զանգվածային միջոցառումների կազմակերպում | Միջոցառուների քանակ - 13  Մասնակիցների թիվ - 32000 | ՀՀ Լոռու մարզի համայնքապե­տարաններ,  ԼՄ կրթության, մշակույթի բաժիններ | Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջե |
| «Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին» ծրագիրի իրականացում մարում | 1. Ազգային նվագարանների, երգարվեստի, պարարվեստի, խոսքի վարպետության պահպանմանը և տարածմանը ուղղված միջոցառումների թիվ -4   Մասնակիցների թիվ - 700  Մրցանակակիրների թիվ - 85   1. «Պատանի երաժիշտ կատարողների» Լոռու մարզային մրցույթ-փառատոն   ներգրավված դպրոցականների թիվ - 180  մրցանակակիրների թիվ -70   1. «Վարդավառ» ավանդական հանդիսություն   ներգրավված համույթների, անհատ կատարողների թիվ - 15  մասնակիցների թիվ -900   1. «Լոռի-Արցախ» մշակութային օրեր - 1 | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | 2-րդ և 3-րդ եռամսյակ­ներ  4-րդ եռամսյակ  Հուլիս- օգոստոս  2018թ. | ՀՀ պետ. բյուջե |
| 6. Լոռի-Փամբակ երկրագիտական թանգարանի բեկորների թվայնացման գործընթացի իրականացում | Էլեկտրոնային շտեմարան մուտքագրած հնագիտական ֆոնդի նյութերի /բեկորների/ թիվը՝ 1600 (30%-40%) | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետ. բյուջե |
| ***Ոլորտային նպատակ. Առողջ ապրելակերպի խթանում, մարզական բարձր արդյունների ապահովում*** | | | | | |
| Տարբեր մարզաձեւերի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում | Վերանորոգված մարզադպրոց – 3  հիմնանորոգված ու վերակառուցված մարզադաշտ - 1 | ՀՏԶՀ, Վանաձորի համայնքապետարան, ֆուտբոլի ֆեդերացիա | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | Շահառուների մեծ թիվ, բարձրակարգ մարզիչների առկայություն, մարզական բարձր արդյունքներ |
| Մասսայական սպորտի զարգացում (մարզական փառատոն, գյուղական մարզական խաղեր, տարեցների հանրապետական խաղեր եւ այլ մասսայական միջոցառումների անցկացում) | Թիրախ  մասսայական մարզական միջոցառումների թիվ 20  մասնակիցների թիվ 28000-30000 | ՀՀ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարություն | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | Անհրաժեշտ պայմանների առկայություն, մարզադպրոցների եւ մարզական ակումբների մեծ թիվ |
| Նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների ընդգրկումը մարզական միջոցառումներին | Մարզական միջոցառումներում ընդգրկված նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների %  մարզական միջոցառումների թիվ – 8  մասնակիցների թիվ - 8000-10000 | ՀՀ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարություն, ԿԳ նախարարություն, ՊՆ | ԼՄ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչություն | Տարվա ընթացքում | Անհրաժեշտ պայմանների առկայություն, ՆՈՒՀ –երի եւ հանրակրթ. դպրոցների մարզադահլիճների ոչ բարվոք վիճակ |

**5.3 Առողջապահության ոլորտի տրամաբանական հենքը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ**  **նկարագիր** | **Արդյունքը** | **Տեղեկատվության աղբյուրը** | **Մարզպետա-րանի պատասխանատու օղակը** | **Ժամկետ** | **Կարեւոր նախապայման** |
| ***Նպատակ 1. Տեղային և մարզային մակարդակներում կառավարման, մոնիտորինգի և վերահսկողության բարելավում*** | | | | | |
| Մարզային մակարդակում  կազմակերպչական, մեթոդական և վերահսկողական գործառույթների մշակում և հաստատում | Մեթոդական ուղեցույցների  առկայություն  **Որոշ մասնագիտությունների գծով ՀՀ ԱՆ կողմից մշակվել են մասնագիտական ուղեցույցներ** | ՀՀ ԱՆ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում |  |
| Ազգաբնակչության առողջության վիճակի գնահատման և մոնիտորինգի համակարգի ուժեղացում, առողջապահական տվյալների հավաքագրման որակի և հավաստիության բարելավում, հետադարձ կապի ապահովում | Ներմարզային մոնիտորինգային խմբի հաշվետվություններ -2 | Մարզի տարածքում գտնվող բոլոր բժշկական հաստատությունները | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | «Ներմարզային մոնիտորին-գային խմբի առկայություն» |
| Երեխաների և դեռահասների առողջության վիճակի գնահատման և մոնիտորինգի համակարգի ուժեղացում, առողջապահական տվյալների հավաքագրում` առանձնացված ըստ տարիքի և սեռի | Մոնիտորինգի հաշվետվություն - 2  Կանխարգելիչ զննումների քանակ - 2000 | Մարզի տարածքում գտնվող բոլոր բժշկական հաստատությունների հաշվետվություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | Տարեկան հաշվետվու-թյունների առկայություն |
| ***Նպատակ 2. Տարբեր մակարդակների բուժհաստատություններում մասնագետներով և սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում*** | | | | | |
| Մարզի պահանջներին համապատասխան մասնագիտություններով նպատակային մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրաների նպատակային ուղեգրման համակարգի ներդրում | ուղղորդված եւ աշխատանքի տեղավորված մասնագետների թիվ - 2 | Մարզային ենթակայության բժշկական հաստատություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ կողմից տրամադրված ֆինանսա-վորում |
| Մարզի մասնագետների որակավորման նպատակային ծրագրի մշակում և ներդրում: Մասնագետների շարունակական ուսուցման համակարգում և իրականացում | Նպատակային մշակված ծրագրի առկայություն  Մասնակիցներ մասնագետների թիվ - 100  Վերապատրաստումների քանակ -10 | Մարզային ենթակայության բժշկական հաստատություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ վերապատ-րաստման ծրագրերի առկայություն |
| Մարզի բուժհաստա-տություններին անհրաժեշտ սարքավորումներով ապահովում | Վերազինված բուժհաստատությունների թիվ - 2 | Մարզային ենթակայության բժշկական հաստատություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ և այլ աղբյուրների կողմից տրամադրված ֆինանսա-վորում |
| ***Նպատակ 3. Ազգաբնակչությանը ցոււցաբերվող բուժօգնության որակի և մատչելիության շարունակական բարձրացում*** | | | | | |
| Պոլիկլինիկաների, բժշկական ամբուլատորիաների և գյուղական ԲՄԿ-ների շենքային պայմանների բարելավում, բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում | Վերանորոգված շենք թիվ - 1  վերապատրաստված բժիշկների և բուժքույրերի թիվ - 100  Շահառուների թիվ - 42000 | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից ֆինանսավո-րում |
| Հիվանդանոցային ծառայությունների հզորացում և հագեցում ժամանակակից սարքավորումներով, ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման ծառայությունների շեշտադրմամբ | Ժամանակակից բուժսարքավորումներով հագեցած հիվանդանոցների թիվ - 2  Շահառուների թիվ - 160000 | Հիվանդանոցներ և տարածաշրջանա-յին բժշկական կենտրոններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ ԱՆ և այլ աղբյուրների կողմից տրամադրված ֆինանսավո-րում |

**5.4 Սոցիալական ապահովության ոլորտի զարգացման ծրագրի տրամաբանական հենքը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Տեղեկատվության աղբյուրը** | **Մարզպետա-րանի պատասխա-նատու օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարեւոր նախապայ-ման** |
| **Ոլորտային նպատակ՝**  **Բարձրացնել Լոռու մարզի բնակչությանը մատուցվող սոցիալա­կան ծառայությունների մատչելիությունը և որակը** | 1. Սոցիալական ծառա­յու­թյունների հասցեա­կա­նու­թյունից և որակից բնակ­չության սոցիալապես խո­ցելի խմբերի բավարար­վածության աստիճանը 40%    2. Սոցիալական պաշտ­պա­նության ծրագրերում ընդգրկված խոցելի խմբե­րի ներկայացուցիչների տեսակարար կշիռը, 40% | Մարզպետարան, ՍԱՏԾ-ներ, Զբաղվածության կենտրոններ, Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | 2018թ. | Սոցիալական պաշտպանու­թյան ոլորտը ՀՀ կառավա­րու­թյան ուշադրու-թյան կենտ­րոնում է  Ֆինանսական միջոցները բաշխված են և ժամանակին հատկացված |
| **1. Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում` համակարգի գործունեության արդյունավետության և որակի բարձրացում** | | | | | |
| ***ԾՐԱԳԻՐ թիվ 1*.** Լոռու մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող տարածքային մարմինների շենքային պայման­ների բարելավում և սոցիալական տարբեր ծառայությունների գործունեության կազմակերպում և համակարգում | | | | | |
| Սոցիալական ծառա­­յություններ մատուցող կառույցների շենքային պա­յմանների բարելա­վում, սպասարկման որա­­­կի բարձրացում, սպասարկում մեկ կան­գառից | Շենքային պայմանները բարելավված սոցիալական ծառայություններ մատու­ցող կառույցների տեսա­կարար կշիռը, 40%   * բարելավված սոց.ծառայություններ – 2 * շահառուների թիվ – 135 000 | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցե­րի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն,  Մարզպետարան | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | Ոլորտը ՀՀ կառավարու-թյան ուշադ-րության կենտրոնում է ֆինան-սական միջոցներն առկա են |
| Սոցիալական ծա­ռա­յություններ մատու­ցող կառույցների (պե­տա-կան, ոչ պետական) համակարգչային տեխ­նի­­կայով հագեցում և համացանցային կապով ապահովում | * Սոցիալական ծառա­յու­թյուններ մատուցող կա­ռույցներում (մարզպե­տա­րան, ՍԱՏՄ) նոր համա­կարգիչների տեսա­կարար կշիռը, 80% * Կայուն համացանցային կապ ունեցող սոցիա­լա­կան ծառայություններ մատու­ցող կառույցների թիվը, 100%- 17 կառույց | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն,  Լոռու Մարզպետարան | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | Մարզում գոր­ծող սոցիա­լա­կան ծառայություն­ներ մա­տու­ցողները շա­հագրգռված են փոխանակել իրենց տեղեկա­տվությունը |
| Մարզի խոցելի բնակցչության սոցիալական աջակցություն | * Վանաձորի տարեցների տանը խնամվողներին շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում – 50 * հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց թիվը – 16 * Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ («Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ) – 63 երեխա * Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի ծառայություններ («Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ) – 56-ից մինչեւ 0 * Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության աջակցության տրամադրում -30 * խնամվող երեխաներին ընտանիքեր վերադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում) եւ կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված – 60 * Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում – 56-ից մինչւ 0 | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն,  Լոռու Մարզպետարան | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում |  |
| ***2. Սոցիալական ապահովության բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում*** | | | | | |
| Մարզում սոցիալա­կան ծառայու­թյուններ մատուցող կազմակեր­պու­թյունների (պետա­կան, ՏԻՄ, ոչ պե­տա­կան) սոցիալական աշ­խատանք կատարողներ կադրերի վերապատ­րաս­տում կարիքների գնահատման, դոնոր­ներ և հովանա­վորներ որո­նե­լու հմտություն­ների զարգացման, վե­րա­բեր­յալ (դասընթաց­ներ, մի­ջազ­գային փորձ և այլն) | Դասընթացներին մաս­նակ­ցածների թիվը մարզ­պե­տարան, ՍԱՏՄ, ՏԻՄ, ՀԿ-ներ) – 40մասնակից | Մարզպետարան,  ՍԱՏՄ-ներ,  ՏԻՄ-եր,  ՀԿ-ներ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | Սոցիալական աշխատանք կատարողները ցանկություն ունեն զար­գացնելու սե­փա­կան հմտու­թյունները |
| ***3. Սոցիալական սպասարկման բնագավառի մատչելի միջավայրի ապահովում*** | | | | | |
| **ԾՐԱԳԻՐ թիվ 2.** Լոռու մարզի քաղաքային հա­մայնքների մշա­կութա­յին և սպորտա-յին կենտ­­րոննե­րում թեքա­հար­թակների կառու­ցում | Կառուցված թեքահար­թակ­ների թիվը - 3 | Համայնքներ, մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություններ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն  Համայնքներ | Տարվա ընթացքում | ՀՀ կառավա­րության ծրագրային ուղղություն |
| ***4. Աջակցություն բնակարանային ապահովման քաղաքականությանը*** | | | | | |
| **ԾՐԱԳԻՐ թիվ 3.**  Զոհված կամ հաշման­դամ դարձած զինծա­ռա­յողների ընտանիք­ների բնակարանային ապահովում | Բնակարանային պայ­ման­ները բարելավված զոհ­ված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայող­ների ընտանիքների թիվ - 25  Բնակարանային պայման­ները բարելավ­ված զոհ­ված կամ հաշ­մանդամ դարձած զին­ծառայողների ընտա­նիք­ների տեսակա­րար կշիռը 40(%) | Սոցիալական ապահովության բաժին,  Համայնքներ | ԼՄ առողջ. և սոց.ապահով. վարչություն | Տարվա ընթացքում | Միջոցառում-ների իրակա-նաց­ման հա-մար ակնկա-լվում է ֆինան-սավորում պետբյուջեից |

1. **Ենթակառուցվածքների տրամաբանական հենք**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6.1 Տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն ոլորտի տրամաբանական հենք*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտի գերական նպատակ. Ներմարզային ճանապարհային ցանցի առկա վիճակի բարելավում՜ համայնքների միջեւ հասանելիության ապահովում*** | | | | | | | | | | | | |
| Միջպետական Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի առաջին փուլի ավարտ  ՜ | | * հիմնանորոգված ճանապարհահատված՝ 38.45կմ երկարությամբ * հիմնանորոգված 3 կամուրջ * ժամանակավոր աշխատատեղ՝ 200   շահառուներ - մարզի ազգաբնակչություն, դեպի Վրաստան և հակառակ ուղղությամբ երթևեկողներ   * բնակավայրերի թիվ, որոնք ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն - 40 | ՀՀ տրանսպորտի, կապի եւ ՏՏ նախարարություն | | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | | | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |
| Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի սպասարկում | | * չսպասարկվող բնակավայրերի թիվ 5 * բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագություն – 60կմ/ժ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի եւ ՏՏ նախարարություն | | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | | | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |
| Լոռու մարզի Ալավերդի եւ Ստեփանավան համայնքների փողոցների հիմնանորոգում | | * Վերանորոգված 12կմ երկարությամբ ներհամայնքային փողոցներ * շահառուների թիվ – 10000 * ժամանակավոր նոր աշխատատեղ - 50 | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և ՏՏ նախարարություն | | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապար-հաշինության բաժին | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | | | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն |
| Մարզային նշանակության ա/ճանապարհների պահպանում և շահագործում | | * ճանապարների երկարություն 62կմ * շահառուների թիվ – 16000 | Պետական բյուջե | | | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | | | Կառավարության որոշումով նախատեսված պահանջների կատարում |
| ***6.2 Խմելու ջրամատակարարում և ջրահեռացում ոլորտի տրամաբանական հենք*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Ոլորտային նպատակ. Մարզի բնակչությանը շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովում՜ համայնքներում ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի որակի բարելավում*** | | | | | | | | | | | | |
| Մարզի համայնքներում շուրջօրյա ջրամատակարման  հասանելիության  ապահովում | * Մարզի Վանաձոր եւ 9 գյուղական համայնքներում կառուցված ջրաչափ դիտահորեր եւ նոր ջրագծեր, * տեղադրված ճնշման կարգավորիչ փականներ, * ՕԿՋ գնացող ջրատարերի վթարային մասի փոխարինված ջրագծեր, * վերանորոգված կապտաժներ * կառուցված քլորակայաններ * ջրաղբյուրներից բնակավայրը սնող ջրատարերի վթարային հատվածների վերակառուցված ջրատար խողովակներ   շահառուների թիվ - 30800 | | | «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | |
| Մեծ Այրում եւ Փոքր Այրում համայնքների բնակչության խմելու ջրով ապահովում | * Խմելու ջրագծի կառուցում - 2.3կմ * աղբյուրների թիվ -3 * շահառուներ 2 համայնքների բնակիչներ | | | ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ | | | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում | |
| ***6.3 Գազամատակարարում (գազիֆիկացում) ոլորտի տրամաբանական հենք*** | | | | | | | | | | | | |
| Մարզի տարածքում հուսալի և անխափան գազամատակարարման ապահովում | | **Միջոցառումներ**  Ճոճկան, Արճիս-Շնող, Ստեփանավան-Արմանիս, Դսեղ համայնքները սնող միջին և ցածր ճնշման գազատարերի վթարային հատվածների կապիտալ նորոգում   * շահառուների թիվ 18000 | | | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | ԼՄ  Քաղաքաշին. վարչություն | | | Տարվա ընթացքում | ՀՀ Լոռու մարզում 2018թ.-ի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից հաստատված ներդրումային ծրագիրը | | |
| ***6.4 Էներգետիկ ոլորտի տրամաբանական հենք*** | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ 1**  Հուսալի և անխափան էներգամատակարարում և գազամատակարարում, արտադրվող այլընտրանքային էներգիայի աճ | | * ժամանակավոր աշխատատեղեր – 435 * ստեղծված նոր աշխատատեղեր - 30 * շահառուներ - մարզի ամբողջ բնակչություն | | |  |  | | |  |  | | |
| Էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համագործակցության զարգացում, արտահանվող էլեկտրաէներգիայի աճի ապահովում | | **Միջոցառումներ**  «Վանաձոր-1» 110/10/6 կՎ ենթակայանի վերակառուցման մեկնարկ | | | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | | | 2018-2019 | Դրամաշնորհային համաձայնագրերի առկայություն: Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման առկայութուն | | |
| Մարզի տարածքում անխափան էլեկտրամատակարարման ապահովում | | * Կառուցված «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110 կՎ երկարություն ՕԳ-ներ   Վերակառուցված՝   * Վանաձորի Աղայան 2 ՄԳ, * Ակներ 6կՎ ՕԳ * Լոռի Բերդ 10Կվ ՕԳ * Լորուտ 10կՎ ՕԳ- 5կմ * «Տաշիր», «Թումանյան» և «Ստեփանավան» ցանցերում 0.4կՎ ՕԳ-ներ | | | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն  «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ  «ՀԷՑ» ՓԲԸ | ԼՄ Քաղաքաշին. վարչություն | | | 2018-2020 | Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման առկայութուն: | | |
| Արտադրվող այլընտրանքային էներգիայի ծավալների աճ | | **Միջոցառումներ**  «Լոռի-1» հողմակայանի թիվ 2 և թիվ 3 գեներատորների վերանորոգում և սպասարկում | | | «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ «Հյուսիսային» մասնաճյուղ | ԼՄ Քաղաքաշին. վարչություն | | | 2018 | Հողմակայանի առկայություն, բարենպաստ եղանակային պայմաններ | | |

1. **Քաղաքաշինության տրամաբանական հենք**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքի ցուցանիշ** | **Տեղեկատվական աղբյուր** | **Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ** | **Ժամկետ** | **Կարևոր նախապայմաններ** |
| **Նպատակ 1. Լոռու մարզում աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում անօթեւան մնացած բնակչության բնակապահովում** | | | | | |
| Լոռու մարզի աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում ծրագրի շահառու ճանաչված մոտ 50 ընտանիքների բնակարանով ապահովում | Շահառու ընտանիքների թիվ - 50  Կնքված պայմանագրեր - 50 | ՀՀ պետբյուջե | ՀՀ Լոռու մարզպետա-րան | Տարվա ընթացքում | ՀՀ 2018թ.-ի պետական բյուջե |
| **Նպատակ 2. Մարզի կրթական՜ մշակութային եւ սպորտային ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում՜ վերանորոգում** | | | | | |
| Մարզում կրթական ուսումնական հաստատությունների դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում, շենքերի սեյսմակայունության բարձրացում | * Վանաձորի թիվ 18 եւ Վանաձորի թիվ 7 դպրոցների վերակառուցում * Արևաշողի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում * Ալավերդու թիվ 4, Ախթալայի թիվ 2 դպրոցների հիմնանորոգում * Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցում * Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի ամվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգում * Ստեփանավանի մարզադպրոցի հատակների հիմնանորոգում * Շահառուների թիվը - 2350 | ՀՀ ԿԱ ՔՇԿ  ՀՏԶՀ | ԼՄ քաղաքաշին. վարչության | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |
| Մշակույթային կառույցների պահպանություն եւ կառուցում | Վերանորոգված Սպիտակ եւ Տաշիր համայնքների մշակույթի տներ  Շահառուների թիվը - 10000 | ՀՀ Մշակույթի նախ.,  ՀՏԶՀ | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |
| Տաշիրի տարածաշրջանի բնակչությանը սոցիլական ծառայությունների կազմակերպման ապահովում | Տաշիրի համայնքային կենտրոնի հիմնանորոգում և համալիր սոցիալական ծառայության շենքի վերակառուցում  Շահառուների թիվ - 15000 | ՀՀ աշխատանքի եւ սոց. հարցերի նախ.,  ՀՏԶՀ | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |
| Մարզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթության ապահովում բարելավվված շենքային պայմաններում | Մեծ Պարնի, Գյուլագարակ, գյուղերի եւ Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզների շենքերի կառուցում եւ հիմնանորոգում  Նոր մանկապարտեզների կառուցում Ալավերդի եւ Սպիտակ համայնքներում  Շահառուների թիվ - 425 | Լոռու մարզպետարան  ՀՏԶՀ,  Տաշիր հիմնադրամ | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |
| Մարզի սպորտային կառույցների հիմնանորոգում՜ գույքով ապահովում | Վանաձորի «Ծանրամարտի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» եւ «Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների հիմնանորոգում  Շահառուների թիվը |  | ԼՄ քաղաքաշին. վարչություն | Մինչև 2018թ. տարվա վերջ | Նախագծով նախատեսված նորմատիվային պահանջների կատարում |

**8.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Մարզում պետական կառավարման (տարածքային կառավարման) արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ տարածքային կառավարման հայեցակարգով նախատեսված մարզային նոր կառույցների (մարզային խորհուրդներ, հիմնադրամներ) ձևավորում Օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված լիազորությունների արդյունավետ իրականացում | ՄԳ հաշվետվություն, մարզպետարան,  ՀՀ ՏԿԶՆ | ԼՄ ՏԻ ՀԳՄ վարչություններ /բաժիններ | Տարվա ընթացքում | ՀՀ տարածքային կառավարման հարաբերությունների օրենսդրական նոր կարգավորումներ |
| Արդյունք 1.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության ապահովում | Մարզպետի կողմից ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացում – 20 համայնքներում՝ ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի | ՄԳ հաշվետվություն,  իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խումբ,  ՀՀ ՏԿԶՆ | Իրավական և մասնագի-տական հսկողություն իրականաց-նող աշխատան-քային խումբ | Տարվա ընթացքում | Օրենսդրական պահանջներ |
| Միջոցառումներ.  1. ՀՀ կառավարության լիազոր մարմինների կողմից հաստատված հարցաշարերի յուրացում  2. Մարզպետարանում աշխատող քաղ. ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստումների ապահովում  3. Իրավական և մասնագիտական հսկողության շրջանակներում արձանագրված թերությունների քննարկումների անցկացում | 1. ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացնող քաղ. ծառայողների թիվը - 20  2. Իրավական և մասնագիտական հսկողության արդյունքների վերաբերյալ կազմակերպված քննարկումների թիվը - 20 | ՄԳ հաշվետվություն, համապատաս-խան վարչություններ/բաժիններ/,  իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խումբ | Իրավական և մասնագիտական հսկողություն իրականացնող աշխատանքային խումբ,  մարզպետարանի համապատասխան վարչություններ /բաժիններ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 2.  Մարզպետարանի կառուցվածքային կառավարչական համակարգի բարելավում | 1. ՄԶՌ-ի ինստիտուցիոնալ կառույցների գործառույթների ամրագրում քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/, անձնակազմի կառավարման բաժին | Տարվա ընթացքում | ՀՀ տարածքային կառավարման հարաբերությունների օրենսդրական նոր կարգավորումներ |
| Միջոցառումներ.  1. Մարզպետարանի նոր կառուցվածքի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  2.Քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում | 1. Մարզպետարանի նոր կառուցվածքի առկայությունը  2. ՄԶՌ-ի ինստիտուցիոնալ կառույցների գործառույթներ ունեցող քաղաքացիական ծառայողների թիվը - 32 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապա-տասխան վարչություն-ներ/բաժիններ/, անձնակազմի կառավարման բաժին | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 3. Մարզպետարանի աշխատակազմի քաղծառայողների մասնագիտական կարողությունների բարձրացում | Վերապատրաստված քաղաքացիական ծառայողների թիվը - 42 | ՄԳ հաշվետվություն, համապատաս-խան վարչություններ/բաժիններ/, անձնակազմի կառավարման բաժին | Մարզպետարանի համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/, անձնակազմի կառավարման բաժին | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ.  1. Աշխատակազմի աշխատակիցների վերապատրաստման կազմակերպում | Վերապատրաստված քաղաքացիական ծառայողների թիվը - 42 | ՄԳ հաշվետվություն, համապատասխան վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետա-րանի համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 4.  Մարզում չօգտագործվող պետական,համայնքային և մասնավոր գույքի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացում | 1. Մարզում չօգտագործվող պետական, համայնքային և մասնավոր գույքի նպատակային օգտագործման իրականացված ծրագրերի շտեմարանի ստեղծում | ՄԳ հաշվետվություն, համապատասխան վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ, համայնքապետարանների աշխատակազմ | Մարզպետա-րանի համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ.  1. Պետական, համայնքային և մասնավոր նպատակային չօգտագործվող գույքի բազայի ստեղծում  2. Մարզում չօգտագործվող պետական, համայնքային և մասնավոր գույքի նպատակային օգտագործումն ապահովող ծրագրերի մշակում և մասնավոր հատվածին առաջարկների ներկայացում | 1.Մարզում չօգտագործվող պետական, համայնքային և մասնավոր գույքի նպատակային օգտագործումն ապահովող մշակված և մասնավոր հատվածին ներկայացված առաջարկների թիվը - 5 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետա-րանի համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 5.  Մարզպետարանի և ՏԻՄ-երի, մասնավոր հատվածի միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացում | 1. Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության արդյունքում մասնավոր կառավարմանը ծառայություններ փոխանցած համայնքների թիվը -15   2. Մասնավոր կառավարմանը փոխանցված համայնքային ծառայությունների թիվը - 25 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետա-րանի համապատ-ասխան վարչություն-ներ/բաժիններ/ | Տարվա ընթացքում | Մարզպետարանը և ՏԻՄ-երը, մասնավոր հատվածը շարունակում են համագործակցու-թյան զարգացման համար մշակված մոտեցումների կիրառումը |
| Միջոցառումներ.  1. Մարզպետարան համայնքների, մասնավոր հատված համագործակցության ապահովում  2. Համայնքներին մեթոդական, խորհրդատվական և գործնական աջակցության կազմակերպում | 1. Իրատեսական բյուջեների կազմում – 56  2. Մեթոդական խորհրդատվական եւ գործնական աջակցություն ստացած համայնքների թիվը -56 |  |  | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

**9.ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխ. օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության  արդյունավետության բարձրացում | 1. Համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտներ  (20.9 % նախորդ տարվա նկատմամբ) | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Ամրապնդել ու զարգացնել համայնքների բյուջետային կարողությունները, ինչպես նաև ապահովել բյուջեների ամբողջական հավաքագրումը | 1. Համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների աճ նախորդ տարվա համեմատ- 25 % - ով  2. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ 33.6 %  3. Համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտները մեկ շնչի հաշվով 10.5 հազ.դրամ | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Տարվա ընթացքում | Համայնքային բյուջեների  հարկային եկամուտների  հավաքագրման ապահովում |
| Միջոցառումներ.  1. Հստակեցնել հողի հարկի, գույքահարկի և տուրքերի բազաները  2. Կազմել նախորդ տարիներից կուտակված ապառքների մարման ժամանակացույց և հետևողականորեն միջոցներ ձեռնարկել դրանց մարման ուղղությամբ | 1.Հողի հարկի բազաներում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3 %-ով  2.Գույքահարկի բազաներում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3 %-ով | համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 2.  Ապահովել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների որակի բարելավումը և հասանելիությունը | 1. Աղբահանության ծառայություններ մատուցող բնակավայրերի թիվը -104  2. Սանիտարական մաքրման ծառայություններ մատուցող համայնքների թիվը -5 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ.  1. Աղբահանություն կատարելու համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ պայմանագրերի կնքում  2. Միջոցներ ձեռնարկել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունները ինքնածախսածածկման եղանակով իրականացնելու ուղղությամբ | 1. Աղբահանություն կատարելու համար իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերի թիվը - 2077  2. Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հավաքագրված գումարների տեսակարար կշիռը կատարված ծախսերի մեջ – 52.2 ( % ) | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Տարվա ընթացքում. | Օրենսդրական պահանջներ |
| Արդյունք 3.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, համայնքապետարանների աշխատակազմերի տեխնիկական և մասնագիտական հմտությունների զարգացում | 1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանների աշխատակազմերի վերապատրաստում անցած աշխատակիցների թիվը - 60  4. ՀԿՏՀ ունեցող համայնքների թիվը - 40 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն, տեղական իշխանությունները շարունակում են համայնքային կարողությունների զարգացման համար մշակված մոտեցումների կիրառումը |
| Միջոցառումներ.  1.Համայնքապետարանների աշխատակազմերի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով  2. Համայնքների ղեկավարների, ավագանու անդամների և համայնքապետարանների աշխատակազմերի աշխատողների մասնագիտական որակավորման բարձրացում վերապատրաստումների և սեմինարների միջոցով  3. Խոշորացված համայնքներում ՀՏԿՀ-ների ներդրում | 1. 3000-ից մինչև 10000 բնակչություն ունեցող համայնքներում կանոնավոր գործող և օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն պարունակող համացանցային պաշտոնական կայքերի թիվը – 11   1. 10000 կամ ավել բնակչություն ունեցող համայնքներում ավագանու նիստերը կամ հանրային նշանակության այլ միջոցառումներն համացանցում առցանց հեռարձակում ապահովող համայնքների թիվը- 5 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | Մարզպետարանի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 4.  Համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի մշակման որակի բարձրացում և համապատասխանեցում մարզային զարգացման ռազմավարությանը | 1.ՄԶՌ-ի և համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցման դասընթացներին մասնակցած համայնքապետարանների աշխատակազմերի աշխատակիցների թիվը - 20 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | ԼՄ զարգ. ծրագրերի, զբոս. եւ վերլուծւթյան բաժին | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ.  1. ՄԶՌ-ի և համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցման դասընթացների կազմակերպում  2. Համայնքների զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցում ՄԶՌ-ին | 1.ՄԶՌ-ին համապատասխանեցված  համայնքային զարգացման ծրագրերի թիվը - 10 | ՄԳ հաշվետվություն, համայնքապետարանների աշխատակազմ  ԼՄ վարչությունների/բաժինների/ հաշվետվություններ | ԼՄ զարգ. ծրագրերի, զբոս. եւ վերլուծւթյան բաժին | Տարվա ընթացքում | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 5.  Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում և համայնքների խոշորացում | Խոշորացվող համայնքների թիվը  - 41 | ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչության հաշվետվություն | ԼՄ ՏԻ եւ  ՀԳՄ հարցերով  վարչություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգ |
| Միջոցառումներ.  1. Խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ քննարկումներ  2. Մասնակցություն խոշորացման գործընթացի կիրարկումն ապահովող անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին  3. Խոշորացվող համայնքների ՏԻՄ ընթացակարգային աշխատանքների իրականացման ձեռնարկի տրամադրում, ձեռնարկով նախատեսված միջոցառումների իրականացման հարցերի առնչությամբ՝ մեթոդական աջակցության տրամադրում | 1.Խոշորացման գործընթացի իրականացում | ԼՄ տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչության հաշվետվություն | ԼՄ ՏԻ եւ  ՀԳՄ հարցերով  վարչություն | տարվա ընթացքում | ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգ |

**10.ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունք 1.  Մարզում գործող ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներգրավում հրապարակայնության ապահովման գործընթացներում | 1. Համայնքային գործառույթների հրապարակայնության ու հաշվետվողականության ասպարեզում քաղաքացիական ակտիվությունը բարձրացնելու նպատակով ուսուցումների կազմակերպում մարզի տարածաշրջաններում /տարեկան երեք անգամ/  2. Մարզային իրադարձությունների հանրային իրազեկում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թողարկումների տեսքով /տարեկան շուրջ 250 հաղորդում/  3. Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների իրականացում ԶԼՄ-ների միջոցով /տարեկան 4 անգամ/  4. Մարզպետանի, մարզի համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների կողմից հանրությանը ներկայացվող հաշվետվությունների գործընթացի լուսաբանում /տեղեկատվական թերթոնների տպագրում, հեռուստաեթեր, ինտերնետային կայք, համայնքային ժողով/ | Մոնիտորինգի հաշվետվություն,  մարզպետարանի  համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/. ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր | ԼՄ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | տարվա ընթացքում | Մարզպետարանի և ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների միջև համագործակցության ձևավորված մշակույթ |
| Միջոցառումներ  1. Մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և քաղաքացիական խմբերի մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկումների կազմակերպում և իրականացում  2. Համայնքներում առկա հանրային իրա-զեկման միջոցների պարբերական դիտարկում  3. Մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների և ճեպազրույցների կազմակերպում  4. Մարզպետարանի կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում և մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում | 1.Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ անցկացված քննարկումների թիվը - 40  2.Կազմակերպված մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների և ճեպազրույցների թիվը - 50 | Մոնիտորինգի հաշվետվություն,  մարզպետարանի  համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/.  ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | տարվա ընթացքում | Մարզպետարանի և ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և քաղաքացիական խմբերի միջև համագործակցության ձևավորված մշակույթ |
| Արդյունք 2.  Մարզային ՀԿ-ների հետ համատեղ աշխատանքի պլանավորում, փոխհամագործակցության մեխանիզմների մշակում և իրականացում | 1.Հասարակական կազմակերպությունների համատեղ գործունեության մոդելի մշակում | Մոնիտորինգի հաշվետվություն,  մարզպետարանի  համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/. ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | տարվա ընթացքում | Մարզպետարանի շահագրգռվածություն,ՀԿ-ների ակտիվություն |
| Միջոցառում  1. Մարզային ՀԿ-ների համաժողովի նախապատրաստում  2.Մարզի համայնքներում առկա հանրային իրազեկման միջոցների շարունակական դիտարկում, համալրում, առաջարկությունների փաթեթի մշակում | 1.Մարզի ՀԿ-ների համագործակցություն, զարգացման միտումների մշակում  2. Գործող համայնքային ինտերնետային կայքերի թիվը -21 | Մոնիտորինգի հաշվետվություն,  մարզպետարանի  համապատասխան վարչություններ/բաժիններ/. ՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր  համայնքապետարանների աշխատակազմեր | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | տարվա ընթացքում | Հանրային իրազեկման ժամանակակից միջոցներ, |

**11. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն | Հնարավոր վտանգների կանխարգելում | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն | տարվա ընթացքում | ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Համայնքների կողմից մշակված աղետների ռիսկերի կառավարման պլաններ | Հաստատված պլաններ - 56 | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն | տարվա ընթացքում | ֆինանսական միջոցների առկայություն, համապատասխան տեղեկատվական նյութերի տրամադրում |
| Արդյունք 2.  Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների պատրաստվածության բարձրացում | 1. Անցկացված ուսումնավարժությունների թիվ 27  2. Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում մասնագետների պատրաստման դասընթացների մասնակիցների թիվը -35 | համայնքներ,  մարզային փրկարարական վարչություն  մարզպետարան | ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ | տարվա ընթացքում | հաստատված պլաններ |