**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1**

**ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ**

**1.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | | Տեղեկատվության աղբյուր | | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ | |
| Ռազմավարական նպատակ 1.  Մարզում տնտեսական աճի ապահովում, մեկ շնչին ընկնող մարզային ՀՆԱ-ի ցուցանիշի ապահովում հանրապետական միջինի նկատմամբ՝ համաձայն ռազմավարության, մարզի ձեռնարկությունների համար ավելի նպաստավոր տնտեսական միջավայրի ապահովում | 2018 թվականին մարզում ներդրումային ծրագրերի քանակ` 48  Տարվա ընթացքում մարզ ներգրավված մասնավոր ներդրումների ծավալ՝ 60.8 մլրդ. դրամ  Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը՝ 1650, որից`  -արդյունաբերության, ՓՄՁ, մասնավոր ոլորտ` 1300,  -զբոսաշրջության ոլորտ` 350:  Տարվա ընթացքում մարզում ստեղծված ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի քանակ- 1650 | | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ  ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ | | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին,  մասնավոր ներդրողներ | 2018թ. | Տնտեսական կայունություն մակրո մակարդակում | |
| Ծրագիր՝ Սկսնակ ձեռնարկատիրության աջակցություն | | | | | | | | |
| Համայնքներում սկսնակ գործարարության աջակցության ծրագրերի պահանջարկի վերհանում  Համայնքի ՏԶՀՊ- ի հետ համատեղ խմբերի հավաքագրում  ՓՄՁ ԶԱԿ- ին ծրագրային առաջարկի ներկայացում | 1.Սկսնակ գործարարության ծրագրերի քանակ՝ 2  2.Ծրագրի մասնակիցների քանակ- 50  3.Ներկայացված գործարար ծրագրերի քանակ՝ 25  4.Ֆինանսավորված գործարար ծրագրերի քանակ՝ 5 | | ՏԶՀՊ հաշվետվություններ  Մշտադիտարկման հաշվետվություն  ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին,  Համայնքների ՏԶՀՊ,  ՓՄՁ ԶԱԿ | 2018թ. | Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ | |
| Ծրագիր՝ Ներդրումների ներգրավում | | | | | | | | |
| Համայնքների ՏԶՀՊ- ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում շահագրգիռ ներդրողներին | 1.Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 15  2.Համայնքային ներդրումային փաթեթների ներկայացում ներդրողներին՝ 15 | Հանդիպումների արձանագրություններ | | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին,  Համայնքների ՏԶՀՊ,  ՀՀ ՏԶՆՆ,  ՀԶՀ | | 2018թ. | Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՀԶՀ- ի հետ | |
| Ծրագիր՝ Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում | | | | | | | | |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում  Համայնքների ՏԶՀՊ- ների հետ համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային աղբյուրներից | 1.Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ բացահայտված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 15  2.Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ կազմված ծրագրերի քանակ՝ 15  3.Տեղական և միջազգային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 13  4. Ձեռնարկությունների քանակ, որոնք օգտվել են ստեղծված ենթակառուցվածքներից՝ 300 | Ծրագրեր  Ծրագրային հայտեր  Ֆինանսավորման պայմանագրեր | | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին,  Համայնքների ՏԶՀՊ,  ՀՏԶՀ,  ՏԿԶՆ | | 2018թ. | | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ - ի հետ |
| Ծրագիր՝ Գործող ձեռնարկություններին աջակցություն | | | | | | | | |
| Գործող ձեռնարկությունների կարիքների բացահայտում համայնքների ՏԶՀՊ- ների և ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համատեղ  Դասընթացների և խորհրդատվության կազմակերպում գործող ձեռնարկությունների համար | 1.Կարիքների բացահայտմանը մասնակցած ձեռնարկությունների քանակ՝ 150  2.Դասընթացների քանակ՝ 3  3.Դասընթացների մասնակիցների քանակ՝ 120  4.Խորհրդատվական ծրագրերի  քանակ՝ 5  5.Խորհրդատվությանը մասնակից ձեռնարկությունների քանակ՝ 100 | Արձանագրություններ  Մասնակցության ցուցակներ  Վիճակագրական հաշվետվություններ | | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին,  Համայնքների ՏԶՀՊ,  ՓՄՁ ԶԱԿ,  ՀԶՀ | |  | | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր՝ Աշխատուժի որակավորման բարձրացում | | | | | | | | |
| Աշխատուժի որակավորման կարիքների բացահայտում  Որակավորման դասընթացների անցկացում  Աշխատանքի տոնավաճառների անցկացում  Աշխատանքի տեղավորման ծրագրերի իրականացում | 1. Աշխատուժի որակավորման բարձրացման հարցմանը մասնակից ձեռնարկությունների քանակ՝ 55  2. Որակավորման բարձրացման դասընթացների քանակ՝ 5  3.Դասընթացների մասնակիցների քանակ՝ 150  4.Աշխատանքի տեղավորված մասնագետների քանակ՝ 75 | Հարցման ամփոփում  Դասընթացների հաշվետվություններ  Մշտադիտարկման հաշվետվություն  Հարկային հաշվետվություններ  Տոնավաճառների արձանագրություններ | | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին,  Համայնքների ՏԶՀՊ,  Զբաղվածության գործակալություն | | 2018թ. | | Զբաղվածության գործակալության հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ռազմավարական նպատակ 2.  Աջակցություն զբոսաշրջային տնտեսության օբյեկտների մրցունակության բարձրացմանը | 1. Հյուրընկալության և հարակից ծառայությունների որակի բարելավում  2. Զբոսաշրջիկների և այցելուների թվաքանակի աճ՝ 20 % | Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի հաշվետվություն | | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | | 2018թ. | | Շուկայում մրցակցային միջավայրի բարենպաստ պայմանների առկայություն |
| Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավում, զբոսաշրջային տնտեսության օբյեկտների կառուցում | 1. Ներդրումների ծավալը՝ 6.4 մլրդ. դրամ  2.Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը՝ 350 | Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի հաշվետվություն, համայնքներ, մասնավոր ներդրողներ | | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին,  մասնավոր ներդրողներ | | 2018թ. | | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն, ժամանակին աշխատանքների իրականացում |

**2.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գյուղատնտեսության համախառն արտադրության ծավալների ավելացում | 1.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը` 80.0 մլրդ. դրամ  2. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում` 10 %,  3.Գյուղատնտեսության մեջ ընդհանուր ներդրումների ծավալ՝ 5.9 մլրդ. դրամ | ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություն,  Մարզպետարան  Մշտադիտարկման հաշվետվություն | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Առկա նյութատեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում  Բնակլիմայական գործոնի ազդեցություն |
| Արդյունք 1,  Գյուղատնտեսական արտադրությունների հիմնում և ընդլայնում | 1.Ներդրումների ծավալը՝ 5.2 մլրդ. դրամ  2.Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը՝ 450 | Մարզպետարան  Մասնավոր ներդրողներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| 1.1Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում | 1.Ինտենսիվ այգիների հիմնում` 225 հա,  2. Ջերմոցային տնտեսությունների հիմնում` 34 հա  3.Հակակարկտային ցանցերով այգիների տարածքի ցանցապատում` 8.4 հա | Մարզպետարան  Մասնավոր ներդրողներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն, ժամանակին աշխատանքների իրականացում |
| Արդյունք 2.  Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում | 1. Օգտագործվող վարելահողերի մակերեսի ավելացում` 500 հա-ով  2. Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի տեսակարար կշիռը՝ 30 %  3. Գյուղացիական փոքր տնտեսությունների թիվը` 670  4. Գյուղացիական միջին տնտեսությունների թիվը` 180  5. Գյուղացիական խոշոր տնտեսությունների թիվը` 120 | ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ,  համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական, մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 3.  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և համախառն արտադրանքի ծավալների ավելացում | 1. հացահատիկի համախառն արտադրանքի աճ՝ 1.1 հազ. տոննայով  2. հացահատիկի միջին բերքատվության բարձրացում` 2 ց/հա-ով  3. կարտոֆիլի համախառն արտադրանքի աճ՝ 1.2 հազ. տոննայով  4. կարտոֆիլի միջին բերքատվության բարձրացում՝ 30 ց/հա-ով  5. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրված տեխնիկայի քանակ` 22 | ԱՎԾ հաշվետվություններ, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  Որակյալ սերմերի, տնկանյութի առկայություն  Բնակլիմայական գործոնի ազդեցություն |
| Արդյունք 4.  Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում | 1. Կաթի արտադրության ծավալի ավելացում՝ 1.3 հազ. տոննայով  2. Մսի արտադրության ծավալի ավելացում՝ 0.7 հազ. տոննայով  3. ձվի արտադրության ծավալի ավելացում՝ 1.5 մլն. հատով | ԱՎԾ հաշվետվություններ, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Անասնաբուժական կանոնների ճիշտ և ժամանակին կիրառում |
| Արդյունք 5.  Ոռոգման համակարգերի բարելավում | 1. Մարզի համայնքներում ոռոգման համակարգերի, ջրանցքների վերանորոգում,  Գումարը՝ 646.9 մլն. դրամ  2.Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգելի մակերեսի ավելացում` 200 հա-ով | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե,  Մարզպետարան, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | ֆինանսական և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| Արդյունք 6.  Գյուղատնտեսության արտադրական ենթակառուցվածքների բարելավում | 1. Կաթի ընդունման և նախնական վերամշակման արտադրամասերի հիմնում, քանակը՝ 1  2.1 Սպանդանոցների հիմնում,  քանակը՝ 4,  2.2 Սպանդանոցների հզորությունների ավելացում` 6000 տ-ով  3.1 Տոհմային տնտեսության հիմնում, քանակը՝ 1  3.2 Տոհմային տնտեսություններում անասնագլխաքանակի ավելացում` 260-ով  4.1 Սառնարանային տնտեսությունների հիմնում, քանակը՝ 2  4.2 Սառնարանային տնտեսությունների հզորությունների ավելացում` 3000 տ-ով | ԱՎԾ հաշվետվություններ, Մարզպետարան, համայնքներ, մասնավոր ներդրողներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | ֆինանսական և տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |

**3.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| Կոտայքի մարզում բնապահպանական իրավիճակի բարելավում | Ջրային և անտառային ռեսուրսների, հատուկ պահպանվող տարածքների կայուն կառավարում  Կանոնակարգված աղբահանության իրականացում, տարերայնորեն առաջացած աղբակույտերի վերացում | Մարզպետարան, համայնքներ,  Ճանապարհաշինարարական ձեռնարկություններ,  Մշտադիտարկման հաշվետվություն | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Համայնքային բյուջեներում նախատեսված գումարներ և ճանապարհաշինարարական ձեռնարկություններին հատկացված գումարներ |
| Արդյունք 1.  Մարզային կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, ԲՊՏ Կոտայքի տարածքային բաժնի հետ բնապահպանական միջոցառումների իրականացում | 1.Տեղ գտած թերությունների և բաց թողումների վերացում` 25 համայնք | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն,  Մարզպետարան,  Հրազդանի և Եղվարդի  ՕՐՀՈՒՍ տեղեկատվական կենտրոններ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներով ապահովում  Տեղեկատվության հասանելիության ապահովում |
| Արդյունք 2.  Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 1. Կանոնակարգված աղբահանության իրականացում, տարերայնորեն առաջացած աղբակույտերի վերացում` 42 համայնք /67բնակավայր/,  2. Աղբահանություն կատարելու համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերի քանակի ավելացում` 16250-ով | Մարզպետարան, համայնքներ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն, համայնքներ | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Մարզում շահագործվող և փակման ենթակա աղբավայրեր | 1.Շահագործվող աղբավայրերի թիվը` 10  2.Փակման ենթակա աղբավայրերի թիվը` 9 | Մարզպետարան, համայնքներ | Մարզպետարան, համայնքներ | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Մարզում կենտրոնացված աղբավայրի կառուցում | 1. Կենտրոնացված աղբավայրի կառուցում,  գումարը` 2.6 մլրդ. դրամ,  շահառուներ` մարզի համայնքներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն,  Զարգացման և վերակառուցման եվրոպական բանկ, համայնքներ | Մարզպետարան, համայնքներ | 2018թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում և աշխատանքների իրականացում |
| Արդյունք 3.  Մարզի հատուկ պահպանվող տարածքների` <<Էրեբունի արգելոց>> և <<Հանքավանի ջրաբանական>> արգելավայրի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների աշխատանքների կազմակերպում | 1. Բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանություն`  3 համայնքի վարչական տարածք | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցների  հատկացում |

**4.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ**

**4.1 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| Ոլորտային նպատակ`  Կոտայքի մարզում կրթական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում | 1. Համախառն ընդգրկվածությունը հիմնական դպրոցում՝ 99,9%,  2. Աշակերտ – ուսուցիչ հարաբերակցությունը հանրակրթության բնագավառում՝ 11,9:1,  3. Միջազգային/հանրապետական օլիմպիադաներում մրցանակակիր աշակերտների թիվը` 42,  4. ՀՀ ռեյտինգային բուհերում սովորողների թիվը` 790,  3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ` 85% | | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Մարզպետարան,  Մշտադիտարկման հաշվետվություն, Գնահատող հետազոտություններ | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Կրթության համար  պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների ավելացում:  Ֆինանսական միջոցների հատկացում և ժամանակին աշխատանքների իրականացում |
| 1. Դպրոցների նյութատեխնիկական բազայի բարելավում և արդիականացում | | | | | | |
| 1.1 Դպրոցների ՆԶՊ կաբինետների վերազինում | 1.Զենքի պահպանման սենյակներով ապահովված են դպրոցների 100%-ը, 2. Ուսումնական զենքով ապահովվածությունը հասցնել 100%-ի | Մարզպետարան   |  | | --- | |  | | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Պահպանության հուսալիություն |
| 1.2 Լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի, դիդակտիկ պարագաների ձեռքբերում, գրադարանային ֆոնդի համալրում և թարմացում | 1.Համալրված և արդիականացված լաբորատորիաներ ունեցող դպրոցների թիվը` 65,  2.Թարմացված գրադարաններ ունեցող դպրոցների թիվը` 43 | Մարզպետարան, դպրոցներ | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությու | 2018թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.3 Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապի որակի բարելավում | 1.Համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների ապահովվածությունը՝ 100%, 2.Հանրակրթական դպրոցներում համակարգիչների թիվը 1900-ից հասցնել 2200-ի  3.Ինտերնետային կապով ապահովված են մարզի բոլոր դպրոցները: Ինտերնետային կապի որակի բարելավում | Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | ֆինանսական միջոցների աճ |
| 1.4 Դպրոցական բուֆետ-ճաշարանների ստեղծում և համապատասխան գույքով ապահովում | 1.Նոր բուֆետ-ճաշարաններ ունեցող դպրոցների թիվը` 25 | Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | ֆինանսական միջոցների աճ |
| 2 Ուսուցչական անձնակազմի որակավորման բարձրացում | | | | | |  |
| 2.1Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում | 1.Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցող ուսուցիչների թիվը` 20%  2.Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվը հասցնել 100% -ի | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Ուսուցիչների վերապատրաստումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության աջակցությամբ ՀԲ ՛՛Կրթության որակ և համապատասխանության՛՛ վարկային ծրագրի շրջանակներում |
| 2.2 Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | 1.Ուսուցիչների ընդհանուր թվի 20%-ը | Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Ատեստավորման կարիքի գնահատում |
| 3. Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում | | | | | |  |
| 3.1 Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների զարգացում այդ թվում՝ արտաբյուջետային աղբյուրների ներգրավման կարողությունների զարգացում | 1.Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցող ղեկավարների թիվը` 20  2.Արտաբյուջետային միջոցների տեսակարար կշիռը դպրոցների ընդհանուր բյուջեում՝ 0.2 % | Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Դպրոցների ղեկավար կադրերի վերապատրաստումը իրականացվում է տնօրենների հավաստագրման գործընթացի շրջանակներում |
| 4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում | | | | | | |
| 4.1Հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում | 1.Կրթական հաստատություններում սովորող հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների/աշակերտների թիվը` 170 | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Մարզպետարան | | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ պայմանների ապահովում |
| 5. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում | | | | | |  |
| 5.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքերի վերանորոգում, նյութատեխնիկական բազայի թարմացում և կրթական միջավայրի բարելավում | 1. Վերանորոգվող մանկապարտեզների թիվը՝ 5 | ՀՏԶՀ,  Մարզպետարան, համայնքներ | | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |

|  |
| --- |
|  |

**4.2 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| 1. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում | | | | | |
| 1.1 Մարզական և մշակութային և հաստատությունների շենքերի վերանորոգում, կառուցում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | 1.Վերանորոգվող մարզական, մշակութային հաստատությունների թվաքանակը՝ 6 | Քաղաքաշինության պետական կոմիտե, մարզպետարան, համայնքներ | Աշխատակազմի քաղաքաշինության  վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.2 Մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 1.Մարզային, համայնքային մարզամշակութային միջոցառումների թիվը՝ 65  2.Հանրապետական և միջազգային մրցույթներում հաղթող սաների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ՝ 6.5%  3.Ցուցահանդեսների և համերգների այցելուների քանակ տարեկան կտրվածքով` 14000 մարդ  4.Թատերական ներկայացումների քանակը՝ 25 | Մարզպետարան | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Միջոցառումների կազմակերպում |

**4.3 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, որը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը | | | | | | |
| Միջոցառումներ  1.1 Բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում՝ առավելագույնս ուշադրություն դարձնելով գյուղական ԱԱՊ հաստատությունների,շտապ բժշկական օգնության,ծննդօգնության և մանկական հիվանդանոցային ծառայություններում ներգրավված մասնագետների կատարելագործմանը  1.2 Մոր և մանկան առողջության  վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում կանանց համար  1.3 Կանանց մոտ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների, կրծքագեղձի և արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերում և բուժման կազմակերպում  1.4 Պատվաստված երեխաների տեսակարար կշռի ավելացում երեխաների ընդհանուր թվում | 1.Վերապատրաստվող բժիշկների թիվը՝ 70, բուժքույրերի թիվը՝ 120  1.<Մայրական դպրոցների> աշխատանքների բարելավում  ընգրկվածության տոկոսը հասցնել 90 %--ի  1.հղիների վաղ ընգրկվածության ցուցանիշը բարձրացնել մինչև 95%  1.տեսակարար կշիռը բարձրացնել մինչև 90% | | Առողջապահության նախարարություն,  Մշտադիտարկման հաշվետվություն,  մարզպետարան,  մարզի նախածննդյան հսկողություն իրականացնող հաստատությունների հաշվետվություններ  Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն  Մարզպետարան, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն  Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն  Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018թ.  2018թ.  2018թ. | Բժշկական անձնակազմը կանոնավոր կերպով մասնակցում է դասընթացների և կիրառում վերապատրաստումից ստացած գիտելիքները    Մասնագետների արտահոսքի նվազեցում  Վերապատրաստման կարիքների գնահատում  մինչև 5 տարեկան երեխաների մայրերը և հղի կանայք ցանկանում են մասնակցել դասընթացների և օգտվել խնամքի ծառայություններից  Կանանց կոնսուլտացիաների աշխատանքների վերաբերյալ հսկողության ուժեղացում  Բուժանձնակազմը, մանկավարժները և ծնողները համագործակցում են միմյանց հետ |
| 2. Գյուղական բնակավայրերում առողջության պահպանման առաջնային ծառայությունների մատչելիության բարձրացում, որի արդյունքում մարզի բնակչության գերակշռող մեծամասնությունը հնարավորություն կունենա օգտվելու որակյալ առաջնային բուժօգնության ծառայություններից | | | | | | |
| Արդյունք 2.  Գյուղական համայնքներում  նեղ մասնագետների այցելությունների կազմակերպում | 1. Գյուղական համայնքների  բնակչության մեծ մասը կօգտվի նեղ մասնագետների /բժշկական խմբերի/ կողմից մատուցված  ծառայություններից` 95% | | Մարզպետարան, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն  Այցելություններ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018թ. | Առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը իրագործվում են` համապատասխան հաստատված ժամանակացույցի |
| 3.Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարձրացմանը | | | | | | |
| Արդյունք 3.    Գյուղական համայնքների ամբուլատորիաների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում | 1.Առաջին օգնության պարագաներով  ապահովված գյուղական ԱԱՊ հիմնարկների տեսակարար կշիռը հասցնել 100 %-ի | | ՀՀ ԱՆ հաշվետվություն,  Մարզպետարան,  Այցելություններ |  | 2018թ. | Բոլոր ԲՄԿ-ները համապատասխանեց  նել լիցենզավորման պահանջներին |
| 4. Բուժհաստատությունների կառավարման բարելավում, կառավարման արդյունավետության բարձրացում | | | | | | |
| Արդյունք 4.  Բուժհաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ուսուցում ժամանակակից կառավարման մեթոդների և այլ ընտրանքային  /արտաբյուջետային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավվման հմտությունների վերաբերյալ | 1.Վերապատրաստումներին մասնակցած ղեկավար անձնակազմի տեսակարար կշիռը` 100 % | | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության ուսումնասիրություններ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018թ. | Բուժհիմնարկների ղեկավար անձնակազմը կիրառում է նոր գիտելիքներ |
| 5. Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պայքարի ուժեղացում, ինչը կնպաստի սեռավարակակիրների թվի կրճատմանը և մահացության դեպքերի նվազմանը | | | | | | |
| Արդյունք 5.  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում | | 1. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում` տարեկան 3-5 անգամ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018թ. | Հետազոտությունների թվի ավելացում |
| 6.Տուբերկուլյոզով տառապող անձանց շարունակական բուժման կազմակերպում, հատկապես՝ դեղորայքակայուն տուբերկուլոզով հիվանդների բուժման հսկողության ուժեղացում | | 1.Հիվանդացության նվազում և տարածման կանխարգելում` 95% | մարզի 4 ԲԿ-ների տուբ. կաբինետների հաշվետվություն | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018թ. | Համագործակցություն ՀՀ ԱՆ ՏԱԾ-ի գրասենյակի և  <<Բժիշկներ առանց սահմանների>> կազմակերպության հետ |

**4.3 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | 1. Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների տեսակարար կշիռը` 15%  2. Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների տեսակարար կշիռը` 5 %  3. Ոչ նյութական աջակցություն ստացած հաշմանդամների, ծերերի տեսակարար կշիռը` 25 % | Զբաղվածության գործակալություն,  ՍԱՏԳ,  մարզպետարան  Մշտադիտարկման հաշվետվություն,  Գնահատող հետազոտություններ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության  սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտը ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում է  Ֆինանսական միջոցները բաշխված են և ժամանակին հատկացված |
| 1. Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում | | | | | |
| 1.1 <<Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ>> ծրագրում սոցիալապես անապահով ընտանիքների ընդգրկում | 1. Ծրագրում ընդգրկված ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը մարզի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ` 13.5 % | Մարզպետարան  Սոցիալական ապահովության բաժին | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Պետական բյուջեից համապատասխան միջոցների հատկացում |
| 2. Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում, որը կնպաստի խոցելի խմբերի համար մատուցվող ծառայությունների բազմազանությանը | | | | | |
| 2.1 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում | 1. Հումանիտար ճաշարանների կողմից սպասարկվողների թվաքանակը՝ 180 մարդ | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից |
| 2.2 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում | 1. Բացի պետական տրանսֆերտներից խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերեր,ամսական` 200 մարդ | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | ֆինանսավորումը ակնկալվում է պետական և դոնոր կազմակերպություններից |
| 2.3 Հաշմանդամներին  վերականգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում | 1.Վերականգնողական և տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած հաշմանդամներ | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | Սոցիալական ապահովության բաժին |
| 2.4 Գործազուրկների համար մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում | 2.Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածներ` 120, նրանցից աշխատանքի տեղավորվածներ` 65 | Զբաղվածության մարզային գործակալության հաշվետվություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Մասնագիտական ուսուցում կազմակերպելու համար ակնկալվում է ֆինանսավորում դոնոր կազմակերպություններից |
| 3. Սոցիալական սպասարկման համակարգի կառավարման, բնակչության սոցիալական սպասարկման որակի բարելավում | | | | | |
| 3.1 Համալիր սոցիալական ծառայությունների Հրազդանի մասնաշենքի վերանորոգում | 1.Հրազդանի մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում,  Գումարը` 50.0 մլն. դրամ | Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը` վարկային միջոցներից |
| 4. Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում, ինչը կնպաստի մարզում սոցիալական ծառայությունների գործունեության հրապարակայնության, նրանց հաշվետվողականության աճին և հետևաբար նաև նրանց աշխատանքի նպատակայնության բարձրացմանը | | | | | |
| 4.1 Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական,հասարակական, միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրատարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում | 1.Հանրային իրազեկում` 42 համայնք  2.Հեռուստատեսային հեռարձակումներ` 12 | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն,  Ծրագիր իրականացնողի հաշվետվություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Մարզում գործող սոցիալական ծառայություններ մատուցողները շահագրգռված են տրամադրել իրենց սոցիալական ծրագրերի մասին տեղեկատվություն |
| 5. Սոցիալական ծառայությունների բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում | | | | | |
| 5.1 Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական և ոչ պետական/ կադրերի վերապատրաստում կարիքների գնահատման հմտությունների զարգացման վերաբերյալ | 1. Կարիքի գնահատման դասընթացների մասնակիցների թիվը` 20 | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն | Սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Վերապատրաստման կարիքների գնահատում |
| 6. Բնակարանային հիմնահարցերի լուծում | | | | | |
| 6.1 Զոհված(մահացած) կամ հաշմանդամ (վիրավոր) դարձած ազատամարտիկների բնակարանային ապահովության հիմնահարցեր | 1.Ֆինանսավորում անօթևան և կարիքավոր ընտանիքներին` 20 ընտանիք | Սոցիալական ապահովության բաժնի հաշվետվություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  Սոցիալական ապահովության բաժին | 2018թ. | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է կառավարությունից և դոնոր կազմակերպություններից |
| 7. Մարզում ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանությանն ուղղված պետական քաղաքականության իրականացում, ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու երեխայի իրավունքի ապահովում | | | | | |
| 7.1 Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված /ԿԴԻՀ/ երեխաների հայտնաբերում, ուսումնասիրում, կարիքի գնահատում և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական ծրագրերի կազմում, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, դեպքի վարում, կողնորոշման խնդիրների քննարկում  7.2 ՀՀ ոստիկանության ԱԳԲ-ների պատասխանատուների հետ մուրացիկ, թափառաշրջիկ երեխաների հայտնաբերում և անչափահասների հիմնախնդիրների արագ արձագանքման, վաղ հայտնաբերման նպատակով հանրակրթական դպրոցներում կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպում, ըստ եռամսյակների նախատեսված ծրագրի իրականացում  7.3 Կանանց, ընտանիքի հիմնահարցերի, կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության քաղաքականության, սեռի հատկանիշով բռնության կանխարգելման, կանանց և երեխաների առուվաճառքի /թրաֆիքինգի/ խնդիրների ուսումնասիրության իրականացում, ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանությանն ուղված ծրագրերի և քաղաքականության իրականացում  7.4 ԿԴԻՀ երեխաների տվյալների <<Մանուկ>> տեղեկատվական համակարգ մարզային տվյալների մուտքագրում  7.5 Աբովյանի <<Երեխաների աջակցության կենտրոն>> ՀՈԱԿ  <<Առաքելություն Հայաստան>> ԲՀԿ  <<Երեխաների աջակցության հիմնադրամ>> ՀԿ  <<Նանե>> բարեգործական միություն>> ՀԿ  «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամ  <<Վորլդ Վիժն Հայաստան>> ՀԿ և Մանկական զարգացման հիմնադրամ  Չարենցավանի <<Ռեսուրս կենտրոն>> ՀԿ | 1.Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական աշխատանք /10 երեխա/  տվյալների շտեմարան, հաշվառում` մուտքագրում տեղեկատվական բազա  1.Անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների կանխարգելման նպատակով միջոցառումների և սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքների իրականացում /20 անչափահաս երեխա/  1.Տեղեկատվություն, առաջարկություններ, ուղղորդումներ:  <<Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության քաղաքականության>> և <<Սեռի հատկանիշով բռնության կանխարգելման>> միջոցառումների տարեկան ծրագրով նախատեսված մարզում իրականացվելիք միջոցառումներ /4 սեմինար-հանդիպում, կլոր սեղանի կազմակերպում/  2016-2018 թթ. ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում մարզում իրականացվելիք միջոցառումներ /2 սեմինար-քննարկում/    1.ԿԴԻՀ երեխաների հաշվառման տեղեկատվական էլեկտրոնային համակարգ, 100 ԿԴԻՀ երեխաների  տվյալների մուտքագրում  1.ԿԴԻՀ 55 երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական և խմբային աշխատանքների իրականացում, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, <<ՀԱՍԿ>>-ի հետ համագործակցություն՝ 15 երեխաների սկաուտական շարժման մեջ ընդգրկվելու ցանկության խթանում  2.Մարզի ԿԴԻՀ 75 երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, սոցիալական խնդիրների լուծման և մասնագիտական խորհրդատվության ապահովում  3.ԿԴԻՀ երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական և խմբային աշխատանքների իրականացում, իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, <<ՀԱՍԿ>>-ի հետ համագործակցություն՝ երեխաների մեջ սկաուտական շարժման մեջ ընդգրկվելու ցանկության խթանում  4.ԱԾԽՄ և ԿԴԻՀ երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, խնամքի և կրթության, կազմակերպում, <<Կոտայքի մարզում ընտանիքների ամրապնդում>> ծրագրի մեկնարկ /5 ընտանիք/  5.Մարզի 3 խոշորացված համայնքներում/ Չարենցավան, Ակունք, Մեղրաձոր/ արդյունավետ սոցիալական աշխատանքի ներդրման և առավել խոցելի երեխաների ու ընտանիքների կյանքի բարելավման միջոցով աջակցություն  6.Տարրական դասարանների դասապատրաստում /45 երեխա/  Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար կավագործության ուսուցում /12 երեխաներ/  ԿԴԻՀ երեխաներին սոցիալական աջակցության ցուցաբերում | Մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանումներ,ՍԱՏԳ-ներ  մարզի համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններ /ԽՀՀ/,  մարզային ոստիկանության ԱԳ բաժանմունքներ,  մարզային հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ,  երեխայի խնամք և պաշտպանություն  իրականացնող հաստատություններ  Մարզային ոստիկանության ԱԳ բաժանմունքներ  ՏԻՄ-եր  ԽՀՀ-ներ  ՀՀ ԱՍՀՆ, ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչություն, ՏԻՄ-եր, մարզային ոստիկանության բաժիններ, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հկ-ներ, միջազգային կազմակերպություններ  ՀՀ ԱՍՀՆ, երեխաների տվյալների <<Մանուկ>> տեղեկատվական համակարգ  ՀՀ ոստիկանության ԱԳԲ-ներ, ՏԻՄ-եր, ՍԱՏԳ-ներ, ՀԿ-ներ, Աբովյանի համայնքապետարան  <<Առաքելություն Հայաստան>> ԲՀԿ  <<Երեխաների աջակցության հիմնադրամ>> ՀԿ  <<Նանե>> բարեգործական միություն>> ՀԿ և ՀՕՖ  «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամ  <<Վորլդ Վիժն Հայաստան>> ՀԿ և Մանկական զարգացման հիմնադրամ  Չարենցավանի <<Ռեսուրս կենտրոն>> ՀԿ | Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին,  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին  Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2018թ.  2018թ.  2018թ.  2018թ.  2018թ.  2018թ.  2018թ.  2018թ.  2018թ. | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների պաշտպանությունը գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում  Ֆինանսավորում չի պահանջվում  Անհրաժեշտության դեպքում ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում  ԿԴԻՀ երեխաների տվյալների համակարգի առկայություն  Ֆինանսավորում չի պահանջվում  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային ՀԿ-ների կողմից  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային ՀԿ-ների կողմից  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային ՀԿ-ների կողմից  ԱՄՆ ՄԶԳ, Մանկական զարգացման հիմնադրամ  Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական ՀԿ-ի և անհատ բարերարների կողմից |

**5. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Կոտայքի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում | 1. Ճանապարհների բարեկարգում` 5 համայնք  2.ավտոմոբիլային տրանսպորտով մարզի 4 բնակավայրի ապահովում  3. Մաքուր խմելու ջուր ունեցող մարդկանց տեսակարար կշիռը՝ 95 %  4. Բնական գազ ունեցող տնային տնտեսությունների թվաքանակի աճ` 500 բաժանորդ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն,  ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե,  <Գազպրոմ Արմենիա> ՓԲԸ  Մարզպետարան, Համայնքներ,  Մշտադիտարկման հաշվետվություն | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Միջոցների` ժամանակին հատկացում |
| Արդյունք 1.  Կոտայքի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավում | 1. Միջպետական և հանրապետական ճանապարհների նորոգում` 9 կմ  2. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով համայնքի բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագության բարելավում` 5կմ/ժ-ով | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Միջոցների` ժամանակին հատկացում |
| Արդյունք 2.  Կոտայքի մարզի ճանապարհային ցանցի պահպանություն | 1. Ընթացիկ պահպանման ենթակա միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 331 կմ  2. Ձեռային պահպանման ենթակա միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապահների երկարությունը՝ 325.5 կմ  3. Ձմեռային պահպանման ենթակա մարզային ենթակայության ճանապարհների երկարությունը՝ 128.9 կմ  4. Ամառային պահպանման ենթակա մարզային ենթակայության ճանապարհների երկարությունը՝ 117.2 կմ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն,  Մարզպետարան | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |
| Արդյունք 3.  Ոլորտային նպատակ`  Կոտայքի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում | 1. Մատակարարվող ջրի որակի բարելավում  2.Բնակչությանը մատակարարվող խմելու ջրի տևողության ավելացում` 15-20 ժամ  3. Ջրի կորուստների նվազում` 90%-ով | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե  Մարզպետարան, համայնքներ,  <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ | Բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2018թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում |
| Միջոցառումներ  3.1 Մարզում  ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նորոգում /կառուցում/ | 1. Մարզի համայնքներում խմելու ջրի ներքին ցանցերի վերակառուցում,  Գումարը` 1.1 մլրդ. դրամ  2.Շահառուների թվաքանակը` 4680 բաժանորդ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե  <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ | Բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցների տրամադրում և շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |
| Արդյունք 4.  Գազամատակարարման պայմանների բարելավում | 1. Գազ ունեցող համայնքների թիվը` 62  2. Բնական գազ ունեցող տնային տնտեսությունների թվաքանակի ավելացում՝ 500 բաժանորդ | <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ,  <<Կոտայք>>, <<Աբովյան>> ԳԳՄ-ներ  Մարզպետարան, համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչություն, Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ միջոցների տրամադրում և շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |
| Արդյունք 5.  Էլեկտրամատակարարման որակի բարելավում | 1.Մարզի 9 համայնքում ՕԳ-ների և ցանցերի վերակառուցում | <<ՀԷՑ >> ՓԲԸ.  համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ միջոցների տրամադրում և աշխատանքների ժամանակին կատարում |
| Արդյունք 6.  Արևային էներգիայի օգտագործմամբ մարզում ֆոտովոլտային կայանների կառուցում | 1.Մարզում 2 ֆոտովոլտային կայանների կառուցում,  Գումարը` 1.2 մլրդ. դրամ | Մասնավոր ներդրողներ,  համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |

**6.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  1. Կոտայքի մարզում բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի պահպանության բարելավում | 1.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում  Գումարը՝ 24.5 մլն. դրամ, 1600քմ | Մարզպետարան,  Համայնքներ,  Մշտադիտարկման հաշվետվություն | Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2018թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում և աշխատանքների կատարում |
| 2. Համայնքներում փողոցային լուսավորության իրականացում | 1. Փողոցային լուսավորության անցկացում  Գումարը՝ 98.0 մլն. դրամ,  13 համայնք | Մարզպետարան,  Համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2018թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում և աշխատանքների կատարում |
| 3. Համայնքներում խաղահրապարակների,  զբոսայգիների կառուցում և բարեկարգում | 2. Խաղահրապարակների, զբոսայգիների կառուցում և բարեկարգում  Գումարը՝ 57.2 մլն. դրամ,  4 համայնք | Մարզպետարան,  Համայնքներ | Քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժին | 2018թ. | Ժամանակին անհրաժեշտ միջոցների հատկացում և աշխատանքների կատարում |

**7. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

**7.1 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Մարզում պետական կառավարման (տարածքային կառավարման) արդյունավետության բարձրացում | Մարզպետարանի նոր, ընդլայնված ինստիտուցիոնալ համակարգի արդյունավետ գործարկում | Մշտադիտարկման հաշվետվություն, մարզպետարան  Գնահատող հետազոտություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան վարչություն/բաժին | 2018թ. | Նորմատիվ իրավական դաշտի առկայություն |
| Արդյունք 1.  Մարզպետարանի և ՏԻՄ-երի միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացում | 1.Մարզային խորհրդի նիստերի անցկացում` 6 | Մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն, տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն | 2018թ. | Նորմատիվ իրավական դաշտի առկայություն |
| Արդյունք 2.  Նպաստել միջհամայնքային համագործակցության ընդլայնմանը | 1. Խորհրդակցությունների և սեմինարների քանակը՝ 12 | Մարզպետարան | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն | 2018թ. | Համայնքների հետ համագործակցության ապահովում |
| Միջոցառումներ  2.1 Խորհրդակցությունների և սեմինարների անցկացում |
| Արդյունք 3.  Մեթոդական և տեխնիկական աջակցություն համայնքներին` բյուջեների կազմման ու բազաների ճշգրտման աշխատանքներում | 1. Իրատեսական բյուջեների կազմում՝ 42 համայնք  1. Սեմինարների քանակը՝ 4 | Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան վարչություն/բաժին | 2018թ. | Համայնքների հետ համագործակցության ապահովում |
| Միջոցառումներ  3.1 Մեթոդական ցուցումներ, սեմինարների անցկացում |
| Արդյունք 4.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման մշտադիտարկում | 1. Համայնքներում նմանատիպ թերությունների բացառում` 42 համայնք | Համապատասխան  վարչությունների և բաժինների  հաշվետվություն,  մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2018թ. | Համայնքներւմ առկա թերությունների նվազում |
| Միջոցառումներ  4.1 Վարչական հսկողության շրջանակներում արձանագրված թերությունների ընդլայնված քննարկումներ | 1.Քննարկումների անցկացում` 15 | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | Մարզպետարաի աշխատակազմի համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2018թ. | Համայնքներւմ առկա թերությունների նվազում |

**7.2 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ**

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխ. օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ`  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացում | 1. Տեղական ինքնակառավարաման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում  2. Համայնքային մակարդակում հարկերի և տուրքերի հավաքագրման աստիճանը` 100% | Մշտադիտարկման հաշվետվություն, մարզպետարանի համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն,  համայնքներ | Մարզպետարան, Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն | 2018թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Ամրապնդել ու զարգացնել համայնքների բյուջետային կարողությունները, ինչպես նաև ապահովել բյուջեների ամբողջական հավաքագրումը | 1. Համայնքային բյուջեների հավաքագրման մակարդակի բարձրացում՝ 100%  2. Համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների աճ` 17.3%  3.Համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ` 46.2% | Մարզպետարանի համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն,  համայնքներ | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան վարչություն/բաժին | 2018թ. | Համայնքային բյուջեների հարկային եկամուտների հավաքագրման ապահովում |
| Արդյունք 2.  Համայնքային ծառայության աշխատակիցների ատեստավորումների և վերապատրաստումների անցկացում | 1. ատեստավորվողների թվաքանակը` 130  2. վերապատրաստվողների թվաքանակը` 125 | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերի  վարչության  հաշվետվություն | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչություն | 2018թ. | Համայնքային կարողությունների զարգացման համար մշակված մոտեցումների կիրառում |
| Միջոցառումներ  2.1 Սեմինարների կազմակերպում | 1. Անցկացվող մրցույթների և ատեստավորումների` մասնավորապես հարցազրույցների որակի բարձրացում  2. Մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամների, մասնավորապես ավագանու անդամների որակավորման բարձրացում` ավագանու 111 անդամ | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչություն | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով  վարչություն | 2018թ. | Համայնքային կարողությունների զարգացման համար մշակված մոտեցումների կիրառում |
| Արդյունք 3.  Համայնքների աշխատակազմերի ժամանակակից տեխնիկայով և հեռահաղորդակցության համակարգերով (ինտերնետային կապ, ցանցային ծրագրեր և այլն) ապահովում | 1. աշխատակազմերի՝ ժամանակակից տեխնիկական և կապի միջոցներով ապահովում և աշխատանքի արյունավետության բարձրացում | Համապատասխան վարչության/բաժնի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարան, համապատասխան  վարչություններ և բաժիններ | 2018թ. | Համայնքների ֆինանսական կարողություններ |
| Միջոցառումներ  3.1 Համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով | 1.Ժամանակակից տեխնիկայով և կապի միջոցներով ապահովվածություն` 15 համայնքի վերազինում | Մարզպետարան, համայնքներ | Մարզպետարան, համայնքներ | 2018թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 4.  Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում կառավարման հմտությունների ու ունակությունների բարձրացում, | 1. Խորհրդատվությունների տրամադրում` 42 համայնք | մարզպետարանի վարչություններ և բաժիններ, համայնքներ | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերի  վարչություն | 2018թ. | Համայնքային կարողությունների զարգացում |
| Արդյունք 5.  Նպաստել համայնքների ավագանիների կայացմանը և դրանց աշխատանքների հրապարակայնության ու թափանցիկության բարձրացմանը | 1. Բնակչության իրազեկվածություն`  42 համայնք | մարզպետարանի վարչություններ և բաժիններ, համայնքներ | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերի  վարչություն, համայնքներ | 2018թ. | Կատարված աշխատանքների հրապարակայնության ու թափանցիկության ապահովում |

**7.3 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունք 1.  Մարզում գործող ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներգրավում հրապարակայնության ապահովման գործընթացներում | 1. Համայնքային գործառույթների հրապարակայնության ու հաշվետվողականության ասպարեզում քաղաքացիական ակտիվությունը բարձրացնելու նպատակով ուսուցումների կազմակերպում մարզի տարածաշրջաններում /տարեկան երեք անգամ/  2. Մարզային իրադարձությունների հանրային իրազեկում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական թողարկումների տեսքով /տարեկան շուրջ 80 հաղորդում/  3. Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների իրականացում ԶԼՄ-ների միջոցով /տարեկան 4 անգամ/  4. Մարզի համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների կողմից հանրությանը ներկայացվող հաշվետվությունների գործընթացի լուսաբանում /տարեկան 2 անգամ/ | Մշտադիտարկման հաշվետվություն,  մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  Հասարակական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Մարզային ԶԼՄ-երի և ՀԿ-երի համագործակցության խթանում  Հասարակական կազմակերպությունների ռեսուրսների համալրում  Համայնքների տեղեկատվական հագեցվածություն  Մարզի զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունների արդյունավետության բարձրացում  Ազգաբնակչության իրազեկվածութուն |
| Միջոցառումներ  1. Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի շրջանակներում քննարկումների կազմակերպում | 1.Մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկում՝ 10 քննարկում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  Հասարակական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Բազմակարծության ապահովում  Հրապարակայնության և հաշվետվողականության մեխանիզմների ապահովում |
| 2. Մարզպետարանի պաշտոնական կայքի ենթահամակարգերում ներառված տեղեկատվության համալրում, հագեցած տեղեկատվության ապահովում | 1.Մարզպետարանի կայքում առկա տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Կայքի տեխնիկական հնարավորությունների ընդլայնում  Կայքում առկա տեղեկությունների շարունական խմբագրում և համալրում |
| Արդյունք 2.  Մարզային ՀԿ-ների համատեղ աշխատանքի պլանավորում, փոխհամագործակցության մեխանիզմների մշակում | 1.Հասարակական կազմակերպությունների համատեղ գործունեության մոդելի մշակում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | ՀԿ-ների ակտիվություն  ՀԿ-պետություն համագործակցության ծրագիր |
| Արդյունք 3.  Մարզի համայնքներում առկա հանրային իրազեկման միջոցների շարունակական դիտարկում, համալրում | 1.Հանրային իրազեկման միջոցների պատշաճ ներգրավում համայնքային առօրյայում, համայնքների ազգաբնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում`  42 համայնք | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ,  Մարզի համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Հանրային իրազեկման ժամանակակից միջոցներ,  Հանրային իրազեկման միջոցների արդիականացում |

**7.4 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ  Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանություն | Հնարավոր վտանգների կանխարգելում | Մշտադիտարկման հաշվետվություն,  համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերի  վարչություն | 2018թ. | ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Արդյունք 1.  Լիազոր մարմնին տեղեկատվության ներկայացում քարաթափերի, դրա հետ կապված արտակարգ իրավիճակի կամ վտանգի մասին | 1.Հնարավոր վտանգների կանխարգելում կամ մեղմացում`  5 համայնք | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն | 2018թ. | ֆինանսական միջոցների առկայություն, համապատասխան տեղեկատվական նյութերի տրամադրում |
| Արդյունք 2.  Բնակչության անվտանգության ապահովմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումներ | 1. Հանրային իրազեկման ապահովում  2. Բնակչության պատրաստականության աստիճանի բարձրացում` 42 համայնք | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ | 2018թ. | Հանրային իրազեկում |
| Արդյունք 3.  Մարզի համայնքներում գետերի ափապաշտպան կառույցների հիմնանորոգում, հեղեղատարների մաքրում | 1.Հնարավոր վտանգների կանխարգելում կամ մեղմացում`  3 համայնք | համայնքներ, մարզային փրկարարական վարչություն | ՏԻ և ՀԳՄ վարչություն, մարզային փրկարարական վարչություն, համայնքներ | 2018թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |