Հավելված 1

ՀՀ  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ

- ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 1 Բարձրացնել ՀՀ Շիրակի մարզի մրցունակությունը և դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը՝ հիմք ընդունելով վերջիններիս ներքին պոտենցիալը | - 2018թվականի ընթացքում մարզում ստեղծվող ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի քանակ՝ 924, 1000 բնակչին ընկնող աշխատատեղերի թիվը՝ 3.9 - 2018թվականին մարզում ստեղծվող նոր կազմակերպությունների քանակ՝ 80 - 2018թ. մարզի վարչական տարածքում կատարվող ներդրումների ծավալ 33.7 մլրդ դրամ, որից ոչ գյուղատնտեսական՝ 31.3 մլրդ դրամ, մեկ շնչի հաշվով 130.8 հազ.դրամ - Մասնավոր հատվածում կատարվող ներդրումներ (ոչ գյուղատնտեսական)` 16401.5 մլն. դրամ - Տարվա ընթացքում մարզի ձեռնարկությունների կողմից արտադրանքի արտահանման աճ` 2-5% - Գործող ձեռնարկությունների քանակ, որոնք կշահեն մարզպետարանի աջակից գործողություններից (նոր շուկաներ, վերապատրաստվող աշխատակազմ, ստեղծվող ենթակառուցվածքների օգտագործում և այլն)՝ 20 | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 2018թ. | Տնտեսական կայունություն մակրոմակարդակում |
| Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում |  |  |  |  |  |
| Համայնքների ՏԶՀՊ-ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողների Ներդրումային ֆորումի անցկացում, ծրագրերի ներկայացում Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի կազմում և ներկայացում ներդրողների Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցություն՝ ցուցահանդեսներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն | - Համայնքային ներդրումային փաթեթների թիվը՝ 10 - Համայնքային ներդրումային փաթեթների ներկայացում սփյուռքում՝ 2 - Ներդրումային ֆորումի մասնակիցների թիվը՝ 150 - Ներդրումային պայմանագրերի թիվը՝ 6 - Սկսված մարզային և համայնքային ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 2 - Ընդհանուր ներգրավող ներդրումներ՝ 33.7 մլրդ դրամ, որից ոչ գյուղատնտեսական՝ 31.3 մլրդ դրամ - Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 644 | Հանդիպումների արձանագրություններ Ֆորումի մասնակիցների ցանկ Պայմանագրեր | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՀՀ ՏԶՆՆ ՀԶՀ | 2018թ. | Գործուղումների պլանավորված գումարներ և ժամանակացույց Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՀԶՀ- ի հետ |
| Ծրագիր 2. Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում |  |  |  |  |  |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ համատեղ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում Ծրագրերի ֆինանսավորում տեղական և միջազգային աղբյուրներից | - Ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 4 - Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ կազմվող ծրագրերի քանակ՝ 8 - Տեղական և միջազգային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 4 - Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 3 - Տնտեսական զարգացմանը նպաստող մարզային նշանակության ենթակառուցվածքային ֆինանսա-վորվող ծրագրերի քանակ՝ 2 - Ձեռնարկությունների քանակ, որոնք օգտվել են ստեղծվող ենթակառուցվածքներից՝ 70 - Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 10 | Ծրագրեր Ծրագրային հայտեր Ֆինանսավորման պայմանագրեր | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՀՏԶՀ ՏԿԶՆ | 2018թ. | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ-ի հետ |
| Ծրագիր 3. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն |  |  |  |  |  |
| Համայնքներում ՏԶՀՊ-ի և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ սկսնակ գործարարության աջակցության ծրագրերի պահանջարկի վերհանմանը և գործող ՓՄՁ-ների կարիքների բացահայտմանը մասնակցություն: Աջակցություն խմբերի հավաքագրման գործում Գործող ՓՄՁ-ների համար դասընթացների և խորհր-դատվության կազմակերպ-մանն աջակցություն ՓՄՁ ԶԱԿ-ին ծրագրային առաջարկի ներկայացում | - Դասընթացներին մասնակիցների քանակ (գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներ)՝ 20-25 - Տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն ստացող ՓՄՁ սուբյեկտների քանակ՝ 700 - Կազմակերպվող իրազեկում-խորհրդատվությունների թիվը՝ 2 - Ներկայացվող գործարար ծրագրերի քանակ՝ 13-22 - Ֆինանսավորվող գործարար ծրագրերի քանակ՝ 3-7 - Ստեղծվող սեզոնային աշխատատեղերի քանակ՝ 15 - Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 10 | ՏԶՀՊ հաշվետվություններ Մոնիտորինգի հաշվետվություններ ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | ՓՄՁ ԶԱԿ Համայնքների ՏԶՀՊ | 2018թ. | Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ |
| Ծրագիր 4. ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն |  |  |  |  |  |
| «Վարկերի դիմաց Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի կողմից երաշխավորությունների տրամադրում» և «Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցություն» ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկում | 2018թ. ֆինանսական աջակցություն ստացող սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտների քանակ՝ 2-5 | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին ՓՄՁ ԶԱԿ | 2018թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 5. ՓՄՁ սուբյեկտների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում |  |  |  |  |  |
| Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ) աջակցության գործիքների մասին իրազեկում | Միջազգայնացման ուղղությամբ աջակցություն ստացող ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը՝ 10-15 | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին ՓՄՁ ԶԱԿ | 2018թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 6. ԵՄ համաֆինանսավորմամբ իրականացվող «Խթանել տեխնոլոգիական զարգացումը ՀՀ Շիրակի մարզում» ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Բաղադրիչ 1. Ծրագրավորման ուղղությամբ անվճար վերապատրաստման դասընթացների անցկացում Ընկերություններին կցված թիմերի ձևավորման աջակցություն և աշխա-տանք ընկերության կողմից առաջարկված նախագծերում Բաղադրիչ 2. Շիրակի մարզում գործող ՏՏ ընկերությունների շրջանում կարիքների գնահատում Միավորված և հիմնված սեփական ստարտափներին օժանդակություն | - Ծրագրի ընթացքում վերապատրաստվող գործազուրկ երիտասարդներ՝ 180 - Ընկերությունների համար մշակվող և իրականացված կարողությունների զարգացման ծրագրերի թիվը՝ 15 - Աջակցություն ստացածների թիվը՝ 2 - Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 90 | Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հաշվետվություններ | Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն (ԳՏՏԿ) Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 2018թ. | ԳՏՏԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 7. Սպանդանոցային կարողությունների զարգացման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Մարզում թվով 3 սպանդանոցների կառուցում | Մարզում թվով 5 սպանդանոցների կառուցում, որի հզորությունը կազմելու է 210 տոննա/տարի | ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հաշվետվություններ, համայնքային հաշվետվություններ | ՓՄՁ ԶԱԿ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և ներդրողի հետ համագործակցություն |
| Ծրագիր 8. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամով սերմնազտման և ախտահանման կայանների, ինչպես նաև սառնարանային տնտեսությունների հիմնում |  |  |  |  |  |
| Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման նախաձեռնությունների աջակցության ծրագրերի իրականացում | - Ավելացնել գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները և կրճատել աղքատությունը գյուղական բնակավայրերում - Ներդրումների ծավալ՝ 120 մլն դրամ - 2018 թվականին նախատեսվում է ստեղծել 2 նոր սառնարանային տնտեսություն, - Սառնարանային տնտեսությունների քանակը՝ 4 - Սառնարանային տնտեսությունների հզորություն՝ 180տոննա | ՀՏԶՀ-ի հաշվետվություններ | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 9. ԵՄ PRDP ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Բրդի վերամշակման արտադրամասի հիմնում Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքում | - Ներդրումների ծավալ՝ 169.3 մլն դրամ - Մարզում կստեղվի 13 նոր ՓՄՁ-ներ և ընտանեկան բիզնեսներ - Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 60 | Ամասիա համայնք, Մարդը կարիքի մեջ ՀԿ, Կանանց զարգացման Ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամ | Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին Ամասիա համայնք | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 10. Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցություն |  |  |  |  |  |
| Համայնք-մասնավոր համագործակցության ապահովում | - Չօգտագործվող կամ ոչ նպատակային օգտագործվող պետական, համայնքային և մասնավոր գույքի գույքագրում - Կազմակերպվող հանդիպումներ ներդրողների հետ՝ 4 | Համայնքապետարանների տեղեկատվություն | Աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ-ի հարցերով վարչություն, ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն, զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 2018թ. | ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության, համայնքների և մասնավորի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |
| Աջակցություն զբոսաշրջային տնտեսության օբյեկտների մրցունակության բարձրացմանը | Հանգստի գոտու կառուցում՝ 1 Հյուրանոցային համալիրի կառուցում՝2 ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կայքում ստեղծել ՀՀ Շիրակի մարզի զբոսաշրջային երթուղիների էլեկտրոնային քարտեզ` 1 | Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի հաշվետվություն | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, վերլուծության և վերլուծության բաժին | 2018թ. | Շուկայում մրցակցային միջավայրի բարենպաստ պայմանների առկայություն |
| Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների բարելավում, զբոսաշրջային տնտեսության օբյեկտների կառուցում | Զբոսաշրջիկների և այցելուների թվաքանակի աճ՝ մարզ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը հասցնել 45240-ի: Ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ՝ 110 | ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ, Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի հաշվետվություն, համայնքներ, մասնավոր ներդրողներ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, վերլուծության և վերլուծության բաժին | 2018թ. | Շուկայում մրցակցային միջավայրի բարենպաստ պայմանների առկայություն |

- ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 2 Մարզի շարունակական, համապարփակ ու կայուն տնտեսական աճ և համաչափության բարձր մակարդակի ապահովում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ամենաթույլ զարգացած տարածքների ու սահմանամերձ համայնքներին, եկամտի աղբյուրների դիվերսիֆիկացում | - Գյուղատնտեսության մեջ նոր կամ շարունակական ներդրումներ կազմում են՝ 4934.1 մլն դրամ - Գյուղատնտեսական նոր աշխատատեղեր՝ 85 - Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, 100.0 մլրդ դրամ - գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում, 11,6% 2017 թվականին կազմել է 11.0% - Փոքր տնտեսությունների թիվը՝ 755 - Միջին տնտեսությունների թիվը՝ 437 - Խոշոր տնտեսությունների թիվը՝ 158 | Տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն, ԱՎԾ վարչական ռեգիստր, մարզպետարան ԱՎԾ մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարանի գնահատող հետազոտություններ |  | 2018թ. | Առկա նյութատեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում բնակլիմայական գործոնի ազդեցություն |
| Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվում են ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր 3-5 %, 3-10 մլն դրամ, մինչև 5 տարի մարման ժամկետով, որի տոկոսադրույքը սուբսիդավորվում է պետության կողմից | Մարզում ծրագրից տարեկան օգտվում է շուրջ 250 շահառու, որի մոտավոր գումարը կազմում է 243.0 մլն դրամ Վարկը տրամադրվում է բանկային և վարկային կազմակերպությունների կողմից միայն գյուղատնտեսությունով զբաղվելու նպատակով | Վարկ տրամադրող կազմակերպություններ | Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Շիրակի մարզային կառույց Բանկային և վարկային կազմակերպություններ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Ծրագիր 2. Մարզի հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |
| Մարզի հողօգտագործողներին պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում մատչելի գներով ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերի և դիզելային վառելիքի ձեռքբերում | Մարզին հատկացվել է 114.55 տ ֆոսֆորական և 104.85 տ կալիումական պարարտանյութեր և 1120000 լիտր դիզելային վառելիք | Ծրագրային հայտեր, պայմանագրեր և հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Համաձայնեցված գործողություններ մատակարար կազմակերպությունների հետ |
| Ծրագիր 3. Հացահատիկային և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի տեղական սերմարտադրության և սերմնաբուծության զարգացում |  |  |  |  |  |
| Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել արդյունավետ սորտերի բուծում և որակյալ սերմերի բազմացում | 2018թ. բերքի տակ կատարվել է 10 տ սուպեր էլիտային աշնանացան ցորենի սերմացուի ցանքեր և 2018թ. գարնանացանի համար մարզին հատկացվել է 600 տ գարնանացան գարու, 140 տ կորնգանի, 3 տ առվույտի, 10 տ գարնանացան ցորենի և 1 տ եգիպտացորենի սերմացուներ | Ծրագրային հայտեր, պայմանագրեր և հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Համաձայնեցված գործողություններ սերմնաբուծական տնտեսությունների հետ |
| Ծրագիր 4. Գյուղատնտեսական տեխնիկային ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ձեռքբերվող գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում | Նոր գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում` 2 միավոր հացահատիկահավաք կոմբայն | Լիզաինգային և մատակարար ընկերությունների հաշվետվություններ | ՓՄՁ ԶԱԿ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայություն |
| Ծրագիր 5. Հակակարկտային ցանցերի և կայանքների հիմնում ու տեղադրում |  |  |  |  |  |
| Պետության կողմից սուբսիդավորվում են գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները, ինչպես նաև համայնքների բյուջեների հաշվին կտեղադրվեն հակակարկտային կայանքներ | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի շուրջ 500 հա, ինչպես նաև նոր հիմնվող 3 հա ինտենսիվ այգիների բերքի պաշտպանություն (hակակարկտային ցանցերով ցանցապատված այգիների տարածքը` 3հա) | Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Շիրակի մարզային կառույցի հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Շիրակի մարզային կառույց | 2018թ. | Համապատասխան կազմակերպությունների հետ համագործակցություն |
| Ծրագիր 6. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամով ոռոգման համակարգի կառուցում |  |  |  |  |  |
| Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման նախաձեռնությունների աջակցության ծրագրերի իրականացում | Սարապատ համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում (668հա), սերմնազտման և ախտահանման կայանի ստեղծում: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ոռոգելի մակերես՝ 21500 հա | ՀՏԶՀ-ի հաշվետվություններ | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 7. ՀՀ ԿԱ «ԳՏՏԶ ԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվող «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Բաղադրիչ 1. Գյուղական ֆինանսավորում Գյուղատնտեսության ոլորտին ֆինանսական աջակցություն Բաղադրիչ 2. Գյուղական ենթակառուցվածքներ Գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման և ոռոգման համակարգերի բարելավում | - Ֆինանսավորված ծրագրերի քանակ՝ 10 - 2018թ. կատարված ներդրումների ծավալ՝ 352 մլն դրամ | ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ հաշվետվություն | ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 8. Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում |  |  |  |  |  |
| Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների ախտորոշում և կանխարգելում | Միջոցառումների իրականացման արդյունքում մարզի շուրջ 100 հազ. գլուխ խ.ե.կ., 80 հա. գլուխ մ.ե.կ. և 18 հազ. գլուխ խոզերի առողջ գլխաքանակի ապահովում և հիվանդությունների տարածման կանխարգելում | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայություն և անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ՊՈԱԿ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայություն և անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ՊՈԱԿ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Համապատասխան կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 9. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում |  |  |  |  |  |
| Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնում | Մարզում նախատեսվում է շուրջ 22.8 հա ժամանակակից ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնում, որի վարկի տոկոսադրույքը կսուբսիդավորվի պետության կողմից | Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Շիրակի մարզային կառույցի հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Շիրակի մարզային կառույց Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Համապատասխան կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 10. Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության 2-րդ ծրագրի Բաղադրիչ 1 |  |  |  |  |  |
| Ծրագրով նախատեսվում է մարզի թվով 6 բնակավայրերում իրականացնել արոտների ջրարբիացում և գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում | Մարզի Արեգնադեմ, Ալվար, Ղազանչի, Թավշուտ, Մեծ Սեպասար, Հարթաշեն բնակավայրերում նախատեսվում է իրականացնել արոտների ջրարբիացում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում, որով հնարավորություն կլինի զարգացնել նշված բնակավայրերի գյուղատնտեսությունը /313.9 մլն դրամ/ | ԳԲԱ ԾԻԳ ՀԳՌԿՄ ծրագրի հաշվետվություններ | ԳԲԱ ԾԻԳ ՊՀ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Համապատասխան կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 11. Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Մարզի վարելահողերի վրա մկնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացում | Բուսասանիտարական մոնիթորինգի արդյունքում իրականացվում են պայքարի միջոցառումներ մարզի շուրջ 1000 հա վարելահողերի | Անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ՊՈԱԿ-ի հաշվետվություններ | Անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ՊՈԱԿ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. | Անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ՊՈԱԿ-ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 12. ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ-ի կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի իրականացում | Կապսի ջրամբարի կառուցման վերջնական նախագծի ներկայացում և հաստատում, ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում Ախուրյան Գետ 1(Ծրագրի փուլ 2) մանրամասն նախագծման խորհրդատվական ծառայությունների մրցութային գործընթաց և պայմանագրային բանակցություններ՝ 1.73 մլրդ դրամ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հաշվետվություն Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Շիրակի մարզային կառույցի հաշվետվություններ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի Շիրակի մարզային կառույց Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 13. Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծական և ոչխարաբուծական տոհմաբուծարանների ստեղծման և զարգացման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Տավարաբուծական և ոչխարաբուծական տոհմաբուծարանների ստեղծում և բարձրարժեք տոհմային կենդանիների մատակարարում ֆերմերային տնտեսություններին | - Մարզում հիմնելով տոհմային տնտեսություններ (100 մլն դրամ) հնարավորություն կունենանք բարձրարժեք տոհմային կենդանիներ մատակարարելով ֆերմերային տնտեսություններին` ավելացնելով մսի և կաթի արտադրությունը, ինչպես նաև արտադրել ցածր ինքնարժեքով միս և կաթ - Տոհմային անասնաբուծական տնտեսությունների քանակ՝ 2 - Տոհմային տնտեսություններում անասնագլխաքանակը՝ 150 | Համապատասխան հաշվետվություններ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության ծառայություն և անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ՊՈԱԿ Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 14. Խոշոր ֆերմերային տնտեսությունների կողմից կատարվող ներդրումներ, կարտոֆիլի տնկանյութի և թունաքիմիկատի ներկրում, համալիր պարարտանյութերի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |
| Մարզում տարեկան մշակվում է շուրջ 4000 հա կարտոֆիլ, արտադրվում է շուրջ 100 հազ. տոննա պարենային կարտոֆիլ | Ներկրվում է 2000 տոննա բարձր վերարտադրության կարտոֆիլի սերմացուներ և թունանյութեր, որի արդյունքում բարելավվում է կարտոֆիլի տնկանյութի որակը և արտադրվում է բարձր որակի կարտոֆիլ | Ազգային վիճակագրական ծառայության հաշվետվությունների վերլուծություն | Մասնավոր հատված, ֆերմերային տնտեսություններ | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 15. Ջերմոցային տնտեսության հիմնում |  |  |  |  |  |
| Գրին ֆուդ ՍՊԸ-ի կողմից ջերմոցային տնտեսության հիմնում շուրջ 3 հա տարածքի վրա | Ջերմոցային տնտեսության հիմնում, ելակի արտադրություն, նոր աշխատատեղերի ստեղծում` 1.44 մլրդ դրամ | Գրին ֆուդ ՍՊԸ | Գրին ֆուդ ՍՊԸ | 2018թ. |  |

- ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բարելավել բնապահպանական իրավիճակը Շիրակի մարզում | Կենսաբազմազանության պահպանության համար ապահովված են անհրաժեշտ պայմանները Անտառշինական աշխատանքների ծավալը /հա/ Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի համակարգը բարելավված է Բարելավված են արոտավայրերը /հա/ Վերականգնված են խախտված հողերը /հա/ Վերականգնված կամ կառուցված են կոյուղաջրերի մաքրման կայաններ /քաղաք, գյուղ/ | - Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվություն, մարզպետարան - Գնահատող հետազոտություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 2018թ. | Ֆինանսական ֆինանսավորման ոչ բավարար լինելը |
| Արդյունք 1. Շիրակի մարզում հիմնվել են նոր անտառներ 80 հա Միջոցառումներ 1.Գյումրի քաղաքում 1988թ աղետալի երկրաշարժի տարելիցին նվիրված հուշ-անտառի տնկում 2. Արթիկ քաղաքում լքված քարհանքերի տարածքներում անտառաշերտի տնկում, հեղեղատարների մաքրում 4. Համայնքային անտառների հիմնում մարզի Գյումրի, Մարալիկ, Բենիամին, Վահրամաբերդ, Մեղրաշեն, Գուսանագյուղ, Քեթի, Հոռոմ, Գտաշեն բնակավայրերում: | 1. Հիմնադրված անտառի մակերեսը /հա/ Գյումրի- 25 հա , Արթիկ –40 հա: 2. Համայնքային անտառների ծավալը /հա/ Ստեղծվելու է 15 հա : | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան Այցելություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 2018թ. | Ռիսկեր` Ֆինանսական միջոցների բացակայություն կամ անբավարարություն ՏԻՄ-երի հետ համագործակցության ստեղծման համար շահերի անհամապատասխանություն Մեղմում` Պլանավորված է ՀՀ կառավարության որոշումներով, ներգրավված են դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցները |
| Արդյունք 2. Հողերի պահպանություն էրոզիայից Միջոցառումներ Էրոզիայի դեմ պայքար անտառատնկման միջոցով` Սարալանջ, Փոքր Մանթաշ, Մեծ Մանթաշ, Նահապետավան, Հառիճ համայնքներում Բիոինժեներական միջոցառումներ Սարալանջ և Մեծ Մանթաշ համայնքներում | - Անտառապատվել է 65 հա էրոզացված տարածք: - Էրոզացված տարածքների վերականգնում և բարելավում. - Բիոինժեներական աշխատանքներ են իրականացվել 5 հա-ի վրա : |  |  |  |  |
| Արդյունք 3. Այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրների ներառյալ արեգակնային օգտագործման ծավալների ընդլայնում Միջոցառումներ 1.Կենսավառելիքի արտադրություն Ախուրյան, Ազատան, Մարմաշեն համայնքներում 2. ք. Արթիկ Էներգախնայողություն 1 Մգվտ հզորությամբ արևային կայանի կառուցում | - Ախուրյան Մարմաշեն և Ազատան համայնքների բնակիչները հնարավորություն կունենան օգտվելու այլընտրանքային էներգետիկ աղբյուրներից և կունենան ընտանեկան բյուջեի խնայողություն 20-25%-ի չափով: - Արթիկ համայնքը կունենա արեգակնային էներգիայով գործող էլեկտրակայան, որը համայնքին զգալի խնայողություններ կբերի, իսկ խնայված միջոցները կարող է տրամադրվել բնակչության սոցիալական կարիքներ համար: Խնայողությունը կազմելու է 67.2 մլն դրամ: | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան Այցելություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 2018թ. | Ռիսկեր` Ֆինանսական միջոցների բացակայություն, արդյունավետ արևային օրերի միջին քանակության անբավարարություն Մեղմում` Պլանավորված է ՀՀ կառավարության որոշումներով, ներգրավված են դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցները: Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները շահագրգռված են աջակցելու և մասնակցելու նախագծերի իրականացմանը |
| Արդյունք 4. «Արփի լիճ» ազգային պարկի ծրագրի բաղադրիչ Միջոցառումներ 1.Արփի լիճ ազգային պարկի տարածքում Ախուրյան գետի հին հունի ջրապահովման նպատակով պատնեշի կառուցում 2. Արևային ջերմոցի կառուցում | - Փորձարարական ջերմուցում աճեցվելու են բանջարեղենի տարբեր տեսակներ, որոնք հետագայում օրինակելի կդառնան տեղի ազգաբնակչության համար: Ստեղծելով 1 փոքր ցուցադրական ջերմոց | Գյուղատնտեսության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան Այցելություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապհպանության բաժին | 2018թ. | Ռիսկեր` Ֆինանսական միջոցների բացակայություն |

- ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ

  - ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ` Շիրակի մարզում կրթական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում | 1.Համախառն ընդգրկվածությունը հիմնական դպրոցում՝ 100 % Աշակերտ - ուսուցիչ հարաբերակցությունը հանրակրթության բնագավառում՝ 8:1 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ` 62% 2018 թվականին դպրոցներում աշակերտ/ուսուցիչ հարաբերակցությունը կազմելու է՝ 8.6, 2017 թվականի 8.5 համեմատ: Միջազգային/հանրապետական օլիմպիադաների մրցանակակիրներ՝ 1/50, 2017 թվականի 0/49 փոխարեն: Ուսումը միջազգային կամ ՀՀ ռեյտինգային ԲՈՒՀ-երում շարունակողներ՝ շուրջ 770 2017 թվականի 765 փոխարեն: | Մարզպետարան, | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցների հատկացում և ժամանակին աշխատանքների իրականացում |
| 1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: |  |  |  |  |  |
| ՆԶՊ կաբինետների վերազինում, Դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցում: Խաղահրապարակի կառուցում | - զենքի պահպանման սենյակներով ապահովված են դպրոցների 92%-ը, ուսումնական զենքով ապահովվածությունը հասցնել 95%-ի: - Սպանդարյան համայնքում կառուցվելու է խաղահրապարակ, - Վերակառուցվելու է 1 դպրոցի մարզադահլիճ /Փանիկ/: | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան, Համայնքներ | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Կառավարության կողմից դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցներ, Համայնքային բյուջե: |
| Ջեռուցաման լոկալ համակարգի ներդրում | «Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ներքին ջեռուցման համակարգի վերանորոգում: | ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան | Աշխատակազմի Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. |  |
| Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում | Համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը 100% է: Ինտերնետային կապով ապահովված են մարզի բոլոր դպրոցները: Ինտերնետային կապի որակի բարելավում | Մարզպետարան | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. |  |
| Դպրոցական ճաշարանների համապատասխան գույքով ապահովում և վերանորոգում | Վերանորոգվող ճաշարանների թիվը՝ 144 | Մարզպետարան | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն, Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագիր |
| 2 Ուսուցչական անձնակազմի որակավորման բարձրացում |  |  |  |  |  |
| Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը` 20% | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Ուսուցիչների վերապատրաստումը իրականացվում է Կրթության ազգային ինստիտուտի միջոցով |
| Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | Ուսուցիչների ընդհանուր թվի 20%-ը | Մարզպետարան | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Ատեստավորման կարիքի գնահատում |
| 3. Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում |  |  |  |  |  |
| Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների զարգացում այդ թվում՝ արտաբյուջետային աղբյուրների ներգրավման կարողությունների զարգացում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ղեկավարների թիվը` 12 | Մարզպետարան | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Դպրոցների ղեկավար կադրերի վերա-պատրաստումը իրականացվում է տնօրենների հավաստագրման գործընթացի շրջանակներում |
| 4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |
| Հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում | Կրթական հաստատություններում սովորող հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների/աշակերտների թիվը` 1430, 2017 թվականին կազմել է 1339 | Մարզպետարան | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ պայմանների ապահովում |
| 5. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |
| Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Մանկապարտեզների վերակառուցում՝ 3 օբյեկտ /Գյումրի համայնքի «Արևիկ» մանկապարտեզ,Անուշավան համայնքի մանկապարտեզ, Ախուրյան համայնքի Արևիկի մանկապարտեզ/, Մանկապարտեզի կառուցում՝ 2 օբյեկտ/ Գյումրի համայնքի «Նանուլիկ» մանկապարտեզ,Սպանդարյան համայնքի մանկապարտեզ/: | Մարզպետարան, համայնքներ | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում |

  - ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 1.Թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանում /թանգարանային առարկա/ - 28 849 2.Թանգարանային առարկաների կոնսերվացում /թանգարանային առարկա/ - 26 081 3. Թանգարանային առարկաների վերականգնում /թանգարանային առարկա/ - 6 433 4. Թանգարանային առարկաների պետական հաշվառում /գիտական գույքագրում անցած թանգարանային առարկաների թիվը/ - 28 849 5. Թանգարանային հավաքածուների սպասարկում – 368 6. Թանգարանային այցելուների սպասարկում /մարդ/ - 5 085 7. Մշտական և ժամանակավոր ցուցադրություններում ցուցադրված թանգարանային առարկաների թիվը – 2 591 8. Ցուցադրությունների և թանգարանային միջոցառումների կազմակերպում /ցուցահանդես/ - 6 | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Համապատասխան շենքային պայմանների ապահովում |
| Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգներ | 1.Հանդիսատեսի ընդհանուր քանակը /մարդ/ - 20 000 2. Համերգների առավելագույն քանակը /համերգ/ - 42 3. Մեկ համերգի հաճախելիության նորմատիվը /մարդ/ - 910 4. Մշակութային և այլ միջոցառումներին մասնակցության քանակը - 32 5. Նոր և հիմնովին վերականգնվող համերգներ /համերգ/ - 3 6. Ստացիոնար մեկ համերգի համար դահլիճի միջին բեռնվածությունը /տոկոս/ - 65 | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Համապատասխան շենքային պայմանների ապահովում |
| Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային, փողային նվագարանների բաժիններում սովորողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցում | - Մարզի 19 երաժշտական և արվեստի դպրոցներ 377 սովորող կստանա ուսման վարձավճարի փոխհատուցում | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Համապատասխան շենքային պայմանների և երաժշտական գործիքների ապահովում |
| 2018 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի «Մշակութային միջոցառումների անցկացում» ծրագրի շրջանակներում թվով 5 միջոցառումների անցկացում | Թվով 5 միջոցառում՝ 1. «Բանակի օր» 2. «Մայիսյան հաղթանակներ-առաջին հանրապետոթյան օր» 3. «Մինասի գույներով» երիտասարդ նկարիչների 7-րդ պլեներ» 4. «Անկախության օր » 5. «Հոգևոր երգերի մարզային փառատոն» | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Շուկայական գների կայունություն |
| Տարաբնույթ մշակութային միջոցառումներ, փառատոներ կապված պետական և ազգային տոների, հիշարժան տարեթվերի և այլ մշակութային իրադարձությունների հետ | Թվով 223 միջոցառում | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչությոան հաշվետվություն | Աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչություն, համայնքներ, այլ կազմակերպություններ | 2018թ. | Համայնքային բյուջեից մշակութային միջոցառումների համար ֆինանսական միջոցների հատկացում |

  - ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Կարևոր նախապայմաններ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը, մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը: |  |  |  |  |  |
| 1.1 Բժշկական անձնակազմի շարունակական մասնագիտական զարգացում:: | Վերապատրաստման կարիք ունեցող բժիշկների և բուժքույրերի շարունակական մասնագիտական զարգացման ապահովում | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018թ. | Առողջության պահպանման առաջնային օղակի անձնակազմի կանոնավոր մասնակցություն դասընթացների: |
| 1.2 Հղի կանանց համար նախածննդյան խնամքի ուսուցման կազմակերպում | 3-րդ մակարդակի ծննդօգնության բուժհաստատություններ ուղեգրումների թվի նվազում: 2017թ-ին մարզում գրանցվել է 3121 ծնունդ,որից 3-րդ մակարդակի ծննդատներ ուղեգրվել են 30-ը | Ծննդօգնություն իրականացնող բժշկական հաստատությունների հաշվետվություններ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, նախածննդյան հսկողություն իրականացնող բուժհաստատություններ | 2018թ. | Հղի կանանց կանոնավոր հաճախումներ պոլիկլինիկաներ |
| 1.3 Մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների կանխարգելիչ զննումների իրականացում | Առանձին պատվաստումներում ընդգրկվածության մակարդակ 100%, 2017թվականի 97% փոխարեն | ԱԱՊ հաստատությունների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Շիրակ մասնաճյուղ, | 2018թ. | Բուժանձնակազմի և ծնողների համագործակցություն: |
| 2.Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարձրացմանը: |  |  |  |  |  |
| 2.1 Բժշկական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Ընթացիկ վերանորոգումների իրականացում թվով 5 բուժհաստատություններում | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 2018թ. | Շենքերի, սարքավորումների, պահպանման կարողությունները մարզում առկա են: |
| 2.2 Բժշկական հաստատությունների հագեցում ախտորոշիչ սարքավորումներով | Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցվածության միջին մակարդակի բարձրացում՝ 81 մլն դրամ: | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, բժշկական հաստատություններ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 2.3 Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիաների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում | Գյուղական ամբուլատորիաների և առողջության կենտրոնների հագեցում առաջին օգնության պարագաներով՝ 100% | Բժշկական հաստատություններ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, բժշկական հաստատություններ | 2018թ. | Ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 3. Բուժհաստատությունների կառավարման բարելավում, կառավարման արդյունավետության բարձրացում: |  |  |  |  |  |
| 3.1Բուժհաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ուսուցում ժամանակակից կառավարման մեթոդների և այլընտրանքային /արտաբյուջետային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավվման հմտությունների վերաբերյալ | ա)Բուժհաստատության կողմից մատուցվող մասնավոր ծառայություններից գոյացող միջոցների տեսակարար կշիռը բուժհաստատւոթյան գլոբալ բյուջեում 15%: բ)Վճարովի ծառայությունների ծավալի աճ նախորդ տարվա ցուցանիշի 40%-ի չափով` 884568.6 հազ. դրամ | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության հաշվետվություն, մարզպետարան: ՀՀ Շիրակի մարզպետարան | Աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն ՀՀ կառավարություն | 2018թ. | Բուժհիմնարկների ղեկավար անձնակազմի կողմից կառավարման նոր մեթոդների կիրառում: Օպտիմալացման ծրագրի արդյունավետության հիմնավորվածություն: |

  - ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների հատկացում | Ծրագրում ընդգրկված նպաստառու ընտանիքների միջին թիվը՝ 14660 ընտանիք 2017թ. ծրագրում ընդգրկված նպաստառու ընտանիքների միջին թիվը՝ 14635 | Աշխատակազմի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների հաշվետվություններ | Աշխատակազմի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություններ | 2018թ. |  |
| 2.Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող,ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին 6 ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 140, աշխատանքի տեղավորվածների թիվը՝ 71 2017թ. շահառուների թիվը՝ 122, աշխատանքի տեղավորվածների թիվը՝61 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 3.Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 30 2017թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 44 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 4.Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցութան տրամադրում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 84, աշխատանքի տեղավորվածների թիվը՝ 42 2017թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 48, աշխատանքի տեղավորվածների թիվը 24 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 5. Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում | Ծրագրում ընդգրկված աշխատանք փնտրող անձանց թիվը՝ 90 Ծրագրում ընդգրկված գործատուների թիվը՝ 40 Թափուր աշխատատեղերի թիվը՝ 350 Լրացված աշխատատեղերի թիվը՝ 48 Ծրագրում ընդգրկված աշխատանք փնտրող անձանց թիվը՝ 150 2017թ.-ին ծրագրում ընդգրկված գործատուների թիվը՝ 40 Թափուր աշխատատեղերի թիվը՝ 350 Լրացված աշխատատեղերի թիվը՝ 70 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 6.Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 5 2017թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 4 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 7. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 188 2017թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 68 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 8. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց գործատուներին այցելության համար դրամական օգնության տրամադրում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 184, աշխատանքի տեղավորվածների թիվը՝ 92 2017թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 149, աշխատանքի տեղավորվածների թիվը՝ 75 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 9. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 8 2017թ. ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 6 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 10.Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում | Ծրագրերի թիվը՝ 523, Ծրագրում ընդգրկված անձանց թիվը՝ 1046 2017թ.ծրագրերի թիվը՝ 422 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 11. Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում | Ծրագրում ընդգրկված շահառուների թիվը՝ 16, աշխատանքի տեղավորվածների թիվը՝ 8 | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հաշվետվություններ | Զբաղվածության պետական գործակալության մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, մարզպետարան | 2018թ. |  |
| 12.Տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց Գյումրու տուն-ինտերնատում շուրջօրյա խնամքի տրամադրում | Գյումրու տուն-ինտերնատում շուրջօրյա խնամք է տրամադվրում 160 շահառուի 2017թ. Գյումրու տուն-ինտերնատում շուրջօրյա խնամք է տրամադվրում 160 շահառուի | Գյումրու տուն-ինտերնատի տեղեկատվություններ | Աշխատակազմի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություններ, Գյումրու տուն-ինտերնատ | 2018թ. |  |
| 13.Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Առանց ծնողական խնամքի մնացած, բնածին արատներով, հաշմանդամություն ունեցող 125 երեխայի բուժում, խնամք և դաստիարակություն: Երեխաները հաստատություն տեղավորվում են հանրապետության բոլոր մարզերից նույն ցուցանիշը գրանցվել է 2017 թվականին | Մարզպետարանի կողմից տրված եզրակացություն, Նախարարության կողմից տրված ուղեգիր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, մարզպետարանի աշխատակազմի ԸԿԵԻՊ բաժին | 2018թ. |  |
| 14. ՀՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու (բեռնաթափում) և հաստատություններ երեխաների մուտքը կանխարգելելու ծառայություններ | 2018 թվականին ՀՀ կառավարության և «Առավոտ» ԲՀԿ-ի կողմից համատեղ կիրականացվի հաստատություններում խնամվող երեխաներին ընտանիք վերադարձնելու և երեխաների մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծրագիրը՝ 60 ընտանիքի համար /20 բեռնաթափում, 40 կանխարգելում/ 2017 թվականին կազմել է՝ 20 բեռնաթափում, 30 կանխարգելում: Այս ընտանիքներին յուրաքանչյուր ամիս կտրամադրվի բնաիրային օգնության փաթեթ: | Մարզպետարանի կողմից տրված եզրակացություն /20/, Ուսումնասիրության ակտ /40/ | մարզպետարանի աշխատակազմի ԸԿԵԻՊ բաժին, Առավոտ ԲՀԿ | 2018թ |  |
| 15. Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների երեխաներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրում | «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը կշարունակի իր արտակենտրոնային և ներկենտրոնային աշխատանքները սոցիալապես անապահով ընտանիքի 100 երեխայի համար: Բարեգործական ցերեկային կենտրոնները՝ Հայկական Կարիտաս ԲՀԿ-ի «Փոքրիկ Իշխան» 90 երեխայի համար, բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների «Էմիլի Արեգակ» 100 երեխայի համար, «Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական» կենտրոնը վարքային խնդիրներ ունեցող 32 երեխայի համար: 2017 թվականին գրանցվել է նույն ցուցանիշը | Գրություն երեխաների շարժի մասին | մարզպետարանի աշխատակազմի ԸԿԵԻՊ բաժին, ցերեկային կենտրոն | 2018թ |  |
| 16. Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի ծառայություններ | «Դեպի առաջ» ցերեկային կենտրոնը սոցիալապես անապահով ընտանիքների 50 երեխայի համար կտրամադրեն տարաբնույթ ծառայություններ և երեխաներին, և ընտանիքներին: Մարզում գործող երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող գիշերօթիկ 2 հաստատությունները /ՊՈԱԿ-ներ/ կիրականացնեն սոցիալապես խիստ անապահով, նպաստառու ընտանիքների առավելագույնը 215 երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը: «Թռչունյան տուն» գիշերօթիկ խնամքի հաստատությունը 2018 թվականին նախատեսվում է վերակազմակերպել Երեխաների աջակցության կենտրոնի՝ առաջնային և արագ արձագանքման մեխանիզմով: 2017 թվականին ծառայություն է մատուցվել 260 երեխայի համար: | Մարզպետարանի կողմից տրված եզրակացություն, նախարարության կողմից տրված ուղեգիր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, մարզպետարանի աշխատակազմի ԸԿԵԻՊ բաժին | 2018թ |  |

- ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ` Շիրակի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում Արդյունք 1. Շիրակի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավում | - Միջպետական, հանրապետական և մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում - Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով չսպասարկվող բնակավայրերի թիվը` 4 - Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով համայնքի բնակավայրերից համայնքի կենտրոն անցնելու միջին արագությունը 60 կմ/ժ - Մարզի բնակավայրերի թիվը՝ որոնք ասֆալտապատ ճանապարհով կապված չեն հիմնական մայրուղուն (չունեն բարվոք ճանապարհ դեպի շուկաներ)՝ 61 | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | Քաղաքաշինության վարչություն (տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին) | 2018թ. | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |
| Արդյունք 2. Շիրակի մարզի ճանապարհային ցանցի պահպանություն | 2.1 Ընթացիկ պահպանման ենթակա միջպետական ու հանրա-պետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 271.8 կմ 2.2 Ձեռային պահպանման ենթակա միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապահների երկարությունը՝ 309.9 կմ 2.3 Ընթացիկ պահպանման ենթակա մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 59.1 կմ 2.4 Ձմեռային պահպանման ենթակա մարզային (տեղական) նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 241.1 կմ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Մարզպետարան | Քաղաքաշինության վարչություն (տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժին) | 2018թ. | Ճանապարհների պահպանման համար լիարժեք կառավարման կարողությունների առկայությունը մարզում |

- ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Դպրոցական շենքերի վերանորոգում 2. Մանկապարտեզի կառուցում և վերանորոգում | Վերանորոգվող դպրոցների թիվը՝ 4 Կառուցվող և վերանորոգվող մանկապարտեզների թիվը՝ 5 | ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ | ՀՀ տարածքային զարգացման հիմնադրամ Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2018թ. | Կառավարության կողմից կրթական օբյեկտների կառուցման, հիմնանորոգման նպատակով միջոռացումների իրականացում |
| Մարզական ոլորտի օբյեկտների պայմանների բարելավում | Սպանդարյան գյուղի համայնքային մարզադաշտի հողային աշխատանքեր,բարեկարգում, ցանկապատում | ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, | ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2018թ. | Մարզական ոլորտում բարեփոխումների իրականացում |
| Մշակութային օբյեկտների վերանորոգում և պահպանում | - Մարմաշենի վանքի նորոգում - Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցու վերանորոգում - Մշակութային կենտրոնի ստեղծում Գյումրիում - Գյումրու Մարզամշակությային կենտրոն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2018թ | Մարզում մշակութային օբյեկտների վերանորոգում |
| Միջոցառումներ - Հոռոմ համայնքում ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում - Գյումրի քաղաքի և 13 գյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում - Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներ | - ՀՀ ԿԱ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ ՊՀ-ն Գյուղական կարողությունների ստեղծում ծրագրի շրջանակներում Հոռոմ համայնքում ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում - Գյումրի քաղաքի և 13 գյուղերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում՝ 1357.0 մլն դրամ - Կապսի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներ (վերջնական նախագծի ներկայացում, հաստատում) | ՀՀ ԿԱ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ ՊՀ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի հաշվետվություն | ՀՀ ԿԱ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾԻԳ ՊՀ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժին | 2018թ | Ֆինանսական միջոցների տրամադրում և շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |
| Էներգետիկ օբյեկտների վերանորոգում և պահպանում | - Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման շրջանակներում կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագիր, «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ - Մարզի բնակավայրերում ենթակայանների վերանորոգման և կառուցման, մալուխային գծերի փոխարինման և վերանորոգման ծրագիր թվով 19 օբյեկտ, | ՀԷՑ | ՀԷՑ | 2018թ | Ֆինանսական միջոցների տրամադրում և շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |
| Մարզի համայնքներում գազաֆիկացման ցանցի ընթացիկ արդիականացում | - Բնական գազի կենցաղային հաշվիչների և պաշտպանիչ արկղերի ձեռքբերում և տեղադրում - Ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային անջատիչ կափույրների ձեռքբերում և տեղադրում | Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ | Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ | 2018թ | Ֆինանսական միջոցների տրամադրում և աշխատանքների ժամանակին իրականացում |

- ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,  ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ    ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  - ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 3 Մարզային զարգացման քաղաքականության իրականացման ընթացքում մարզային և տեղական դերակատարների ակտիվության բարձրացում ու մարդկային կապիտալի կառավարման հմտությունների բարելավում | 1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճան մակարդակի բարձրացում | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ | 2018թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1. Մարզի խորհրդի նիստերի նախապատարաստում և անցկացում | Մարզի խորհրդի գործունեության հետ կապված կազմակերպական աշխատանքների իրականացում /օրակարգի նախագծի կազմում, մասնակիցների տեղեկացում, ապահովում, նյութերի տրամադրում և այլն/, արձանագրությունների կազմում: |  |  | 2018թ. |  |
| 2. Աջակցություն համայնքների բյուջետային կարողությունների զարգացման և սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման գործընթացին: | 1. Համայնքային բյուջեների եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացում՝ յուրաքանչյուր եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճ՝ մինչև 10%: 2. Համայնքների կարողությունների հզորացման արդյունքում այլ ծրագրերի իրականացում: 3. Համայնքների սեփական եկամուտները (գույքահարկ, հողի հարկ, տեղական տուրքեր, պետական տուրքեր, գույքի վարձակալոքւթյունից եկամուտներ, աղբահանության վճար) մեկ շնչի հաշվով՝ 10 հազ.դրամ 4. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ 36.2% | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2018թ. |  |
| 3. Աջակցություն մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին: | 1. Վարդաքար համայնքի ավագանու անդամների, Հովտաշեն, Լուսակերտ համայնքների ղեկավարների հերթական ընտրությունների հետ կապված աշխատանքների համակարգում (սահմանված ժամկետներում մարզպետի որոշումների նախագծերի կազմում, համայնքների իրավասությանը վերաբերող աշխատանքների համակարգում և այլն): 2. Տեղական ինքնակառավար ման մարմինների բնականոն գործունեության ապահովում: | Համայնքների ղեկավարների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն՝ ՏԻ մարմինների լիազորությունների ժամկետի ավարտի վերաբերյալ | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2018թ. |  |
| 4. Աջակցություն մարզի խոշորացված համայնքների համայնքապետարանների աշխատակազմերի կազմավորմանը: Մարզի համայնքներում համայնքային ծառայության գործընթացների հետ կապված աշխատանքների համակարգում: | Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների համալրման նպատակով մրցույթների կազմակերպում և անցկացում, հայտարարությունների հրապարակայնության ապահովում՝ համայնքային ծառայության մասին օրենսդրությանը համապատասխան: | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2018թ. |  |
| 5. 1) Մարզի խոշորացված 3 համայնքների համայնքապետա-րանների վերազինում ժամանակա-կից տեխնիկայի և կապի միջոցներով: 2) ՀԿՏՀ-ի միջոցով խոշորացված համայնքների և բնակավայրերի միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ապահովման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների համակարգում: | Խոշորացված 3 համայնքների (Ախուրյան, Անի, Մարմաշեն) համայնքապետարաններին համակարգիչներով, ինտերնետային կապով, ցանցային ծրագրերով և այլ միջոցներով ապահովում և բազաների միավորում: ՀԿՏ համակարգում տեղադրված ծրագրերով աշխատելու համար համայնքապետարանների աշխատակազմերի համապա-տասխան աշխատողների համար ուսուցման դասընթացների կազմակերպում և անցկացում: | <<Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն>> ՀԿ-ի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն | <<Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն>> ՀԿ, Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2018թ. |  |
| 6. Մարզի համայնքապետարանների աշխատակազմերի ատեստավորման ենթակա համայնքային ծառայողների ատեստավորումների կազմակերպման և անցկացման աշխատանքների համակարգում: | մարզի թվով 32 համայնքների համայնքապետարանների աշխատակազմերի թվով 83 համայնքային ծառայողների ատեստավորումների անցկացում՝ համայնքային ծառայության մասին օրենսդրությանը համապատասխան: | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2018թ. |  |
| 7. Մարզի համայնքապետարանների աշխատակազմերի կադրային ներուժի վերապատրաստում, անհրաժեշտ ունակությունների կատարելագործում։ | Մարզի թվով 33 համայնքների համայնքապետարանների աշխատակազմերի թվով 183 համայնքային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով վերապատրաս-տումների անցկացում՝ լիազոր մարմնի կողմից նախատեսված խմբերի քանակին և սահմանված չափանիշներին համապատասխան: | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպություն, մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2018թ. |  |
| 8. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված բոլոր իրավական ակտերի համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրությանը: | Համայնքների ղեկավարների և ավագանու կողմից ընդունված և մարզպետարան առաքված բոլոր որոշումների ուսումնասիրություն և ոչ իրավաչափ որոշումների վերաբերյալ համապատասխան առարկությունների կազմում ու դրանք փոփոխելու և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանեցնելու վերաբերյալ համայնքների ղեկավարներին հասցեագրված առաջարկությունների կազմում: | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2018թ. |  |
| 9. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների կատարման նկատմամբ իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացում: | Մարզի թվով 14 համայնքների ՏԻՄ-երի լիազորությունների իրականացման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու վերաբերյալ մարզպետի որոշման նախագծի նախապատրաստում, համայնքներում ուսումնասիրությունների կատարում, արձանագրութ-յունների կազմում, արձանագր-ված խախտումների վերացման վերաբերյալ համայնքների ղեկավարներին հասցեագրված առաջարկությունների նախագծի նախապատրաստում: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 2018 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 15-Ա հրաման | Մարզպետարանի աշխատակազմի վարչություններ և բաժիններ, | 2018թ. |  |
| Համայնքային ծառայություններ աղբահանություն և սանիտարական մաքրում |  |  |  |  |  |
| Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպում | - Փակված (կամ փակվելու ենթակա) աղբավայրերի թիվը՝ 257 - Շահագործվող աղբավայրերի թիվը՝ 58 - Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակը 43 - Աղբահանություն կատարելու համար իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ կնքված պայմանագրերի թիվը՝ 17500/2082 - Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հավաքագրված գումարների տեսակարար կշիռը կատարված ծախսերի մեջ 75% - 2018 թվականին նախատեսվող ֆիզիկական և իրավաբանական անձնացից հավաքագրվող գումարը ընդամենը կկազմի 374.3 մլն դրամ, որից ֆիզիկական անձանցից՝ 237.9 մլն դրամ, իրավաբանական անձանցից՝ 136.4 մլն դրամ | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ | 2018թ. | Համայնքային կարողությունների զարգացում |

  - ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունք 1. Մարզում գործող ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներգրավում հրապարակայնության ապահովման գործընթացներում | 1.1 Համայնքային գործառույթների հրապարակայնության ու հաշվետվողականության ասպարեզում Քաղաքացիական ակտիվությունը բարձրացնելու նպատակով`4 1.2 Մարզային իրադարձությունների հանրային իրազեկում 100% 1.3 Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունների իրականացում ԶԼՄ-ների միջոցով /տարեկան 4 անգամ/ | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, Հասարակական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Համայնքների տեղեկատվական հագեցվածություն Մարզի զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունների արդյունավետության բարձրացում Ազգաբնակչության իրազեկվածութուն |
| Միջոցառումներ 1. Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի շրջանակներում | Մարզում գործող ՀԿ-ների, ԶԼՄ-ների և ակտիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի քննարկում՝ 8 | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, Հասարակական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Հեռուստատեսային քննարկումների և բանավեճերի մշակույթի ձևավորում Բազմակարծության ապահովում |
| 2. Մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների և ճեպազրույցների կազմակերպում | Հանրային կարևորություն ունեցող հարցերի իրազեկում՝ 50 | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, Մարզային հեռուստաընկերություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Բնակիչների կողմից ազատ հարցադրումների հնարավորությունների ապահովում Հրապարակայնության և հաշվետվողականության մեխանիզմների ապահովում |
| 3. Մարզպետարանի պաշտոնական կայքի ենթահամակարգերում ներառված տեղեկատվության համալրում, հագեցած տեղեկատվության ապահովում | Մարզպետարանի կայքում առկա տեղեկատվության մատչելիության ապահովում, հանրային հետաքրքրություններ ունեցող տեղեկությունների հրապարակում մշտապես | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Կայքի տեխնիկական հնարավորությունների ընդլայնում Կայքում առկա տեղեկությունների շարունական խմբագրում և համալրում |
| Արդյունք 2. Մարզային ՀԿ-ների, փոխհամագործակցության մեխանիզմների մշակում | Հասարակական կազմակերպությունների համատեղ գործունեության կազմակերպում՝ 3 | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | ՀԿ-ների ակտիվություն ՀԿ-պետական հատված համագործակցության ծրագիր |
| Միջոցառում 2.1 Մարզային ՀԿ-ների համաժողովի հանդիպում | Մարզի ՀԿ-ների հետ համագործակցություն ծրագրերի, դասընթացների, քննարկումներին մասնակցություն՝ 5 հանդիպում | Մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ Հասարական կազմակերպություններ | Մարզպետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին | 2018թ. | Կամավորական աշխատանք ՀԿ-ների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության ապահովում Համագործակցության հեռանկարների մշակում |

  - ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ    ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և տարածքների պաշտպանության, բնական և տեխնածին աղետների ռիսկի նվազեցման համար պահանջվող միջոցառումների պատշաճ իրականացում: Աջակցություն մարզում աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջազգային և տեղական ծրագրերի իրականացմանը: | ՀՀ Շիրակի մարզի քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2018 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանի կատարման ապահովում` 100% | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ նյութական և ֆինանսական միջոցների անբավարարություն/ համապատասխան պլանների առկայություն |
| 2018 թվականի ուսուցման պլանի համաձայն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում վերապատրաստվող մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, մարզպետարանի աշխատակազմի թվով 89 աշխատակիցների և մասնագետների մասնակցության ապահովումն: | Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների` արտակարգ իրավիճակների դեպքում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների ձեռք բերում, պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում` 100% | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ նյութական և ֆինանսական միջոցների անբավարարություն/ համապատասխան պլան առկայություն |
| Աջակցություն ՀՀ Շիրակի մարզի տարածքում քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի, ներառյալ` զորահավաքային զորակոչի, պայմանագրային զինվորական ծառայության և վարժական հավաքի ներգրավելու աշխատանքների կազմակերպմանը: | Քաղաքացիներին զինվորական հաշվառման վերցնելու, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի պլանային ցուցանիշների ապահովում, մարզային զորակոչային հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքի ապահովում` 100% | ՀՀ Շիրակի մարզի զինվորական կոմիսարիատներ | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, ՀՀ Շիրակի մարզի զինվորական կոմիսարներ | 2018թ. | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների կողմից դասընթացներին մասնակից աշխատակիցների գործուղման թերացումներ/ համապատասխան պլան-գրաֆիկի առկայություն |
| Շիրակի կայազորի զորամասերի, մարզում տեղակայված ՌԴ 102-րդ ռազմաբազայի և ՌԴ սահմանապահ զորամասի հետ մարզի ՏԻ մարմինների, կազմակերպությունների, գործադիր մարմինների տարածքային ստորոբաժանումների համագործակցված աշխատանքների ապահովում, համատեղ միջոցառումների իրականացում։ | Մարզի սահմանամերձ համայնքների ղեկավարներին համապատասխան աջակցության ցուցաբերում՝ սահմանային շերտ մուտքի անցաթղթերի ձեռք բերման համար ներկայացվող փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներին, Համատեղ միջոցառումների կազմակերպում, մասնակցության ապահովում՝ 100% | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկատվություն | ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումներ | 2018թ. | Արտագաղթ/ իրավասու բոլոր մարմինների փոխհամագործակցված գործունեության իրականացում |