ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ                                                                                 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔ

1.ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 1. Մարզում տնտեսական աճի և դիվերսիֆիկացիայի շարունակական ապահովում, մարզի ձեռնարկությունների համար ավելի նպաստավոր տնտեսական միջավայրի ապահովում։ | 2018թ. Մարզի տնտեսության վրա մասնավոր ներդրումների ծավալ՝ 52.17 մլրդ դրամ - Նոր ստեղծված ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղերի թիվը՝ 1077, որից ոչ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտում՝ 1023 Մարզում ստեղծված նոր կազմակերպությունների քանակ՝ 40 Գործող ձեռնարկությունների քանակ, որոնք շահել են մարզպետարանի աջակից գործողություններից (նոր շուկաներ, վերապատրաստված աշխատակազմ, ստեղծված ենթակա-ռուցվածքների օգտագործում և այլն)՝ 30 | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018թ. | Տնտեսական կայունություն մակրոմակարդակում |
| Ծրագիր 1. Ներդրումների ներգրավում |  |  |  |  |  |
| Համայնքների ՏԶՀՊ-ի հետ համատեղ ներդրումային փաթեթների մշակում և ներկայացում տարածքով շահագրգիռ ներդրողների Ներդրումային ֆորումի անցկացում, ծրագրերի ներկայացում Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի կազմում և ներկայացում ներդրողների Կապերի հաստատման միջոցառումների կազմա-կերպմանն աջակցություն՝ ցուցահանդեսներ, կլոր սեղաններ, ուսուցողական այցեր և այլն | Համայնքային ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 8 Մարզային զարգացման ներդրումային ծրագրերի թիվը՝ 2 Համայնքային և մարզային ներդրումային փաթեթների ներկայացում շահագրգիռ ներդրողների՝ 10 Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 337 | Հանդիպումների արձանագրություններ Պայմանագրեր | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՀՀ ՏԶՆՆ ՀԶՀ | 2018 | Գործուղումների պլանավորված գումարներ և ժամանակացույց Համագործակցության համաձայնեցված շրջանակ ՀԶՀ- ի հետ |
| Ծրագիր 1.1 Քաջարան համայնքի Լեռնաձոր բնակավայրում տրիկոտաժի ֆաբրիկայի հիմնում | Ներդրումների ծավալը՝ 242,5 մլն դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 100 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.2 Կապան համայնքում տրիկոտաժի ֆաբրիկայի հիմնում | Ներդրումների ծավալը՝ 5.3 մլրդ դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 600 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.3 «Իտալիան ֆուդ քորփորեյշն» ՍՊԸ-ի պիցցայի արտադրության գործունեության ընդլայնում | Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 70, 2017թ.՝ 10 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.4 Կապանում կինոթատրոնի բացում | Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 10 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.5 Կապանի օդանավակայանի վերագործարկում | Ներդրումների ծավալը՝ 1,5 մլրդ դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 20 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.6 «Մեղրի 2» ՓՀԷԿ- ի կառուցում | Ներդրումների ծավալը՝ 776 մլն դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 10 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.7 «Աստղաբերդ» ՓՀԷԿ- ի կառուցում | Ներդրումների ծավալը՝ 1,1 մլրդ դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 10 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.8 Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում ծրագիր ԵՄ ֆինանսավորմամբ | Ներդրումների ծավալը՝ 300 մլն դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 18 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.9 Սառնարանային տնտեսությունների կառուցում | Սառնարանային տնտեսությունների քանակը՝ 2018թ. 6, 2017թ. 42 Ներդրումների ծավալը՝ 100 մլն դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 15 | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հաշվետվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.10 Սպանդանոցների տնտեսությունների կառուցում | Սպանդանոցների քանակը՝ 2018թ. 3, 2017թ. 5 Ներդրումների ծավալը՝ 100 մլն դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 15 | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հաշվետվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.11 «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ում կապիտալ ներդրումներ | Ներդրումների ծավալը՝ 15.9 մլրդ դրամ | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.12 «ԱՊՄԿ» ՓԲԸ Ագարակի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի արդյունահանման գործընթացի հետ կապված տեխնիկական վերազինման ծրագիր | Ներդրումների ծավալը՝ 2.9 մլրդ դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 54 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.13 «ԿԼՀԿ» ՓԲԸ-ում կապիտալ ներդրումներ | Ներդրումների ծավալը՝ 5 մլրդ դրամ | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1.14 ՓՄՁ և գյուղատնտեսության վարկավորում | Ներդրումների ծավալը՝ 8.6 մլրդ դրամ | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 2. Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում |  |  |  |  |  |
| Համայնքային տնտեսական զարգացման ռազմավարությունների մեջ ենթակառուցվածքային ծրագրերի բացահայտում Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ համատեղ ենթակա-ռուցվածքների զարգացման ծրագրերի կազմում Ծրագրերի ներկայացում՝ տեղական և միջազգային աղբյուրներից ֆինանսա-վորման համար | Համայնքների ՏԶՀՊ-ների հետ կազմված ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ՝ 16 Ֆինանսավորված ծրագրերի քանակ՝ 8 Ձեռնարկությունների քանակ, որոնք օգտվել են ստեղծված ենթակառուցվածքներից՝ 20 | Ծրագրեր Ծրագրային հայտեր Ֆինանսավորման պայմանագրեր | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՀՏԶՀ ՏԿԶՆ | 2018 | Համաձայնեցված գործողություններ ՀՏԶՀ և ՏԿԶՆ-ի հետ |
| Ծրագիր 3. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն |  |  |  |  |  |
| -Համայնքներում ՏԶՀՊ-ի և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ սկսնակ գործարարության աջակցության ծրագրերի պահանջարկի վերհան-մանը և գործող ՓՄՁ-ների կարիքների բացահայտ-մանը մասնակցություն -Աջակցություն խմբերի հավաքագրման գործում -Գործող ՓՄՁ-ների համար դասընթացների և խորհր-դատվության կազմակերպ-մանն աջակցություն -ՓՄՁ ԶԱԿ-ին ծրագրային առաջարկի ներկայացում | Դասընթացներին մասնակիցների քանակ (գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներ)՝ 100 Տեղեկատվական և խորհրդատվա-կան աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների քանակ՝ 100 Կազմակերպված իրազեկում-խորհրդատվությունների թիվը՝ 2-3 Ներկայացված գործարար ծրագրերի քանակ՝ 20 Ֆինանսավորված գործարար ծրագրերի քանակ՝ 9 Ներդրումների ծավալը՝ 8.6 մլրդ դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 15 | ՏԶՀՊ հաշվետվություններ Մոնիտորինգի հաշվետվություններ ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին Համայնքների ՏԶՀՊ ՓՄՁ ԶԱԿ | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 4. ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն |  |  |  |  |  |
| -«Վարկերի դիմաց Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի կողմից երաշխավորությունների տրամադրում» և «Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցու-թյուն» ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկում | 2018թ. ֆինանսական աջակցություն ստացած սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտների քանակ՝ 10 | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին ՓՄՁ ԶԱԿ | 2018թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ծրագիր 5. ՓՄՁ սուբյեկտների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում |  |  |  |  |  |
| Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ) աջակցության գործիքների մասին իրազեկում | Միջազգայնացման ուղղությամբ աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը՝ 25-30 | ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին ՓՄՁ ԶԱԿ | 2018թ. | ՓՄՁ ԶԱԿ- ի հետ համաձայնեցված գործողություններ |
| Ոլորտային նպատակ Աջակցել Սյունիքի մարզում զբոսաշրջության զարգացմանը Աջակցություն համայնք-ների զբոսաշրջային գրավչությունների գույքագրման, զբոսաշրջային ներուժի բացահայտման, ինչպես նաև զարգացման ծրագրերի մշակման աշխատանքներում | Ներդրումների ծավալը՝ 2.48 մլրդ դրամ - Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 140 - Մշակված զբոսաշրջային ծրագրային առաջարկների թիվը՝ 20 | Շահառու ձեռնարկությունների հարկային հաշվետվություններ ԱՎԾ տարեկան հաշվետվություններ Ծառայությունների մատուցման գրանցամատյաններ | Աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018թ. | Տնտեսական կայունություն մակրոմակարդակում |
| Ծրագիր 1 «Հին Խնձորեսկ» ներդրումային ծրագրի իրականացում | Ներդրումների ծավալը՝ 2 մլրդ դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 100 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |
| Ծրագիր 1 «Էքստրիմ զբոսածրջության» ներդրումային ծրագրի իրականացում | Ներդրումների ծավալը՝ 485 մլն դրամ Ստեղծված աշխատատեղերի քանակ՝ 40 | Ձեռնարկությունների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018 |  |

2.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 2 ՀՀ Սյունիքի մարզի թույլ զարգացած տարածքների անհամաչափությունների նվազեցում | Գյուղանտեսության մեջ ներդրումներ՝ 1.58 մլրդ դրամ, որից մասնավոր՝ 1.2 մլրդ դրամ: Ստեղծվելիք աշխատատեղեր՝ 500: Փոքր ֆերմերային տնտեսությունների թիվը՝ 2265 (նվազում 2.16 %-ով) Միջին ֆերմերային տնտեսությունների թիվը՝ 1095 (աճ 3.8 %-ով) Խոշոր ֆերմերային տնտեսությունների թիվը՝ 252 (աճ 5.9%-ով) Ինտենսիվ այգիների տարածքը 2017թ. կազմել է 25 հա, 2018թ. նախատեսվում է հիմնել 45 հա, արդյունքում կունենանք 70 հա: Հակակարկտային ցանցերով ցանցապատված այգիների տարածքը 2017թ. կազմել է 11 հա, 2018թ. նախատեսվում է ցանցապատել 45 հա, արդյունքում կունենանք 56 հա: Սպանդանոցների թիվը մարզում 2017թ. կազմել է 5, 5000 տոննա/տարի արտադրողականությամբ, 2018թ. նախատեսում ենք կառուցել 3-ը՝ 1500 տոննա/տարի արտադրողականությամբ, արդյունքում կունենաք 8-ը՝ 6500 տոննա/տարի արտադրողականությամբ: Սառնարանային տնտեսությունների թիվը մարզում 2017թ. կազմել է 42, 1260 տոննա/տարի արտադրողականությամբ, 2018թ. նախատեսում ենք կառուցել 6-ը՝ 600 տոննա/տարի արտադրողականությամբ, արդյունքում կունենաք 48-ը՝ 1860 տոննա/տարի արտադրողականությամբ: Լիզինգի աջակցության ծրագրով 2017թ. ձեռք է բերվել 3 միավոր տեխնիկա, 2018թ. նախատեսում ենք ձեռք բերել ևս 9-ը, արդյունքում կունենանք 12 միավոր: | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հաշվետվություն Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի հաշվետվություն | Աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018թ. | Բնակլիմայա-կան և եղանակային պայմաններ |
| Ծրագիր 1՝ «ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» պիլոտային ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն | Հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածքը՝ 45 հա Ներդրումների ծավալը՝ 744 մլն դրամ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հաշվետվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին |  |  |
| Ծրագիր 2՝ Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն | Ներդրված կաթիլային ոռոգման համակարգերի տարածքը՝ 45 հա Ներդրումների ծավալը՝ 256 մլն դրամ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության տեղեկատվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին |  |  |
| Ծրագիր 3՝ ՀՀ-ում գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագիր |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն | Ծրագրերի շահառուների թիվը՝ 2018թ.-20, 2017թ.-9 Տրամադրված գյուղտեխնիկայի քանակը, գործիքների հետ միասին՝ 2018թ.-25, 2017թ.-9 Ներդրումների ծավալը՝ 2018թ. 100 մլն դրամ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության տեղեկատվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին |  |  |
| Ծրագիր 3՝ Տոհմային տնտեսությունների ստեղծում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմանն աջակցություն | Տոհմային տնտեսությունների քանակը՝ 2018թ. 13 2017թ. 3 Ներդրումների ծավալը՝ 2018թ. 100 մլն դրամ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության տեղեկատվություն Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին |  |  |

3.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/ նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ Սյունիքի մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում | Փակված աղբավայրերի թիվը՝ 6 Շահագործվող աղբավայրերի թիվը՝ 48 Աղբահանություն իրականացնող բնակավայրերի քանակ, 2018թ. 33, 2017թ. 15: Աղբահանություն կատարելու համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերի թիվը՝ 6668 (աճ 11%-ով): Ֆիզիկական անձանցից հավաքագրվող աղբահանության վճարներ, 2018թ. 166մլն դրամ, 2017թ.՝ 116 մլն դրամ, աճը՝ 50 մլն դրամ կամ 43.1%: Իրավաբանական անձանցից հավաքագրվող աղբահանության վճարներ, 2018թ. 118.6 մլն դրամ, 2017թ.՝ 112.8 մլն դրամ, աճը՝ 5.8 մլն դրամ կամ 5.1%: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հավաքագրված գումարների տեսակարար կշիռը կատարված ծախսերի մեջ՝ 79.7% (նախորդ տարվա 73.9%-ի համեմատ): | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության վերլուծություն | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018թ. |  |
| Ծրագիր 1՝ «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն սուբվենցիաներ Սյունիքի մարզի ազդակիր համայքներին |  |  |  |  |  |
| Ծրագրերի իրականացման աջակցություն | Ծրագրերի թիվը՝ 2 Ներդրումների ծավալը՝ 14 մլն դրամ | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ | Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018թ. |  |

4.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

4.1 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ` Սյունքի մարզում կրթական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում | Համախառն ընդգրկվածությունը հիմնական դպրոցում՝ 99,9% Աշակերտ - ուսուցիչ հարաբերակցությունը հանրակրթության բնագավառում՝ 9:1 3-6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ` 85% Միջազգային/հանրապետական օլիպիադաների մրցանակակիրներ՝ 35 Ուսումը միջազգային կամ ՀՀ ռեյտինգային ԲՈՒՀ-երում շարունակողներ՝ 421: |  | Վարչական ռեգիստր, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Մարզպետարան, Մոնիտորինգի հաշվետվություն, Գնահատող հետազոտություններ | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Կրթության համար պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների ավելացում: Ֆինանսական միջոցների հատկացում և ժամանակին աշխատանքների իրականացում |
| Ծրագիր 1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Դպրոցական շենքերի վերանորոգում, կառուցում | Վերանորոգման ենթակա դպրոցների թիվը՝ 1 դպրոց Կառուցման ենթակա դպրոցների թիվը՝ 1 | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան, Համայնքներ |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն Քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Կառավարության կողմից դպրոցական շենքերի վերանորոգման և նյութատեխնիկական բազայի համալրման նպատակով հատկացվող ֆինանսական միջոցների աճ |
| 1.2 Դպրոցների մարզադահլիճների վերանորոգում և վերազինում մարզագույքով և տեխնիկական պարագաներով հագեցում | Բարեկարգված մարզադահլիճների թիվը հասցնել 35-ի |  |  |  |  |  |
| 1.3 Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը 45-ից հասցնել 50-ի Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցներում սովորող աշակերտների թվի աճ: |  |  |  |  |  |
| 1.4Լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի, դիդակտիկ պարագաների ձեռքբերում | Համալրված և արդիականացված լաբորատորիաներ ունեցող դպրոցների թիվը` 20 | ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Մարզպետարան, Համայնքներ |  | վարչություն | 2018թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.5 Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում | մարզի բոլոր դպրոցներում ստեցծել համակարգչային դասասենյակներ: Հանրակրթական դպրոցներում համակարգիչների թիվը` 1310-ից հասցնել 1400-ի Ինտերնետային կապով ապահովված են մարզի բոլոր դպրոցները: Ինտերնետային կապի որակի բարելավում | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.6 Դպրոցական բուֆետ-ճաշարանների ստեղծում և համապատասխան գույքով ապահովում, տարրական դասարանի աշակերտներին «տաք սննդով» ապահով | Նոր բուֆետ-ճաշարաններ ունեցող դպրոցների թիվը հասցնել 22-ից հասցնել 27-ի «Տաք սնունդ» ծրագիրն իրականացնող դպրոցների թիվը 45-ից հասցնել 50-ի | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Բավարար ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| Ծրագիր 2 Ուսուցչական անձնակազմի որակավորման բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը` 20% Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվը հասցնել 100% -ի: | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Ուսուցիչների վերապատրաստումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության աջակցությամբ ՀԲ ՛՛Կրթության որակ և համապատասխանության՛՛ վարկային ծրագրի շրջանակներում |
| 2.2 Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | Ուսուցիչների ընդհանուր թվի 20%-ը | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Ատեստավորման կարիքի գնահատում |
| Ծրագիր 3. Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների զարգացում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ղեկավարների թիվը` 15 | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Դպրոցների ղեկավար կադրերի վերապատրաստումը իրականացվում է տնօրենների հավաստագրման գործընթացի շրջանակներում |
| Ծրագիր 4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| Հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում | Կրթական հաստատություններում սովորող հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների/աշակերտների թիվը` 350 | ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ պայմանների ապահովում |
| Ծրագիր 5. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Ավելացնել հիմնանորոգված մանկապարտեզների թիվը 5-ով | Մարզպետարան, համայնքներ |  | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Պետական աջակցություն նախադպրոցական հաստատությունների բարեկարգման և նյութատեխնիկական բազայի նորացման հարցում |

4.2 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Մարզական և մշակութային և հաստատությունների շենքերի կառուցում, վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | Վերանորոգված մարզական, մշակութային հաստատությունների թվաքանակի աճ՝ 2 օբյեկտ | Քաղաքաշինության նախարարություն, մարզպետարան |  | Աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայություն |
| 1.2 Մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | Մարզային/համայնքային մարզամշակութային միջոցառումների թիվը՝ 400 Հանրապետական և միջազգային մրցույթներում հաղթող սաների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ՝ 20% Ցուցահանդեսների և համերգների այցելուների քանակ տարեկան կտրվածքով` 28000 մարդ Թատերական ներկայացումների քանակը՝ 40 | Մարզպետարան |  | Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչություն | 2018թ. | միջոցառումների կազմակերպում |

4.3 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ |  | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| նպատակ 1 Բժշկական ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր1 Արտահիվանդանոցային բուժօգ. Որակի բարելավում 1.1.1 Առողջ բնակչության և դիսպանսերային հիվանդների բոլոր տեսակի կանխարգելիչ և բուժական պահպանողական միջոցառումների մեջ ընդգրկվածության ապահովում 1.1.2 Արտահիվանդանոցային օղակում մոր և մանկան առողջության պահպանման ծառայությունների բարելավում 1. 1.3 Անվճար և արտոնյալ պայմաններում դեղորայքով ապահովման գործընթացի որակի և մատչելիության բարձրացում 1.1.4 Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների որակի և մատչելիության բարձրացում մարզի ամբողջ բնակչության համար Առաջնահերթ միջոցառումներ Արտահիվանդանոցային բուժ. օգնության գծով մատուցված ծառայությունների որակի ապահովում, որակը բնորոշող նոր ցուցանիշների ներդրում | 1.1.1.1 Սկրինինգային ծրագրերի` /զարկերակային ճնշման չափում, արգանդի վզիկի, շաքարային դիաբետի վաղ հայտնաբերում/ ազգաբնակչության ընդգրկվածությունը ըստ տարիքի՝ երեք տարվա կտրվածքով /88-92%/ 1.1.1.2 Դպրոցական տարիքի երեխաների ամենամյա բուժզննման բարձր ընդգրկվածության /99%/ապահովում 1.1.1.3 Դիսպանսեր հիվանդների դիսպանսերային հսկողության անհրաժեշտ ծավալի ապահովում 1.1.2.1 Առողջ երեխաներին սկրինինգային ծրագրերի մեջ բարձր ընդգրկվածության ապահովում`առողջ երեխային վարման ծավալի ապահովում/100%/ 1.1.2.2 Կրծքով սնուցվող երեխաների բարձր տեսակարար կշիռ 1.1.2.3 Քաղցքեղի վաղ հայտնաբերման սկրինինգների մեջ կանանց ընդգրկվածության բարձր տոկոս 1.1.2.4 ՄՀԻՎ ապահովում ամբուլատոր պայմաններում /100%/ 1.1.2.5 Դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող երեխաների վարման ծավալի ապահովում 1.1.2.6 Մանկական մահացության ցուցանիշի նվազում / մինչև 3 %o/ - Ստեղծել կենտրոնացված գնումներով ձեռք բերված ու անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղ ստացողների դինամիկ գործող ռեեստր - Ստեղծել առաջին անհրաժեշտության և ավելի հաճախ անվճար և արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղերի ռեեստր 1.1.4.1 Ախտորոշման համար Երևան ուղեգրված հիվանդների տեսակարար կշիռը նվազում հետազոտված հիվանդների ընդհանուր թվի մեջ / ոչ ավելին քան 10 %/ 1.1.4.2 Գյուղական համայնքներում մոբիլ պոլիկլինիկայի միջոցով առնվազն տարեկան երկու անգամ այցելությունների ապահովում Ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի 1,1 մլրդ մլն դրամ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն/առողջապահության բաժին/, բուժհաստատություններ |  |  | ՀՀ կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար պետբյուջեից ֆինանսական միջոցների սահմանափակ հատկացումներ |  |
| Ծրագիր 2 Հիվանդանոցային /երկրորդ մակարդակի/ ծառայությունների, մոր և մանկան առողջության պահպանման, շտապ օգնության ծառայությունների որակի և մատչելիության բարձրացում 1.2.1 երկրորդ մակարդակի հիվանդանոցային ծառայության որակի և մատչելիության բարելավում 1.2.2 Հիվանդանոցային օղակում մոր և մանկան առողջության պահպանման ծառայությունների բարելավում 1.2.3 Շտապ օգնության ծառայությունների բարելավում Առաջնահերթ միջոցառումներ՝ մատուցված ծառայությունների որակի ապահովում, մայրական մահացության բացառում, մանկական և պերինատալ մահացության նվազեցում | 1.2.1.1 ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի թիվ 37 հրամանով պահանջվող ցուցանիշների ապահովում 1.2.2.1 Մայրական մահացության բացառում 1.2.2.2 Պերինատալ մահացության նվազեցում /մինչև 10%o/ 1.2.2.3 Հղիության ախտաբանության ընթացքով կրկնակի հոսպիտալիզացիայի նվազում/նախորդ տարվա համեմատ 10%/ 1.2.2. 4 Երեխաների կրկնակի հոսպիտալիզացիայի թվի նվազում/նախորդ տարվա համեմատ 10%/ 1.2.3.1 Առավելագույն ժամկետը /30 րոպից ոչ ավելին՝ կանչը ստանալու և սպասարկելու մեջ ընկած ժամանակահատված/ գերազանցող կանչերի թվի բացառում/նախորդ տարվա համեմատ 10%/ 1.2.3.2 Սպասարկված մասնագիտացված բժշկական կանչերի տեսակարար կշռի բարձրացում 1.2.3.3 Կրկնակի կանչերի տեսակարար կշռի նվազում /նախորդ տարվա համեմատ 10%/ 1.2.3.4 Առանց հոսպիտալիզացիայի դրական ելքով ավարտված շտապ օգնության կանչերի բարձր տեսակարար կշռի ապահովում /մինչև 80-90%/ Ծրագրի իրականացման համար կպահանջվի 1.07 մլդ. դրամ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն/առողջապահության բաժին/, բուժհաստատություններ |  |  |  | ՀՀ կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար պետբյուջեից ֆինանսական միջոցների սահմանափակ հատկացումներ |
| նպատակ 2 Բժշկական հաստատությունների ռեսուրսների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1 2.1.1 Բուժ. հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում Առաջնահերթ միջոցառումներ Արդյունավետ ներդրումային քաղաքականության իրականացում | 2.1.1.1 «Գորիսի ԲԿ» պոլիկլինիկական մասնաշենքի հիմնախնդրի լուծում 2.1.1.2 Մարզի ԲՄԿ-երի շենքային պայմանների բարելավում 2.1.1.3 Առողջության առաջնային պահպանման ՊՈԱԿ-ներում ժամանակակից ջեռուցման համակարգերի տեղադրում Ծրագրի իրակականցման համար կպահանջվի` 100.0 մլն. դրամ |  | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան, բուժհաստատություններ |  |  |  | Արտաբյուջետային հոսքերի ցածր մակարդակ, միջազգային կազմ,ակերպություններ և անհատ ներդրողներ ֆինանսական միջոցների դեֆիցիտ |
| Ծրագիր 2 2.2.1 Բուժհաստատությունների տեխնիկական ռեսուրսների բարելավում Առաջնահերթ միջոցառումներ՝ բարենպաստ ներդրումային պայմանների ստեղծում՝ միջազգային կազմակերպությունների և անհատ ներդրողների համար | 2.2.1.1 ԱԱՊԿ կազմում գործող ԲՄԿ հագեցում անհրաժեշտ միջոցներով որակի նոր ցուցանիշների ներդրման գործընթացը ապահովելու նպատակով 2.2.1.2 ԱԱՊԿ-ին սանիտարական տրանսպորտի տրամադրում 2.2.1.3 Շտապ օգնության ծառայության ավտոպարկի թարմացում և 100% GPS համակարգով հագեցում 2.2.1.4 Գորիսի և Կապանի բժշկական կենտրոնների հագեցում ժամանակակից ախտորոշիչ (ուլտրաձայնային, ռենտգեն, էնդոսկոպիկ և լաբորատոր) և բուժական (լիտոտրիպսիա, լապառոսկոպիա) նշանակության սարքավորումներով Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 200. 0 մլն դրամ |  | ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան, բուժհաստատություններ, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրումների հիմնադրամի |  |  |  | Արտաբյուջետային հոսքերի ցածր մակարդակ միջազգային կազմակերպություններ և անհատ ներդրողներ ֆինանսական միջոցների դեֆիցիտ |
| Ծրագիր 3 2.3.1 Մարզի բուժհաստատությունները անհրաժեշտ բժշկական կադրերով ապահովելու գործընթացի շարունակական բարելավում Առաջնահերթ միջոցառումներ Բժշկական կադրերի ատեստավորման գործընթացի իրականացում, բժշկական կադրերի վարձատրման արդի մոդելների ներդրում | 2.3.1.1 Հրատապ՝/ մինչև 1 տարի /, կարճաժամկետ՝ /1-5 տարի/ և երկարաժամկետ / 5-10 տարի/ առկա և հեռանկարում նախատեսվող բժշկական մասնագիտական թափուր պաշտոնների ռեեստրի ձևավորում 2.3.1.2 Տարվա կտրվածքով բժշկական կադրերի 1/3 ատեստավորման գործընթացի ապահովում 2.3.1.3 Տարվա կտրվածքով միջին բուժանձնակազմի ½ ատեստավորման գործընթացի ապահովում 2.3.1.4 Բարձորակ և նորավարտ մասնագետներին մարզում պահելու համար խրարուսման հիմնադրամի ստեղծում Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 40.0 մլն դրամ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն/առողջապահության բաժին/, Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրումների հիմնադրամի |  |  |  | Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրումների հիմնադրամի, համայնքային բյուջեներից հատկացումների անբավարար մակարդակ |
| նպատակ 3 Մարզում հակահամաճարակային ևսանիտարահիգիենիկ անվտանգության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1 Մարզում հակահամաճարակային և սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների, վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման գործընթացի արդիականացում 3.1.1 Իմունոկանխարգելման գործընթացի բարելավում 3.1.2 Տարափոխիկ հիվանդությունների կանխարգելման գործընթացի բարելավում Առաջնահերթ միջոցառումներ՝ աշխատողների պարբերական բուժզնման ենթակա աշխատողների ռեեստրի ստեղծում | 3.1.1.1 ԱԱՊ օղակում իմունեկանխարգելման գործընթացում բնակչության 95 % ընդգրկվածության ապահովում 3.1.1.2 Գրիպի դեմ պատվաստումներում բնակչության բարձր ընդգրկվածության ապահովում 3.1.2.1Ջրի սանիտարական անվտանգության ապահովման նպատակով իրականացված պարբերական մոնիտորինգի արդյունքների վերլուծության և ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության առկայության ապահովում 3.1.2.2 ՀՀ կառավարության 2003 թվականի թիվ 347 որոշմամբ սահմանված պարբերական բուժզնման ենթակա աշխատողների ռեեստրի ստեղծում և բարձր ընդգրկվածության ապահովում / մինչև 95 %/ Ծրագրի իրականացման համար միջոցները ներգրավված են ինչպես հաստատությունների գլոբալ բյուջեի մեջ, այնպես ՀՀ առողջապահության նախարարության պետ: բյուջեից հատկացված գումարների մեջ |  | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն /առողջապահությանբաժին/, բուժհաստատություններ |  |  |  | ՀՀ Կառավարության կողմից բժշկական սպասարկման համար պետբյուջեից սահմանափակ հատկացումներ |
| Ծրագիր 2 Ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման գործընթացի բարելավում 3.2.1Բժշկական հաստատությունների էպիդեմիոլոգիական անվտանգության արդյունավետ կառավարման ապահովում 3.2.2 Թափոնների կառավարման գործընթացի բարելավում Առաջնահերթ միջոցառումներ Տ Տարափոխիկ հիվանդություններիկանխարգելում, մարզում վարակիչ հիվանդությունների զանգվածային տարածման բացառում | 3.2.1.1 Բոլոր բժշկական կենտրոններում բժիշկ-էպիդեմիոլոգի հաստիքի առկայությանապահովում՝ Էպիդեմիոլոգի ինստիտուտի կայացում 3.2.2.1 Բոլոր բուժհաստատություններում թափոնների ոչնչացման պայմանագրերի առկայության ապահովում և իրականացում Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 15.0 մլն. դրամ |  | Առողջապահությանևսոցիալականապահովությանվարչություն/առողջապահությանբաժին/, ընկերություններ |  |  |  | ՌՏարափոխիկ հիվանդությունների զանգվածային տարածում |
| նպատակ 4 Առողջապահական համակարգի կառավարման շարունակական բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1 Համակարգի կառավարման նոր մոդելների ներդրում 4.1.1 Արտահիվանդանոցային օղակում կառավարման բարեփոխումների իրականացում 4.1.2 Նոր մասնագիտացված ծառայությունների ներդրում ժամանակակից կառավարման մոդելների /կոռպորատիվ, կոնցեսիոն/ միջոցով Առաջնահերթ միջոցառումներ Քաղաքային պոլիկլինիկաներում կառավարման նոր մոդելի արդյունավետության ապահովում, կոնցեսիոն կառավարիչների համար բարենպաստ պայմանների ապահովում | 4.1.1.1 ՀՀ կառավարության 2014 թիվ 1529 որոշմամբ հաստատված պոլիկլինիկական ծառայությունների նոր մոդելի առկայության ապահովում 4.1.1.2 Մարզում մոբիլ ախտորոշիչ ծառայությա առկայություն և գյուղական բնակավայրերում ծառայության մատուցում տարեկան երկու անգամ 4.1.2.1 Պալիատիվ ծառայությունների առկայության ապահովում 4.1.2.2 Հերիատրիկ ծառայությունների առկայության ապահովում 4.1.2.3 Մանկական վերականգնողական ծառայությունների առկայության ապահովում Ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են խոշոր ներդրումներ, որոնք կապահովվեն կոնցեսիոն կառավարման միջոցով |  | Առողջապահությանևսոցիալականապահովությանվարչություն/առողջապահությանբաժին/ նաևքաղաքացիականհասարակությանևհասարակականկազմակերպություններիներկայացուցիչները: Կոնցեսսիոն կառավարիչներ |  |  |  | Կոնցեսիոնկառավարիչներիբացակայություն, Արտաբյուջետային հոսքերի անբավարար մակարդակ |
| Ծրագիր 2 Համակարգի նոր էլեկտրոնային կառավարման ներդրում 4.2.1 էլեկտրոնային կառավարման Արդյունավետության ապահովում Առաջնահերթ միջոցառումներ՝ Էլեկտրոնային կառավարման արդյունավետության ապահովում Ծրագիր3 Համակարգի ֆինանասական միջոցների արդյունավետ և նպատակային կառավարման ապահովում 4.3.1 Գնումների գործընթացի արդյունավետության ապահովում 4.3.2 Վճարովի հիմունքներով մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում 4.3.3 Բուժանձնակազմի վարձատրության արդյունավետության ապահովում Առաջնահերթ միջոցառումներ՝ Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործման ապահովում | 4.2.1.1<<E-health>> էլեկտրոնային համակարգի անխափան գործունեության ապահովում 4.2.1.2 Բոլոր բուժհաստատություններում <<Mulberry>> համակարգի առկայության ապահովում 4.2.1.3 Բոլոր բուժհաստատություններում ինտերնետային կայքէջի առկայության ապահովում Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 15.0 մլն. դրամ 4.3.1.1Գնումների գործընթացի հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովում 4.3.2.1 Արտաբյուջետային հոսքերի /մինչև 40% տեսակարար կշռի՝ մոտ 482,9 մլն: դրամ /ապահովում: 2017թ. կազմել է 402.4 մլն դրամ, 38% տեսակարար կշիռ: 4.3.3.1 Կատարողականի հիման վրա բուժանձնակազմի վարձատրության ապահովում համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության առաջարկված չափորոշիչների Ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են 130,0 մլն դրամ |  | ԱԱռողջապահությանևսոցիալականապահովությանվարչություն/առողջապահությանբաժին/, բուժհաստատություններ Առողջապահությանևսոցիալականապահովությանև ֆինասատնտեսագիտական վարչություններ |  |  |  | Բ Բուժհաստատություններիարտաբյուջետայինհոսկերիցածրմակարդակ Արտաբյուջետային հոսքերի անբավարար մակարդակ |
| Ծրագիր 4 Հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացում 4.4.1 ՀՀ Սյունիքի մարզպետին կից ստեղծված առողջապահության ոլորտում մշտադիտարկման նպատակով ստեղծված հանրային խորհուրդի անխափան գործունեության ապահովում Առաջնահերթ միջոցառումներ Գնումների գործընթացի նկատմամբ հսկողության սահմանում, մատուցված ծառայությունների որակի մշտադիտարկման իրականացում | 4.4.1.1 Հանրային խորհուրդի պարբերական մշտադիտարկման եզրակացությունների առկայությանապահովում 4.4.1.2 ՀՀ Սյունիքիմարզպետին կից ստեղծված հանրային խորհուրդի անդամների բնակչությանհետ պարբերական հանդիպումներիապահովում 4.4.1.3 Իրականացված միջոցառումների լրատվամիջոցներով լայն լուսաբանման և քննարկման ապահովում Ծրագրի իրականացման համար ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |  | Առողջապահությանևսոցիալականապահովության |  |  |  | Ռիսկեր չկան |

4.3  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր |  | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ոլորտային նպատակ` Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը մարզում | Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների տեսակարար կշիռը, 3 % | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018թ. | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտը ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում է Ֆինանսական միջոցները բաշխված են և ժամանակին հատկացված |
| Ծրագիր 1. Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում, որը կնպաստի խոցելի խմբերի համար մատուցվող ծառայությունների բազմազանությանը |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Խնամողների վերապատրաստում հաշմանդամների, ծերերի խնամքը, այդ թվում տնային խնամք իրականացնելու համար | Մարզում խնամողների մասնագիտական վերապատրաստում անցած կամավորների թիվը 15 | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018թ. | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից Անհրաժեշտ փորձ և հմտություններ ունեցող սոցիալական ծառայություններ մատուցողների /պետական, ոչկառավարական/ առկայություն |
| 1.2 Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անդամների սննդապահովում | Հումանիտար ճաշարանների կողմից սպասարկվող բնակչության թվաքանակը 120, 2017թ.-ին՝ 10 | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Անհրաժեշտփորձ և հմտություններ ունեցող սոցիալական ծառայություններ մատուցողների /պետական, ոչ կառավարական/ առկայություն |
| 1.3 Ծերերի խնամքի ծառայությունների իրականացում | Բացի պետական տրանսֆերտներից խնամքի ծառայություններից օգտվող ծերերի թիվը 13 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |
| 1.4 Հաշմանդամներին վերականգնողական, պրոտեզա-օրթոպետ պարագաներով և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում | Վերականգնողական և տեխնիկականանհրաժեշտայլմիջոցներ ստացած հաշմանդամների թիվը 50 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև համագործակցության բարձր աստիճան |
| 1.5 Տարբեր սպորտային միջոցառումներ մարզային մաշտաբով և պարալիմպիկ խաղերի անցկացում մարզում | Ծառայությունից օգտվող հաշմանդամների թիվը 60 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից |
| 1.6 Հաշմանդամների համար շրջակա միջավայրի մատչելիության ապահովումը | Քաղաքային համայնքներում թեք հարթակների կառուցում |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից |
| 1.7 Հաշմանդամների համար առողջարանների ուղեգրերի ձեռքբերում | ծառայությունից օգտվող հաշմանդամների թիվը 50 |  |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Պետական և ոչ պետական կազմակերպություններ |
| 1.8 Գործազուրկների համար մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում | Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածների թվաքանակը`60, նրանցից աշխատանքի տեղավորվածներ` 20 | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Մասնագիտական ուսուցում կազմակերպելու համար ակնկալվում է ֆինանսավորում դոնոր կազմակերպություններից |
| 1.9 Հաշմադամ երեխաների առողջա-վերականգնողական ցերեկային կենտրոնի ստեղծում Կապանի տարածաշրջանում | Մարզում հաշվառված են 417 հաշմանդամ երեխաներ, որոնց համար չկան համապատասխան ծառայություններ: 120 երեխաներ կստանան համապատասխան ծառայություններ | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին, մարզի ՀԿ-ներ | 2018 | Միջոցառումների իրականանացման համար անհրաժեշ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր կազմակերպություններից: Անհրաժեշտ փորձ և հմտություններ ունեցող սոցիալական ծառայություններ մատուցողների /պետական,ոչ կառավարական համագործակցության/ առկայություն |
| 1.10 Չորս և ավելի երեխաների ունեցող ընտանիքների ֆինանսական աջակցություն | Մարզում հաշվառված 220 չորս և ավելի երեխաներ ունեցող նպաստառու ընտանիքներից 60 ընտանիքներին ‎ֆինանսական աջակցություն | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան |  | Մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2018 | Միջազգային կազմակերպություններ, մարզպետարան |
| Ծրագիր 2. Սոցիալական սպասարկաման համակարգի կառավարմնան բարելավում,ինչի արդյունքում խոցելի բնակչության սոցիալական սպասարկաման գործում կավելանան համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերը |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ՀԿ-ների,ՏԻՄ-եր,ՍԾՏԳ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման,մարզի մակարդակով իրկանացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում | ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը 10 |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Մ Միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը ակնկալվում է դոնոր-կազմակերպություններից |
| 2.2 Մարզի խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում` նրանց սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների ընդլայնման և հասցեականության բարձրացման նպատակով | Խոցելի խմբերի վերաբերյալ տվյալների բազայի առկայություն |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 |  |
| Ծրագիր 3. Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում,ինչը կնպաստի մարզում սոցիալական ծառայությունների գործունեության հրապարակայնության, նրանց հաշվետվողականության աճին և հետևաբար նաև նրանց աշխատանքի նպատակայնության բարձրացմանը |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական,հասարակական, միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում | Սոցիալական ծրագրերի և ծառայություն մատուցողների մասին իրազեկված խոցելի բնակչության տեսակարար կշիռ`70% |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 | Մարզում գործող սոցիալական ծառայություններ մատուցողները շահագրգռված են տրամադրել իրենց սոցիալական ծրագրերի մասին տեղեկատվություն վություն |
| Ծրագիր 4. Սոցիալական ծառայությունների բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մասնագետների շարունակական վերապատրաստում հմտությունների զարգացում /դասընթացներ, և այլն/ | դասընթացներին մասնակցածների թիվը /մարզպետարան և ՍԾՏԳ-ներ,ՏՒՄ,ՀԿ-ներ/ 15 |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն | 2018 |  |
| Ծրագիր 5. Երեխաների խնամքի կենտրոնների ստեղծում` ապահովելով սոցիալ-հոգեբանական ,մանկավարժական և իրավաբանական ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երաեխաներին և նրանց ընտանիքներին |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում 5.2 Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների ցերեկային կենտրոնների ստեղծում | Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտված երեխաների թիվ 1400 Խնամքի և սոցիալ- հոգեբանական վերականգնողական աջակցության ծառայություններից օգտված երեխաների թիվ 250: |  | Վարչական ռեգիստր, Զբաղվածության գործակալություն, ՍԾՏԳ մարզպետարան Մոնիտորինգի հաշվետվություն, մարզպետարան | Մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչություն, ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժին | 2018 | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների պաշտպանությունը գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում |

5.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ 1` Սյունիքի մարզի ենթակառուցվածքների վիճակի բարելավում | Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով սպասարկվող բնակավայրերի թվի ավելացում՝ 13 Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով չսպասարկվող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը բնակավայրերի ընդհանուր թվի մեջ՝ 0-2% (նախորդ տարվա 4.1%-ի համեմատ): | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Մարզպետարան, Համայնքներ, Մոնիտորինգի հաշվետվություն | Քաղաքաշինու-թյան վարչություն | 2018թ. | Միջոցների` ժամանակին հատկացում |
| Արդյունք 1.1. Սյունիքի մարզի ճանապարհային ցանցի բարելավում | Վերանորոգված ճանապարհների երկարությունը՝ 32կմ | ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | Քաղաքաշինու-թյան վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ կարողությունների առկայություն |
| Արդյունք 1.2. Սյունիքի մարզի ճանապարհային ցանցի պահպանություն | 2.1 Ընթացիկ պահպանման ենթակա միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկարությունը՝ 491,6 կմ, 2.2 Ձեռային պահպանման ենթակա միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապահների երկարությունը՝ 491,6 կմ 2.3 Ձմեռային պահպանման ենթակա մարզային ենթակայության ճանապարհների երկարությունը՝ 257 կմ 2.4 Ամառային պահպանման ենթակա մարզային ենթակայության ճանապարհների երկարությունը՝ 116 կմ 2017թ. համեմատ փոփոխություններ չկան | ՀՀ տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Մարզպետարան | Քաղաքաշինու-թյան վարչություն | 2018թ. | Անհրաժեշտ կարողությունների առկայություն |
| Ռազմավարական նպատակ 3` Սյունիքի մարզի տրանսպորտային ենթակառուցվածք-ների դիվերսիֆիկացիա | Սյունիքի օդանավակայանի վերագործակում, Ներդրումներ 1.1 մլրդ դրամ Աշխատատեղեր՝ 20 աշխատատեղ, ներառված է 1-ին բաժնում | Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ | Քաղաքաշինու-թյան վարչություն Սյունիքի զարգացման և ներդրման հիմնադրամ | 2018թ. | Միջոցների` ժամանակին հատկացում շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |

6.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ 1. Ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում Ծրագիր 1. Դպրոցական և ուսումնական հաստատությունների շենքերի կառուցում և հիմնանորոգում | Կառուցվող դպրոցների թիվը – 1 Կապանի թ 7 դպրոցի կառուցում Ծրագրի իրագործման համար կպահանջվի 400.0 մլն. դրամ Քարաշենի դպրոցի վերակառուցում, 96.71 մլն. դրամ Տեղ բնակավայրի մանկապարտեզի վերակառուցում, 94.0 մլն դրամ Մանկապարտեզի կառուցում Վարդանիձոր բնակավայրում 27.0մլն դրամ Մանկապարտեզների վերակառուցում Լիճք, Կարճևան, Շվանիձոր, Լեհվազ բնակավայրերում 19.44 մլն դրամ | Մարզետարան ՀՏԶՀ «Լիճքվազ» ՓԲԸ «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր» Հայաստան | Քաղաքաշինության վարչություն | 2018 | Միջոցների` ժամանակին հատկացում շինարարական աշխատանքների ժամանակին իրականացում |

7.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

7.1 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական նպատակ 3 Մարզային զարգացման ռազմավարության իրա-կանացման ընթացքում մարզային և տեղական դերակատարների ակտի-վության բարձրացում և մարդկային կապիտալի կառավարման հմտու-թյունների բարելավում | Վերապատրաստված մարզպետարանի աշխատակիցների թիվը՝ 40, 2017թ.՝ 10 | Քաղաքացիական ծառայության և այլ ծրագրերով վերապա-տրաստման հայտեր Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման հայտեր ԵՄ և այլ ծրագրերով ստացված դասընթացների հրավերներ | Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժին | 2018թ. |  |

7.2 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

| Ամփոփ նկարագիր | Ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուր | Մարզպետարանի պատասխանատու օղակ | Ժամկետ | Ռիսկեր/Նախադրյալներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտային նպատակ Համայնքային բյուջեների կատարողականի ապահովում | Համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ 2018թ.՝ 36.6% 2017թ.՝ 35.1%: Մեկ շնչին ընկնող համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտները (գույքահարկ, հողի հարկ, տեղական տուրքեր, պետական տուրքեր, գույքի վարձակալությունից եկամուտներ, աղբահանության վճար) ՝ 2018թ. 11.1 հազար դրամ, 2017թ.՝ 10.7 հազար դրամ: Մեկ շնչին ընկնող համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտների հավելաճը 2018թ. 2017թ. համեմատ՝ 3.74% | Համայնքապետարանների հաշվետվություններ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության վերլուծություն | Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժին | 2018թ. |  |