## Հավելված N 2. Նոր նախաձեռնությունների ներկայացման ձևաչափ1

| 1. Պետական մարմինը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Պետական մարմնի անվանումը՝ 2 Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 1.2 Նոր նախաձեռնությանն առնչվող այլ պետական մարմինների անվանումները՝ 3 - |  |  |  |  |  |
| 2. Ծրագիրը 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ծրագրի անվանումը՝ 5 Հանքահումքային հենքի (մետաղական օգտակար հանածոներ) ներուժի բացահայտում 2.2 Ծրագրի դասիչը՝ 6 _______________________ 2.3 □ Նոր ծրագիր (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 7 Հանքահումքային հենքի (մետաղական օգտակար հանածոներ) ներուժի բացահայտման նպատակով անհրաժեշտ է, որ իրականացվեն համապատասխան ուսումնասիրությունններ և իրականացվի վերլուծություն: |  |  |  |  |  |
| 3. Միջոցառումը |  |  |  |  |  |
| 3.1 Միջոցառման անվանումը՝ 8 Հանքահումքային հենքի (մետաղական օգտակար հանածոներ) ներուժի բացահայտման նպատակով ուսումնասիրություննների իրականացում 3.2 Միջոցառման դասիչը՝ 9 _______________________ 3.3 Միջոցառման (պետության միջամտության) տեսակը՝ X□ Ապրանք և ծառայություն □ Տրանսֆերտ □ Այլ (նկարագրություն) _____________________________________________________________________________________________ 3.4 X□ Նոր միջոցառում (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 10 Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռում հաշվառված մետաղական օգտակար հանածոների պաշարները օգտագործման տրամադրման նպատակահարմարության, ծախս-օգուտ հարաբերակցության հաշվարկման վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում, ինչպես նաև դրանց սպառման վտանգի և վերարտադրության անհրաժեշտության բացահայտում: Օգտակար հանածոների պաշարների արդյունավետ կառավարումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել վերլուծություն, որի հիման վրա կմատնանշվեն ըստ հանքավայրերի և ըստ հանքատեսակի այն պաշարների քանակներն ըստ դասակարգման, որոնք, ելնելով փորձագետների կողմից սահմանված սկզբունքներից (տեղադիրք, հանքաքարի միջին պարունակություն, մշակման համակարգ, կորզման ցուցանիշ, պաշարների քանակ և հանքաքարով ապահովվածություն ըստ տարիների, բնակլիմայական պայմաններ և այլն), կառանձնացվեն որպես շահագործման (իրավունքի տրամադրման) տեսանկյունից նպատակահարմար հանքավայրեր, ինչպես նաև կնախանշվեն երկրաբանական ուսումնասիրության առաջնահերթ ուղղությունները: ____________________________________________________________________________________________________________________ □ Գոյություն ունեցող միջոցառման ընդլայնում (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 11 ________________________________________________________________________________________________________________ 3.5 Նոր նախաձեռնության ծախսերի հիմքում դրված պարտավորության բնույթը՝ 12 □ Պարտադիր ծախսային պարտավորություն X□ Հայեցողական ծախսային պարտավորություն, այդ թվում՝ □ Շարունակական X□ Ոչ շարունակական Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը13; Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները14; Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը 15. Ներկայումս Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդում հաշվառված է oգտակար հանածոների 871 հանքավայր, որից 43-ը մետաղային, օգտակար հանածոների 580 հանքերևակում, որից 131-ը մետաղային, ինչպես նաև օգտակար հանածոների ավելի քան 130 տեսակներ, որոնցից շուրջ 25-ը՝ մետաղային։ Արխիվային նյութերի հավաքագրման և ամփոփման համար նախատեսվում է հինգ ամիս, որին ներգրավված կլինեն՝ խմբի ղեկավար - 1 մարդ 500 հազ.դրամ և 6 երկրաբան 400 հազ.դրամ ամսական աշխատավարձով: Արխիվային նյութերի հավաքագրման և ամփոփման ծախսը կկազմի՝ 174 հաշվետվություն x 5 օր x 17000 դրամ = 14790 հազ.դրամ Աշխատողների արխիվային նյութերի հավաքագրման և ամփոփման աշխատանքների 5 ամսվա աշխատավարձը կկազմի՝ (500 հազ. դրամ + 6 x 400 հազ.դրամ) x 5 ամիս = 14500.0 հազ.դրամ Դաշտային հետազննական, նմուշարկման և այլ աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվում է երեք ամիս, որին ներգրավված կլինեն՝ խմբի ղեկավար՝ 1 մարդ - 500 հազ.դրամ, 6 երկրաբան 400 հազ.դրամ, 6 նմուշառող – 200 հազ. դրամ, 6 բանվոր – 200 հազ. դրամ և 2 վարորդ 250 հազ.դրամ ամսական աշխատավարձով: Դաշտային աշխատանքների աշխատողների երեք ամսվա աշխատավարձը կկազմի՝ (500 հազ.դրամ + 6 x 400 հազ.դրամ + 12 x 200հազ.դրամ + 2 x 250 հազ.դրամ) x 3 ամիս = 17400.0 հազ.դրամ Գործուղման ծախսերի հաշվարկը կատարվել է ելնելով հետևյալ ենթադրությունիցª դաշտային աշխատանքների տևողությունը հաշվետվությունների քանակի մոտ 20% սահմաններում վերցված է յուրաքանչյուրի համար միջինը 10 օր, 35 հանքավայրերի համար այն կկազմի 77 օր (6x12.5), իսկ կատարողների թիվը վերցված է 4 մարդ (6 խումբ), հետևապես ընդհանուր գործուղման տևողությունը կկազմի 308 մարդ/օր (4x77): Գործուղման մեկ օրվա ծախսը ընդունվել է 10.0 հազ.դրամ Այսպիսով գործուղման ծախսը հաշվետու ժամանակահատվածի (77 օր) համար կկազմի՝ 308 մարդ/օր x 10000 դրամ = 3080.0 հազ.դրամ Նկատի ունենալով, որ երևակումներն ու հանքավայրերը գտնվում են ՀՀ տարածքի տարբեր մարզերում և հեռավորությունները Երևանից յուրաքանչյուր հանքավայրից տարբեր են (նվազագույնը 20.0կմ, իսկ առավելագույնը՝ 200,0կմ), որպես միջին հեռավորություն մեկ հանքավայրի գույքագրման համար ընդունվում 110,0կմ, իսկ հակադարձ ուղղության հետ միասին 220.0կմ: 35 հանքավայրերի գույքագրման համար ամբողջ վազքը կկազմի՝ 35 x 220.0 կմ = 7700 կմ Դաշտային աշխատանքների համար օգտագործվելու է ամենագնած ավտոմեքենա, որի յուրաքանչյուր 100 կմ վազքի համար կպահանջվի միջինը 15 լիտր բենզին: 7700 կմ վազքի համար կպահանջվի՝ 77.00 x 15 = 1155,0 լիտր բենզին Մեկ լիտր բենզինի արժեքը կազմում է 400 դրամ Այսպիսով ավտոմեքենայի բենզինի ծախսը կկազմի՝ 1155 լ x 400 դրամ = 462.0 հազ.դրամ Նախատեսվում է ամենագնած ավտոմեքենայի վարձակալում: Վարձակալման մեկ օրվա սակագինը նախատեսվում է 8.0 հազ. դրամ, ավտոմեքենայի վարորդին դիտելով որպես օժանդակ բանվոր դաշտային աշխատանքներում: Այսպիսով ավտոմեքենայի վարձակալության ծախսը կկազմի՝ 77 օր x 8.0 հազ.դրամ = 616.0 հազ.դրամ Լաբորատոր աշխատանքների (3500 նմուշի լրիվ քիմիական անալիզ) ծախսը կկազմի՝ 3500 անալիզ x 10000 դրամ = 35000.0 հազ. դրամ Կատարված դաշտային գույքագրման նյութերից ստացված տվյալների հավաքագրման, աղյուսակների և քարտեզների կազման և ելակետային տվյալների մշակման համար կկազմվի աշխատանոցային խումբ երկու ամիս տևողությամբ: Աշխատանոցային խմբում ներգրավված կլինեն՝ խմբի պետ - 1 մարդ 500 հազ.դրամ և 6 երկրաբան 400 հազ. դրամ ամսական աշխատավարձով: Գրասենյակային մշակումից, վերլուծումից և ամփոփումից հետո կկազմվի հաշվետվության, համապատասխան տեքստային և գծագրական հավելվածներով: Աշխատողների երկու ամսվա աշխատանոցային աշխատանքների աշխատավարձը կկազմի՝ (500 հազ. դրամ + 6 x 400 հազ.դրամ) x 2 ամիս = 5800.0 հազ.դրամ Դաշտային և աշխատանոցային աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ է ձեռքբերել դաշտային (տոպրակներ, երկրաբանական մուրճ, բահ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ) և գրասենյակային (A1 և A2 ֆորմատի թուղթ, քարթրիջ և այլն) ապրանքներ, որի համար նախատեսվում է ծախսել 300.0 հազ.դրամ; ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք 6-րդ հոդված 1-ին մաս. |
| 4. Նպատակը 16 |  |  |  |  |  |
| Օգտակար հանածոների պաշարների կառավարման կայուն մեխանիզմների ձևավորում: _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5. Նկարագրությունը 17 Ծրագրի իրականացման ընթացքում կիրականացվի 43 հանքավայրի և 131 հանքերևակումների ուսումնասիրություն: ՀՀ տարածքում օգտակար հանածոների (մետաղական) պաշարների ու կանխատեսումային ռեսուրսների վիճակի իրականացված վերլուծության հիման վրա կնախանշվի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների և պաշարները օգտագործման տրամադրելու առաջնահերթ ուղղությունների ընտրությունը, վերլուծության հիման վրա կմատնանշվեն ըստ հանքավայրերի և ըստ հանքատեսակի այն պաշարների քանակներն ըստ դասակարգման, որոնք, ելնելով փորձագետների կողմից սահմանված սկզբունքներից (տեղադիրք, հանքաքարի միջին պարունակություն, մշակման համակարգ, կորզման ցուցանիշ, պաշարների քանակ և հանքաքարով ապահովվածություն ըստ տարիների, բնակլիմայական պայմաններ և այլն), կառանձնացվեն որպես շահագործման (իրավունքի տրամադրման) տեսանկյունից նպատակահարմար հանքավայրեր, ինչպես նաև կնախանշվեն երկրաբանական ուսումնասիրության առաջնահերթ ուղղությունները: |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 6. Սպասվող օգուտները 18 |  |  |  |  |  |
| Պետական սեփականություն հանդիսացող ընդերքում մետաղական օգտակար հանածոների պաշարների, դրանց օգտագործման տրամադրման նպատակահարմարության, ծախս-օգուտ հարաբերակցության հաշվարկման, դրանց սպառման վտանգի և վերարտադրության անհրաժեշտության բացահայտման վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների բազայի առկայություն: Հանքահունքային հենքի վերարտադրություն՝ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացում, օգտակար հանածոների հաստատված հաշվեկշռային պաշարների տրամադրում, ըստ սահմանված առաջնահերթ ուղղություններով: |  |  |  |  |  |
| 7. Նոր նախաձեռնությունը չֆինանսավորելու դեպքում ծագող խնդիրները 19 |  |  |  |  |  |
| Օգտակար հանածոների պաշարների արդյունավետ կառավարման, ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործման համար ոչ նպաստավոր պայմաններ, օգտակար հանածոների պաշարների կառավարման կայուն մեխանիզմների բացակայություն |  |  |  |  |  |
| 8.Արդյունքային չափորոշիչները 20 | Չափի միավորը | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը 21 |
| Օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռում հաշվառված մետաղական օգտակար հանածոների պաշարները օգտագործման տրամադրման նպատակահարմարության, ինչպես նաև դրանց սպառման վտանգի և վերարտադրության անհրաժեշտության բացահայտման վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների բազայի առկայություն: Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների և պաշարները օգտագործման տրամադրելու առաջնահերթ ուղղությունների ընտրության նախանշում, շահագործման (իրավունքի տրամադրման) տեսանկյունից ըստ հանքավայրերի և ըստ հանքատեսակի՝ նպատակահարմար հանքավայրերի առանձնացում: | հանքավայր | 43 |  |  | 2021թ. |
|  | հանքերևակում | 131 |  |  | 2021թ. |
| 9. Պահանջվող ռեսուրսները 22 | ՀՀ դրամ | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը |
| խմբի ղեկավար | 1 x 500 000 | 500000 |  |  | 2021թ. |
| երկրաբան | 6 x 400 000 | 2400000 |  |  | 2021թ. |
| վարորդ | 2 x 250 000 | 500000 |  |  | 2021թ. |
| նմուշառող | 6 x 200 000 | 1200000 |  |  | 2021թ. |
| բանվոր | 6 x 200 000 | 1200000 |  |  | 2021թ. |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |
| 10. Ֆինանսավորման աղբյուրը 23 | ՀՀ դրամ | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը |
| Պետական բյուջե | X | 81015900 ՀՀ դրամ |  |  | 2021թ. |
| Այլ աղբյուրներ | X | X | X | X | X |
|  | X |  |  |  |  |
| ... | X |  |  |  |  |
| Ընդամենը պետական բյուջեի և այլ աղբյուրների գծով | X | 81015900 ՀՀ դրամ |  |  |  |
| 11. Արդյունքների այլ մակարդակներ արտահայտող այլընտրանքներ |  |  |  |  |  |
| Այլընտրանք # 2 (նվազագույն արդյունքների սցենար) 24 |  |  |  |  |  |
| 12. Նոր նախաձեռնության իրականացման այլ եղանակներ արտահայտող այլընտրանքներ 25 |  |  |  |  |  |
| Այլընտրանք # 3 |  |  |  |  |  |
| Այլընտրանք # ... |  |  |  |  |  |
| 13.Այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և հիմնավորումներ 26 |  |  |  |  |  |

## Հավելված N 6. Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման աղբյուրները (ամփոփ) և առաջնահերթությունները

Աղյուսակ 1. Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման աղբյուրները (ամփոփ)

(հազար դրամներով)

|  |  | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նոր նախաձեռնությունների գծով ընդհանուր ծախսերը | 81015900 ՀՀ դրամ |  |  |
| 2 | Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ (տող 2.1 + տող 2.2.) |  |  |  |
| 2.1 | Այլ աղբյուրներից ակնկալվող ֆինանսավորում |  |  |  |
| 2.2 | Այլ ծրագրերից ակնկալվող ծախսային խնայողություններ |  |  |  |
| 3 | Նոր նախաձեռնությունների զուտ ազդեցությունը պետական բյուջեի վրա (ընդհանուր ծախս` հանած եկամտի այլընտրանքային աղբյուրներ և/կամ այլ ծրագրերից խնայողություններ) (տող 1 – տող 2) |  |  |  |

Աղյուսակ 2. Նոր նախաձեռնությունների միջև առաջնահերթությունները

| Ծրագրային դասիչը |  | Նոր նախաձեռնության (Ծրագրի/ միջոցառման) անվանումը |  |  | 2021թ (հազ. դրամ) | 2022թ (հազ. դրամ) | 2023թ (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին առնչվող նոր նախաձեռնություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը> | 81015900 ՀՀ դրամ |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը> |  |  |  |
| Հայեցողական ծախսերին առնչվող նոր նախաձեռնություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը> |  |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

Ներկայացվում են միայն նոր նախաձեռնություններին առնչվող ծրագրերն ու միջոցառումները՝ ըստ դրանց ֆինանսավորման առաջնահերթության, դեպի ներքև նվազող առանջնահերթությամբ:

Ծրագրային դասակարգիչը լրացվում է այն դեպքում, երբ նոր նախաձեռնությունները վերաբերվում են գոյություն ունեցող ծրագրերի կամ միջոցառումների ընդլայնմանը