## Հավելված N 2. Նոր նախաձեռնությունների ներկայացման ձևաչափ1

| 1. Պետական մարմինը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Պետական մարմնի անվանումը՝ 2 Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 1.2 Նոր նախաձեռնությանն առնչվող այլ պետական մարմինների անվանումները՝ 3 - |  |  |  |  |  |
| 2. Ծրագիրը 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ծրագրի անվանումը՝ 5 Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի ջրակետերի (հորատանցք, աղբյուր) գույքագրում 2.2 Ծրագրի դասիչը՝ 6 _______________________ 2.3 □ Նոր ծրագիր (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 7 Ծրագիրն իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել ստորերկրյա հանքային ջրերի հորատանցքերի, աղբյուրների գույքագրում և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում, որն անհրաժեշտ է պետական վերահսկողությունը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու, ստորերկրյա հանքային ջրերն օգտագործման տրամադրելու ժամանակ առաջացած բացերը և դժվարությունները վերացնելու, օգտագործման տրամադրման գործընթացի ելակետային ֆոնի ապահովման բնավճարների կանոնավոր գանձումը ապահովելու, ինչպես նաև հանքային ջրերի ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրավորումն ապահովելու և համալիր օգտագործման և պահպանման սխեմաները մշակելու համար: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 3. Միջոցառումը |  |  |  |  |  |
| 3.1 Միջոցառման անվանումը՝ 8 Ստորերկրյա հանքային ջրերի հորատանցքերի, աղբյուրների գույքագրում և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում 3.2 Միջոցառման դասիչը՝ 9 _______________________ 3.3 Միջոցառման (պետության միջամտության) տեսակը՝ X□ Ապրանք և ծառայություն □ Տրանսֆերտ □ Այլ (նկարագրություն) _____________________________________________________________________________________________ 3.4 □ Նոր միջոցառում (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 10 Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի հորատանցքերի մեծ մասը հորատվել է 25 և ավելի տարիներ առաջ: Դրանց ամրակապող խողովակները, ժամանակի ընթացքում ենթարկվելով կոռոզիայի (ածխաթթու գազի ազդեցությանից), քայքայվում են, դառնում ծակոտկեն, կորցնում իրենց նշանակությունը, որի հետևանքով առաջանում են տարբեր ջրատար հորիզոնների ջրերի (քաղցրահամ և հանքային) միախառնարաններ` հանգեցնելով ստորերկրյա հանքային ջրերի վիճակի և որակի վատթարացման, որոնք կարող են վնաս պատճառել բնակչության առողջությանը և առաջ բերել անբարենպաստ այլ երևույթներ: Ջրօգտագործողների որոշ մասը չի կատարում ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի և ջրատար հորիզոնների պահպանության գծով խիստ հսկողության սանիտարական պահպանության գոտու ձևավորում, հիդրոերկրաբանական ռեժիմային դիտարկումներ, լաբորատոր փորձարկումներ, ջրակարգավորիչ սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում) աշխատանքներ և ծախսեր, որը կապահովեր ջրերի պահպանումը աղտոտումից, աղբակալումից, ինչպես նաև ջրերի վիճակի և ռեժիմի բարելավումը: Պահուստային (չշահագործվող և լքված) ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերը գտնվում են ավելի բարձիթողի վիճակում, և չկատարելով դրանց պահպանության աշխատանքները` մենք կարող ենք կորցնել այդ հանքավայրերը, որոնց վերականգնման համար հետագայում կպահանջվեն շատ ավելի մեծ գումարներ: Վերոնշյալ խնդիրները կարգավորելու, պետական վերահսկողությունը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու, ստորերկրյա հանքային ջրերն օգտագործման տրամադրելու ժամանակ առաջացած բացերը և դժվարությունները վերացնելու, օգտագործման տրամադրման գործընթացի ելակետային ֆոնի ապահովման բնավճարների կանոնավոր գանձումը ապահովելու, ինչպես նաև հանքային ջրերի ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրավորումն ապահովելու և համալիր օգտագործման և պահպանման սխեմաները մշակելու համար անհրաժեշտ ենք համարում հանքային ջրերի հանքավայրերում կատարել տարբեր ժամանակներում և տարբեր կազմակերպությունների կողմից հորատված հորատանցքերի գույքագրում և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում (այն չի կատարվել ընդհանրապես): ________________________________________________________ □ Գոյություն ունեցող միջոցառման ընդլայնում (հիմնավորումներ և բացատրություններ)՝ 11 ________________________________________________________________________________________________________________ 3.5 Նոր նախաձեռնության ծախսերի հիմքում դրված պարտավորության բնույթը՝ 12 □ Պարտադիր ծախսային պարտավորություն X□ Հայեցողական ծախսային պարտավորություն, այդ թվում՝ □ Շարունակական X□ Ոչ շարունակական Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը13; Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները14; Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը 15. Հորատանցքերի քանակը որոնցով հաստատվել են հանքային ջրի պաշարները ՀՀ-ում կազմում է` 82 հորատանցք, աղբյուրներինը` 4 աղբյուր, այդ թվում` շահագործվող – 28 հորատանցք և 2 աղբյուր, չշահագործվող – 54 հորատանցք և 2 աղբյուր: Արխիվային նյութերի հավաքագրման և ամփոփման համար նախատեսվում է մեկ ամիս, որին ներգրավված կլինեն՝ խմբի ղեկավար - 1 մարդ 600 հազ.դրամ և 2 հիդրոերկրաբան 550 հազ.դրամ ամսական աշխատավարձով: Արխիվային նյութերի հայթաթման ծախսը կկազմի՝ 24 հաշվետվություն x 2 օր x 4500 դրամ = 216.0 հազ.դրամ Աշխատողների մեկ ամսվա արխիվային նյութերի հավաքագրման ևամփոփման աշխատանքների աշխատողների աշխատավարձը կկազմի՝ 600 հազ. դրամ + 2 x 550 հազ.դրամ = 1700.0 հազ.դրամ Դաշտային հետազննական, գույքագրման, հիդրոերկրաբանական, չափագրման, նմուշարման և այլ աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվում է երկու ամիս, որին ներգրավված կլինեն՝ խմբի ղեկավար - 1 մարդ 600 հազ.դրամ, 2 հիդրոերկրաբան 550 հազ.դրամ և վարորդ 300 հազ.դրամ ամսական աշխատավարձով: Դաշտային աշխատանքների աշխատողների երկու ամսվա աշխատավարձը կկազմի՝ (600 հազ.դրամ + 2 x 550 հազ.դրամ + 300 հազ.դրամ) x 2 ամիս = 4000.0 հազ.դրամ Գործուղման ծախսերի հաշվարկը կատարվել է ելնելով հետևյալ ենթադրությունիցª դաշտային աշխատանքների տևողությունը յուրաքանչյուր հանքավայրի սահմաններում վերցված է միջինը 2 օր, բոլոր հանքավայրերի համար այն կկազմի 48 օր (2x24), իսկ կատարողների թիվը վերցված է 4 մարդ (մեկ խումբ), հետևապես ընդհանուր գործուղման տևողությունը կկազմի 192 մարդ/օր (4x48): Գործուղման մեկ օրվա ծախսը ընդունվել է 7.0 հազ.դրամ Այսպիսով գործուղման ծախսը հաշվետու ժամանակահատվածի (48 օր) համար կկազմի՝ 192 մարդ/օր x 7000 դրամ = 1344.0 հազ.դրամ Նկատի ունենալով, որ հանքային ջրերի հանքավայրերը գտնվում են ՀՀ տարածքի տարբեր մարզերում և հեռավորությունները Երևանից յուրաքանչյուր հանքավայրից տարբեր են (նվազագույնը 20.0կմ, իսկ առավելագույնը՝ 200,0կմ), որպես միջին հեռավորություն մեկ հանքավայրի գույքագրման համար ընդունվում 110,0կմ, իսկ հակադարձ ուղղության հետ միասին 220.0կմ: 24 հանքավայրերի գույքագրման համար ամբողջ վազքը կկազմի՝ 24 x 220.0 կմ = 5280 կմ Դաշտային աշխատանքների համար օգտագործվելու է ամենագնած ավտոմեքենա, որի յուրաքանրյուր 100 կմ վազքի համար կպահանջվի միջինը 15 լիտր բենզին: 5280 կմ վազքի համար կպահանջվի՝ 52.80 x 15 = 792,0 լիտր բենզին Մեկ լիտր բենզինի արժեքը կազմում է 400 դրամ Այսպիսով ավտոմեքենայի բենզինի ծախսը կկազմի՝ 792 լ x 400 դրամ = 316.8 հազ.դրամ Նախատեսվում է ամենագնած ավտոմեքենայի վարձակալում: Վարձակալման մեկ օրվա սակագինը նախատեսվում է 5.0 հազ. դրամ, ավտոմեքենայի վարորդին դիտելով որպես օժանդակ բանվոր դաշտային աշխատանքներում: Այսպիսով ավտոմեքենայի վարձակալության ծախսը կկազմի՝ 48 օր x 5.0 հազ.դրամ = 240.0 հազ.դրամ Լաբորատոր աշխատանքների (30 ջրի նմուշի լրիվ քիմիական անալիզ) ծախսը կկազմի՝ 30 անալիզ x 15000 դրամ = 450.0 հազ. դրամ Կատարված դաշտային գույքագրման նյութերից ստացված տվյալների հավաքագրման, աղյուսակների և քարտեզների կազման և ելակետային տվյալների մշակման համար կկազմվի աշխատանոցային խումբ երկու ամիս տևողությամբ: Աշխատանոցային խմբում ներգրավված կլինեն՝ խմբի ղեկավար - 1 մարդ 600 հազ.դրամ և 2 հիդրոերկրաբան 550 հազ. դրամ ամսական աշխատավարձով: Գրասենյակային մշակումից, վերլուծումից և ամփոփումից հետո կկազմվի հաշվետվության, համապատասխան տեքստային և գծագրական հավելվածներով: Աշխատողների երկու ամսվա աշխատանոցային աշխատանքների աշխատավարձը կկազմի՝ (600 հազ. դրամ + 2 x 550 հազ.դրամ) x 2 ամիս = 3400.0 հազ.դրամ Դաշտային և աշխատանոցային աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ է ձեռքբերել դաշտային (չափանոթ, էլեկտրական մակարդակաչափ, սնդիկային ջերմաչափ) և գրասենյակային (A1 և A2 ֆորմատի թուղթ, քարթրիջ և այլը) ապրանքներ, որի համար նախատեսվում է ծախսել 100.0 հազ.դրամ; 2018 թ. փետրվարի 22-ի նիստի N 7 արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Բնական պաշարների կառավարման ռազմավարություն» կետ 26, ենթակետ 5 ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք 6-րդ հոդված 1-ին մաս. |
| 4. Նպատակը 16 |  |  |  |  |  |
| Ստացված արդյունքները հիմք կհանդիսանան լիազոր մարմնի կողմից հանքային ջրերի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման գործընթացը ճիշտ ձևով և արդյունավետ կազմակերպելու համար, ինչպես նաև հնարավորություն կնձեռնեն մշակելու համապատասխան միջոցառումներ ստորերկրյա հանքային ջրերը սպառումից և աղտոտումից զերծ պահելու և աջակցելու ընդերքի պահպանությանը: _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 5. Նկարագրությունը 17 Ջրակետերի (հորատանցք, աղբյուր) գույքագրման և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման ընթացքում իրականացվելիք աշխատանքները միտված են լինելու պարզելու` • ջրակետի առկա վիճակը • ջրակետի գտնվելու վայրը/տեղադիրքը • ջրակետի կոորդինատները և բացարձակ նիշը • ջրակետի վրա ջրաչափիչ սարքերի և կառույցների առկայությունը, դրանց կառուցման անհրաժեշտությունը և տեխնիկական վիճակը • ջրակետի դեբիտը (լ/վրկ), ջերմաստիճանը (0C) և մակարդակը (մ) • ջրակետի սանիտարական վիճակը, սանիտարական պահպանության խիստ ռեժիմի գոտու առկայությունը (եթե կա չափսերը) կամ կառուցման անհրաժեշտությունը • ջրակետի արդյունահանման թույլտվության առկայությունը, շահագործող կազմակերպությունը, օգտագործման նպատակը, ծավալը և գործողության ժամկետը • ջրակետի օգտագործման պիտանելիությունը և այլն: Ջրակետերի գույքագրման և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման արդյունքները կներկայացվեն աղյուսակի տեսքով (Հավելված 1) Ջրակետերի գույքագրման և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման ընթացքում նախատեսվում է նաև կատարել հետևյալ աշխատանքները` • ջրակետի համարակալում • հանքավայրի և ջրակետերի տեղադրում 1:25000 կամ 1:50000 տոպոքարտեզի վրա • որոշ ջրակետերից (30 նմուշ) հանքային ջրի նմուշարկում լաբորատոր ուսումնասիրությունների համար |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 6. Սպասվող օգուտները 18 |  |  |  |  |  |
| Ստորերկրյա հանքային ջրերի սպառման ու աղտոտման կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման ապահովում: Հանքային ջրերի հորատանցքերի, աղբյուրների վիճակի, ջրերի ծախսի, սանիտարական վիճակի, սանիտարական պահպանության խիստ ռեժիմի գոտու առկայության, ջրերի որակի, օգտագործման պիտանելիության վերաբերյալ հավաստի տվյալների առկայություն: ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| 7. Նոր նախաձեռնությունը չֆինանսավորելու դեպքում ծագող խնդիրները 19 |  |  |  |  |  |
| Չեն իրականացվի ստորերկրյա հանքային ջրերի սպառման ու աղտոտման կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |
| 8.Արդյունքային չափորոշիչները 20 | Չափի միավորը | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը 21 |
| Գույքագրված և տեխնիկապես գնահատված ստորերկրյա հանքային ջրերի հորատանցքեր, աղբյուրներ | հորատանցք | 82 |  |  | 2021թ. |
|  | աղբյուր | 4 |  |  | 2021թ. |
| 9. Պահանջվող ռեսուրսները 22 | ՀՀ դրամ | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը |
| խմբի ղեկավար | 600 000 |  | 600 000 |  | 2021թ. |
| հիդրոերկրաբան | 2 x 550 000 |  | 1100000 |  | 2021թ. |
| վարորդ | 2 x 300 000 |  | 600 000 |  | 2021թ. |
| .... |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |
| 10. Ֆինանսավորման աղբյուրը 23 | ՀՀ դրամ | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. | Միջոցառման ավարտի տարեթիվը |
| Պետական բյուջե | X |  | 14120200 ՀՀ դրամ |  | 2022թ. |
| Այլ աղբյուրներ | X | X | X | X | X |
|  | X |  |  |  |  |
| ... | X |  |  |  |  |
| Ընդամենը պետական բյուջեի և այլ աղբյուրների գծով | X |  | 14120200 դրամ |  |  |
| 11. Արդյունքների այլ մակարդակներ արտահայտող այլընտրանքներ |  |  |  |  |  |
| Այլընտրանք # 2 (նվազագույն արդյունքների սցենար) 24 |  |  |  |  |  |
| 12. Նոր նախաձեռնության իրականացման այլ եղանակներ արտահայտող այլընտրանքներ 25 |  |  |  |  |  |
| Այլընտրանք # 3 |  |  |  |  |  |
| Այլընտրանք # ... |  |  |  |  |  |
| 13.Այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և հիմնավորումներ 26 |  |  |  |  |  |

## Հավելված N 6. Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման աղբյուրները (ամփոփ) և առաջնահերթությունները

Աղյուսակ 1. Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման աղբյուրները (ամփոփ)

(հազար դրամներով)

|  |  | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նոր նախաձեռնությունների գծով ընդհանուր ծախսերը | 14120.2 դրամ |  |  |
| 2 | Նոր նախաձեռնությունների ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ (տող 2.1 + տող 2.2.) |  |  |  |
| 2.1 | Այլ աղբյուրներից ակնկալվող ֆինանսավորում |  |  |  |
| 2.2 | Այլ ծրագրերից ակնկալվող ծախսային խնայողություններ |  |  |  |
| 3 | Նոր նախաձեռնությունների զուտ ազդեցությունը պետական բյուջեի վրա (ընդհանուր ծախս` հանած եկամտի այլընտրանքային աղբյուրներ և/կամ այլ ծրագրերից խնայողություններ) (տող 1 – տող 2) |  |  |  |

Աղյուսակ 2. Նոր նախաձեռնությունների միջև առաջնահերթությունները

| Ծրագրային դասիչը |  | Նոր նախաձեռնության (Ծրագրի/ միջոցառման) անվանումը |  |  | 2021թ (հազ. դրամ) | 2022թ (հազ. դրամ) | 2023թ (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին առնչվող նոր նախաձեռնություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը> | 14120.2 դրամ |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը> |  |  |  |
| Հայեցողական ծախսերին առնչվող նոր նախաձեռնություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը> |  |  |  |
|  |  | <Ծրագրի անվանումը> |  | <Միջոցառման անվանումը |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

Ներկայացվում են միայն նոր նախաձեռնություններին առնչվող ծրագրերն ու միջոցառումները՝ ըստ դրանց ֆինանսավորման առաջնահերթության, դեպի ներքև նվազող առանջնահերթությամբ:

Ծրագրային դասակարգիչը լրացվում է այն դեպքում, երբ նոր նախաձեռնությունները վերաբերվում են գոյություն ունեցող ծրագրերի կամ միջոցառումների ընդլայնմանը