ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

2020-2022

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏԾԱԽՍԱՅԻՆԾՐԱԳՐԻՀԱՅՏ

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ

1. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Գյումրու համայնքապետարանի կողմից 2015 թվականից սկսած Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (այսուհետ՝ ՎԶԵԲ կամ Բանկ) վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվում է «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր): Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է հիմնովին վերանորոգել քաղաքի 36 կմ երկարությամբ, 9-18 մետր լայնությամբ թվով 45 փողոցներն՝ իրենց հարակից մայթերով: Հիմնանորոգված փողոցներում նաև անցկացվելու է 15.185 մետր ջրահեռացման համակարգ: Ծրագրով նախատեսվում է հիմնանորոգման ենթակա փողոցների կահավորում ճանապարհային երթևեկության նշաններով: Արտաքին լուսավորության համակարգը արդիականացնելու  արդյունքում նախատեսվում է տեղադրել թվով 1500 նոր հենասյուներ, վերանայելով գոյություն ունեցող հենասյուների տեղադրությունը և դրանց հեռավորությունները, վերանորոգել թվով 5400 հենասյուներ։ Բացի նոր հենասյուներ տեղադրելուց, գոյություն ունեցող հենասյուների վերանորոգումից նախատեսվում է նաև լուսադիոդային թվով 11500 լուսատուների տեղադրում՝ ապահովելով արդյունավետ և անվտանգ լուսավորության համակարգ։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է գոյություն ունեցող մալուխային ցանցի փոխարինում նորով՝ մոտ 700 կմ երկարությամբ, որի արդյունքում անվտանգության աստիճանը էականորեն կբարձրանա։ Արդիականացման ծրագիրն ամբողջական դարձնելու համար, որպես հաջորդ բաղադրիչ ստեղծվելու է արտաքին լուսավորության ավտոմատ կառավարման կենտրոն, ինչը հնարավորություն կտա առցանց ռեժիմով հետևել լուսատուների հոսանքի բեռին, անջատումներին և  մատակարարումների խափանումներին։

Վարկային, Տրանշ Ա դրամաշնորհային և Ծրագրի համաձայնագրերը(այսուհետ Ծրագրի փաստաթղթեր) ստորագրվել են 2016 թվականի մայիսի 11-ին: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը, ըստ համաձայնագրերի, կազմում է 23.5 մլն եվրո: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցներից 7.3 մլն եվրոն տրամադրվել է որպես համաֆինանսավորման դրամաշնորհ, 1.6 մլն եվրոն տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհ, իսկ մնացած 14.6 մլն եվրոն որպես վարկ, տոկոսադրույքը՝ վեցամսյա EURIBOR + տարեկան 1 տոկոս մարժա, 15 տարի մարման ժամկետով, որից առաջին 3 տարին որպես վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատված:

Համաձայն Ծրագրի փաստաթղթերի Ծրագիրն իրականացվելու է Ծրագրի սուբյեկտի (Գյումրու համայնքապետարան) կողմից, Ծրագիրն իրականացնող խմբի (այսուհետ՝ ԾԻԽ) միջոցով: ԾԻԽ-ի պահպանման համար լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

Տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհ միջոցների հաշվին, տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա  1.2 մլն եվրո նախահաշվային արժեքի շրջանակներում խորհրդատու կազմակերպության ներգրավման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի հետ առաջին չափաբաժնով 2017 թվականի հունիսի 7-ին կնքվել է «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ-Ծրագրի իրականացման աջակցություն, մանրամասն նախագծում, շինարարական վերահսկողության տեխնիկական սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում» խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր 613000 (վեց հարյուր տասներեք հազար) եվրո գումարով: Իրականացման ընթացքում է նաև 160000 (մեկ հարյուր վաթսուն հազար) եվրո արժողությամբ Ծրագրի բաղադրիչ հանդիսացող համայնքի ավտոկայանատեղերի կազմակերպման ռազմավարության և գործողությունների պլանի մշակման աշխատանքները, որն ամբողջությամ կավարտվի 2019թ հունիսին: Խորհրդատվական ծառայությունները մատուցվում է Ծրագրի շրջանակներում հայտարարված մրցույթի այդյունքներով հաղթող ճանաչված «ՌՕՄ թրանսփորթեյշն էնջինիերինգ» իսրաելական ընկերության կողմից:

Խորհրդատուի կազմած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա 2017-2018 թվականներին արդեն իսկ հայտարարվել է Մաս Ա առաջին փուլում ընդգրկված փողոցի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթ, որոնց արդյունքները ամփոփվել են և կնքվել կապալի պայմանագրեր, վճարվել համապատասխան կանխավճարներ: 2018 թվականից սկսած սկսվել են և ընթացքի մեջ են Երևանյան խճուղի, Մուշ 2 տանող ճանապարհի, Վազգեն Սարգսյան, Գերցեն, Գարեգին Նժդեհ, Տիգրան Մեծ, Սայաթ-Նովա, Ջիվանի, Ղորղանյան, Աբովյան և Վարպետաց փողոցների, ինչպես նաև Շառլ Ազնավուրի ու Հայուհու հրապարակների շինվերականգնման աշխատանքները: Ըստ նախնական գնահատականների վերը նշված փողոցաշինական աշխատանքների համար 2019 թվականին կիրացվի մոտ 7.0 մլն եվրո վարկային և դրամաշնորհային միջոցներ, ինչի արդյունքում կկատարվի մոտ 12 կմ երկարությամբ փողոցների և դրանց հարակից մայթերի հիմնանորոգման ու կահավորման աշխատանքներ: Կանխատեսվում է, որ 2019 թվականի ընթացքում ամբողջությամբ կավարտվի Մաս Ա առաջին փուլում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները, կմեկնարկեն նաև երկրորդ փուլում ընդգրկված փողոցների նախագծանախահաշվային և մրցութային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները, որոնց հիման վրա կանցկացվեն մրցույթներ և կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր: Ելնելով առաջին փուլի ընթացքում ձեռք բերած փորձից երկրորդ փուլի շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 2020 թվականի մարտ ամսից:

Ինչ վերաբերվում է փողոցային լուսավորության համակարգի արդիականացման բաղադրիչին, ապա դրա իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման մրցույթները նախատեսվում է անցկացնել 2019 թվականի վերջում, իսկ իրականացումը և ավարտը կանխատեսվում է 2020-2021 թվականներին:

Ընդհանուր առմամբ Ծրագիրն ամբողջությամբ նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականին:

Համաձայն Ծրագրի փաստաթղթերի ՀՀ կառավարությունը համաֆինանսավորելու է Ծրագրի ամբողջ միջոցառումների գծով նախատեսված բոլոր տեսակի ուղղակի և անուղղակի հարկերը:

2. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԸ ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Ծրագրի նպատակն է` հիմնանորոգել և բարեկարգել Գյումրի քաղաքի ճանապարհները, ինչպես նաև արդիականացնել փողոցների լուսավորության համակարգը` ավտոմատ կառավարման համակարգով:

| Նպատակը | Ծրագրի դասիչը և անվանումը | Ծրագրի վերջնական արդյունքները |  |  |  |  | Կապը ՀՀ կառավարության ծրագրով սահմանված քաղաքականության թիրախների հետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Չափորոշիչը | Ելակետը |  | Թիրախը |  |  |
|  |  |  | Ցուցա-նիշը | Ժամ-կետը | Ցուցա-նիշը | Ժամ-կետը |  |
| Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգում և բարեկարգում | 1157 «Քաղաքային զարգացում» |  | Աղբավայրի կառուցում, աղբահանության մեքենասարքավուրոմների ձեռքբերում | 2019 | Միջազգային նորմերին համապատասխան աղբահանության համակարգ և սանիտարական աղբավայր | 2021 | - Գյումրու համայնքապետարանի կողմից 2015 թվականից սկսած Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (այսուհետ՝ ՎԶԵԲ կամ Բանկ) վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվում է «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր): - Ծրագրի համաձայնագրերը(այսուհետ Ծրագրի փաստաթղթեր) ստորագրվել են 2016 թվականի մայիսի 11-ին: |

4. ՄԺԾԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ  ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

4.1. Պարտադիր ծախսերը

2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագրի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերը (այդ թվում ԱԱՀ-ն) հատկացվում են ՀՀ պետական բյուջեից։

| Դասիչը |  | Միջոցառմանանվանումը | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր | Միջոցառում |  |  |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |
| «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում |  | Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերը |  | 2016 թվականի ապրիլի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության և ՎԶԵԲ-ի միջև ստորագրված միջազգային համաձայնագիր |

4.2. Գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունները

«Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագրով  նախատեսվում է բարելավել 2 մարզերի աղբահանության համակարգը և կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայր Հրազդան քաղաքում, ինչպես նաև 2 մարզերում ներդնել Եմ չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգ, այդ թվում կառուցել 2 փոխաբեռնման կայան, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա, աղբատար մեքենաներ և աղբամաններ: Նախատեսվում է զուգահեռ փակել 2 մարզերում առկա բոլոր աղբանոցները, ինչը մեծ ազդեցություն կունենա մարդու առողջության վրա և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություների նվազեցման առումով: Նախատեսվում է հանրապետությունում կառուցել առաջին սանիտարական աղբավայրը և թարմացնել տեխնիկական բազան ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերմամբ:

Վերոհիշյալ աշխատանքները և ձեռքբերումները բխում է ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների  կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությունից, որով ամրագրվել են հանրապետության տարածքում միջազգային նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան աղբահանույան համակարգ ունենալու և Հայաստանի տարածքում միջազգաին նորմերին և ստանդարտներին համապատասխան առնվազն 10 աղբավայր վերաբերյալ դրույթները:

## Հավելված N 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ1

| Ծրագիրը՝ | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» |
| --- | --- |
| Միջոցառումը՝ | Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության համակարգի ներդնում |
| Միջոցառմանհիմքում դրված ծախսային պարտավորության բնույթը՝ 4 | Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի անուղակի հարկերի հատկացում |

7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍՏԱՑՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԾՐԱԳՐԵՐԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

## Հավելված N 9. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծրագրերը

Աղյուսակ 1. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | Ծրագրով նախատեսված ամբողջգումարը |  |  | Կատարողականնառ. 01.01.2019թ. դրությամբ |  |  | 2018թ. փաստ. |  |  | 2018թ. բյուջե |  |  | Մնացորդ |  |  | 2019թ. բյուջե |  |  | Կանխատեսում |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծրագրիսկիզբնըստհամապատասխանհամաձայնագրի | Ծրագրիավարտնըստհամապատասխանհամաձայնագրի (ներառյալփոփոխությունները) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ |  |  | 2021թ |  |  | 2022թ |  |  |  |  |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |  |  |
| Վարկայինծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 32001 |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» | 3,919,497,856 | 2,834,935,088 | 566,987.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,797,600 | 361,498,000 | 72,299,600 | 433,797,600 | 361,498,000 | 72,299,600 | 1,910.447.000 | 1,750.372.500 | 160,074.500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 | 15,075,321 | 12,562.768 | 2,512.553 | 0 | 0 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դրամաշնորհայինծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | 32004 32008 | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» | 4,561,089.320 | 3,369,594.552 | 637,919.232 |  |  |  |  |  |  | 2,193,134,600 | 1,827,620,100 | 374,508,500 |  |  |  | 2,116.509.600 | 1,922.091.356 | 194,418.164 | 1,672,320.000 | 1,393,600.000 | 278,720.000 | 64.587.570 | 53,903.376 | 10,684.194 |  |  |  |  |  |
|  |  | Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում»դրամաշնորհայինծրագիր | 3,919,497,856 | 2,834,935,088 | 566,987.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,873,614․600 | 1,561,369,400 | 312,245․200 | 0 | 0 | 0 | 1,910.447.000 | 1,750.372.500 | 160,074.500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 | 15,075,321 | 12,562.768 | 2,512.553 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում»խորհրդատվության համար դրամաշնորհայինծրագիր | 641,591,464 | 534,659,464 | 106,932,000 |  |  |  |  |  |  | 319,520,000 | 266,250․700 | 53,263,300 |  |  |  | 206,062․600 | 171,718.856 | 34,343.664 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 | 49,512.249 | 41,340,608 | 8,171.641 | 0 | 0 | 00 |  |  |
|  | ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 2. Արտաքինաղբյուրներիցբյուջետայինխողովակներով ստացվող վարկերի հաշվին իրականացվելիքծրագրերի շրջանակներում հիմնականգումարիմարման և ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման գծով ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | 2018թ. փաստ. |  |  | 2019թ. բյուջե |  |  | Կանխատեսում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020թ |  |  | 2021թ |  |  | 2022թ |  |  |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |
| 1040 |  | ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32001 32004 32008 | «ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում» վարկայինծրագիր | 0 | 0 | 0 | 1,910.447.000 / 321,294․500 | 1,750.372.500 / 259,401,100 | 160,074.500 / 61,890․400 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 | 15,075,321 | 12,562.768 | 2,512.553 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | «ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում»Դրամաշնորհայինծրագիր | 0 | 0 | 0 | 1,910.447.000 | 1,750.372.500 | 160,074.500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 | 15,075,321 | 12,562.768 | 2,512.553 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» Խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր | ՞ |  |  | 206,062․600 | 171,718.856 | 34,343.664 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 | 49,512.249 | 41,340,608 | 8,171.641 | 0 | 0 | 0 |

## Հավելված N 11. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին իրականացվելիք ծրագրերի գծով 2020թ. ամփոփ բյուջետային ֆինանսավորումը

Աղյուսակ 1. Արտաքին աղբյուրներից բյուջետային խողովակներով ստացվող նպատակային վարկերի և դրամաշնորհների հաշվին 2020թ. իրականացվելիք ծախսերը

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | Ծրագրով նախատեսված ամբողջգումարը |  |  | Կատարողականնառ. 01.01.2018թ. դրությամբ |  |  | 2018թ. փաստ. |  |  | 2019թ. սպասողական |  |  | Ծրագրի գծով 2020-2022թթ ՄԺԾԾ-ով 2019թ. համար նախատեսված չափաքանակները (գոյությունունեցող պարտավորություններ) |  |  | 2020թ. բյուջետայինհայտ |  |  | Ծրագրիսկիզբնըստհամապատասխանհամաձայնագրի | Ծրագրիավարտնըստհամապատասխանհամաձայնագրի (ներառյալփոփոխությունները) | Հայտի և 2020-2022թթ ՄԺԾԾ-ով 2020թ. համար նախատեսված չափաքանակիտարբերությանպարզաբանումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |  |  |  |
| Վարկայինծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 |  | ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում | 3,537․600,000 | 2,948,000․000 | 589,600․000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |  |  |  |
|  | 32001 | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 3,537․600,000 | 2,948,000․000 | 589,600․000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910,447․000 | ,750․372․500 | 160,074․500 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |  |  |  |
|  | ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Դրամաշնորհայինծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32004 | ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում դրամաշնորհային ծրագիր | 3,537․600,000 | 2,948,000․000 | 589,600․000 |  |  |  |  |  |  | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |  |  |  |
|  |  | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 3,537․600,000 | 2,948,000․000 | 589,600․000 |  |  |  |  |  |  | 1,910,447․000 | ,750․372․500 | 160,074․500 | 1,910,447․000 | 1,750․372․500 | 160,074․500 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |  |  |  |
|  | 32008 | ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում» խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր. | 641,591,464 | 534,659,464 | 106,932,000 |  |  |  |  |  |  | 206,062․600 | 171,718.856 | 34,343.664 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 2. Արտաքինաղբյուրներիցբյուջետայինխողովակներով ստացվող նպատակայինվարկային և դրամաշնորհայինծրագրերի 2020 թվականի ամփոփբյուջետայինֆինանսավորմանհայտը (ըստեռամսյակայինբաշխումների)

| Ծրագրային դասիչը |  | Ծրագիր /Միջոցառում | Առաջին եռամսյակ |  |  | Երկրորդեռամսյակ |  |  | Երրորդեռամսյակ |  |  | Չորրորդեռամսյակ |  |  | Տարի |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. Համաֆինանսավորում | Ընդամենը | Արտաքինմիջոցներ | ՀՀ կառ. համաֆինանսավորում |
| Վարկայինծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 |  | ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում վարկային ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32001 | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 192,960,000 | 160,800,000 | 32,160․000 | 450,240․000 | 375,200,000 | 75,040․000 | 450,240․000 | 375,200,000 | 75,040․000 | 192,960,000 | 160,800,000 | 32,160․000 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |
| Դրամաշնորհայինծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32004 32008 | ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում դրամաշնորհային ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Աղբվայայրի և վերաբեռնման կայանների օժանդակ կառույցների կառուցում։ Մեքենասարքավորումների ձեռքբերում | 192,960,000 | 160,800,000 | 32,160.000 | 450,240.000 | 375,200,000 | 75,040․000 | 450,240․000 | 375,200,000 | 75,040․000 | 192,960,000 | 160,800,000 | 32,160․000 | 1,286,400.000 | 1,072.,000,000 | 214,400.000 |
|  |  | ԿոտայքիևԳեղարքունիքիկոշտկենցաղայինթափոններիկառավարում խոհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր | 77,184.000 | 64,320,000 | 12,864.000 | 115,776.000 | 96,480,000 | 19,296,000 | 115,776․000 | 96,480,000 | 19,296,000 | 77,184․000 | 64,620․000 | 12,864․000 | 385,920.000 | 321,600,000 | 64,320.000 |