ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

| Պետական մարմինը՝ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |
| --- | --- |
| Հայտի հաստատման ամսաթիվը՝ |  |

ՆՊԱՏԱԿԸ

«Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարաձգման իրականացման աշխատանքները կոչված է իրականացնել «Հայաստանի էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի (մինչև 2040թ.)» Հավելված 2-ի 1.2 և 1.3 կետերը՝ ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ընթացակարգին ներկայացվող ՀՀ կառավարության 2012թ. օգոստոսի 23-ի N 1085-Ն որոշմամբ հաստատված պահանջների պարտադիր պահպանմամբ։

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օբյեկտիվ պատճառներով Հայաստանում նոր ԱԷԿ-ի կառուցման մասին ՀՀ կառավարության որոշման (2014թ. հունվարի 31-ի թիվ 836-Ն որոշում) իրագործումը կարող է սկսվել 2025 թվականից ոչ շուտ։ Նման օբյեկտի կառուցման տևողությունը կկազմի 8-10 տարի, այսինքն՝ ատոմային էներգետիկայի՝ ՀԱԷԿ-ը փոխարինող նոր օբյեկտների շահագործման հանձնումը պետք է ակնկալել ոչ վաղ, քան 2036թ:

Միևնույն ժամանակ, ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման երկարաձգված ժամկետն ավարտվում է 2026 թվականի սեպտեմբերին, ինչը պահանջում է, որ այս ամսաթվից հետո իրականացվի ՀԱԷԿ-ի կանգ: ՀԱԷԿ-ի դուրս գալը ՀՀ էներգետիկ համակարգից հղի է լուրջ խնդիրներով էներգետիկ, արտադրական, սոցիալական ոլորտներում, ինչպես նաև կանդրադառնա Հայաստանի անկախության և անվտանգության վրա։

Բացի այդ, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարկային պարտավորությունները (ռուսական վարկի վճարումը նախատեսված է մինչև 2029թ. հուլիսի 31-ը, իսկ ՀՀ վարկի վճարումը՝ մինչև 2034թ. դեկտեմբերի 31-ը) կարող են կատարվել միայն այն դեպքում, եթե ՀԱԷԿ-ը գործի այս ամբողջ ժամանակահատվածում, քանի որ վարկերի վճարման համար միջոցների ձևավորման միակ աղբյուրը կայանում արտադրված էլեկտրաէներգիայի իրացումից ստացված միջոցներն են։

Այս իրավիճակում Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարաձգման (2026 թվականից հետո՝ մինչև փոխարինող հզորությունների շահագործման հանձնելը) վերաբերյալ որոշման ընդունումը դառնում է անհրաժեշտ։

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Քանի որ այս փուլում հնարավոր չէր բոլոր միջոցառումների համար կազմել տեխնիկական բնութագրեր և ստանալ համապատասխան ընկերությունների գնառաջարկները, հաշվի առնելով նաև այն, որ առանձին բնութագրեր կազմելիս անհրաժեշտ է լինում նաև ատոմայաին էներգետիկայի բնագավառի նեղ մասնագիտացված գիտահետազոտական ինստիտուտների ներգրավումը, որոնք ՀՀ-ում չկան, միջոցառումների ցանկն ուղարկվել է «Ռուսատոմսերվիս»-ին՝ դրանք գնահատելու և աշխատանքների կատարումը ժամկետներում հավաստիանալու նպատակով։

Արդյունքում ՌԴ գործընկերների գնահատմանն ուղարկված ՇԺԵ-2 նախատեսված ընդհանուր միջոցառումներից մի մասով ստացել ենք գնային առաջարկ՝ ընդհանուր շուրջ 149,9 մլն դոլարի չափով: Մնացած միջոցառումների համար ռուսական կողմը գնահատման առաջարկներ չի ներկայացրել՝ թողնելով դրանց կատարումը ՀԱԷԿ-ի տիրույթում։

Կայանի բազմամյա փորձ ունեցող մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել են «Ռուսատոմսերվիս» ընկերության գնային առաջարկները, իրականացվել է ապրանքների և ծառայությունների խիստ մոտավոր գնահատում՝ կիրառելով նախկինում գործընկերների կողմից կայանում կատարված նմանօրինակ և մոտավոր նույն ծավալների աշխատանքների արժեքները, կազմակերպվել են համատեղ քննարկումներ ՀՀ Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի ղեկավար կազմի հետ։ Արդյունքում, ՇԺԵ-2 միջոցառումներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախնական գնահատմամբ կազմել են 150 մլն ԱՄՆ դոլար՝ 2023 թվականի համար 37.5 մլն ԱՄՆ դոլար /14840.25 մլն դրամ/, 2024 թվականի համար 52.5 մլն ԱՄՆ դոլար /20776.35 մլն դրամ/, 2025 թվականի համար 20.0 մլն ԱՄՆ դոլար /7914.8 մլն դրամ/ և 2026 թվականի համար 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար /15829.6 մլն դրամ/։ Հաշվարկները կատարվել են  1 ԱՄՆ դոլար = 395.74 դրամ փոխարժեքով: