Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ

ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2026թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 11004

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

ՀՀ 2026 թվականի համար պետական բյուջեով նախատեսվում է հաստատել 317,753.3 հազար ՀՀ դրամ:

Ծրագրով իրականացվել են ավտոմոբիլային ճանապարհների առանձին հատվածների ծածկի վիճակի տեխնիկական տվյալների հավաքագրում, երթևեկության ինտենսիվության չափումներ և վերլուծություն, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավում, ավտոճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների (կամուրջներ, թունելներ, մետաղական արգելափակոցներ) վիճակի պարբերական ուսումնասիրություններ և կապալառու կազմակերպությունների աշխատանքի դիտարկում և գնահատում, տեխնիկապես հիմնավորված վերականգնողական միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, ճանապարհահատվածների գույքագրում և տեսաձայնագրոմ, ինչպես նաև լաբորատոր փորձարկումներ:

Մասնավորապես 2026 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ուսումնասիրել միջպետական և հանրապետական նշանակության շուրջ 1900կմ ավտոմոբիլային ճանապարհահատվածներ, այդ թվում՝ միջպետական նշանակության 1400 կմ և հանրապետական նշանակության 500 կմ։

Ելնելով հետազոտման արդյունքներից կազմվել է 2026թ. համար միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհահատվածների ցանցի թերությունների ցանկ, կազմվել են անհարթության գործակցի գրաֆիկները և դրանց սահմանային արժեքները։

Կկատարվեն ՀՀ 6 միջպետական ավտոճանապարհների 7 կետերում տեղակայված հաշվիչների կարգաբերման աշխատանքներ և հաշվիչների տվյալների հավաքագրում։ Ստացված ինտենսիվության տվյալները հանդիսանում են HDM-4 տնտեսագիտական վերլուծության ծրագրի մուտքային տվյալ (AADT – միջին օրական ինտենսիվությունը տարվա կտրվածքով): Թվով 7 միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհին տեղակայված առցանց աշխատող հաշվիչների միջին օրական ինտենսիվությունը կազմել է 17233 ավտոմեքենա, որից թեթև մարդատար՝ 16272 բեռնատար՝ 724 և բեռնատար կցորդով՝ 237 ավտոմեքենա։ 2024 թվականի ավտոտրանսպորտային միջոցների ինտեսիվությունը 2023 թվականի (8168 ավտոմեքենա) համեմատությամբ աճել է 9065 ավտոմեքենայով։ Ըստ շարժական հաշվիչների գրանցման տվյալների, միջին օրական ինտենսիվությունը 2024 թվականին միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների թվով 52 հատվածներում ինտեսիվությունը կազմել է՝ 7508 ավտոմեքենա, իսկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների թվով 51 հատվածներում՝ 2798 ավտոմեքենա։ Կատարվել է հավաքագրված տվյալների ամփոփում, մուտքագրում համակարգիչ և համապատասխան վերլուծություն:

2024 թվականի ընթացքում «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի մասնագետների կողմից հավաքագրված, ամփոփված և համադրված տվյալների հիման վրա համակարգչային HDM-4 տնտեսագիտական վերվուծությունների մոդելի միջոցով կազմվել է ուսումնասիված ճանապարհահատվածների միջինժամկետ և երկարաժամկետ վերականգման ծրագրեր։ Կազմվել է ուսումնասիրված ճանապարհահատվածների վերականգման առաջարկվող տեղամասերի համար 2026թ. -2028թթ. վերականգման ենթակա ավտոճանապարհահատվածների վերաբերյալ առաջարկություններ։

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2)

ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2026թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 11009 - 21006

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակը՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող Աշտարակ-Թալին 42 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի կառուցում:

Ակնկալվող արդյունքները՝ նախատեսվում է կառուցել I տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 42 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված, բաղկացած 2 Լոտից՝ 8 կմ և 34 կմ:

Ներդրումային ծրագիրը կնպաստի հետևյալ նպատակների իրականացմանը՝ միջշրջանային ճանապարհային տրանսպորտի տրանզիտի հեշտացում, առևտրային հոսքերի և մրցակցայնության մեծացում, տրանսպորտի ծախսերի նվազեցում, շուկաների, աշխատանքների և սոցիալական ծառայությունների մոբիլության ու հասանելիության ապահովում, նաև կառավարման բարելավում:

2026թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

Հիմք ընդունելով, որ վարկային համաձայնագիրն ավարտվել է 2024թ դեկտեմբերի 31-ին, ուստի Ծրագիրն ավարտին հասցնելու նպատակով բոլոր վերջնական վճարումները նախատեսվում է իրականացնել միայն ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

11009 միջոցառման համար նախատեսվում է 82,790.3 հազար դրամ:  Մասնավորապես նախատեսվում է իրականացնել ֆինանսական աուդիտի ծառայություն 3,300.0 հազար դրամի չափով, ծրագրի թվով 7 աշխատակիցների աշխատավարձերի համար 75,790.0 հազար ՀՀ դրամ, ներքին գործուղումների համար 2,500.0 հազար ՀՀ դրամ, ինչպես նաև Ծրագրի փակման արարողակարգի, պատվավոր հյուրերի և գերատեսչական մարմինների ներկայության համար որպես ներկայացուցչական ծախս 1,200.0 հազար ՀՀ դրամ: Ի լրումն տեղեկացնենք, որ համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԱԶԲ-ի հետ համաձայնության  վարկային միջոցների սպառվելուց հետո առկա պարտավորությոնները և ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար նախատեսվող ծախսերը պետք է իրականացվեն ՀՀ համաֆինանսավորման հաշվին:

21006 միջոցառման համար նախատեսված է 3,075,543.8 հազար ՀՀ դրամ՝ առկա թվով 2 Կապալառուների հետերաշխիքային գումարների վերջին 5%-ների վճարման նպատակով 3,005,543.8 հազար ՀՀ դրամ, ինչպես նաև տեխնիկական հսկողի ծառայությունների վերջին կատարողականի համար՝ 70,000.0 հազար ՀՀ դրամ:

Ծրագրի 2026թ. բյուջեն

2026թ. համար նախատեսվել է՝  3,158,334.06 հազ. դրամ (7,948.50 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլար = 397.35 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի  զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3

ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2026թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 21009

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող Լանջիկ-Գյումրի 27,5 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի կառուցում:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ գոյություն ունեցող միակողմանի 2 երթևեկելի գոտուց

բաղկացած Մ1 մայրուղու վերակառուցում միջազգային չափանիշներին համապատասխան 4 երթևեկելի գոտուց բաղկացած երկկողմ ավտոմայրուղի, հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացումը, ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում

2026թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

21009 միջոցառման համար նախատեսվում է 1,346,500.0 հազար ՀՀ դրամ, որից վարկային միջոցներից 1,121,500.0 հազար ՀՀ դրամ և ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների համար 225,000.0 հազար ՀՀ դրամ: Նախատեսված է վճարելու Ծրագրի Կապալառուների հետերաշխիքային գումարի վերջին 5%-ի համար 1,319,200.00 հազար ՀՀ դրամ, ինչպես նաև տեխ հսկող ընկերության վերջին կատարողականի համար 27,300.0 հազար ՀՀ դրամ:

Ծրագրի 2026թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 1,346,500.0 հազ. դրամ (3,266.22 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` եվրո = 412.25 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչները՝ 11012; 21012

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող Քաջարան Ագարակ ճանապարհահատվածի (Ագարակից մինչև թունելի ելք) կառուցել II-րդ տեխնիկական կարգի  շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ Քաջարան-Ագարակ հատվածում ճանապարհորդության ժամանակը մոտ 35-40 րոպեով կրճատում, հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում, ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում:

2026թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11012 միջոցառման համար նախատեսվում է 297,675.0 հազար ՀՀ դրամ, որից  վարկային միջոցների հաշվին կատարել 198,675.0 հազար դրամ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման մասով՝ 99,000.0 հազար դրամի ծախսեր:  Նախատեսվում է իրականացնել տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայություն 3,500.0 հազար ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/, ինչպես նաև ծրագրի պահպանման ծախսերի համար, այդ թվում՝ 263,802.0 հազար ՀՀ դրամ թվով 29 աշխատակիցների աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ միջոցների, 6,700.0 հազար ՀՀ դրամ շարունակական ծախսերի, այդ թվում՝ կապի, ապահովագրության և էլեկտրաէներգիայի, 3,000.0 հազար ՀՀ դրամ ներքին և արտաքին գործուղումների, 3,400.0 հազար ՀՀ դրամ տեղեկատվական և ներկայացուցչական ծախսերի համար, 3,600.0 հազար ՀՀ դրամ մասնագիտական ծառայությունների, 3,000.0 հազար ՀՀ դրամ մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման համար, 8,350.0 հազար ՀՀ դրամ՝ տրանսպորտային, գրասենյակային, տնտեսական, կենցաղային և տրանսպորտային նյութերի, ինչպես նաև հատուկ բնույթի այլ ծախսերի համար, և ընկերության այլ պարտադիր վճարների գծով 1, 323.0 հազար ՀՀ դրամ:

21012 միջոցառման համար նախատեսված է 42,913,800.0 հազար ՀՀ դրամ, որից  վարկային մասով 35,761,500.0 հազար ՀՀ դրամ,  որից 34,344,800.0 հազար ՀՀ դրամ Կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականների համար և 1,416,700.0 հազար ՀՀ դրամ տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող ընկերությունների համար, ինչպես նաև ՀՕՏԾ իրականացնող և մոնիտորինգի խորհրդատվական ծառայությունների համար, իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման մասով 7,152,300.0 հազար ՀՀ դրամ, որն նախատեսված է վերոնշյալ ծախսերի ԱԱՀ-ի մասով վճարումներ իրականացնելու համար:

Ծրագրի 2026թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 43,211,475.0 հազ. դրամ (108,749.15 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլարը = 397.35 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում  ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2025թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչները՝ 11016

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է` Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի մաս հանդիսացող ՍիսիանՔաջարան II տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 60 կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածի, այդ թվում՝ 4.7 կմ ընդհանուր երկարությամբ կամուրջների և 12.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելների (ամենաերկարը` Բարգուշատի թունելն է, որի երկարությունը կկազմի շուրջ 8.6 կմ) կառուցում:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ Սիսիան-Քաջարան ճանապարհային հատվածի երկարությունը մոտ 58 կմ-ով կրճատում, տրանսպորտային միջոցների առկա 50 կմ/ժ միջին արագությունը ավելացում մինչև 100 կմ/ժ, ճանապարհորդության ժամանակի մոտ 1,5-2 ժամով կրճատում, հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում, ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում:

2025թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11016 միջոցառման համար նախատեսվում է 432,862.5 հազար դրամ, որից վարկային միջոցներ 103,062.5 հազար ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 329,800.0 հազար ՀՀ դրամ: Միջոցները նախատեսված են հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ենթածրագրի իրականացման համար, այդ թվում՝ փոխհատուցումներ ազդեցության ենթակա անձանց, կադաստրային, նոտարական և այլ չնախատեսված ծախսերի համար 253,519.50 հազար ՀՀ դրամ, ինչպես նաև Ծրագիրն իրականացնելու համար պահպանման ծախսերի համար, մասնավորապես տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայություն 3,600.0 հազար ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/, թվով 15 աշխատակիցների աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ միջոցների համար 151,000.0 հազար ՀՀ րդամ, 6,880.0 հազար ՀՀ դրամ շարունակական ծախսերի, այդ թվում՝ կապի, ապահովագրության և էլեկտրաէներգիայի, 4,000.0 հազար ՀՀ դրամ ներքին և արտաքին գործուղումների, 2,163.0 հազար ՀՀ դրամ տեղեկատվական և ներկայացուցչական ծախսերի համար, 1,200.0 հազար ՀՀ դրամ մասնագիտական ծառայությունների, 3,000.0 հազար ՀՀ դրամ մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման համար, 7,500.0 հազար ՀՀ դրամ՝ տրանսպորտային և հատուկ նպատակային այլ նյութերի համար

Ծրագրի 2026թ. Բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 432,862.5 հազ. դրամ (1,089.37 հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլարը = 397.35 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2026թ. ընթացքում կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչները՝ 11017, 21018

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է՝ Տրանշ 4-ի՝ Քաջարանի թունելի (երկարությունը՝ շուրջ 7.0 կմ) կառուցման և գոյություն ունեցող Մ-2,Երևան-Երասխ-ԳորիսՄեղրի-Իրանի սահման ճանապարհին շուրջ 4 կմ (Քաջարանի թունելի մուտք-ՍիսիանՔաջարան  նախատեսվող նոր ճանապարհահատվածի խաչմերուկ) երկարությամբ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ Քաջարան-Ագարակ հատվածի երկարության մոտ 14 կմ-ով կրճատում, հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում:

2026թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11017 միջոցառման համար նախատեսվում է վարկային միջոցների հաշվին կատարել 71,920.4 հազար դրամ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 30,794.6 հազար դրամի ծախսեր, որից 4,000.0 հազար ՀՀ դրամ տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունների համար, ինչպես նաև ծրագրի պահպանման ծախսերի, այդ թվում՝ 80,355.0 հազար ՀՀ դրամ թվով 9 աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ միջոցների, 3,360.0 հազար ՀՀ դրամ շարունական ծախսերի, այդ թվում կապի  և ապահովագրության համար, 3,500.0 հազար ՀՀ դրամ ներքին և արտաքին գործուղումների համար, 1,000.0 հազար ՀՀ դրամ տեղեկատվական և ներկայացուցչական ծախսերի համար, 2,000.0 հազար ՀՀ դրամ մասնագիտական ծառայությունների, 4,500.0 հազար ՀՀ դրամ մեքենաների և սարքավորումների ընդհանուր վերանորոգման համար, և 4,000.0 տրանսպորտային նյութերի համար:

21018 միջոցառման համար նախատեսված է 18,119,160.0 հազար ՀՀ դրամ՝ Կապալառուի և տեխ հսկող ընկերությունների 10% կանխավճարների համար և թվով 2 կատարողականների համար:

Ծրագրի 2026թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 18,221,874.98 հազ. դրամ (45,858.50  հազ. ԱՄՆ դոլար), որը հաշվարկվել է` 1 ԱՄՆ դոլարը = 397.35 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի (Տրանշ 5)

ծրագրի նպատակը, ակնկալվող արդյունքները, 2026թ. ընթացքում

կատարվելիք ծախսերի նպատակը և բյուջեն

Ծրագրային դասիչը՝ 1049

Միջոցառման դասիչը՝ 11020 - 21021

Ծրագրի նպատակը և ակնկալվող արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է՝ II տեխնիկական կարգի (100 կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) շուրջ 23 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված երկարությամբ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:

Ակնկալվող արդյունքն է՝ Ապրանքաշրջանառության մեծացում, տրանսպորտային

ծախսերի կրճատում, տարանցիկ տրանսպորտի ներգրավում, տուրիզմի զարգացում հարմարավետության ու անվտանգության բարձրացում:

2026թ. կատարվելիք ծախսերի նպատակը

11020 միջոցառման համար նախատեսվում է իրականացնել միայն հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ծախսեր՝ փոխհատուցումներ ազդեցության ենթակա անձանց, կադաստրային, նոտարական և այլ չնախատեսված ծախսեր 700,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով:

Ծրագրի 2026թ. բյուջեն

Ծրագրի բյուջեն 2026թ. համար կազմում է՝ 700,000.0 հազ. դրամ (1,698 հազ. եվրո), որը հաշվարկվել է` 1 եվրո = 412.25 ՀՀ դրամ փոխարժեքով: